## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 03/2021
PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS ESTIMATIVOS
OBRA: Elaboração de projeto executivo e execução de obras para reformas e construções de quadras poliesportivas e outras instalações da UFF
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO + BDI | % DESCONTO | PREÇO (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO + BDI | SUBITEM | TOTAL ITEM | TOTAL DO GRUPO
A |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CANTEIRO | [9 empty] | 71828.9273
A.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 57384.4224
A.1.1 | Administração de obra e canteiro UFF-23069.161189.2020-79 | UFF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRAS PLENO, MESTRE DE OBRAS E ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DE ACORDO COM ACÓRDÃO 1555/2017 – PLENÁRIO – TCU) | 100% | 1 | 46277.76 | 24% | 57384.4224 | 0% | 57384.4224 | 57384.4224
A.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [8 empty] | 9515.76
A.2.1 | AD 19.15.0100 | SCO | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 4 | 243 | 24% | 301.32 | 0% | 301.32 | 1205.28
A.2.2 | AD 19.15.0150 | SCO | CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO) | UNXMES | 12 | 500 | 24% | 620 | 0% | 620 | 7440
A.2.3 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3.12 | 225 | 24% | 279 | 0% | 279 | 870.48
A.3 |  |  | TRANSPORTES | [8 empty] | 2089.1127
A.3.1 | 04.005.0300-A | EMOP | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 60 | 23.7333 | 24% | 29.4293 | 0% | 29.4293 | 1765.7604
A.3.2 | 04.013.0015-A | EMOP | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 4 | 65.192 | 24% | 80.8381 | 0% | 80.8381 | 323.3524
A.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 2839.6321
A.4.1 | 05.050.0003-A | EMOP | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO(DURALUMINIO),MEDINDO 0,40X0,60M,COM 6MM DE ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 1145.0129 | 24% | 1419.8161 | 0% | 1419.8161 | 2839.6321
B. |  |  | CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA | [9 empty] | 590321.8934
B.1 |  |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | [8 empty] | 3000.5111
B.1.1 | SE 25.05.0150 (/) | SCO | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM, EM AUTOCAD, EM AREA DE ATE 20.000M2. | M2 | 2469.15 | 0.98 | 24% | 1.2152 | 0% | 1.2152 | 3000.5111
B.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 10112.947
B.2.1 | 101137 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 740.745 | 11.01 | 24% | 13.6524 | 0% | 13.6524 | 10112.947
B.3 |  |  | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | [8 empty] | 20391.2284
B.3.1 | 73881/1 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M2 | 2469.15 | 6.66 | 24% | 8.2584 | 0% | 8.2584 | 20391.2284
B.4 |  |  | BASES E PAVIMENTOS | [8 empty] | 79735.3164
B.4.1 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 370.3725 | 113.69 | 24% | 140.9756 | 0% | 140.9756 | 52213.4854
B.4.2 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 2469.15 | 6.95 | 24% | 8.618 | 0% | 8.618 | 21279.1347
B.4.3 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 178.21 | 28.25 | 24% | 35.03 | 0% | 35.03 | 6242.6963
B.5 |  |  | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | [8 empty] | 433069.6487
B.5.1 | 74244/1 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 604.571 | 192.51 | 24% | 238.7124 | 0% | 238.7124 | 144318.5944
B.5.2 | PJ 04.20.0050 | SCO | GRAMA SINTETICA EUROPEIA, EM ROLOS, COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO, FLEXIGRASS FLP PP 28MM OU SIMILAR, NA COR VERDE, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DE GRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO, REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO) | M2 | 2369.15 | 98.29 | 24% | 121.8796 | 0% | 121.8796 | 288751.0543
B.6 |  |  | ESTRUTURAS | [8 empty] | 22332.2771
B.6.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 2.432 | 16.09 | 24% | 19.9516 | 0% | 19.9516 | 48.5223
B.6.2 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 38 | 195.8 | 24% | 242.792 | 0% | 242.792 | 9226.096
B.6.3 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 142.5 | 18.82 | 24% | 23.3368 | 0% | 23.3368 | 3325.494
B.6.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 308.75 | 15.47 | 24% | 19.1828 | 0% | 19.1828 | 5922.6895
B.6.5 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4.75 | 646.77 | 24% | 801.9948 | 0% | 801.9948 | 3809.4753
B.7 |  |  | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | [8 empty] | 21679.9647
B.7.1 | 18.200.0020-A | EMOP | BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLUSIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM PINTURA DEBASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 2569.6795 | 24% | 3186.4026 | 0% | 3186.4026 | 12745.6104
B.7.2 | 18.200.0002-A | EMOP | POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO | PAR | 2 | 461.3412 | 24% | 572.0631 | 0% | 572.0631 | 1144.1261
B.7.3 | 18.200.0003-A | EMOP | REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO | UN | 2 | 149.2811 | 24% | 185.1086 | 0% | 185.1086 | 370.2171
B.7.4 | 18.200.0001-A | EMOP | TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL,TAMANHO OFICIAL,COM ARO E REDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | PAR | 2 | 1277.4188 | 24% | 1583.9993 | 0% | 1583.9993 | 3167.9986
B.7.5 | 18.200.0015-A | EMOP | ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | PAR | 1 | 3429.0423 | 24% | 4252.0125 | 0% | 4252.0125 | 4252.0125
C. |  |  | MURO | [9 empty] | 70083.8027
C.1 |  |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | [8 empty] | 7653.9612
C.1.1 | 01.016.0203-A | EMOP | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIAACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREAATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 1 | 5872.772 | 24% | 7282.2373 | 0% | 7282.2373 | 7282.2373
C.1.2 | 01.016.0070-A | EMOP | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) | KM | 10 | 6.008 | 24% | 7.4499 | 0% | 7.4499 | 74.4992
C.1.3 | 01.050.0547-A | EMOP | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTASDE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 7.215 | 33.2221 | 24% | 41.1954 | 0% | 41.1954 | 297.2246
C.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 79.1357
C.2.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 1.924 | 33.17 | 24% | 41.1308 | 0% | 41.1308 | 79.1357
C.3 |  |  | TRANSPORTES | [8 empty] | 466.1536
C.3.1 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 25.012 | 0.87 | 24% | 1.0788 | 0% | 1.0788 | 26.9829
C.3.2 | 94045 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 25.012 | 14.16 | 24% | 17.5584 | 0% | 17.5584 | 439.1707
C.4 |  |  | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | [8 empty] | 304.9001
C.4.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 9.62 | 25.56 | 24% | 31.6944 | 0% | 31.6944 | 304.9001
C.5 |  |  | ESTRUTURAS | [8 empty] | 61579.652
C.5.1 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 7.215 | 158.01 | 24% | 195.9324 | 0% | 195.9324 | 1413.6523
C.5.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 143.15 | 18.82 | 24% | 23.3368 | 0% | 23.3368 | 3340.6629
C.5.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 245.4 | 15.47 | 24% | 19.1828 | 0% | 19.1828 | 4707.4591
C.5.4 | 92408 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 98.8 | 181.62 | 24% | 225.2088 | 0% | 225.2088 | 22250.6294
C.5.5 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 388.55 | 20.3 | 24% | 25.172 | 0% | 25.172 | 9780.5806
C.5.6 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 143.15 | 13.05 | 24% | 16.182 | 0% | 16.182 | 2316.4533
C.5.7 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 245.4 | 11.98 | 24% | 14.8552 | 0% | 14.8552 | 3645.4661
C.5.8 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 4.09 | 555.27 | 24% | 688.5348 | 0% | 688.5348 | 2816.1073
C.5.9 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 21.645 | 98.61 | 24% | 122.2764 | 0% | 122.2764 | 2646.6727
C.5.10 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 19.69 | 253.12 | 24% | 313.8688 | 0% | 313.8688 | 6180.0767
C.5.11 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 67.45 | 17.3 | 24% | 21.452 | 0% | 21.452 | 1446.9374
C.5.12 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 24.85 | 13.05 | 24% | 16.182 | 0% | 16.182 | 402.1227
C.5.13 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 42.6 | 11.98 | 24% | 14.8552 | 0% | 14.8552 | 632.8315
D |  |  | QUADRA COBERTA | [9 empty] | 512969.2984
D.1 |  |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | [8 empty] | 1143.0008
D.1.1 | 01.050.0552-A | EMOP | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 21 | 33.1187 | 24% | 41.0672 | 0% | 41.0672 | 862.4107
D.1.2 | 01.050.0452-A | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 21 | 3.5841 | 24% | 4.4443 | 0% | 4.4443 | 93.3306
D.1.3 | 01.050.0515-A | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 21 | 7.1912 | 24% | 8.9171 | 0% | 8.9171 | 187.2595
D.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 2784.0803
D.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.384 | 96.18 | 24% | 119.2632 | 0% | 119.2632 | 45.7971
D.2.2 | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 70.59 | 13.1 | 24% | 16.244 | 0% | 16.244 | 1146.664
D.2.3 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 28.704 | 23.32 | 24% | 28.9168 | 0% | 28.9168 | 830.0278
D.2.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 28.704 | 8.66 | 24% | 10.7384 | 0% | 10.7384 | 308.235
D.2.5 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 21 | 3.25 | 24% | 4.03 | 0% | 4.03 | 84.63
D.2.6 | 94045 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 21 | 14.16 | 24% | 17.5584 | 0% | 17.5584 | 368.7264
D.3 |  |  | TRANSPORTES | [8 empty] | 2153.2922
D.3.1 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 630.63 | 0.97644 | 24% | 1.2108 | 0% | 1.2108 | 763.561
D.3.2 | 74010/1 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 630.63 | 1.6772 | 24% | 2.0797 | 0% | 2.0797 | 1311.5283
D.3.3 | 04.020.0122-A | EMOP | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 180 | 0.12636 | 24% | 0.15669 | 0% | 0.15669 | 28.2043
D.3.4 | 04.021.0010-A | EMOP | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 54 | 0.74669 | 24% | 0.9259 | 0% | 0.9259 | 49.9985
D.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 2070.8886
D.4.1 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 18 | 20.41 | 24% | 25.3084 | 0% | 25.3084 | 455.5512
D.4.2 | 05.006.0002-B | EMOP | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 54 | 24.1239 | 24% | 29.9137 | 0% | 29.9137 | 1615.3374
D.5 |  |  | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | [8 empty] | 10317.7701
D.5.1 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 3.68 | 271.8191 | 24% | 337.0557 | 0% | 337.0557 | 1240.3649
D.5.2 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 1.89 | 26.47 | 24% | 32.8228 | 0% | 32.8228 | 62.0351
D.5.3 | 91789 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 75.77 | 41.47 | 24% | 51.4228 | 0% | 51.4228 | 3896.3056
D.5.4 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 46.66 | 63.46 | 24% | 78.6904 | 0% | 78.6904 | 3671.6941
D.5.5 | 72285 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 5 | 98.83 | 24% | 122.5492 | 0% | 122.5492 | 612.746
D.5.6 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 21 | 25.56 | 24% | 31.6944 | 0% | 31.6944 | 665.5824
D.5.7 | 08.036.0002-A | EMOP | CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDOMANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3 | 1.05 | 129.8326 | 24% | 160.9924 | 0% | 160.9924 | 169.0421
D.6 |  |  | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | [8 empty] | 95871.9414
D.6.1 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 364.475 | 212.13 | 24% | 263.0412 | 0% | 263.0412 | 95871.9414
D.7 |  |  | ESTRUTURAS | [8 empty] | 163398.1273
D.7.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 3.008 | 16.09 | 24% | 19.9516 | 0% | 19.9516 | 60.0144
D.7.2 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 47 | 195.8 | 24% | 242.792 | 0% | 242.792 | 11411.224
D.7.3 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 176.4 | 18.82 | 24% | 23.3368 | 0% | 23.3368 | 4116.6115
D.7.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 382.2 | 15.47 | 24% | 19.1828 | 0% | 19.1828 | 7331.6662
D.7.5 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 5.88 | 646.77 | 24% | 801.9948 | 0% | 801.9948 | 4715.7294
D.7.6 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 21 | 118.56 | 24% | 147.0144 | 0% | 147.0144 | 3087.3024
D.7.7 | 97095 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 3.15 | 396.5 | 24% | 491.66 | 0% | 491.66 | 1548.729
D.7.8 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 19.008 | 133.84 | 24% | 165.9616 | 0% | 165.9616 | 3154.5981
D.7.9 | 92408 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 19.008 | 208.2009 | 24% | 258.1691 | 0% | 258.1691 | 4907.2781
D.7.10 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 123.5 | 20.31 | 24% | 25.1844 | 0% | 25.1844 | 3110.2734
D.7.11 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 45.5 | 13.05 | 24% | 16.182 | 0% | 16.182 | 736.281
D.7.12 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 78 | 11.98 | 24% | 14.8552 | 0% | 14.8552 | 1158.7056
D.7.13 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.3 | 555.27 | 24% | 688.5348 | 0% | 688.5348 | 895.0952
D.7.14 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 19.69 | 98.61 | 24% | 122.2764 | 0% | 122.2764 | 2407.6223
D.7.15 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 19.69 | 253.12 | 24% | 313.8688 | 0% | 313.8688 | 6180.0767
D.7.16 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 115.9 | 17.3 | 24% | 21.452 | 0% | 21.452 | 2486.2868
D.7.17 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 42.7 | 13.05 | 24% | 16.182 | 0% | 16.182 | 690.9714
D.7.18 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 73.2 | 11.98 | 24% | 14.8552 | 0% | 14.8552 | 1087.4006
D.7.19 | 11.002.0021-1 | EMOP | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3 | 1.22 | 105.2147 | 24% | 130.4663 | 0% | 130.4663 | 159.1689
D.7.20 | 11.003.0005-B | EMOP | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.22 | 467.039 | 24% | 579.1284 | 0% | 579.1284 | 706.5366
D.7.21 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M2 | 21 | 45.12 | 24% | 55.9488 | 0% | 55.9488 | 1174.9248
D.7.22 | 92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 21 | 279.87 | 24% | 347.0388 | 0% | 347.0388 | 7287.8148
D.7.23 | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 299.25 | 20.22 | 24% | 25.0728 | 0% | 25.0728 | 7503.0354
D.7.24 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 110.25 | 12.73 | 24% | 15.7852 | 0% | 15.7852 | 1740.3183
D.7.25 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 189 | 11.87 | 24% | 14.7188 | 0% | 14.7188 | 2781.8532
D.7.26 | 11.002.0021-1 | EMOP | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3 | 3.15 | 105.2147 | 24% | 130.4663 | 0% | 130.4663 | 410.9688
D.7.27 | 11.003.0005-B | EMOP | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.15 | 467.039 | 24% | 579.1284 | 0% | 579.1284 | 1824.2544
D.7.28 | 11.016.0030-A | EMOP | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO,INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 3491.6496 | 18.6443 | 24% | 23.119 | 0% | 23.119 | 80723.386
D.8 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 4322.9197
D.8.1 | 91815 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M2 | 51.48 | 67.72 | 24% | 83.9728 | 0% | 83.9728 | 4322.9197
D.9 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | [8 empty] | 8343.899
D.9.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 51.48 | 6.89 | 24% | 8.5436 | 0% | 8.5436 | 439.8245
D.9.2 | 87791 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 51.48 | 123.82 | 24% | 153.5368 | 0% | 153.5368 | 7904.0745
D.10 |  |  | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | [8 empty] | 573.3337
D.10.1 | 14.002.0052-A | EMOP | PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0.85 | 543.9598 | 24% | 674.5102 | 0% | 674.5102 | 573.3337
D.11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | [8 empty] | 8985.3393
D.11.1 | 15.028.0025-A | EMOP | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN | 2 | 758.7546 | 24% | 940.8557 | 0% | 940.8557 | 1881.7114
D.11.2 | 73836/1 | SINAPI | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | UN | 1 | 572.9 | 24% | 710.396 | 0% | 710.396 | 710.396
D.11.3 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.23 | 42.26 | 24% | 52.4024 | 0% | 52.4024 | 169.2598
D.11.4 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 66.39 | 27.99 | 24% | 34.7076 | 0% | 34.7076 | 2304.2376
D.11.5 | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 25.15 | 30.51 | 24% | 37.8324 | 0% | 37.8324 | 951.4849
D.11.6 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.62 | 39.29 | 24% | 48.7196 | 0% | 48.7196 | 176.365
D.11.7 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 70.34 | 24% | 87.2216 | 0% | 87.2216 | 87.2216
D.11.8 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 128.03 | 24% | 158.7572 | 0% | 158.7572 | 158.7572
D.11.9 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 18.8 | 24% | 23.312 | 0% | 23.312 | 46.624
D.11.10 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 35.27 | 24% | 43.7348 | 0% | 43.7348 | 87.4696
D.11.11 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 9.94 | 24% | 12.3256 | 0% | 12.3256 | 493.024
D.11.12 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 9.94 | 24% | 12.3256 | 0% | 12.3256 | 1848.84
D.11.13 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 56.41 | 24% | 69.9484 | 0% | 69.9484 | 69.9484
D.12 |  |  | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 39929.671
D.12.1 | 16.028.0020-A | EMOP | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA AGUA OU PISCINA APOIADA OU ENTERRADA,SUJEITO A LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 4 DEMAOS CIMENTO POLIMERICO,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DE CONCRETO,LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO PARA RETIRADA REBARBAS,DESMOLDANTE,NATA DE CIMENTO E ABERTURA POROS | M2 | 72.48 | 63.4804 | 24% | 78.7156 | 0% | 78.7156 | 5705.3102
D.12.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 390 | 44.05 | 24% | 54.622 | 0% | 54.622 | 21302.58
D.12.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80.7 | 129.13 | 24% | 160.1212 | 0% | 160.1212 | 12921.7808
D.13. |  |  | PINTURAS | [8 empty] | 148162.5914
D.13.1 | 17.040.0022-A | EMOP | REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE CONFORME O ITEM 17.040.0021 | M2 | 1443 | 32.5328 | 24% | 40.3407 | 0% | 40.3407 | 58211.6322
D.13.2 | 17.017.0320-A | EMOP | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 0.85 | 18.2308 | 24% | 22.6062 | 0% | 22.6062 | 19.2153
D.13.3 | PT 04.40.0350 | SCO | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, DEMAO DE ZARCAO SECAGEM RAPIDA, COR LARANJA E OUTRA DE ESMALTE SINTETICO DURALACK OU SIMILAR.(DESONERADO) | M2 | 5040 | 14.39 | 24% | 17.8436 | 0% | 17.8436 | 89931.744
D.14 |  |  | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | [8 empty] | 24814.6688
D.14.1 | 18.021.0055-A | EMOP | RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA VIDRO,CAPAC.5000L,DIM.APROX.(DIAM:2,00MXALT:1,80M),AGUA POTAVEL OU APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO PARAFUSADA,CONFORMENBR15227,NBR12217,NBR8220,FABR.OPERAREM REGIME CARGA OSCILANTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. | UN | 2 | 2188.9582 | 24% | 2714.3081 | 0% | 2714.3081 | 5428.6163
D.14.2 | 18.017.0105-A | EMOP | APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE 1500M2,COMPREENDENDO FORN.SEGUINTES EQUIPAMENTOS:-FILTRO VOLUMETRICO (VF6) AUTO-LIMPANTE,CORPO CONSTITUIDO ACO INOX,ENTRADASC/DIAM.250MM E SAIDA P/CISTERNA DIAM.200MM;-CONJUNTO FLUTUANTE SUCCAO (BOIA-MANGUEIRA) MANGUEIRA 2",COMPRIMENTO 2,00M;-FREIO D'AGUA DIAM.200MM;-SIFAO LADRAO C/DIAM.DE SAIDA 200MM | UN | 1 | 12045.8753 | 24% | 14936.8854 | 0% | 14936.8854 | 14936.8854
D.14.3 | 83648 | SINAPI | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP | UN | 1 | 935.51 | 24% | 1160.0324 | 0% | 1160.0324 | 1160.0324
D.14.4 | 18.027.0095-A | EMOP | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE QUADRA DE ESPORTES,DEPOSITOS E GALPOES,NA FORMA CIRCULAR,CORPO E FLANGE FUNDIDOS EMALUMINIO,REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMINIO,DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 250W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,EXCLUSIVE LAMPADAE REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12 | 221.044 | 24% | 274.0946 | 0% | 274.0946 | 3289.1346
D.15 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [8 empty] | 97.7749
D.15.1 | 21.004.0140-A | EMOP | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M | UN | 12 | 6.5709 | 24% | 8.1479 | 0% | 8.1479 | 97.7749
E. |  |  | PINTURA DA PISCINA | [9 empty] | 261462.3937
E.1 |  |  | TRANSPORTES | [8 empty] | 391.0142
E.1.1 | 04.020.0122-A | EMOP | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 900 | 0.12636 | 24% | 0.15669 | 0% | 0.15669 | 141.0215
E.1.2 | 04.021.0010-A | EMOP | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 270 | 0.74669 | 24% | 0.9259 | 0% | 0.9259 | 249.9927
E.2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 18618.2173
E.2.1 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 30 | 20.41 | 24% | 25.3084 | 0% | 25.3084 | 759.252
E.2.2 | 05.006.0002-B | EMOP | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 270 | 24.1239 | 24% | 29.9137 | 0% | 29.9137 | 8076.687
E.2.3 | 05.001.0057-A | EMOP | REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 3CM | M2 | 24 | 94.9793 | 24% | 117.7743 | 0% | 117.7743 | 2826.5841
E.2.4 | 05.001.0606-A | EMOP | APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES HORIZONTAIS(TETO),INCLUSIVE CORRECAO DE FALHAS | M2 | 24 | 183.6864 | 24% | 227.7711 | 0% | 227.7711 | 5466.5069
E.2.5 | 05.001.0750-A | EMOP | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE | M2 | 24 | 24.1354 | 24% | 29.9279 | 0% | 29.9279 | 718.2696
E.2.6 | 05.004.0050-A | EMOP | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTOMEDIO DE 15M2/H | M2 | 24 | 25.9045 | 24% | 32.1216 | 0% | 32.1216 | 770.9176
E.3 |  |  | ESTRUTURAS | [8 empty] | 25807.3484
E.3.1 | 11.090.0505-A | EMOP | RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE SOLDA A FRIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO | KG | 150 | 85.0081 | 24% | 105.41 | 0% | 105.41 | 15811.5037
E.3.2 | 11.090.0535-A | EMOP | TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO | M2 | 24 | 61.4356 | 24% | 76.1801 | 0% | 76.1801 | 1828.3226
E.3.3 | 11.090.0600-A | EMOP | RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM | M3 | 1.2 | 3764.158 | 24% | 4667.5559 | 0% | 4667.5559 | 5601.0671
E.3.4 | 11.090.0610-A | EMOP | RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO | M3 | 1.2 | 1724.7681 | 24% | 2138.7124 | 0% | 2138.7124 | 2566.4549
E.4 |  |  | PINTURAS | [8 empty] | 216645.8138
E.4.1 | PT 04.15.0550 | SCO | REPINTURA COM TINTA PLASTICA ACETINADA A BASE DE PVA, EQUIVALENTE A SUPER CONCRETINA, PARA EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA E 1 DEMAO DE ACABAMENTO.(DESONERADO) | M2 | 19719.4544 | 8.86 | 24% | 10.9864 | 0% | 10.9864 | 216645.8138
F. |  |  | QUADRA DA FACULDADE DE DIREITO | [9 empty] | 237413.9676
F.1 |  |  | TRANSPORTES | [8 empty] | 336.5286
F.1.1 | 04.020.0122-A | EMOP | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 1350 | 0.12636 | 24% | 0.15669 | 0% | 0.15669 | 211.5323
F.1.2 | 04.021.0010-A | EMOP | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 135 | 0.74669 | 24% | 0.9259 | 0% | 0.9259 | 124.9963
F.2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 17903.3901
F.2.1 | 05.001.0040-A | EMOP | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 250 | 7.6507 | 24% | 9.4869 | 0% | 9.4869 | 2371.7256
F.2.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 135 | 20.41 | 24% | 25.3084 | 0% | 25.3084 | 3416.634
F.2.3 | 05.006.0002-B | EMOP | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 405 | 24.1239 | 24% | 29.9137 | 0% | 29.9137 | 12115.0306
F.3 |  |  | ESTRUTURAS | [8 empty] | 420.732
F.3.1 | ST 60.40.0350 (/) | SCO | FORNECIMENTO DE CORDOALHA DE AÇO DE 5/16". | m | 65 | 5.22 | 24% | 6.4728 | 0% | 6.4728 | 420.732
F.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | [8 empty] | 8952.8868
F.4.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 51.48 | 6.95 | 24% | 8.618 | 0% | 8.618 | 443.6546
F.4.2 | 87791 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | 51.48 | 133.3 | 24% | 165.292 | 0% | 165.292 | 8509.2322
F.5 |  |  | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | [8 empty] | 124200.4011
F.5.1 | 14.002.0230-A | EMOP | QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA,COM TELA DE ARAME GALVANIZADONº12,MALHA DE 1", FIXADA EM GRADE DE FERRO EM CANTONEIRA EBARRA DE 3/4"X1/8" DE SECAO, ESPACADAS VERTICAL E HORIZONTALMENTE DE 50CM,CHUMBADA NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 175.92 | 569.3589 | 24% | 706.005 | 0% | 706.005 | 124200.4011
F.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | [8 empty] | 1214.7793
F.6.1 | 15.020.0090-A | EMOP | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 250W-220V,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16 | 61.2288 | 24% | 75.9237 | 0% | 75.9237 | 1214.7793
F.7 |  |  | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 18131.9
F.7.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 250 | 58.49 | 24% | 72.5276 | 0% | 72.5276 | 18131.9
F.8 |  |  | PINTURAS | [8 empty] | 55710.8526
F.8.1 | 17.040.0022-A | EMOP | REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE CONFORME O ITEM 17.040.0021 | M2 | 551.65 | 32.5328 | 24% | 40.3407 | 0% | 40.3407 | 22253.9479
F.8.2 | PT 04.15.0550 | SCO | REPINTURA COM TINTA PLASTICA ACETINADA A BASE DE PVA, EQUIVALENTE A SUPER CONCRETINA, PARA EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA E 1 DEMAO DE ACABAMENTO.(DESONERADO) | M2 | 3018.95 | 8.86 | 24% | 10.9864 | 0% | 10.9864 | 33167.3923
F.8.3 | PT 04.40.0350 | SCO | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, DEMAO DE ZARCAO SECAGEM RAPIDA, COR LARANJA E OUTRA DE ESMALTE SINTETICO DURALACK OU SIMILAR.(DESONERADO) | M2 | 16.225 | 14.39 | 24% | 17.8436 | 0% | 17.8436 | 289.5124
F.9 |  |  | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | [8 empty] | 6089.4912
F.9.1 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 306.93 | 24% | 380.5932 | 0% | 380.5932 | 6089.4912
F.10 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [8 empty] | 4453.0058
F.10.1 | ST 60.20.0150 (/) | SCO | RETIRADA DE CORDOALHA E DE CABOS ELÉTRICOS DE INTERSEÇÃO. | UN | 2 | 200.71 | 24% | 248.8804 | 0% | 248.8804 | 497.7608
F.10.2 | IP 50.35.0100 (/) | SCO | COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EQUIPADA COM LÂMPADA DE DESCARGA E ACESSÓRIOS, EM CORDOALHA, EXCLUSIVE LUMINÁRIA E O FORNECIMENTO DA CORDOALHA. | un | 16 | 105.64 | 24% | 130.9936 | 0% | 130.9936 | 2095.8976
F.10.3 | 21.004.0150-A | EMOP | RETIRADA DE LUMINARIA,INSTALADA EM CORDOALHA,TETO OU PAREDE | UN | 57 | 26.3066 | 24% | 32.6201 | 0% | 32.6201 | 1859.3474
G. |  |  | QUADRA DE NOVA FRIBURGO | [9 empty] | 28473.8057
G.1 |  |  | PINTURAS | [8 empty] | 22253.9479
G.1.1 | 17.040.0022-A | EMOP | REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE CONFORME O ITEM 17.040.0021 | M2 | 551.65 | 32.5328 | 24% | 40.3407 | 0% | 40.3407 | 22253.9479
G.2 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [8 empty] | 6219.8578
G.2.1 | 21.004.0140-A | EMOP | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M | UN | 16 | 6.5709 | 24% | 8.1479 | 0% | 8.1479 | 130.3666
G.2.2 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 306.93 | 24% | 380.5932 | 0% | 380.5932 | 6089.4912
PERCENTUAL DE DESCONTO E VALOR TOTAL PARA A CONTRATAÇÃO | [8 empty] | 0% |  |  |  | 1772554.0887
Local e data:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | A atualização da planilha de valores foi realizada com aplicação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC-DI - apurado de junho/2020 à maio/2021, assim os preços praticados refletem como referência o mês de mai/2021
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 24,00 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, EMOP e SCO Rio de Mai/2020;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SCO ou EMOP) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO ou EMOP;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 03/2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Elaboração de projeto executivo e execução de obras para reformas e construções de quadras poliesportivas e outras instalações da UFF
LOCAL | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO
[5 empty] | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CANTEIRO | A.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 57384.4224 | 79.89% | 5% | 30% | 45% | 20%
[5 empty] | 2869.2211 | 17215.3267 | 25822.9901 | 11476.8845
| A.2. | CANTEIRO DE OBRA | 9515.76 | 13.25% | 5% | 30% | 45% | 20%
[5 empty] | 475.788 | 2854.728 | 4282.092 | 1903.152
| A.3 | TRANSPORTES | 2089.1127 | 2.908% | 5% | 30% | 45% | 20%
[5 empty] | 104.4556 | 626.7338 | 940.1007 | 417.8225
| A.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2839.6321 | 3.953% | 5% | 30% | 45% | 20%
[5 empty] | 141.9816 | 851.8896 | 1277.8345 | 567.9264
| SUBTOTAL |  | 71828.9273 | 100% | 3591.4464 | 21548.6782 | 32323.0173 | 14365.7855
CAMPO FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA | B.1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 3000.5111 | 0.5083% | 50% | 50%
[5 empty] | 1500.2555 | 1500.2555
| B.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 10112.947 | 1.713% | 40% | 30% | 15% | 15%
[5 empty] | 4045.1788 | 3033.8841 | 1516.9421 | 1516.9421
| B.3 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | 20391.2284 | 3.454% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 7136.9299 | 10195.6142 | 3058.6843
| B.4 | BASES E PAVIMENTOS | 79735.3164 | 13.51% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 27907.3607 | 39867.6582 | 11960.2975
| B.5 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 433069.6487 | 73.36% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 151574.3771 | 216534.8244 | 64960.4473
| B.6 | ESTRUTURAS | 22332.2771 | 3.783% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 7816.297 | 11166.1385 | 3349.8416
| B.7 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 21679.9647 | 3.673% |  |  | 25% | 75%
[7 empty] | 5419.9912 | 16259.9735
| SUBTOTAL |  | 590321.8934 | 100% | 5545.4344 | 198969.1044 | 284701.1685 | 101106.1862
MURO | C.1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 7653.9612 | 10.92% |  | 100%
7653.9612
| C.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 79.1357 | 0.1129% | 50% | 50%
[5 empty] | 39.5678 | 39.5678
| C.3 | TRANSPORTES | 466.1536 | 0.6651% |  | 75% | 25%
[6 empty] | 349.6152 | 116.5384
| C.4 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | 304.9001 | 0.4351% |  | 75% | 25%
[6 empty] | 228.6751 | 76.225
| C.5 | ESTRUTURAS | 61579.652 | 87.87% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 21552.8782 | 30789.826 | 9236.9478
| SUBTOTAL |  | 70083.8027 | 100% | 39.5678 | 29824.6976 | 30982.5895 | 9236.9478
QUADRA COBERTA | D.1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 1143.0008 | 0.2228% | 50% | 50%
[5 empty] | 571.5004 | 571.5004
| D.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2784.0803 | 0.5427% | 40% | 30% | 15% | 15%
[5 empty] | 1113.6321 | 835.2241 | 417.612 | 417.612
| D.3 | TRANSPORTES | 2153.2922 | 0.4198% | 40% | 30% | 15% | 15%
[5 empty] | 861.3169 | 645.9877 | 322.9938 | 322.9938
| D.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2070.8886 | 0.4037% | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 517.7222 | 517.7222 | 517.7222 | 517.7222
| D.5 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | 10317.7701 | 2.011% | 20% | 35% | 45%
[5 empty] | 2063.554 | 3611.2195 | 4642.9965
| D.6 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 95871.9414 | 18.69% | 15% | 20% | 50% | 15%
[5 empty] | 14380.7912 | 19174.3883 | 47935.9707 | 14380.7912
| D.7 | ESTRUTURAS | 163398.1273 | 31.85% | 10% | 15% | 50% | 25%
[5 empty] | 16339.8127 | 24509.7191 | 81699.0636 | 40849.5318
| D.8 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 4322.9197 | 0.8427% |  | 20% | 30% | 50%
[6 empty] | 864.5839 | 1296.8759 | 2161.4599
| D.9 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | 8343.899 | 1.627% |  | 10% | 50% | 40%
[6 empty] | 834.3899 | 4171.9495 | 3337.5596
| D.10 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 573.3337 | 0.1118% |  | 20% | 55% | 25%
[6 empty] | 114.6667 | 315.3335 | 143.3334
| D.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 8985.3393 | 1.752% |  | 25% | 45% | 30%
[6 empty] | 2246.3348 | 4043.4027 | 2695.6018
| D.12 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 39929.671 | 7.784% |  | 25% | 35% | 40%
[6 empty] | 9982.4178 | 13975.3849 | 15971.8684
| D.13 | PINTURAS | 148162.5914 | 28.88% |  | 25% | 35% | 40%
[6 empty] | 37040.6479 | 51856.907 | 59265.0366
| D.14 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 24814.6688 | 4.837% |  | 20% | 45% | 35%
[6 empty] | 4962.9338 | 11166.6009 | 8685.1341
| D.15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 97.7749 | 0.01906% |  | 30% | 40% | 30%
[6 empty] | 29.3325 | 39.11 | 29.3325
| SUBTOTAL |  | 512969.2984 | 100% | 35848.3295 | 105941.0684 | 222401.9233 | 148777.9772
PINTURA PISCINA | E.1 | TRANSPORTES | 391.0142 | 0.1495% | 40% | 30% | 15% | 15%
[5 empty] | 156.4057 | 117.3043 | 58.6521 | 58.6521
| E.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18618.2173 | 7.121% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 6516.376 | 9309.1086 | 2792.7326
| E.3 | ESTRUTURAS | 25807.3484 | 9.87% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 9032.5719 | 12903.6742 | 3871.1023
| E.4 | PINTURAS | 216645.8138 | 82.86% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 75826.0348 | 108322.9069 | 32496.8721
| SUBTOTAL |  | 261462.3937 | 100% | 156.4057 | 91492.2871 | 130594.3419 | 39219.3591
QUADRA FACULDADE DE DIREITO | F.1 | TRANSPORTES | 336.5286 | 0.1417% | 50% | 50%
[5 empty] | 168.2643 | 168.2643
| F.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 17903.3901 | 7.541% | 40% | 30% | 15% | 15%
[5 empty] | 7161.3561 | 5371.017 | 2685.5085 | 2685.5085
| F.3 | ESTRUTURAS | 420.732 | 0.1772% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 147.2562 | 210.366 | 63.1098
| F.4 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | 8952.8868 | 3.771% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 3133.5104 | 4476.4434 | 1342.933
| F.5 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 124200.4011 | 52.31% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 43470.1404 | 62100.2006 | 18630.0602
| F.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 1214.7793 | 0.5117% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 425.1728 | 607.3897 | 182.2169
| F.7 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 18131.9 | 7.637% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 6346.165 | 9065.95 | 2719.785
| F.8 | PINTURAS | 55710.8526 | 23.47% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 19498.7984 | 27855.4263 | 8356.6279
| F.9 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 6089.4912 | 2.565% |  | 35% | 50% | 15%
[6 empty] | 2131.3219 | 3044.7456 | 913.4237
| F.10 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4453.0058 | 1.876% |  |  | 25% | 75%
[7 empty] | 1113.2514 | 3339.7543
| SUBTOTAL |  | 237413.9676 | 100% | 7329.6204 | 80691.6464 | 111159.2815 | 38233.4193
QUADRA NOVA FRIBURGO | G.1 | PINTURAS | 22253.9479 | 78.16% | 20% | 25% | 40% | 15%
[5 empty] | 4450.7896 | 5563.487 | 8901.5792 | 3338.0922
| G.2 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6219.8578 | 21.84% |  | 25% | 40% | 35%
[6 empty] | 1554.9644 | 2487.9431 | 2176.9502
| SUBTOTAL |  | 28473.8057 | 100% | 4450.7896 | 7118.4514 | 11389.5223 | 5515.0424
TOTAL ORÇADO |  |  | 1772554.0887
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 56961.5937 | 535585.9335 | 823551.8442 | 356454.7174
VALOR ACUMULADO |  |  |  |  | 56961.5937 | 592547.5271 | 1416099.3713 | 1772554.0887
% MENSAL |  |  |  |  | 3.214% | 30.22% | 46.46% | 20.11%
% ACUMULADO |  |  |  |  | 3.214% | 33.43% | 79.89% | 100%
Local e data: |  |  |  |  | assinatura representante legal da empresa e carimbro CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU