## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 74/2021
PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS ESTIMATIVOS
OBRA: REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVOS CAR/SDC DA UFF
Local: Avenida Prefeito Sílvio Picanço, 1565, Charitas, Niterói - RJ, CEP 24.370-195 | [11 empty] | Àrea do telhado = | 947,68 m²
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO + BDI | % DESCONTO | PREÇO (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO + BDI | SUBITEM | TOTAL ITEM | TOTAL DO GRUPO
1 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 7056.3851 | 7056.3851
1.1 | UFF-001-PRO-SEG-001 | UFF | PROJETO DE PROTEÇÃO COLETIVA CONTRA QUEDAS EM NÍVEIS DIFERENTES, INCLUSIVE ART | UNIDADE | 1 | 4163.54 | 28.97% | 5369.7175 | 0% | 5369.7175 | 5369.7175
1.2 | UFF-001-PRO-003 | UFF | PROJETO 'AS BUILT' DE COBERTURA (TELHADO) | m² | 947.68 | 1.38 | 28.97% | 1.7798 | 0% | 1.7798 | 1686.6676
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [8 empty] | 10835.5564 | 10835.5564
2.1 | UFF-002-ADM-001 | UFF | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | % | 100% | 8167.67 | 28.97% | 10533.844 | 0% | 10533.844 | 10533.844
2.2 | 16580 | SBC | ART TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UNIDADE | 1 | 233.94 | 28.97% | 301.7124 | 0% | 301.7124 | 301.7124
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 33405.0895
3.1 |  |  | Instalação de Canteiro de Obras | [8 empty] | 17569.0891
3.1.1 | UFF-003-CAN-001 | UFF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3.15 | 389.02 | 28.97% | 501.7191 | 0% | 501.7191 | 1580.4151
3.1.2 | UFF-003-CAN-007 | UFF | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 2 | 283.42 | 28.97% | 365.5268 | 0% | 365.5268 | 731.0535
3.1.3 | 12059 | SBC | CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 | mês | 6 | 650 | 28.97% | 838.305 | 0% | 838.305 | 5029.83
3.1.4 | AD 19.20.0050 | SCO/RJ | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MEDIDOR. (DESONERADO) | UND | 1 | 1551.21 | 28.97% | 2000.5955 | 0% | 2000.5955 | 2000.5955
3.1.5 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 116.15 | 28.97% | 149.7987 | 0% | 149.7987 | 149.7987
3.1.6 | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 6 | 918.49 | 28.97% | 1184.5766 | 0% | 1184.5766 | 7107.4593
3.1.7 | 20193 | SINAPI - I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | m² X MÊS | 100.8 | 6.33 | 28.97% | 8.1638 | 0% | 8.1638 | 822.9111
3.1.8 | 10527 | SINAPI - I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | m X MÊS | 6 | 19 | 28.97% | 24.5043 | 0% | 24.5043 | 147.0258
3.2 |  |  | Demolições | [8 empty] | 15836.0003
3.2.1 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 947.68 | 6.97 | 28.97% | 8.9892 | 0% | 8.9892 | 8518.8936
3.2.2 | UFF-009-COB-001 | UFF | RETIRADA DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 947.68 | 5.69 | 28.97% | 7.3384 | 0% | 7.3384 | 6954.4483
3.2.3 | 97631 | SINAPI | REMOÇÃO DE EMBOÇO (DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017) | m² | 87.6 | 3.21 | 28.97% | 4.1399 | 0% | 4.1399 | 362.6585
4 |  |  | COBERTURAS | [8 empty] | 225379.9906 | 225379.9906
4.1 | UFF-009-COB-002 | UFF | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS, EXCL TERÇAS, PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 974.68 | 67 | 28.97% | 86.4099 | 0% | 86.4099 | 84222.0013
4.2 | 94441 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 974.68 | 50.4 | 28.97% | 65.0009 | 0% | 65.0009 | 63355.0577
4.3 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 887.6 | 1.78 | 28.97% | 2.2957 | 0% | 2.2957 | 2037.6331
4.4 | 160051 | SBC | TRATAMENTO E IMUNIZACAO DE MADEIRA COM PENETROL/PENTOX | m² | 887.6 | 40.21 | 28.97% | 51.8588 | 0% | 51.8588 | 46029.9037
4.5 | 100630 | SBC | COBERTURA LONA/ENCERADO CROMO IGNIFUGO EM ESTRUTURA PRONTA | m² | 487.34 | 47.31 | 28.97% | 61.0157 | 0% | 61.0157 | 29735.3946
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | [8 empty] | 41959.5732 | 41959.5732
5.1 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m³ | 18.95 | 15.53 | 28.97% | 20.029 | 0% | 20.029 | 379.5503
5.2 | UFF-018-IMP-002 | UFF | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS, EM CONCRETO - QUATRO DEMÃOS | m² | 947.68 | 34.02 | 28.97% | 43.8756 | 0% | 43.8756 | 41580.0229
6 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 6086.1098 | 6086.1098
6.1 | 90409 | SINAPI | CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO (MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 87.6 | 34.65 | 28.97% | 44.6881 | 0% | 44.6881 | 3914.678
6.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 87.6 | 3.18 | 28.97% | 4.1012 | 0% | 4.1012 | 359.2691
6.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 87.6 | 16.04 | 28.97% | 20.6868 | 0% | 20.6868 | 1812.1626
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 71798.3816 | 71798.3816
7.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 1895.36 | 3.48 | 28.97% | 4.4882 | 0% | 4.4882 | 8506.6714
7.2 | UFF-025-TRN-003 | UFF | RETIRADA DE ENTULHO POR CAÇAMBA DE 5M³. INCLUINDO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TARIFA DE DESTINAÇÃO FINAL | UND | 11 | 300.33 | 28.97% | 387.3356 | 0% | 387.3356 | 4260.6916
7.3 | UFF-025-DVS-003 | UFF | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 2 | 283.42 | 28.97% | 365.5268 | 0% | 365.5268 | 731.0535
7.4 | 16692 | SBC | ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL | UND | 1 | 485 | 28.97% | 625.5045 | 0% | 625.5045 | 625.5045
7.5 | 16691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UND | 1 | 412 | 28.97% | 531.3564 | 0% | 531.3564 | 531.3564
7.6 | COTAÇÃO | MERCADO | LINHA DE VIDA HORIZONTAL, FLEXÍVEL E TEMPORÁRIA NO PERÍMETRO DA FACHADA - PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 43989.8 | 28.97% | 56733.6451 | 0% | 56733.6451 | 56733.6451
7.7 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 16.8 | 11.43 | 28.97% | 14.7413 | 0% | 14.7413 | 247.6534
7.8 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m | 6 | 20.91 | 28.97% | 26.9676 | 0% | 26.9676 | 161.8058
PERCENTUAL DE DESCONTO E VALOR TOTAL PARA A CONTRATAÇÃO | [8 empty] | 0% |  |  |  | 396521.0862
Local e data:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | Orçamento realizado em Ago/2021;
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 28,97 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI e SBC de Jul/2021;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada cotação de mercado;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 74/2021
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVOS CAR/SDC DA UFF
Local: Avenida Prefeito Sílvio Picanço, 1565, Charitas, Niterói - RJ, CEP 24.370-195 | [8 empty] | Àrea do telhado = | 947,68 m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | PROJETOS | 7056.3851 | 1.78% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 7056.3851 | [5 empty] | 7056.3851
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 10835.5564 | 2.733% | 19.57% | 11.69% | 14.09% | 14.09% | 15.12% | 25.44% | 100%
|  |  |  | 2120.8551 | 1267.0118 | 1526.3769 | 1526.3769 | 1638.7749 | 2756.1609 | 10835.5564
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 33405.0895 | 8.425% | 29.09% | 15.73% | 15.73% | 15.73% | 15.73% | 7.99% | 100%
|  |  |  | 9717.5405 | 5254.6206 | 5254.6206 | 5254.6206 | 5254.6206 | 2669.0667 | 33405.0895
4 | COBERTURAS | 225379.9906 | 56.84% |  | 17.36% | 17.36% | 17.36% | 17.36% | 30.56% | 100%
[5 empty] | 39125.9664 | 39125.9664 | 39125.9664 | 39125.9664 | 68876.1251 | 225379.9906
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | 41959.5732 | 10.58% |  |  | 20% | 20% | 20% | 40% | 100%
[6 empty] | 8391.9146 | 8391.9146 | 8391.9146 | 16783.8293 | 41959.5732
6 | PINTURA | 6086.1098 | 1.535% |  |  |  |  | 64.32% | 35.68% | 100%
[8 empty] | 3914.5858 | 2171.524 | 6086.1098
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 71798.3816 | 18.11% | 81.78% | 1% | 2.17% | 2.17% | 2.29% | 10.59% | 100%
|  |  |  | 58716.7165 | 717.9838 | 1558.0249 | 1558.0249 | 1644.1829 | 7603.4486 | 71798.3816
Total do orçamento |  | 396521.0862 | 100%
Total do orçamento sem Administração |  | 385685.5298
Total mensal executado sem Administração |  |  |  | 75490.6421 | 45098.5708 | 54330.5265 | 54330.5265 | 58331.2703 | 98103.9936
Percentual mensal executado s/Administração |  |  |  | 19.57% | 11.69% | 14.09% | 14.09% | 15.12% | 25.44%
Total mensal excutado com Administração |  |  |  | 77611.4972 | 46365.5825 | 55856.9034 | 55856.9034 | 59970.0452 | 100860.1545
Total acumulado |  |  |  | 77611.4972 | 123977.0797 | 179833.9831 | 235690.8865 | 295660.9317 | 396521.0862
Percentual Acumulado |  |  |  | 19.57% | 31.27% | 45.35% | 59.44% | 74.56% | 100%
Local e data: |  |  |  | assinatura representante legal da empresa e carimbro CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU