## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 84/2021
PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS ESTIMATIVOS
OBRA: Reforma da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão - SAI/PROAES - Sensibiliza UFF, localizada no térreo do Bloco A do Campus do Gragoatá/UFF
Local: Rua Professor Marco Waldemar Freitas Reis, s/n.º, bairro São Domingos, Niterói - RJ
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (com BDI) | % DESCONTO | PREÇO (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO (com BDI) | SUBITEM | TOTAL ITEM | TOTAL DO GRUPO
1 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 1476.5176 | 1476.5176
1.1 | 000089 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA E INSTALAÇÕES | m² | 104 | 9.2 | 24% | 11.408 | 0% | 11.408 | 1186.432
1.2 | 007474 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,01 | UN | 1 | 233.94 | 24% | 290.0856 | 0% | 290.0856 | 290.0856
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [8 empty] | 25643.8572 | 25643.8572
2.1 | COMP SENSIBILIZA 016 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 1 | 20680.53 | 24% | 25643.8572 | 0% | 25643.8572 | 25643.8572
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 39966.5328
3.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 12593.6973
3.1.1 | UFF-003-CAN-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2.25 | 339.99 | 24% | 421.5876 | 0% | 421.5876 | 948.5721
3.1.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | m² | 9 | 1043.47 | 24% | 1293.9028 | 0% | 1293.9028 | 11645.1252
3.2 |  |  | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | [8 empty] | 24403.9659
3.2.1 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 83.51 | 9.08 | 24% | 11.2592 | 0% | 11.2592 | 940.2558
3.2.2 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 104 | 5.4 | 24% | 6.696 | 0% | 6.696 | 696.384
3.2.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 6.82 | 9.97 | 24% | 12.3628 | 0% | 12.3628 | 84.3143
3.2.4 | 022085 | SBC | RETIRADA RODAPE EM MADEIRA | M | 52.15 | 21.09 | 24% | 26.1516 | 0% | 26.1516 | 1363.8059
3.2.5 | COMP SENSIBILIZA 001 | Próprio | Remocao de placas de revestimento Paviflex ou similar, inclusive a remocao do residuo de cola com escovao de aco, espatula e/ou palha de aço | m² | 104 | 8.19 | 24% | 10.1556 | 0% | 10.1556 | 1056.1824
3.2.6 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 25 | 0.71 | 24% | 0.8804 | 0% | 0.8804 | 22.01
3.2.7 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 450 | 0.72 | 24% | 0.8928 | 0% | 0.8928 | 401.76
3.2.8 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 17 | 1.39 | 24% | 1.7236 | 0% | 1.7236 | 29.3012
3.2.9 | 022717 | SBC | RETIRADA QUADRO DE FORCA | UN | 1 | 399.23 | 24% | 495.0452 | 0% | 495.0452 | 495.0452
3.2.10 | 022525 | SBC | REMOÇÃO DE BANCADAS DIVISÓRIA LAMINADO MELAMÍNICO | M | 66.38 | 62 | 24% | 76.88 | 0% | 76.88 | 5103.2944
3.2.11 | 022908 | SBC | REMOCAO DE DIVISORIAS EM MADEIRA OU SIMILARES (SILOS) (Armários) | m² | 21.9 | 23.42 | 24% | 29.0408 | 0% | 29.0408 | 635.9935
3.2.12 | 022026 | SBC | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm | m² | 104 | 105.27 | 24% | 130.5348 | 0% | 130.5348 | 13575.6192
3.3 |  |  | TRANSPORTE | [8 empty] | 2968.8695
3.3.1 | UFF-003-TRN-002 | Próprio | RETIRADA DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ - DE UMA OBRA EM NITERÓI AO CTR ANAIA EM SÃO GONÇALO. INCLUINDO CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA E TARIFA DE DISPOSIÇÃO FINAL. EM m³ | m³ | 18.44 | 129.84 | 24% | 161.0016 | 0% | 161.0016 | 2968.8695
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 1006.2927 | 1006.2927
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 8.76 | 92.64 | 24% | 114.8736 | 0% | 114.8736 | 1006.2927
5 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [8 empty] | 117737.6372 | 117737.6372
5.1 | 87512 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (para fechamento do vão entre Sensibiliza e RI) | m² | 1.89 | 119.71 | 24% | 148.4404 | 0% | 148.4404 | 280.5524
5.2 | 96364 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS (parede recepção/sanitário) | m² | 7.69 | 139.36 | 24% | 172.8064 | 0% | 172.8064 | 1328.8812
5.3 | 96365 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS (paredes laboratório/sanitário e sal de reuniões/copa) | m² | 18.03 | 166.05 | 24% | 205.902 | 0% | 205.902 | 3712.4131
5.4 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS (parede sanitário/copa) | m² | 7.69 | 187.74 | 24% | 232.7976 | 0% | 232.7976 | 1790.2135
5.5 | COMP SENSIBILIZA 002 | Próprio | MÓDULO CEGO EM MDF, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MÓDULO PORTA DE CORRER | m² | 28.64 | 800 | 24% | 992 | 0% | 992 | 28410.88
5.6 | COMP SENSIBILIZA 003 | Próprio | JOGO DE FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER EM MDF, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11000 | 24% | 13640 | 0% | 13640 | 13640
5.7 | COMP SENSIBILIZA 004 | Próprio | MÓDULO EM MDF / VIDRO DUPLO COM MICRO PERSIANA EMBUTIDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 23.63 | 1572.5 | 24% | 1949.9 | 0% | 1949.9 | 46076.137
5.8 | COMP SENSIBILIZA 005 | Próprio | BIOMBO EM MDF E VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (entre bancadas área de trabalho) | m² | 13.44 | 1350 | 24% | 1674 | 0% | 1674 | 22498.56
6 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 7049.4446 | 7049.4446
6.1 | 91338 | SINAPI | PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO, COR PRETO, 200X210CM, DUAS FOLHAS | m² | 4.2 | 836.48 | 24% | 1037.2352 | 0% | 1037.2352 | 4356.3878
6.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 85X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1085.91 | 24% | 1346.5284 | 0% | 1346.5284 | 2693.0568
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [9 empty] | 15981.3731
7.1 |  |  | Instalação de Água Fria | [8 empty] | 2422.9791
7.1.1 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 47.41 | 31.85 | 24% | 39.494 | 0% | 39.494 | 1872.4105
7.1.2 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6.83 | 47.43 | 24% | 58.8132 | 0% | 58.8132 | 401.6942
7.1.3 | 94494 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 60.03 | 24% | 74.4372 | 0% | 74.4372 | 148.8744
7.2 |  |  | Instalação de Esgoto Sanitário | [8 empty] | 6054.348
7.2.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.89 | 62.36 | 24% | 77.3264 | 0% | 77.3264 | 842.0845
7.2.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1.58 | 90.93 | 24% | 112.7532 | 0% | 112.7532 | 178.1501
7.2.3 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 13.75 | 70.53 | 24% | 87.4572 | 0% | 87.4572 | 1202.5365
7.2.4 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 2 | 40.64 | 24% | 50.3936 | 0% | 50.3936 | 100.7872
7.2.5 | 98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 300.86 | 24% | 373.0664 | 0% | 373.0664 | 373.0664
7.2.6 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.56 | 214 | 24% | 265.36 | 0% | 265.36 | 148.6016
7.2.7 | 74166/002 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 290.96 | 24% | 360.7904 | 0% | 360.7904 | 360.7904
7.2.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 7.14 | 92.64 | 24% | 114.8736 | 0% | 114.8736 | 820.1975
7.2.9 | 98115 | SINAPI | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 1 | 127.61 | 24% | 158.2364 | 0% | 158.2364 | 158.2364
7.2.10 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7.14 | 56.17 | 24% | 69.6508 | 0% | 69.6508 | 497.3067
7.2.11 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.88 | 302.35 | 24% | 374.914 | 0% | 374.914 | 1079.7523
7.2.12 | UFF-012-EBT-017 | Próprio | (ADPTADA SINAPI 72183) PISO EM CONCRETO 30 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m | 2.88 | 82 | 24% | 101.68 | 0% | 101.68 | 292.8384
7.3 |  |  | Louças e Metais | [8 empty] | 7504.046
7.3.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 756.43 | 24% | 937.9732 | 0% | 937.9732 | 937.9732
7.3.2 | 002898 | SBC | ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO VOGUE PLUS DECA | UN | 1 | 166.99 | 24% | 207.0676 | 0% | 207.0676 | 207.0676
7.3.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 286.16 | 24% | 354.8384 | 0% | 354.8384 | 354.8384
7.3.4 | COMP SENSIBILIZA 006 | Próprio | LAVATÓRIO SUSPENSO PARA COLUNA ACESSO CELIT COR BRANCA PARA BANHEIRO ACESSÍVEL | un | 1 | 940.82 | 24% | 1166.6168 | 0% | 1166.6168 | 1166.6168
7.3.5 | COT-Sensibiliza-05 | Próprio | TORNEIRA ACIONADA POR SENSOR MECÊNICO OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE. CICLO AUTOMÁTICO DE FECHAMENTO DE 10 A 20 SEG | un | 1 | 388.9 | 24% | 482.236 | 0% | 482.236 | 482.236
7.3.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 1 | 50.48 | 24% | 62.5952 | 0% | 62.5952 | 62.5952
7.3.7 | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 44.76 | 24% | 55.5024 | 0% | 55.5024 | 55.5024
7.3.8 | COT-Sensibiliza-06 | Próprio | DISPENSER DE PAREDE COM SENSOR AUTOMÁTICO 600 ML | UN | 1 | 198.9 | 24% | 246.636 | 0% | 246.636 | 246.636
7.3.9 | 00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 1 | 25.74 | 24% | 31.9176 | 0% | 31.9176 | 31.9176
7.3.10 | COT-Sensibiliza-07 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO EM INOX RETA 40 CM | UN | 1 | 115.68 | 24% | 143.4432 | 0% | 143.4432 | 143.4432
7.3.11 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 297.04 | 24% | 368.3296 | 0% | 368.3296 | 368.3296
7.3.12 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 306.92 | 24% | 380.5808 | 0% | 380.5808 | 761.1616
7.3.13 | COT-Sensibiliza-08 | Próprio | ALARME SANITÁRIO PARA PCD COM 2 BOTÕES - SONORO E VISUAL | UN | 1 | 722.5 | 24% | 895.9 | 0% | 895.9 | 895.9
7.3.14 | COMP SENSIBILIZA 007 | Próprio | BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM AÇO INOX, INCLUSIVE VÁLVULA, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO E TORNEIRA DE PAREDE | UN | 1 | 1344.59 | 24% | 1667.2916 | 0% | 1667.2916 | 1667.2916
7.3.15 | COT-Sensibiliza-09 | Próprio | ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2, 3/4 E 1 POLEGADA DOCOL CROMADO. | UN | 2 | 49.41 | 24% | 61.2684 | 0% | 61.2684 | 122.5368
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 40888.4668 | 40888.4668
8.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 401.28 | 24% | 497.5872 | 0% | 497.5872 | 995.1744
8.2 | 065460 | SBC | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR, 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 119.59 | 24% | 148.2916 | 0% | 148.2916 | 593.1664
8.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 10.99 | 24% | 13.6276 | 0% | 13.6276 | 54.5104
8.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 11.66 | 24% | 14.4584 | 0% | 14.4584 | 72.292
8.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 12.86 | 24% | 15.9464 | 0% | 15.9464 | 47.8392
8.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 54.82 | 24% | 67.9768 | 0% | 67.9768 | 339.884
8.7 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 57.2 | 24% | 70.928 | 0% | 70.928 | 141.856
8.8 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 865 | 5.57 | 24% | 6.9068 | 0% | 6.9068 | 5974.382
8.9 | 064720 | SBC | DISPOSITIVO DR, 2 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AÇ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 173.56 | 24% | 215.2144 | 0% | 215.2144 | 1936.9296
8.10 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 565 | 7.8 | 24% | 9.672 | 0% | 9.672 | 5464.68
8.11 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 96 | 17.05 | 24% | 21.142 | 0% | 21.142 | 2029.632
8.12 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 336 | 27.98 | 24% | 34.6952 | 0% | 34.6952 | 11657.5872
8.13 | SCO-RJ-IT 24.18.0100 (A) - 08/18 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA, DOBRA ""C"", MEDINDO (300X100)MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 2 | 87.24 | 24% | 108.1776 | 0% | 108.1776 | 216.3552
8.14 | UFF-012-EBT-018 | Próprio | PERFILADO PERFURADOSIMPLES 38X38MM CHAPA 22 | M | 8 | 58.87 | 24% | 72.9988 | 0% | 72.9988 | 583.9904
8.15 | 063620 | SBC | TE HORIZONTAL PERFURADO PARA ELETROCALHA 300X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 136.41 | 24% | 169.1484 | 0% | 169.1484 | 169.1484
8.16 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 59 | 9.21 | 24% | 11.4204 | 0% | 11.4204 | 673.8036
8.17 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 12.81 | 24% | 15.8844 | 0% | 15.8844 | 714.798
8.18 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 12.61 | 24% | 15.6364 | 0% | 15.6364 | 78.182
8.19 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 16.2 | 24% | 20.088 | 0% | 20.088 | 80.352
8.20 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 16.06 | 24% | 19.9144 | 0% | 19.9144 | 238.9728
8.21 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 11.12 | 24% | 13.7888 | 0% | 13.7888 | 165.4656
8.22 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10.56 | 24% | 13.0944 | 0% | 13.0944 | 13.0944
8.23 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 14.77 | 24% | 18.3148 | 0% | 18.3148 | 549.444
8.24 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 17.65 | 24% | 21.886 | 0% | 21.886 | 65.658
8.25 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 20.13 | 24% | 24.9612 | 0% | 24.9612 | 149.7672
8.26 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 6.57 | 24% | 8.1468 | 0% | 8.1468 | 57.0276
8.27 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 70 | 9.35 | 24% | 11.594 | 0% | 11.594 | 811.58
8.28 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 10.93 | 24% | 13.5532 | 0% | 13.5532 | 135.532
8.29 | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 13 | 24% | 16.12 | 0% | 16.12 | 241.8
8.30 | 00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 3/4" PARA ELETRODUTO | UN | 79 | 0.94 | 24% | 1.1656 | 0% | 1.1656 | 92.0824
8.31 | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 1" PARA ELETRODUTO | UN | 6 | 1.01 | 24% | 1.2524 | 0% | 1.2524 | 7.5144
8.32 | 00039177 | SINAPI | BUCHA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 1 1/4" PARA ELETRODUTO | UN | 12 | 1.54 | 24% | 1.9096 | 0% | 1.9096 | 22.9152
8.33 | 00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 3/4" PARA ELETRODUTO | UN | 79 | 0.48 | 24% | 0.5952 | 0% | 0.5952 | 47.0208
8.34 | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 1" PARA ELETRODUTO | UN | 6 | 0.75 | 24% | 0.93 | 0% | 0.93 | 5.58
8.35 | 00039211 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 1 1/4" PARA ELETRODUTO | UN | 12 | 1.34 | 24% | 1.6616 | 0% | 1.6616 | 19.9392
8.36 | COMP SENSIBILIZA 008 | Próprio | Caixa de passagem,em PVC 4"x2", para eletroduto | UN | 20 | 20.89 | 24% | 25.9036 | 0% | 25.9036 | 518.072
8.37 | COMP SENSIBILIZA 009 | Próprio | Caixa de passagem,em PVC 4"x4", para eletroduto | UN | 7 | 22.64 | 24% | 28.0736 | 0% | 28.0736 | 196.5152
8.38 | 00000400 | SINAPI | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO | UN | 8 | 0.92 | 24% | 1.1408 | 0% | 1.1408 | 9.1264
8.39 | COMP SENSIBILIZA 010 | Próprio | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 3/4" | UN | 46 | 12.68 | 24% | 15.7232 | 0% | 15.7232 | 723.2672
8.40 | COMP SENSIBILIZA 011 | Próprio | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1" | UN | 2 | 9.58 | 24% | 11.8792 | 0% | 11.8792 | 23.7584
8.41 | COMP SENSIBILIZA 012 | Próprio | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1 1/4" | UN | 6 | 11.61 | 24% | 14.3964 | 0% | 14.3964 | 86.3784
8.42 | COMP 11 InEAC | Próprio | LUMINÁRIA PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED 9W | CJ | 1 | 70.31 | 24% | 87.1844 | 0% | 87.1844 | 87.1844
8.43 | COMP 12 InEAC | Próprio | LUMINÁRIA PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED 18W | CJ | 21 | 90.02 | 24% | 111.6248 | 0% | 111.6248 | 2344.1208
8.44 | 060117 | SBC | LUMINÁRIA TIPO SPOT EMBUTIR, COM LÂMPADA DICROICA LED 6/7W, LUZ AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 76.19 | 24% | 94.4756 | 0% | 94.4756 | 94.4756
8.45 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28.22 | 24% | 34.9928 | 0% | 34.9928 | 34.9928
8.46 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 45.15 | 24% | 55.986 | 0% | 55.986 | 335.916
8.47 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, SEM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 34 | 24.06 | 24% | 29.8344 | 0% | 29.8344 | 1014.3696
8.48 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 32.11 | 24% | 39.8164 | 0% | 39.8164 | 159.2656
8.49 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 34.25 | 24% | 42.47 | 0% | 42.47 | 42.47
8.50 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 42.13 | 24% | 52.2412 | 0% | 52.2412 | 156.7236
8.51 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 44.27 | 24% | 54.8948 | 0% | 54.8948 | 384.2636
8.52 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 26.75 | 24% | 33.17 | 0% | 33.17 | 132.68
8.53 | 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 78.17 | 24% | 96.9308 | 0% | 96.9308 | 96.9308
9 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA | [8 empty] | 7124.2712 | 7124.2712
9.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1430 | 1.99 | 24% | 2.4676 | 0% | 2.4676 | 3528.668
9.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 644.34 | 24% | 798.9816 | 0% | 798.9816 | 798.9816
9.3 | COMP SENSIBILIZA 013 | Próprio | PATCH CORD,COM CONECTORES RJ45, CABO CAT 6 4 PARES, 2,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 56.77 | 24% | 70.3948 | 0% | 70.3948 | 70.3948
9.4 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 45.96 | 24% | 56.9904 | 0% | 56.9904 | 113.9808
9.5 | COMP SENSIBILIZA 014 | Próprio | TOMADA DE REDE RJ-45 (MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 47.48 | 24% | 58.8752 | 0% | 58.8752 | 1059.7536
9.6 | COMP SENSIBILIZA 015 | Próprio | TOMADA DE REDE DUPLA RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 82.45 | 24% | 102.238 | 0% | 102.238 | 204.476
9.7 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 12.81 | 24% | 15.8844 | 0% | 15.8844 | 238.266
9.8 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28 | 9.21 | 24% | 11.4204 | 0% | 11.4204 | 319.7712
9.9 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 16.2 | 24% | 20.088 | 0% | 20.088 | 40.176
9.10 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 12.61 | 24% | 15.6364 | 0% | 15.6364 | 125.0912
9.11 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10.56 | 24% | 13.0944 | 0% | 13.0944 | 13.0944
9.12 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 14.77 | 24% | 18.3148 | 0% | 18.3148 | 91.574
9.13 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 17.65 | 24% | 21.886 | 0% | 21.886 | 43.772
9.14 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 6.57 | 24% | 8.1468 | 0% | 8.1468 | 48.8808
9.15 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 9.35 | 24% | 11.594 | 0% | 11.594 | 162.316
9.16 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 10.93 | 24% | 13.5532 | 0% | 13.5532 | 54.2128
9.17 | 00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 3/4" PARA ELETRODUTO | UN | 9 | 0.94 | 24% | 1.1656 | 0% | 1.1656 | 10.4904
9.18 | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 1" PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.01 | 24% | 1.2524 | 0% | 1.2524 | 1.2524
9.19 | 00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 3/4" PARA ELETRODUTO | UN | 9 | 0.48 | 24% | 0.5952 | 0% | 0.5952 | 5.3568
9.20 | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 1" PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 0.75 | 24% | 0.93 | 0% | 0.93 | 0.93
9.21 | COMP SENSIBILIZA 008 | Próprio | Caixa de passagem,em PVC 4"x2", para eletroduto | UN | 1 | 20.89 | 24% | 25.9036 | 0% | 25.9036 | 25.9036
9.22 | COMP SENSIBILIZA 009 | Próprio | Caixa de passagem,em PVC 4"x4", para eletroduto | UN | 2 | 22.64 | 24% | 28.0736 | 0% | 28.0736 | 56.1472
9.23 | 00000400 | SINAPI | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO | UN | 4 | 0.92 | 24% | 1.1408 | 0% | 1.1408 | 4.5632
9.24 | COMP SENSIBILIZA 010 | Próprio | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 3/4" | UN | 6 | 12.68 | 24% | 15.7232 | 0% | 15.7232 | 94.3392
9.25 | COMP SENSIBILIZA 011 | Próprio | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1" | UN | 1 | 9.58 | 24% | 11.8792 | 0% | 11.8792 | 11.8792
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [8 empty] | 580.4812 | 580.4812
10.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 235.22 | 24% | 291.6728 | 0% | 291.6728 | 291.6728
10.2 | 058618 | SBC | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO | UN | 1 | 42.33 | 24% | 52.4892 | 0% | 52.4892 | 52.4892
10.3 | COT-Sensibiliza-11 | Próprio | TAPETE DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR | UN | 1 | 131.12 | 24% | 162.5888 | 0% | 162.5888 | 162.5888
10.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 29.73 | 24% | 36.8652 | 0% | 36.8652 | 73.7304
11 |  |  | AR CONDICIONADO | [8 empty] | 11200.3372 | 11200.3372
11.1 | 070095 | SBC | AR CONDICIONADO DE JANELA 30.000 BTU'S SILENTIA SPRINGER | UN | 1 | 3138.63 | 24% | 3891.9012 | 0% | 3891.9012 | 3891.9012
11.2 | 070432 | SBC | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO 18.000 BTU | UN | 2 | 2946.95 | 24% | 3654.218 | 0% | 3654.218 | 7308.436
12 |  |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 18188.6202 | 18188.6202
12.1 | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. (Usar como chapisco na parede nova Sensibiliza/RI, em ambas as faces) | m³ | 0.76 | 565.37 | 24% | 701.0588 | 0% | 701.0588 | 532.8047
12.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 96.03 | 40.79 | 24% | 50.5796 | 0% | 50.5796 | 4857.159
12.3 | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (Sanitário PCD) | m² | 17.12 | 45.02 | 24% | 55.8248 | 0% | 55.8248 | 955.7206
12.4 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Copa) | m² | 39.69 | 35.05 | 24% | 43.462 | 0% | 43.462 | 1725.0068
12.5 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (Sanitário PCD e copa) | m² | 56.81 | 143.63 | 24% | 178.1012 | 0% | 178.1012 | 10117.9292
13 |  |  | PISO | [8 empty] | 31790.9051 | 31790.9051
13.1 | 101852 | SINAPI | PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESSES MATERIAIS, EXCLUSIVE OS PARALELEPIPEDOS QUE DEVEM SER REASSENTADOS DE TOPO OU CORTADOS AO MEIO, DE ACORDO COM O ESPAÇO DO VÃO | m² | 1.46 | 71.71 | 24% | 88.9204 | 0% | 88.9204 | 129.8238
13.2 | 171212 | SBC | CONSTRUÇÃO DE TENTOS DE CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL (10 X 20 X 40 CM) | M | 45.8 | 67.58 | 24% | 83.7992 | 0% | 83.7992 | 3838.0034
13.3 | 171217 | SBC | CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM CIMENTADO COM 8 CM DE ESPESSURA, ARMADO COM TELA ELETROSOLDADA CA-60 Q-61, ESPAÇAMENTO 15 X 15 CM, ASPERO E COM JUNTA ELASTICA A CADA 2 M, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 8 CM, COM REBAIXO DE 0,045 CM X 0,40 CM, CENTRAL E TRANSVERSAL AO CAMINHO PARA COLOCAÇÃO DOS PISOS PODOTATEIS DIRECIONAL E DE ALERTA, RESPECTIVAMENTE, SENDO 1 CM DE ARGAMASSA PARA O ASSENTAMENTO DAS PLACAS | m² | 7.3 | 66.62 | 24% | 82.6088 | 0% | 82.6088 | 603.0442
13.4 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | m² | 104 | 31.47 | 24% | 39.0228 | 0% | 39.0228 | 4058.3712
13.5 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO INTERNO, DE DIMENSÕES 60X60 CM, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². (Sanitário PCD) | m² | 2.55 | 172.31 | 24% | 213.6644 | 0% | 213.6644 | 544.8442
13.6 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO INTERNO, DE DIMENSÕES 60X60 CM, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². (Sala de reuniões e sala da chefia) | m² | 17.65 | 154.5 | 24% | 191.58 | 0% | 191.58 | 3381.387
13.7 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO INTERNO, DE DIMENSÕES 60X60 CM, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². (Recepção, laboratório, sala de trabalho e copa) | m² | 81.02 | 143.63 | 24% | 178.1012 | 0% | 178.1012 | 14429.7592
13.8 | 171354 | SBC | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PISO MONOLITICO ALTA RESISTENCIA COM JUNTA PLASTICA PODOTÁTIL DIRECIONAL 30 CM X 30 CM NA COR AMARELA | m² | 2.25 | 209.77 | 24% | 260.1148 | 0% | 260.1148 | 585.2583
13.9 | 171354 | SBC | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PISO MONOLITICO ALTA RESISTENCIA COM JUNTA PLASTICA PODOTÁTIL DE ALERTA 30 CM X 30 CM NA COR VERMELHA | m² | 5.05 | 209.77 | 24% | 260.1148 | 0% | 260.1148 | 1313.5797
13.10 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 15 CM. | M | 42.3 | 50.83 | 24% | 63.0292 | 0% | 63.0292 | 2666.1352
13.11 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 10 CM e 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. (Sanitário PCD e acesso principal) | M | 1.8 | 107.84 | 24% | 133.7216 | 0% | 133.7216 | 240.6989
14 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 4424.3703 | 4424.3703
14.1 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,UMA DEMÃO. | m² | 6 | 12.19 | 24% | 15.1156 | 0% | 15.1156 | 90.6936
14.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES (INTERNAS), UMA DEMÃO. (paredes novas de drywall) | m² | 63.05 | 2.99 | 24% | 3.7076 | 0% | 3.7076 | 233.7642
14.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, BASE FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL OU SIMILAR. | m² | 104 | 17.6 | 24% | 21.824 | 0% | 21.824 | 2269.696
14.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, BASE FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL OU SIMILAR. | m² | 96.03 | 15.37 | 24% | 19.0588 | 0% | 19.0588 | 1830.2166
15 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 1478.4054 | 1478.4054
15.1 | 74125/001 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | m² | 2.88 | 413.98 | 24% | 513.3352 | 0% | 513.3352 | 1478.4054
16 |  |  | FORRO | [8 empty] | 9019.4624 | 9019.4624
16.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 104 | 69.94 | 24% | 86.7256 | 0% | 86.7256 | 9019.4624
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 42362.3928 | 42362.3928
17.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. | m² | 1 | 2.27 | 24% | 2.8148 | 0% | 2.8148 | 2.8148
17.2 | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. (Sanitário PCD e copa) | m² | 1 | 0.93 | 24% | 1.1532 | 0% | 1.1532 | 1.1532
17.3 | 99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. (Todas as divisórias de madeira e portas) | m² | 1 | 1.1 | 24% | 1.364 | 0% | 1.364 | 1.364
17.4 | 023713 | SBC | LIMPEZA E POLIMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 1 | 30.21 | 24% | 37.4604 | 0% | 37.4604 | 37.4604
17.5 | 73948/008 | SINAPI | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 1 | 17.01 | 24% | 21.0924 | 0% | 21.0924 | 21.0924
17.6 | COT-Sensibiliza-12 | Próprio | MESA PLATAFORMA SIMPLES 4 POSTOS 4800X600MM TAMPO LAMINADO COR A DEFINIR (laboratório) | UN | 2 | 6200.43 | 24% | 7688.5332 | 0% | 7688.5332 | 15377.0664
17.7 | COT-Sensibiliza-13 | Próprio | MESA PLATAFORMA DUPLA 4 POSTOS 2400X1200MM E SIMPLES 3 POSTOS 3600X600MM TAMPO LAMINADO COR A DEFINIR (sala de trabalho) | UN | 1 | 7050.84 | 24% | 8743.0416 | 0% | 8743.0416 | 8743.0416
17.8 | COT-Sensibiliza-14 | Próprio | MARCENARIA: ARMÁRIOS SOB MEDIDA (Armários 3, 4, 5, 8, 9 e 10; mesa sala de reuniões e bancada copa) | UN | 1 | 14500 | 24% | 17980 | 0% | 17980 | 17980
17.9 | COT-Sensibiliza-15 | Próprio | ADESIVO (Parede laboratório) | UN | 1 | 160 | 24% | 198.4 | 0% | 198.4 | 198.4
PERCENTUAL DE DESCONTO E VALOR TOTAL PARA A CONTRATAÇÃO | [8 empty] | 0% |  |  |  | 375919.3678
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa licitante e carimbo de CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU/CRT:
OBSERVAÇÃO | Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho, linha de totalização e inferiores;
Para complementar a planilha basta a licitante digitar o percentual de desconto proposto na célula acima (coluna J e linha 209), substituindo o valor 0,00%;
Incluso BDI (folha onerada) sobre preço unitário de: 24,00 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI e SBC de Ago/2021;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na cotação de mercado referente a 08/2021;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 84/2021
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Reforma da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão - SAI/PROAES - Sensibiliza UFF, localizada no térreo do Bloco A do Campus do Gragoatá/UFF
Local: Rua Professor Marco Waldemar Freitas Reis, s/n.º, bairro São Domingos, Niterói - RJ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO |  | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
1 | PROJETOS | 1476.5176 | 0.3928% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1476.5176 | 1476.5176
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 25643.8572 | 6.822% | 46% | 54% | 100%
|  |  |  | 11796.1743 | 13847.6829 | 25643.8572
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 39966.5328 | 10.63% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 39966.5328 |  | 39966.5328
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 1006.2927 | 0.2677% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1006.2927 | 1006.2927
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 117737.6372 | 31.32% | 30% | 70% | 100%
|  |  |  | 35321.2912 | 82416.346 | 117737.6372
6 | ESQUADRIAS | 7049.4446 | 1.875% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 7049.4446 | 7049.4446
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 15981.3731 | 4.251% | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | 11186.9612 | 4794.4119 | 15981.3731
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40888.4668 | 10.88% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 20444.2334 | 20444.2334 | 40888.4668
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA | 7124.2712 | 1.895% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 7124.2712 | 7124.2712
10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 580.4812 | 0.1544% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 580.4812 | 580.4812
11 | AR CONDICIONADO | 11200.3372 | 2.979% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 11200.3372 | 11200.3372
12 | REVESTIMENTO | 18188.6202 | 4.838% | 10% | 90% | 100%
|  |  |  | 1818.862 | 16369.7582 | 18188.6202
13 | PISO | 31790.9051 | 8.457% | 80% | 20% | 100%
|  |  |  | 25432.7241 | 6358.181 | 31790.9051
14 | PINTURA | 4424.3703 | 1.177% | 30% | 70% | 100%
|  |  |  | 1327.3111 | 3097.0592 | 4424.3703
15 | VIDROS | 1478.4054 | 0.3933% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1478.4054 | 1478.4054
16 | FORRO | 9019.4624 | 2.399% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 9019.4624 |  | 9019.4624
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 42362.3928 | 11.27% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 42362.3928 | 42362.3928
Total do orçamento |  | 375919.3678 | 100%
Total mensal executado |  |  |  | 156313.5524 | 219605.8154
Percentual mensal executado |  |  |  | 41.58% | 58.42%
Total acumulado |  |  |  | 156313.5524 | 375919.3678
Percentual Acumulado |  |  |  | 41.58% | 100%
Local e data: |  |  |  | assinatura representante legal da empresa licitante e carimbro CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU