## Orc Sintetico - ETAPA 1
Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal Fluminense
Coordenação de Manutenção - Superintendência de Operações e Manutenção
Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis s/nº, bloco B, 5º andar (setor ímpar) - Campus Universitário do Gragoatá
PLANILHA DE PREÇOS
LOCAL: FACULDADE DE ODONTOLOGIA - ESPECIALIZAÇÃO EM PRÓTESE DENTÁRIA |  |  |  |  | DATA: 22/04/2020 |  | SINAPI: 03/2020
SCO: 03/2020
SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS | [6 empty] | SBC: 04/2020
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | Requisitos gerais
1.1 | Administração da obra
1.1.1 | Anotação de responsabilidade técnica | CREA-RJ | N/A | UN | 1,00 | 233.94 | 233.94
1.1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (considerado 4h diárias) | SINAPI | 90777 | H | 220 | 90.68 | 19949.6
1.1.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 93572 | MES | 2 | 6295.14 | 12590.28
1.2 | Infraestrutura de canteiro
1.2.1 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | SBC | 16500 | M2 | 4.32 | 349.14 | 1508.28
1.3 | Projetos as built
1.3.1 | Projeto as built instalacoes gerais | SBC | 64 | M2 | 443.63 | 9.16 | 4063.65
1.4 | Andaimes, bandejas e plataformas
1.4.1 | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATÉ ALTURA DE 3,0 METROS | SBC | 18504 | MES | 2 | 129.04 | 258.08
2 | Serviços Preliminares
2.1 | Demolições
2.1.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97644 | UN | 20.16 | 9.24 | 186.28
2.1.2 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | SINAPI | 72178 | M2 | 59.4697 | 34.75 | 2066.57
2.1.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97665 | UN | 16 | 1.27 | 20.32
2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97622 | M3 | 10.7051 | 56.63 | 606.23
2.1.5 | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISO | SBC | 22710 | M2 | 51.11 | 18.49 | 945.02
2.1.6 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97640 | M2 | 108.34 | 1.75 | 189.6
2.1.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97633 | M2 | 236.972 | 23.07 | 5466.94
2.1.8 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97660 | UN | 179 | 0.66 | 118.14
2.1.9 | Retirada e recolocação de cadeiras em auditório | COMPOSIÇÃO PROPRIA | -- | UN | 38 | 20 | 760
2.1.10 | Remocao de tapete de nylon ou carpete colado no piso e retirada do residuo de cola com espatula ou palha de aco.(desonerado) | SCO | SC 04.05.3200 (/) | M2 | 34.75 | 10.82 | 376
2.1.11 | Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com ate 5cm de espessura.(desonerado) | SCO | SC 04.05.1350 (/) | M2 | 192.88 | 13.48 | 2600.02
2.1.12 | RETIRADA GRANITO EM PISO | SBC | 22237 | M2 | 15.15 | 15.76 | 238.76
2.2 | Retiradas
2.2.1 | CARGA DESCARGA DE MATERIAIS SEM GERAL | SBC | 17317 | M3 | 27.9128 | 58.85 | 1642.67
2.2.2 | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado) | SCO | TC 04.15.0100 (/) | M3 | 27.9128 | 56.82 | 1586
3 | Vedações Internas e Externas
3.1 | Alvenarias
3.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | 87478 | M2 | 26.5732 | 38.55 | 1024.4
3.2 | Divisórias
3.2.1 | DIVISORIA PAINEL SEM VIDRO COM COLOCACAO | SBC | 90703 | M2 | 46.7899 | 90.51 | 4234.95
4 | Cobertura
4.1 | Telhado
4.1.1 | COBERTURA TELHA CANALETE 49 FIBROCIMENTO EM ESTRUTURA PRONTA (considerado 20% da área do telhado sobre a clínica) | SBC | 100190 | M2 | 52 | 124.17 | 6456.84
4.1.2 | Impermeabilzacao e isolamento termico de telhado (metalico, barro, fibrocimento, etc.) com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 3mm, tipo Multimanta ou similar | SCO | CI 15.05.0700 (/) | M2 | 52 | 94.37 | 4907.24
5 | Portas, Janelas e Vidros
5.1 | Portas e batentes de madeira
5.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 90841 | UN | 2 | 766.39 | 1532.78
5.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 90842 | UN | 6 | 801.3 | 4807.8
5.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 90843 | UN | 1 | 820 | 820
5.1.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 90844 | UN | 1 | 838.14 | 838.14
5.1.5 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 100660 | M | 10 | 5.86 | 58.6
5.1.6 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 90830 | UN | 3 | 123.93 | 371.79
5.1.7 | FECHADURA PARA DIVISÓRIA/TUBULAR TIPO SOPRANO | SBC | 140207 | UN | 1 | 127.47 | 127.47
6 | Acabamentos
6.1 | Chapisco, emboço
6.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | 87878 | M2 | 290.1184 | 4.04 | 1172.08
6.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | 87536 | M2 | 226.6142 | 30.27 | 6859.61
6.1.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | 87530 | M2 | 63.5042 | 35.6 | 2260.75
6.1.4 | Reboco interno com massa especial interna branca ou similar na espessura de 2mm. | SCO | RV 10.05.0550 (A) | M2 | 290 | 16.47 | 4776.3
6.2 | Pintura
6.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | 88496 | M2 | 80 | 28.46 | 2276.8
6.2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | 88497 | M2 | 210 | 15.32 | 3217.2
6.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | 88486 | M2 | 420 | 11.78 | 4947.6
6.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | 88487 | M2 | 650 | 10.34 | 6721
6.2.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | SINAPI | 73739/001 | M2 | 20 | 20.97 | 419.4
6.3 | Forros
6.3.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SINAPI | 96116 | M2 | 108.34 | 44.75 | 4848.22
6.4 | Contrapiso
6.4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | SINAPI | 87632 | M2 | 208.03 | 38.15 | 7936.34
6.5 | Revestimentos de piso
6.5.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | 87251 | M2 | 230 | 39.42 | 9066.6
6.5.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | SINAPI | 88649 | M | 40 | 6.91 | 276.4
6.5.3 | Forracao de piso com carpete de nylon, com 6mm de espessura, sobre base existente | SCO | RV 15.45.0100 (/) | M2 | 80 | 47.72 | 3817.6
6.5.4 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | SINAPI | 84162 | M | 45 | 19.69 | 886.05
6.5.5 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | SINAPI | 98673 | M2 | 60 | 133.88 | 8032.8
6.6 | Revestimentos de parede
6.6.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | 87273 | M2 | 131.922 | 53.57 | 7067.06
6.7 | Bancadas em mármore ou granito, aço inox e concreto
6.7.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (laboratório 3) | SBC | 190429 | M2 | 11.72 | 424.3 | 4972.8
6.7.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (laboratório 1) | SBC | 190429 | M2 | 3.12 | 424.3 | 1323.82
7 | Produtos Especiais ou Sob Encomenda
7.1 | Mobiliário e acessórios
7.1.1 | ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO (laboratório 1) | SBC |  | M2 | 5.976 | 1350 | 8067.6
7.1.2 | ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO (laboratório 3) | SBC | 190578 | M2 | 16.245 | 1350 | 21930.75
7.1.3 | ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO (copa) | SBC | 190578 | M2 | 1.8 | 1350 | 2430
8 | Instalações hidrossanitárias
8.1 | Aparelhos sanitários
8.1.1 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | 100849 | UN | 2 | 30.18 | 60.36
8.1.2 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 86909 | UN | 1 | 86.13 | 86.13
8.1.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 86910 | UN | 4 | 80.79 | 323.16
8.2 | Infraestrutura instalações de água fria
8.2.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL (laboratório 1) | SBC | 52065 | UN | 32 | 72.63 | 2324.16
8.2.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL (laboratório 3) | SBC | 52065 | UN | 1 | 72.63 | 72.63
8.3 | Infraestrutura de instalações de esgoto
8.3.1 | PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO EM PVC (laboratório 1) | SBC | 53028 | UN | 32 | 102.02 | 3264.64
8.3.2 | PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO EM PVC (laboratório 3) | SBC | 53028 | UN | 1 | 102.02 | 102.02
9 | Instalações elétricas
9.1 | Luminárias
9.1.1 | CONVERSÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTE/LED (composição localizada na planilha 1) | COMPOSIÇÃO PROPRIA | -- | UN | 60 | 12.9852 | 779.11
9.1.2 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN CR 29,96 AF_02/2020_P | SINAPI | 100903 | UN | 232 | 29.96 | 6950.72
9.1.3 | LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCO 2X32 SEM LAMPADA (clinica) | SBC | 60246 | UN | 16 | 199.17 | 3186.72
9.2 | Elétrica
9.2.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | 74131/007 | UN | 1 | 734.35 | 734.35
9.2.2 | Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao | SCO | IT 25.50.0212 (/) | UN | 1 | 77.14 | 77.14
9.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | 93654 | UN | 16 | 11.41 | 182.56
9.2.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | 93659 | UM | 2 | 23.01 | 46.02
9.2.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | 93656 | UN | 1 | 12.47 | 12.47
9.2.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | 93664 | UN | 5 | 59.27 | 296.35
9.2.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | 93663 | UN | 5 | 56.56 | 282.8
9.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | SINAPI | 91924 | M | 200 | 2.14 | 428
9.2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | SINAPI | 91924 | M | 200 | 2.14 | 428
9.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | SINAPI | 91924 | M | 200 | 2.14 | 428
9.2.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AMARELO | SINAPI | 91924 | M | 100 | 2.14 | 214
9.2.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | SINAPI | 91926 | M | 200 | 2.98 | 596
9.2.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | SINAPI | 91926 | M | 200 | 2.98 | 596
9.2.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | SINAPI | 91926 | M | 200 | 2.98 | 596
9.2.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | SINAPI | 91928 | M | 150 | 4.65 | 697.5
9.2.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | SINAPI | 91928 | M | 150 | 4.65 | 697.5
9.2.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | SINAPI | 91928 | M | 150 | 4.65 | 697.5
9.2.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | SINAPI | 91930 | M | 100 | 6.31 | 631
9.2.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | SINAPI | 91930 | M | 100 | 6.31 | 631
9.2.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | SINAPI | 91930 | M | 100 | 6.31 | 631
9.2.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | SINAPI | 91932 | M | 50 | 10.2 | 510
9.2.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | SINAPI | 91932 | M | 50 | 10.2 | 510
9.2.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | SINAPI | 91932 | M | 50 | 10.2 | 510
9.2.24 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91955 | UN | 3 | 28.41 | 85.23
9.2.25 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91953 | UN | 18 | 22.8 | 410.4
9.2.26 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91959 | UN | 3 | 35.97 | 107.91
9.2.27 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91967 | UN | 1 | 49.15 | 49.15
9.2.28 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | SINAPI | 91979 | UN | 1 | 39.87 | 39.87
9.2.29 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 92000 | UN | 124 | 24 | 2976
9.2.30 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 92008 | UN | 20 | 38.33 | 766.6
9.2.31 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 92001 | UN | 4 | 25.61 | 102.44
9.2.32 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91993 | UN | 5 | 38.42 | 192.1
10 | Climatização
10.1 | Difusão de ar
10.1.1 | GRELHAS DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS ANODIZADO 425X325MM | SBC | 70394 | UN | 4 | 165.77 | 663.08
11 | Desmobilização
11.1 | Limpeza Final
11.1.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | 99803 | M2 | 443.63 | 2.1 | 931.62
[6 empty] | SUB-TOTAL | 227800.41
[6 empty] | BDI - 26,30% | 59911.51
[6 empty] | TOTAL GERAL | 287711.92

## Composições Proprias
CONVERSÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTE/LED
Código | Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
3420 | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | M | 0.15 | 0.6 | 0.09
3530 | FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS | M | 1.1 | 0.82 | 0.9
99250 | ELETRICISTA | H | 0.33333 | 9.43 | 3.14
99806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.33333 | 7.19 | 2.4
-- | LEIS SOCIAIS (116.52%) | -- | -- | -- | 6.4552
Total |  |  |  |  | 12.9852
Retirada de cadeiras em auditório
Código | Descrição | Unidade | Índice | Preço Unit. | Preço Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4615 | 21.67 | 10

## Cronograma Físico-financeiro
Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal Fluminense
Coordenação de Manutenção - Superintendência de Operações e Manutenção
Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis s/nº, bloco B, 5º andar (setor ímpar) - Campus Universitário do Gragoatá
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | DATA: 22/04/2020 |  | SINAPI: 03/2020 | DISCRIMINAÇÃO E PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DAS PARCELAS
SCO: 03/2020
SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS | [6 empty] | SBC: 04/2020
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | 30 DIAS | % | 60 DIAS | %
1 | Requisitos gerais
1.1 | Administração da obra
1.1.1 | Anotação de responsabilidade técnica | CREA-RJ | N/A | UN | 1,00 | 233.94 | 233.94 | 233.94 | 100% | 0 | 0%
1.1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (considerado 4h diárias) | SINAPI | 90777 | H | 220 | 90.68 | 19949.6 | 9974.8 | 50% | 9974.8 | 50%
1.1.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 93572 | MES | 2 | 6295.14 | 12590.28 | 6295.14 | 50% | 6295.14 | 50%
1.2 | Infraestrutura de canteiro
1.2.1 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | SBC | 16500 | M2 | 4.32 | 349.14 | 1508.28 | 1508.28 | 100% | 0 | 0%
1.3 | Projetos as built
1.3.1 | Projeto as built instalacoes gerais | SBC | 64 | M2 | 443.63 | 9.16 | 4063.65 | 0 | 0% | 4063.65 | 100%
1.4 | Andaimes, bandejas e plataformas
1.4.1 | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATÉ ALTURA DE 3,0 METROS | SBC | 18504 | MES | 2 | 129.04 | 258.08 | 129.04 | 50% | 129.04 | 50%
2 | Serviços Preliminares
2.1 | Demolições
2.1.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97644 | UN | 20.16 | 9.24 | 186.28 | 186.28 | 100% | 0 | 0%
2.1.2 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | SINAPI | 72178 | M2 | 59.4697 | 34.75 | 2066.57 | 2066.57 | 100% | 0 | 0%
2.1.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97665 | UN | 16 | 1.27 | 20.32 | 20.32 | 100% | 0 | 0%
2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97622 | M3 | 10.7051 | 56.63 | 606.23 | 606.23 | 100% | 0 | 0%
2.1.5 | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISO | SBC | 22710 | M2 | 51.11 | 18.49 | 945.02 | 945.02 | 100% | 0 | 0%
2.1.6 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97640 | M2 | 108.34 | 1.75 | 189.6 | 189.6 | 100% | 0 | 0%
2.1.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97633 | M2 | 236.972 | 23.07 | 5466.94 | 5466.94 | 100% | 0 | 0%
2.1.8 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97660 | UN | 179 | 0.66 | 118.14 | 118.14 | 100% | 0 | 0%
2.1.9 | Retirada de cadeiras em auditório | COMPOSIÇÃO PROPRIA | -- | UN | 38 | 20 | 760 | 760 | 100% | 0 | 0%
2.1.10 | Remocao de tapete de nylon ou carpete colado no piso e retirada do residuo de cola com espatula ou palha de aco.(desonerado) | SCO | SC 04.05.3200 (/) | M2 | 34.75 | 10.82 | 376 | 376 | 100% | 0 | 0%
2.1.11 | Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com ate 5cm de espessura.(desonerado) | SCO | SC 04.05.1350 (/) | M2 | 192.88 | 13.48 | 2600.02 | 2600.02 | 100% | 0 | 0%
2.1.12 | RETIRADA GRANITO EM PISO | SBC | 22237 | M2 | 15.15 | 15.76 | 238.76 | 238.76 | 100% | 0 | 0%
2.2 | Retiradas
2.2.1 | CARGA DESCARGA DE MATERIAIS SEM GERAL | SBC | 17317 | M3 | 27.9128 | 58.85 | 1642.67 | 1642.67 | 100% | 0 | 0%
2.2.2 | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado) | SCO | TC 04.15.0100 (/) | M3 | 27.9128 | 56.82 | 1586 | 1586 | 100% | 0 | 0%
3 | Vedações Internas e Externas
3.1 | Alvenarias
3.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | 87478 | M2 | 26.5732 | 38.55 | 1024.4 | 1024.4 | 100% | 0 | 0%
3.2 | Divisórias
3.2.1 | DIVISORIA PAINEL SEM VIDRO COM COLOCACAO | SBC | 90703 | M2 | 46.7899 | 90.51 | 4234.95 | 0 | 0% | 4234.95 | 100%
4 | Cobertura
4.1 | Telhado
4.1.1 | COBERTURA TELHA CANALETE 49 FIBROCIMENTO EM ESTRUTURA PRONTA (considerado 20% da área do telhado sobre a clínica) | SBC | 100190 | M2 | 52 | 124.17 | 6456.84 | 0 | 0% | 6456.84 | 100%
4.1.2 | Impermeabilzacao e isolamento termico de telhado (metalico, barro, fibrocimento, etc.) com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 3mm, tipo Multimanta ou similar | SCO | CI 15.05.0700 (/) | M2 | 52 | 94.37 | 4907.24 | 0 | 0% | 4907.24 | 100%
5 | Portas, Janelas e Vidros
5.1 | Portas e batentes de madeira
5.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 90841 | UN | 2 | 766.39 | 1532.78 | 0 | 0% | 1532.78 | 100%
5.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 90842 | UN | 6 | 801.3 | 4807.8 | 0 | 0% | 4807.8 | 100%
5.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 90843 | UN | 1 | 820 | 820 | 0 | 0% | 820 | 100%
5.1.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 90844 | UN | 1 | 838.14 | 838.14 | 0 | 0% | 838.14 | 100%
5.1.5 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 100660 | M | 10 | 5.86 | 58.6 | 0 | 0% | 58.6 | 100%
5.1.6 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | 90830 | UN | 3 | 123.93 | 371.79 | 0 | 0% | 371.79 | 100%
5.1.7 | FECHADURA PARA DIVISÓRIA/TUBULAR TIPO SOPRANO | SBC | 140207 | UN | 1 | 127.47 | 127.47 | 0 | 0% | 127.47 | 100%
6 | Acabamentos | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
6.1 | Chapisco, emboço | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
6.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | 87878 | M2 | 290.1184 | 4.04 | 1172.08 | 1172.08 | 100% | 0 | 0%
6.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | 87536 | M2 | 226.6142 | 30.27 | 6859.61 | 6859.61 | 100% | 0 | 0%
6.1.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | 87530 | M2 | 63.5042 | 35.6 | 2260.75 | 2260.75 | 100% | 0 | 0%
6.1.4 | Reboco interno com massa especial interna branca ou similar na espessura de 2mm. | SCO | RV 10.05.0550 (A) | M2 | 290 | 16.47 | 4776.3 | 4776.3 | 100% | 0 | 0%
6.2 | Pintura
6.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | 88496 | M2 | 80 | 28.46 | 2276.8 | 0 | 0% | 2276.8 | 100%
6.2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | 88497 | M2 | 210 | 15.32 | 3217.2 | 0 | 0% | 3217.2 | 100%
6.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | 88486 | M2 | 420 | 11.78 | 4947.6 | 0 | 0% | 4947.6 | 100%
6.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | 88487 | M2 | 650 | 10.34 | 6721 | 0 | 0% | 6721 | 100%
6.2.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | SINAPI | 73739/001 | M2 | 20 | 20.97 | 419.4 | 0 | 0% | 419.4 | 100%
6.3 | Forros
6.3.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SINAPI | 96116 | M2 | 108.34 | 44.75 | 4848.22 | 2908.93 | 60% | 1939.29 | 40%
6.4 | Contrapiso
6.4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | SINAPI | 87632 | M2 | 208.03 | 38.15 | 7936.34 | 3968.17 | 50% | 3968.17 | 50%
6.5 | Revestimentos de piso
6.5.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | 87251 | M2 | 230 | 39.42 | 9066.6 | 4533.3 | 50% | 4533.3 | 50%
6.5.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | SINAPI | 88649 | M | 40 | 6.91 | 276.4 | 0 | 0% | 276.4 | 100%
6.5.3 | Forracao de piso com carpete de nylon, com 6mm de espessura, sobre base existente | SCO | RV 15.45.0100 (/) | M2 | 80 | 47.72 | 3817.6 | 0 | 0% | 3817.6 | 100%
6.5.4 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | SINAPI | 84162 | M | 45 | 19.69 | 886.05 | 0 | 0% | 886.05 | 100%
6.5.5 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | SINAPI | 98673 | M2 | 60 | 133.88 | 8032.8 | 0 | 0% | 8032.8 | 100%
6.6 | Revestimentos de parede
6.6.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | 87273 | M2 | 131.922 | 53.57 | 7067.06 | 7067.06 | 100% | 0 | 0%
6.7 | Bancadas em mármore ou granito, aço inox e concreto
6.7.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (laboratório 3) | SBC | 190429 | M2 | 11.72 | 424.3 | 4972.8 | 0 | 0% | 4972.8 | 100%
6.7.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (laboratório 1) | SBC | 190429 | M2 | 3.12 | 424.3 | 1323.82 | 0 | 0% | 1323.82 | 100%
7 | Produtos Especiais ou Sob Encomenda
7.1 | Mobiliário e acessórios
7.1.1 | ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO (laboratório 1) | SBC | 190578 | M2 | 5.976 | 1350 | 8067.6 | 0 | 0% | 8067.6 | 100%
7.1.2 | ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO (laboratório 3) | SBC | 190578 | M2 | 16.245 | 1350 | 21930.75 | 0 | 0% | 21930.75 | 100%
7.1.3 | ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO (copa) | SBC | 190578 | M2 | 1.8 | 1350 | 2430 | 0 | 0% | 2430 | 100%
8 | Instalações hidrossanitárias
8.1 | Aparelhos sanitários
8.1.1 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | 100849 | UN | 2 | 30.18 | 60.36 | 0 | 0% | 60.36 | 100%
8.1.2 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 86909 | UN | 1 | 86.13 | 86.13 | 0 | 0% | 86.13 | 100%
8.1.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 86910 | UN | 4 | 80.79 | 323.16 | 0 | 0% | 323.16 | 100%
8.2 | Infraestrutura instalações de água fria
8.2.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL (laboratório 1) | SBC | 52065 | UN | 32 | 72.63 | 2324.16 | 2324.16 | 100% | 0 | 0%
8.2.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL (laboratório 3) | SBC | 52065 | UN | 1 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | 100% | 0 | 0%
8.3 | Infraestrutura de instalações de esgoto |  |  |  |  | 0
8.3.1 | PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO EM PVC (laboratório 1) | SBC | 53028 | UN | 32 | 102.02 | 3264.64 | 3264.64 | 100% | 0 | 0%
8.3.2 | PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO EM PVC (laboratório 3) | SBC | 53028 | UN | 1 | 102.02 | 102.02 | 102.02 | 100% | 0 | 0%
9 | Instalações elétricas
9.1 | Luminárias
9.1.1 | CONVERSÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTE/LED | COMPOSIÇÃO PROPRIA | -- | UN | 60 | 12.9852 | 779.11 | 0 | 0% | 779.11 | 100%
9.1.2 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN CR 29,96 AF_02/2020_P | SINAPI | 100903 | UN | 232 | 29.96 | 6950.72 | 0 | 0% | 6950.72 | 100%
9.1.3 | LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCO 2X32 SEM LAMPADA (clinica) | SBC | 60246 | UN | 16 | 199.17 | 3186.72 | 0 | 0% | 3186.72 | 100%
9.2 | Elétrica
9.2.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | 74131/007 | UN | 1 | 734.35 | 734.35 | 734.35 | 100% | 0 | 0%
9.2.2 | Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao | SCO | IT 25.50.0212 (/) | UN | 1 | 77.14 | 77.14 | 77.14 | 100% | 0 | 0%
9.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | 93654 | UN | 16 | 11.41 | 182.56 | 182.56 | 100% | 0 | 0%
9.2.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | 93659 | UM | 2 | 23.01 | 46.02 | 46.02 | 100% | 0 | 0%
9.2.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | 93656 | UN | 1 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 100% | 0 | 0%
9.2.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | 93664 | UN | 5 | 59.27 | 296.35 | 296.35 | 100% | 0 | 0%
9.2.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | 93663 | UN | 5 | 56.56 | 282.8 | 282.8 | 100% | 0 | 0%
9.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | SINAPI | 91924 | M | 200 | 2.14 | 428 | 428 | 100% | 0 | 0%
9.2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | SINAPI | 91924 | M | 200 | 2.14 | 428 | 428 | 100% | 0 | 0%
9.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | SINAPI | 91924 | M | 200 | 2.14 | 428 | 428 | 100% | 0 | 0%
9.2.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AMARELO | SINAPI | 91924 | M | 100 | 2.14 | 214 | 214 | 100% | 0 | 0%
9.2.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | SINAPI | 91926 | M | 200 | 2.98 | 596 | 596 | 100% | 0 | 0%
9.2.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | SINAPI | 91926 | M | 200 | 2.98 | 596 | 596 | 100% | 0 | 0%
9.2.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | SINAPI | 91926 | M | 200 | 2.98 | 596 | 596 | 100% | 0 | 0%
9.2.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | SINAPI | 91928 | M | 150 | 4.65 | 697.5 | 697.5 | 100% | 0 | 0%
9.2.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | SINAPI | 91928 | M | 150 | 4.65 | 697.5 | 697.5 | 100% | 0 | 0%
9.2.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | SINAPI | 91928 | M | 150 | 4.65 | 697.5 | 697.5 | 100% | 0 | 0%
9.2.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | SINAPI | 91930 | M | 100 | 6.31 | 631 | 631 | 100% | 0 | 0%
9.2.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | SINAPI | 91930 | M | 100 | 6.31 | 631 | 631 | 100% | 0 | 0%
9.2.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | SINAPI | 91930 | M | 100 | 6.31 | 631 | 631 | 100% | 0 | 0%
9.2.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | SINAPI | 91932 | M | 50 | 10.2 | 510 | 510 | 100% | 0 | 0%
9.2.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | SINAPI | 91932 | M | 50 | 10.2 | 510 | 510 | 100% | 0 | 0%
9.2.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | SINAPI | 91932 | M | 50 | 10.2 | 510 | 510 | 100% | 0 | 0%
9.2.24 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91955 | UN | 3 | 28.41 | 85.23 | 0 | 0% | 85.23 | 100%
9.2.25 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91953 | UN | 18 | 22.8 | 410.4 | 82.08 | 20% | 328.32 | 80%
9.2.26 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91959 | UN | 3 | 35.97 | 107.91 | 21.58 | 20% | 86.33 | 80%
9.2.27 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91967 | UN | 1 | 49.15 | 49.15 | 9.83 | 20% | 39.32 | 80%
9.2.28 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | SINAPI | 91979 | UN | 1 | 39.87 | 39.87 | 7.97 | 20% | 31.9 | 80%
9.2.29 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 92000 | UN | 124 | 24 | 2976 | 0 | 0% | 2976 | 100%
9.2.30 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 92008 | UN | 20 | 38.33 | 766.6 | 0 | 0% | 766.6 | 100%
9.2.31 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 92001 | UN | 4 | 25.61 | 102.44 | 0 | 0% | 102.44 | 100%
9.2.32 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91993 | UN | 5 | 38.42 | 192.1 | 0 | 0% | 192.1 | 100%
10 | Climatização
10.1 | Difusão de ar
10.1.1 | GRELHAS DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS ANODIZADO 425X325MM | SBC | 70394 | UN | 4 | 165.77 | 663.08 | 0 | 0% | 663.08 | 100%
11 | Desmobilização
11.1 | Limpeza Final
11.1.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | 99803 | M2 | 443.63 | 2.1 | 931.62 | 0 | 0% | 931.62 | 100%
[6 empty] | SUB-TOTAL | 227800.41 | 85832.45 |  | 141967.96
[6 empty] | 26.3% | 59911.51 | 22573.93 |  | 37337.58
[6 empty] | TOTAL GERAL | 287711.92 | 108406.38 |  | 179305.54