## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 01/2021
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: reforma do anexo do prédio do Instituto de Biologia (Física Velha) no Campus do Valonguinho, para instalação do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos - INEAC da UFF.
LOCAL: Campus do Valonguinho – Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ
|  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | FONTE/CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[9 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM
01.00.000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 19478.0093
01.00.001 | SINAPI - 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 2.5 | 200 | 26.76% | 253.52 | 0% | 253.52 | 633.8
01.00.002 | SINAPI - 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO.COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 6 | 545 | 26.76% | 690.842 | 0% | 690.842 | 4145.052
01.00.003 | SINAPI - 10527 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *4,00* M, TRANSPORTE E DESCARGA | MXMES | 24 | 18 | 26.76% | 22.8168 | 0% | 22.8168 | 547.6032
01.00.004 | SINAPI 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 4 | 20.84 | 26,76% | 26.4168 | 0% | 26.4168 | 105.6671
01.00.005 | SINAPI - 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017, DE BANCADAS E CAPELA | M³ | 3.99 | 132.58 | 26.76% | 168.0584 | 0% | 168.0584 | 670.553
01.00.006 | SINAPI - 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDES, SOCOS E DIVISORIAS DAS BANCADAS) | M³ | 24.32 | 53.13 | 26.76% | 67.3476 | 0% | 67.3476 | 1637.8933
01.00.007 | SINAPI - 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (LAB. INICIAÇÃO CIENTÍFICA E CIRCULAÇÃO) | M² | 134.14 | 1.74 | 26.76% | 2.2056 | 0% | 2.2056 | 295.8624
01.00.008 | SINAPI - 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ 2017 ( EM ÁREAS COM INFILTRAÇÃO) | M² | 50.1 | 3.09 | 26.76% | 3.9169 | 0% | 3.9169 | 196.2359
01.00.009 | SCO - SC 04.05.3150 | REMOÇÃO DE PLACAS DE REVESTIMENTO PAVIFLEX OU SIMILAR, INCLUSIVE A REMOÇÃO DO RESÍDUO DE COLA COM ESCOVÃO DE AÇO, ESPÁTULA E/OU PALHA DE AÇO. | M² | 154.35 | 4.92 | 26.76% | 6.2366 | 0% | 6.2366 | 962.618
01.00.010 | SINAPI - 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 257.9 | 12.42 | 26.76% | 15.7436 | 0% | 15.7436 | 4060.2724
01.00.011 | SCO - SC 04.05.0800 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BASE SUPORTE, CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS, CERÂMICAS E AZULEJOS,EXCLUSIVE ESTES REVESTIMENTOS. | M² | 228.84 | 9.85 | 26.76% | 12.4859 | 0% | 12.4859 | 2857.2642
01.00.012 | SINAPI - 97666 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (TORNEIRAS, RABICHOS E SIFÕES) | UN | 21 | 8.33 | 26.76% | 10.5591 | 0% | 10.5591 | 221.7413
01.00.013 | SINAPI - 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (LAB. DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA) | M² | 5.04 | 8.63 | 26.76% | 10.9394 | 0% | 10.9394 | 55.1345
01.00.014 | SCO - SC 04.05.2500 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, EUCATEX, DURATEX OU SIMILAR. | M² | 7.43 | 7.03 | 26.76% | 8.9112 | 0% | 8.9112 | 66.2104
01.00.015 | SINAPI - 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (LAB. DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E CIRCULAÇÃO) | M² | 134.14 | 3.11 | 26.76% | 3.9422 | 0% | 3.9422 | 528.8115
01.00.016 | SCO - TC 04.15.0100 | RETIRADA DE ENTULLHO DE OBRA EM CAÇAMBA DE AÇO COM 5M³ DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSIÇÃO FINAL. | M³ | 26.91 | 61.25 | 26.76% | 77.6405 | 0% | 77.6405 | 2089.3059
01.00.017 | SINAPI-97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 15 | 1.2 | 26.76% | 1.5211 | 0% | 1.5211 | 22.8168
01.00.018 | SINAPI-97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | M | 450 | 0.62 | 26.76% | 0.78591 | 0% | 0.78591 | 353.6604
01.00.019 | SINAPI-97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS | UN | 35 | 0.62 | 26.76% | 0.78591 | 0% | 0.78591 | 27.5069
02.00.000 |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 216.354
02.00.001 | SINAPI - 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019, (MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA REFORÇADA LAB. DE PATÓGENOS) | UN | 1 | 170.68 | 26.76% | 216.354 | 0% | 216.354 | 216.354
03.00.000 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 2842.43
03.00.001 | SBC 190429 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M² | 2.75 | 408.66 | 26.76% | 518.0174 | 0% | 518.0174 | 1424.5479
03.00.002 | SINAPI I 20231 | RODABANCADA (FRONTISPÍCIO) DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA, QUARTZ, CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, H = 10 A 15 CM, E = 2,0 CM | M | 3 | 58.72 | 26.76% | 74.4335 | 0% | 74.4335 | 223.3004
03.00.003 | SINAPI I 25981 | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM (FRONTISPÍCIO 20cm) | M² | 0.52 | 314.27 | 26.76% | 398.3687 | 0% | 398.3687 | 207.1517
03.00.004 | COMPOSIÇÃO 02 | INSTALAÇÃO FRONTISPÍCIO DE GRANITO, ALTURA 10cm | M | 8.2 | 12.38 | 26.76% | 15.6929 | 0% | 15.6929 | 128.6817
03.00.005 | SINAPI 11772 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA, BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4", REF. 1167. | UN | 1 | 87.61 | 26.76% | 111.0544 | 0% | 111.0544 | 111.0544
03.00.006 | SINAPI 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 376.63 | 26.76% | 477.4162 | 0% | 477.4162 | 477.4162
03.00.007 | SINAPI 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 38.5 | 26.76% | 48.8026 | 0% | 48.8026 | 48.8026
03.00.008 | SBC 52367 | BUJÃO FERRO GALVANIZADO 3/4 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN. | 21 | 8.32 | 26.76% | 10.5464 | 0% | 10.5464 | 221.4751
04.00.000 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 88583.3802
04.00.001 | COMPOSIÇÃO 14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 496.41 | 26.76% | 629.2493 | 0% | 629.2493 | 1258.4986
04.00.002 | COMPOSIÇÃO 03 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA DISJUNTORES DIN 225 A | UN | 1 | 942.52 | 26.76% | 1194.7384 | 0% | 1194.7384 | 1194.7384
04.00.003 | COMPOSIÇÃO 04 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA B | UN | 1 | 206.64 | 26.76% | 261.9369 | 0% | 261.9369 | 261.9369
04.00.004 | COMPOSIÇÃO 05 | DISJUNTOR TRIPOLAR 125A CURVA C | UN | 1 | 330.18 | 26.76% | 418.5362 | 0% | 418.5362 | 418.5362
04.00.005 | COMPOSIÇÃO 15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTOS TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 634.25 | 26.76% | 803.9753 | 0% | 803.9753 | 803.9753
04.00.006 | SINAPI - 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 11.81 | 26.76% | 14.9704 | 0% | 14.9704 | 134.7332
04.00.007 | SINAPI - 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 10.73 | 26.76% | 13.6013 | 0% | 13.6013 | 108.8108
04.00.008 | COMPOSIÇÃO 16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTOS TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 845.05 | 26.76% | 1071.1854 | 0% | 1071.1854 | 1071.1854
04.00.009 | SINAPI - 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | UN | 6 | 55.54 | 26.76% | 70.4025 | 0% | 70.4025 | 422.415
04.00.010 | SINAPI - 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | UN | 3 | 52.88 | 26.76% | 67.0307 | 0% | 67.0307 | 201.0921
04.00.011 | SINAPI - 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UN | 2 | 52.88 | 26.76% | 67.0307 | 0% | 67.0307 | 134.0614
04.00.012 | COMPOSIÇÃO 06 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 128.24 | 26.76% | 162.557 | 0% | 162.557 | 975.3421
04.00.013 | COMPOSIÇÃO 07 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 130.39 | 26.76% | 165.2824 | 0% | 165.2824 | 991.6942
04.00.014 | SINAPI - 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM² - ANTI-CHAMA -0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1830 | 4.76 | 26.76% | 6.0338 | 0% | 6.0338 | 11041.8101
04.00.015 | SINAPI - 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4,0 MM² - ANTI-CHAMA -0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250 | 6.68 | 26.76% | 8.4676 | 0% | 8.4676 | 2116.892
04.00.016 | SINAPI - 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6,0 MM² - ANTI-CHAMA -0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 550 | 8.98 | 26.76% | 11.383 | 0% | 11.383 | 6260.6764
04.00.017 | SINAPI - 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 16,0 MM² - ANTI-CHAMA -0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 14.52 | 26.76% | 18.4056 | 0% | 18.4056 | 110.4333
04.00.018 | SINAPI - 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25,0 MM² - ANTI-CHAMA -0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 23.27 | 26.76% | 29.4971 | 0% | 29.4971 | 294.9705
04.00.019 | SINAPI - 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 35,0 MM² - ANTI-CHAMA -0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 32.19 | 26.76% | 40.804 | 0% | 40.804 | 244.8243
04.00.020 | SINAPI - 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 70,0 MM² - ANTI-CHAMA -0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 52 | 61.74 | 26.76% | 78.2616 | 0% | 78.2616 | 4069.6044
04.00.021 | SINAPI - 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 95,0 MM² - ANTI-CHAMA - 0,60/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 52 | 81.47 | 26.76% | 103.2714 | 0% | 103.2714 | 5370.1113
04.00.022 | SINAPI - 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 120,0 MM² - ANTI-CHAMA - 0,60/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 156 | 105.37 | 26.76% | 133.567 | 0% | 133.567 | 20836.4539
04.00.023 | COMPOSIÇÃO 08 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X100MM CHAPA 20 | M | 52 | 69.67 | 26.76% | 88.3137 | 0% | 88.3137 | 4592.312
04.00.024 | COMPOSIÇÃO 09 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 91 | 42.52 | 26.76% | 53.8984 | 0% | 53.8984 | 4904.75
04.00.025 | SINAPI - 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20MM(3/4") | UN | 9 | 26.63 | 26.76% | 33.7562 | 0% | 33.7562 | 303.8057
04.00.026 | SINAPI - 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20MM(3/4") | UN | 54 | 24.65 | 26.76% | 31.2463 | 0% | 31.2463 | 1687.3024
04.00.027 | SINAPI - 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO L, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20MM(3/4") | UN | 3 | 26.46 | 26.76% | 33.5407 | 0% | 33.5407 | 100.6221
04.00.028 | SINAPI - 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20MM(3/4") | UN | 4 | 30.57 | 26.76% | 38.7505 | 0% | 38.7505 | 155.0021
04.00.029 | SINAPI - 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25MM(3/4") | M | 170 | 8.04 | 26.76% | 10.1915 | 0% | 10.1915 | 1732.5557
04.00.030 | SINAPI - 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM(1 1/2") | M | 2 | 13.04 | 26.76% | 16.5295 | 0% | 16.5295 | 33.059
04.00.031 | SINAPI - 91890 | CURVA 90º PARA ELETRODUTO PVC, SOLDÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 57 | 9.59 | 26.76% | 12.1563 | 0% | 12.1563 | 692.9082
04.00.032 | SINAPI - 95736 | LUVA P/ELETRODUTO PVC, SOLDÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 140 | 7.01 | 26.76% | 8.8859 | 0% | 8.8859 | 1244.0226
04.00.033 | SINAPI - 39178 | BUCHA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO RIGIDO 1 1/2" | UN | 4 | 1.63 | 26.76% | 2.0662 | 0% | 2.0662 | 8.2648
04.00.034 | SINAPI - 39212 | ARRUELA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1 1/2" | UN | 4 | 1.43 | 26.76% | 1.8127 | 0% | 1.8127 | 7.2507
04.00.035 | SINAPI - 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22 | 24.31 | 26.76% | 30.8154 | 0% | 30.8154 | 677.9378
04.00.036 | SINAPI - 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24 | 38.9 | 26.76% | 49.3096 | 0% | 49.3096 | 1183.4314
04.00.037 | SINAPI - 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 27.67 | 26.76% | 35.0745 | 0% | 35.0745 | 35.0745
04.00.038 | SINAPI - 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 29.5 | 26.76% | 37.3942 | 0% | 37.3942 | 37.3942
04.00.039 | SINAPI - 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 36.34 | 26.76% | 46.0646 | 0% | 46.0646 | 46.0646
04.00.040 | SINAPI - 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11 | 38.17 | 26.76% | 48.3843 | 0% | 48.3843 | 532.2272
04.00.041 | SINAPI - 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 23.05 | 26.76% | 29.2182 | 0% | 29.2182 | 292.1818
04.00.042 | SINAPI - 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 28.62 | 26.76% | 36.2787 | 0% | 36.2787 | 72.5574
04.00.043 | COMPOSIÇÃO 10 | RABICHOS E PLUGS | CJ | 51 | 14.43 | 26.76% | 18.2915 | 0% | 18.2915 | 932.8649
04.00.044 | COMPOSIÇÃO 11 | LUMINÁRIA PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED 9 W | CJ | 17 | 57.99 | 26.76% | 73.5081 | 0% | 73.5081 | 1249.6381
04.00.045 | COMPOSIÇÃO 12 | LUMINÁRIA PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED 18 W | CJ | 34 | 68.41 | 26.76% | 86.7165 | 0% | 86.7165 | 2948.3615
04.00.046 | SINAPI - 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 | 18.5 | 26.76% | 23.4506 | 0% | 23.4506 | 703.518
04.00.047 | SINAPI - 2568 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 75MM(3") | UN | 1 | 93.93 | 26.76% | 119.0657 | 0% | 119.0657 | 119.0657
04.00.048 | SINAPI - 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75MM(3"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 31.46 | 26.76% | 39.8787 | 0% | 39.8787 | 119.6361
04.00.049 | SINAPI - 93024 | CURVA 90º P/ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, 3", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 42.7 | 26.76% | 54.1265 | 0% | 54.1265 | 108.253
04.00.050 | SINAPI - 93016 | LUVA P/ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, 3", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 28.15 | 26.76% | 35.6829 | 0% | 35.6829 | 142.7318
04.00.051 | SINAPI - 97889 | CAIXA ELÉTRICA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES 0,8X0,8X0,6 M | CJ | 1 | 713.23 | 26.76% | 904.0903 | 0% | 904.0903 | 904.0903
04.00.052 | COMPOSIÇÃO 13 | EXECUÇÃO DE ENVELOPAMENTO PARA ELETRODUTO CORRUGADO, CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE DE 1,30M, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO fck 15MPA, REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 15CM À MAÇO. | M | 15 | 220.48 | 26.76% | 279.4804 | 0% | 279.4804 | 4192.2067
04.00.053 | SINAPI-73790/4 (101850) | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 10 CM CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO / REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020 | M² | 7.5 | 52.75 | 26.76% | 66.8659 | 0% | 66.8659 | 501.4942
05.00.000 |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 7539.1099
05.00.001 | SINAPI - 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20.14 | M² | 209.79 | 4.14 | 26.76% | 5.2479 | 0% | 5.2479 | 1100.9494
05.00.002 | SCO RV 09.05.0150 | REVESTIMENTO INTERNO, DE 1 VEZ, EMBOÇO PAULISTA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL, SAIBRO E AREIA FINA NO TRAÇO 1:4:4:4, COM ACABAMENTO A CAMURÇA OU SACO, COM 2,50CM DE ESPESSURA. | M² | 209.79 | 24.21 | 26.76% | 30.6886 | 0% | 30.6886 | 6438.1606
06.00.000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 846.2181
06.00.001 | SINAPI 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2 CM. AF_06/2018 | M² | 17.25 | 38.7 | 26.76% | 49.0561 | 0% | 49.0561 | 846.2181
07.00.000 |  | PISO | [8 empty] | 57852.3015
07.00.001 | SINAPI - 84191 (101752) | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, ( korodur) / PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M² | 98.21 | 37.79 | 26.76% | 47.9026 | 0% | 47.9026 | 4704.5147
07.00.002 | SINAPI - 87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 130.63 | 47.01 | 26.76% | 59.5899 | 0% | 59.5899 | 7784.2255
07.00.003 | SINAPI - 73850/1 (101741) | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM / RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 28.65 | 21.51 | 26.76% | 27.2661 | 0% | 27.2661 | 781.1731
07.00.004 | SINAPI - 98673 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | M² | 223.59 | 157.3 | 26.76% | 199.3935 | 0% | 199.3935 | 44582.3882
08.00.000 |  | PINTURA | [8 empty] | 21988.4177
08.00.001 | SINAPI - 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, NA COR BRANCA, DUAS DEMÃOS. . AF_06/2014 | M² | 101.41 | 15.4 | 26.76% | 19.521 | 0% | 19.521 | 1979.6287
08.00.002 | SINAPI - 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR BRANCA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 961.21 | 13.47 | 26.76% | 17.0746 | 0% | 17.0746 | 16412.2494
08.00.003 | SINAPI - 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 101.41 | 3.05 | 26.76% | 3.8662 | 0% | 3.8662 | 392.0693
08.00.004 | SINAPI - 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 961.21 | 2.63 | 26.76% | 3.3338 | 0% | 3.3338 | 3204.4704
09.00.000 |  | FORRO | [8 empty] | 15923.8447
09.00.001 | SBC - 120715 | FORRO ARMSTRONG GEORGIAN LAYIN 1,250x0,625mm | M² | 140 | 89.73 | 26.76% | 113.7417 | 0% | 113.7417 | 15923.8447
10.00.000 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 1471.2227
10.00.001 | COMPOSIÇÃO 01 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | M² | 376.83 | 3.08 | 26.76% | 3.9042 | 0% | 3.9042 | 1471.2227
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 0% |  |  | 216741.2881
Local e data: |  |  |  |  | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: Jan/2021
- Incluso BDI (desonerado) sobre preço unitário de: 26,76 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), SCO Rio e SBC; SINAPI e SBC de Jan/2021 e SCO de 12/2020;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SCO e SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO ou SBC;
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 01/2021
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: reforma do anexo do prédio do Instituto de Biologia (Física Velha) no Campus do Valonguinho, para instalação do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos - INEAC da UFF.
LOCAL: Campus do Valonguinho – Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | MÊS | [5 empty] | SALDO (R$)
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
01 | Serviços Preliminares | 19478.0093 | 8.987% | 13961.8371 | 4491.6289 |  |  |  | 1024.5433 | 197263.2788
|  |  |  | 71.68% | 23.06% |  |  |  | 5.26%
02 | Esquadrias | 216.354 | 0.09982% |  | 216.354 |  |  |  |  | 197046.9249
100%
03 | Instalações Hidrossanitárias | 2842.43 | 1.311% |  | 1790.7309 |  |  | 1051.6991 |  | 194204.4949
[5 empty] | 63% |  |  | 37%
04 | Instalações Elétricas | 88583.3802 | 40.87% | 22145.8451 | 22145.8451 |  | 22145.8451 |  | 22145.8451 | 105621.1146
|  |  |  | 25% | 25% |  | 25% |  | 25%
05 | Revestimento | 7539.1099 | 3.478% |  |  | 7539.1099 |  |  |  | 98082.0047
100%
06 | Impermeabilização | 846.2181 | 0.3904% |  |  | 846.2181 |  |  |  | 97235.7866
100%
07 | Piso | 57852.3015 | 26.69% |  |  | 14463.0754 | 14463.0754 | 14463.0754 | 14463.0754 | 39383.4851
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
08 | Pintura | 21988.4177 | 10.15% |  |  |  |  | 3610.4982 | 18377.9195 | 17395.0674
[8 empty] | 16.42% | 83.58%
09 | Forro | 15923.8447 | 7.347% |  |  |  |  | 15923.8447 |  | 1471.2227
100%
10 | Serviços Complementares | 1471.2227 | 0.6788% | [5 empty] | 1471.2227 | -3.206e-11
100%
| TOTAL ORÇADO | 216741.2881 | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 36107.6821 | 28644.5589 | 22848.4034 | 36608.9204 | 35049.1174 | 57482.6059
| VALOR ACUMULADO |  |  | 36107.6821 | 64752.241 | 87600.6444 | 124209.5648 | 159258.6822 | 216741.2881
| % MENSAL |  |  | 16.66% | 13.22% | 10.54% | 16.89% | 16.17% | 26.52%
| % ACUMULADO |  |  | 16.66% | 29.88% | 40.42% | 57.31% | 73.48% | 100%
Local e data:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU