PLANO PARA GESTÃO DE
RISCOS DA UFF
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
DIVISÃO DE GESTÃO DE RISCOS

---
PLANO PARA GESTÃO DE
RISCOS DA UFF
Definição:
conjunto de atividades coordenadas para
identificação, análise e tratamento de riscos

---
OBJETIVO
Estabelecer um Plano de Gestão de Riscos
para processos e projetos desenvolvidos no
âmbito da Universidade Federal Fluminense

---
MOTIVAÇÃO
Por determinação da Instrução Normativa Conjunta CGU/MP Nº 1, de 10 de maio de 2016, Capítulo III, art. 13, a saber:
“Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos.”.
A UFF resolve:
1) Instituir o Comitê de Governança, Riscos e Controles.
2) Restabelecer a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento, criando a Divisão de Gestão de Riscos.
[Speaker Notes: A primeira tarefa da Divisão de Gestão de Risco foi trabalhar na Política de Gestão de Riscos. Este documento já está pronto. Também estamos finalizando a elaboração do Plano de Gestão de Riscos, que detalha como a Política será colocada em prática.]

---
MOTIVAÇÃO
ETAPAS DO PLANO
DE GESTÃO DE RISCOS

---
MOTIVAÇÃO
ETAPAS DO PLANO
DE GESTÃO DE RISCOS
Primeiras tarefas da Divisão de GR:
trabalhar na Política de Gestão de Riscos. (documento pronto).
elaborar o Plano de Gestão de Riscos (em fase final), que detalha como a Política será colocada em prática. Como resultado, foi inserido item específico no PDI 2018-2022 (slide 7).

---
MOTIVAÇÃO
ETAPAS DO PLANO
DE GESTÃO DE RISCOS

---
PRESSUPOSTOS DA
IMPLANTAÇÃO DA GR
mapeamento de processos
definição de objetivos estratégicos
apoio da alta direção
[Speaker Notes: de acordo com cada Pró-Reitoria ou Superintendência]

---
METODOLOGIA
1
6
2, 3 e 4
5
7
Entendimento do contexto
Identificação, análise e avaliação de riscos
Tratamento dos riscos
Comunicação e consulta
Monitoramento e revisão
A quem comunicar?
Que partes interessadas consultar?
O que queremos alcançar?
O que pode nos afetar?
O que é mais importante?
O que devemos fazer?
O que mudou?

---
RESPONSÁVEIS
RESPONSÁVEIS
Grupo de Trabalho da Gestão de Riscos:
Um representante por Pró-Reitoria ou Superintendência, indicado pelo próprio pró-reitor ou superintendente, sob coordenação da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento.

---
FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS
FERRAMENTAS PARA
AVALIAÇÃO DE RISCOS
- brainstorming (em reuniões semanais com o grupo de trabalho)
- entrevistas
- listas de verificação
- análise de perigos
- análise de causa e consequência
- análise de impacto
- benchmarking
Consequência
Causa
Causa
Consequência

---
COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO
Registrar em formulário próprio o resultado da análise do risco e enviar ao “dono do risco”.

---
ETAPAS DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
ETAPAS DO PLANO
DE GESTÃO DE RISCOS
A Instrução Normativa Conjunta CGU/MP Nº 1, de 10 de maio de 2016, determina no Capítulo III, art. 13:
“Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos.”
A Seção IV do Capítulo III da IN trata da Política de Gestão de Riscos, e o Capítulo V dispõe no art. 23:
  “Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão instituir, pelos seus dirigentes máximos, Comitê de Governança, Riscos e Controles.”
O Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFF foi instituído pela Portaria Nº 58.770 (ver slide 5)
1. Entendimento das leis e normativas (INC 01/2016 e documento ForRisco);
2. Elaboração da Política de Gestão de Riscos da UFF e do Plano de Gestão de Riscos da UFF;
3. Aplicação de questionário para avaliar a maturidade;
4. Definição do grupo de trabalho de gestão de riscos;
5. Conclusão do mapeamento de processos;
6. Conclusão da elaboração dos Regimentos Internos;
No RI da PROPLAN foi criada a Divisão de Gestão de Riscos, com as seguintes competências:
I – acompanhar a política de gestão de riscos da Universidade;
II – orientar e apoiar as unidades acadêmicas e administrativas na elaboração e execução de seus respectivos planejamentos estratégicos e planos internos de gestão de riscos;
II – identificar, avaliar e propor controles para vulnerabilidades e ameaças institucionais;
III – coordenar o mapeamento de riscos para apoio à tomada de decisão e à elaboração do planejamento estratégico;
IV – utilizar a gestão de riscos como instrumento para propor melhorias dos processos organizacionais.
No PDI 2018-2022, há um item específico sobre Plano de Gestão de Riscos (slide 7)

---
ETAPAS DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
ETAPAS DO PLANO
DE GESTÃO DE RISCOS
ETAPAS DO PLANO
DE GESTÃO DE RISCOS
7. Criação dos Planos de Desenvolvimento da Unidade (PDU);
8. Definição e estabelecimento de prioridades dos processos e objetivos estratégicos a serem tratados na Gestão de Riscos;
9. Elaboração dos Planos de Gestão de Riscos por processos e projetos.

---
PAPEL DA PLAD NA GESTÃO DE RISCOS
PAPEL DA PLAD NA GR
ETAPAS DO PLANO
DE GESTÃO DE RISCOS
Coordenação de todo o processo, incluindo:
Concluir os documentos Política de Gestão de Riscos da UFF (concluído) e Plano de Gestão de Riscos da UFF;
Colaborar para o avanço no mapeamento de processos;
Contribuir para a finalização dos Regimentos Internos;
Auxiliar na criação dos Planos de Desenvolvimento da Unidade (PDU);
Conduzir as reuniões de identificação, análise e avaliação de riscos por processos/objetivos;
Acompanhar a execução dos planos de gestão de riscos.

---
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
PAPEL DA PLAD NA GR
ETAPAS DO PLANO
DE GESTÃO DE RISCOS
Contribuir para a conclusão dos RIs
Auxiliar na elaboração dos Planos de Desenvolvimento da Unidade (PDU)
Concluir os documentos Política de Gestão de Riscos e Plano de Gestão de Riscos da UFF
JANEIRO 18
MARÇO 18
DEZEMBRO 18
Contribuir para o avanço no mapeamento de processos
Coordenar as reuniões de identificação, análise e avaliação de riscos por processos/objetivos
Acompanhar a execução dos planos de Gestão de Riscos
ATIVIDADES
 PERMANENTES

---
ANEXO
PAPEL DA PLAD NA GR
ETAPAS DO PLANO
DE GESTÃO DE RISCOS