## Orçamento Sintético
|  |  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SERVIÇO DE PINTURA- MANUTENÇÃO PREDIAL | SINAPI - 08/2021 - Rio de Janeiro SBC - 09/2021 - Rio de Janeiro |  | 24.82% |  |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
Orçamento Sintético
Lote | Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Valor Unit com BDI - Arrendondado | Total Arredondado | Peso (%)
1 |  |  |  | ANDAIMES | [5 empty] | 67890.55 | 4.948%
| 1 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 2795 | 6.66 | 8.313 | 8.31 | 23226.45 | 1.693% | oculto
| 2 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 2795 | 12.8 | 15.977 | 15.98 | 44664.1 | 3.255% | i
|  |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 258045 | 18.81% | l
| 3 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 4000 | 3.58 | 4.4686 | 4.47 | 17880 | 1.303% | n
| 4 | 87778 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 2000 | 78.63 | 98.146 | 98.15 | 196300 | 14.31%
| 5 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 5000 | 2.1 | 2.6212 | 2.62 | 13100 | 0.9548%
| 6 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 1500 | 10.18 | 12.7067 | 12.71 | 19065 | 1.39%
| 7 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 2000 | 4.69 | 5.8541 | 5.85 | 11700 | 0.8527%
|  |  |  | PINTURA | [5 empty] | 1046100 | 76.24%
| 8 | 73865/001 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 8000 | 9.76 | 12.1824 | 12.18 | 97440 | 7.102%
| 9 | 79514/001 | SINAPI | PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS | m² | 2000 | 74.8 | 93.3654 | 93.37 | 186740 | 13.61%
| 10 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 2000 | 35.13 | 43.8493 | 43.85 | 87700 | 6.392%
| 11 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 2000 | 50.26 | 62.7345 | 62.73 | 125460 | 9.144%
| 12 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 8000 | 15.37 | 19.1848 | 19.18 | 153440 | 11.18%
| 13 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 8000 | 17.6 | 21.9683 | 21.97 | 175760 | 12.81%
| 14 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 2000 | 10.37 | 12.9438 | 12.94 | 25880 | 1.886%
| 15 | 40905 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 4000 | 27.29 | 34.0634 | 34.06 | 136240 | 9.93%
| 16 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 2000 | 23.01 | 28.7211 | 28.72 | 57440 | 4.186%
| Total Geral | [6 empty] | 1372035.55

## Composição BDI
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II
COMPOSIÇÃO DE BDI - Benefícios e Despesas Indiretas (MODELO)
(Folha sem desoneração)
SERVIÇO: pintura, com fornecimento de material e mão-de-obra, para atender demandas de MANUTENÇÃO PREDIAL da UFF pelo período de 12 meses
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA
1 | Administração Central (AC) |  | 5.5%
2 | Seguro + Garantia (S + G) |  | 0.8%
3 | Risco ( R ) |  | 1.27%
4 | Outros (especificar) (O) |  | 0%
5 | Subtotal [(AC + S + G + R + O)] |  | 7.57%
6 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.23%
7 | Lucro (L) |  | 7%
8 | Outros (especificar) (O) |  | 0%
9 | Subtotal [(1+DF)x(1+L)x(1+O)] |  | 8.316%
Total de Benefícios e Despesas - TBD (incidência de subtotal 9 sobre subtotal 5) |  |  | 16.52%
10 | Impostos e Taxas | COFINS | 3%
|  | PIS | 0.65%
|  | ISS | 3%
|  | Subtotal de Impostos (COFINS+PIS+ISS) | 6.65%
|  | Contribuição Previdenciária sobre receita bruta (CPRB) | 0%
|  | Total de Tributos (COFINS+PIS+ISS+CPRB) = TT | 6.65%
VALOR DO BDI = [(1+TBD) / (1-TT)]-1 |  |  | 24.82%
Local e data:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA:
Responsável legal pela empresa:
OBS: A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.
Fórmula utilizada:
PV = CD x (1 + BDI%/100) < > |  | BDI = [ (1 +(AC + S + R + G)) x (1 +DF) x (1 + L) ] -1
sendo: |  | (1 -TT)
PV - preço de venda
CD - custo direto
BDI - benefícios e despesas indiretas
AC - Taxa de despesa de Administração Central
S - Taxa de seguros
R - Taxa de risco
G - Taxa de garantias
DF - Taxa de despesas financeiras
L - Taxa de lucro
I - Taxa de impostos