## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ITEM 01 - ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO - ICT N.º |  |  |  |  | 137/2022
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Fornecimento, montagem e instalação de 01 (um) equipamento de transporte vertical no Instituto de Ciência e Tecnologia da UFF.
Local: Rua Recife, Lotes 1-7, bairro Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ.
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | PROJETO | 1.339% | 1374.33 | #DIV/0! | 0
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.7707% | 790.77 | #DIV/0! | 0
3. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.589% | 4708.79 | #DIV/0! | 0
4. | EQUIPAMENTOS | 92.56% | 94969.17 | #DIV/0! | 0
5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.7414% | 760.72 | #DIV/0! | 0
TOTAL GERAL |  | 100% | 102603.78 | #DIV/0! | 0
Local e data: |  |  | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO:
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ITEM 01 -ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO - ICT N.º | [11 empty] | 137/2022
PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: Fornecimento, montagem e instalação de 01 (um) equipamento de transporte vertical no Instituto de Ciência e Tecnologia da UFF.
Local: Rua Recife, Lotes 1-7, bairro Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ.
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [6 empty] | PROPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. (A) | CUSTO UNITÁRIO (B) | BDI (%) (C) | PREÇO (R$) |  |  | BDI (%) (H) | CUSTO UNITÁRIO (I) | PREÇO (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO (D=BxC) | TOTAL |  |  |  | UNITÁRIO (J=HxI) | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM (E=AxD) | SERVIÇO (G= Σ E) |  |  |  | SUBITEM (L=JxA) | SERVIÇO (N= Σ L)
1 |  |  | PROJETOS | [6 empty] | 1374.33
1.1 | SE 24.50.0050 (A) | SCO | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de mecanica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado) | M2 | 115.2 | 9.44 | 26.41 | 11.93 | 1374.33
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 790.77
2.1 | 016580 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UN | 1 | 233.94 | 26.41 | 295.72 | 295.72
2.2 | 16500 | SBC | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | M2 | 2.88 | 58.72 | 26.41 | 74.22 | 213.75
2.3 | 10527 | SINAPI I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MÊS | 10 | 20 | 26.41 | 25.28 | 252.8
2.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 1 | 22.55 | 26.41 | 28.5 | 28.5
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 4708.79
3.1 | 80600 | SBC | CASA DE MAQUINAS-CHAVES DE SERVICO ELEVADOR SOCIAL | UN | 1 | 3725.02 | 26.41 | 4708.79 | 4708.79
4 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 94969.17
4.1 | 80124 | SBC | ELEVADOR SOCIAL 06 PESSOAS 45mpm 420kgf-ATE 10 PAV.RESID. | PAR | 3 | 27082.21 | 16.89 | 31656.39 | 94969.17
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 760.72
5.1 | 04.014.0095-A | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (5 M³) | UN | 1 | 279.39 | 26.41 | 353.17 | 353.17
5.2 | COMP 01 | UFF | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 36.75 | 8.775 | 26.41 | 11.09 | 407.55
VALOR TOTAL ESTIMADO PELA UFF | [9 empty] | 102603.78 | VALOR TOTAL PROPOSTO PELA EMPRESA |  |  |  | 0
Local e data: | [5 empty] | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU/CRT:
OBSERVAÇÃO | Orçamento realizado em Nov/2022;
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de serviços em geral de 26,41 % e de 16,89 % sobre equipamentos;
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SCO, SBC de Set/2022;
Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho (A1:A2), colunas M em diante e linhas inferiores a 42;
A licitante deverá preencher as colunas M em diante com seus valores, de forma a que o valor total proposto não ultrapasse o valor do seu ultimo lance e de acordo com as condições do edital;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso em que não houve o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na cotação de mercado;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado pelo nome e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ITEM 01 -ANEXO III-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO - ICT N.º | [8 empty] | 137/2022
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Fornecimento, montagem e instalação de 01 (um) equipamento de transporte vertical no Instituto de Ciência e Tecnologia da UFF.
Local: Rua Recife, Lotes 1-7, bairro Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1 | PROJETO | 1374.33 | 1.339% | PERÍODO MÊS 1: 100% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 1: 1374.33 | 1374.33
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 790.77 | 0.7707% | PERÍODO MÊS 2: 100% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 2: 790.77 | 790.77
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4708.79 | 4.589% | PERÍODO MÊS 2: 25%; PERÍODO MÊS 3: 25%; PERÍODO MÊS 4: 25%; PERÍODO MÊS 5: 25% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 2: 1177.1975; PERÍODO MÊS 3: 1177.1975; PERÍODO MÊS 4: 1177.1975; PERÍODO MÊS 5: 1177.1975 | 4708.79
4 | EQUIPAMENTOS | 94969.17 | 92.56% | PERÍODO MÊS 3: 20%; PERÍODO MÊS 5: 20%; PERÍODO MÊS 7: 60% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 18993.834; PERÍODO MÊS 5: 18993.834; PERÍODO MÊS 7: 56981.502 | 94969.17
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 760.72 | 0.7414% | PERÍODO MÊS 8: 100% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 8: 760.72 | 760.72
Total do orçamento |  | 102603.78 | 100% | [8 empty] | 102603.78
Total mensal executado |  |  |  | 1374.33 | 1967.9675 | 20171.0315 | 1177.1975 | 20171.0315 | 0 | 56981.502 | 760.72
Percentual mensal excutado |  |  |  | 1.339% | 1.918% | 19.66% | 1.147% | 19.66% | 0% | 55.54% | 0.7414%
Total acumulado |  |  |  | 1374.33 | 3342.2975 | 23513.329 | 24690.5265 | 44861.558 | 44861.558 | 101843.06 | 102603.78
Percentual Acumulado |  |  |  | 1.339% | 3.257% | 22.92% | 24.06% | 43.72% | 43.72% | 99.26% | 100%
Local e data: |  |  |  | PERÍODO MÊS 1: Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU/CRT:
OBSERVAÇÃO
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.