## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 02/2021
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Pintura externa das empenas laterais da torre e das paredes internas e teto do Auditório
LOCAL: Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgia de Volta Redonda - situada na Av. dos Trabalhadores nº 420, Vila Santa Cecília, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 875.5898
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.15 | 225 | 23.54% | 277.965 | 0% | 277.965 | 875.5898
2 |  |  | ANDAIMES | [8 empty] | 4398.6417
2.1 | 00041805 | SINAPI | LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | mês | 2 | 410 | 23.54% | 506.514 | 0% | 506.514 | 1013.028
2.2 | UFF-TRAN-004 | Próprio | MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA. - (MOVIMENTAÇÃO ANDAIME SUSPENSO) | m² | 360 | 0.63 | 23.54% | 0.7783 | 0% | 0.7783 | 280.1887
2.3 | 00020193 | SINAPI | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALAÇÃO | m².mês | 140 | 6.33 | 23.54% | 7.8201 | 0% | 7.8201 | 1094.8115
2.4 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 140 | 11.15 | 23.54% | 13.7747 | 0% | 13.7747 | 1928.4594
2.5 | UFF-TRAN-006 | Próprio | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, INCLUSIVE IDA E VOLTA DO CAMINHÃO, CARGA E DESCARGA | m².km | 350 | 0.19 | 23.54% | 0.23473 | 0% | 0.23473 | 82.1541
3 |  |  | REMOÇÕES | [8 empty] | 2525.1576
3.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 200 | 3.22 | 23.54% | 3.978 | 0% | 3.978 | 795.5976
3.2 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M³ 48 HORAS COM RETIRADA | uni | 4 | 350 | 23.54% | 432.39 | 0% | 432.39 | 1729.56
4 |  |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 9621.2952
4.1 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 200 | 38.94 | 23.54% | 48.1065 | 0% | 48.1065 | 9621.2952
5 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 22237.9907
5.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - TORRE | m² | 360 | 2.1 | 23.54% | 2.5943 | 0% | 2.5943 | 933.9624
5.2 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 360 | 19.04 | 23.54% | 23.522 | 0% | 23.522 | 8467.9258
5.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NA COR EXISTENTE - TODAS AS PAREDES EXTERNAS DAS 3 FACES DA TORRE E PAREDES E TETO DO AUDITÓRIO | m² | 690 | 13.84 | 23.54% | 17.0979 | 0% | 17.0979 | 11797.5758
5.4 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO LIXAMENTO E PREPARO – COR AZUL DEL REY – ESQUADRIAS DE MADEIRA - 1 FACE EXTERNA EM JANELAS DA TORRE | m² | 9.6 | 20.9 | 23.54% | 25.8199 | 0% | 25.8199 | 247.8707
5.5 | 100718 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | m | 500 | 1.28 | 23.54% | 1.5813 | 0% | 1.5813 | 790.656
6 |  |  | LIMPEZA | [8 empty] | 1546.9061
6.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 395 | 3.17 | 23.54% | 3.9162 | 0% | 3.9162 | 1546.9061
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0% |  |  | 41205.581
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: Jun/2021
- Incluso BDI (onerado) sobre preço unitário de: 23,54 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SBC;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SBC
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 02/2021
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Pintura externa das empenas laterais da torre e das paredes internas e teto do Auditório
LOCAL: Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgia de Volta Redonda - situada na Av. dos Trabalhadores nº 420, Vila Santa Cecília, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | MÊS |  | SALDO (R$)
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 875.5898 | 2.125%
|  |  |  | 437.7949 | 437.7949 | 40329.9913
02 | ANDAIMES | 4398.6417 | 10.67%
|  |  |  | 2199.3209 | 2199.3209 | 35931.3496
03 | REMOÇÕES | 2525.1576 | 6.128%
|  |  |  | 1262.5788 | 1262.5788 | 33406.192
04 | REVESTIMENTO | 9621.2952 | 23.35%
|  |  |  | 4810.6476 | 4810.6476 | 23784.8968
05 | PINTURA | 22237.9907 | 53.97%
|  |  |  | 11118.9953 | 11118.9953 | 1546.9061
06 | LIMPEZA | 1546.9061 | 3.754%
|  |  |  | 773.4531 | 773.4531 | 7.0486e-12
| TOTAL ORÇADO | 41205.581 | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 20602.7905 | 20602.7905
| VALOR ACUMULADO |  |  | 20602.7905 | 41205.581
| % MENSAL |  |  | 50% | 50%
| % ACUMULADO |  |  | 50% | 100%
Local e data: |  |  |  | Assinatura responsável legal da empresa e carimbo c/CNPJ
Assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU