## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 06/2021
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: reforma e manutenção do sistema de combate a incêndio e pânico da Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda (UFF)
LOCAL:Avenida dos Trabalhadores, nº 420, Vila Santa Cecília / Cep.: 27255-125 Volta Redonda – RJ.
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM | SERVIÇO
1.00 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 328.5382 | 328.5382
1.01 | SBC | 4365 | PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA | M2 | 15.85 | 9.2 | 26.39% | 11.6279 | 0% | 11.6279 | 184.3019
1.01 | SBC | 38070 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS. | M2 | 15.85 | 7.2 | 26.39% | 9.1001 | 0% | 9.1001 | 144.2363
2.00 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [8 empty] | 31264.7025 | 31264.7025
2.01 | UFF | UFF-002-ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | % | 100% | 24502.75 | 26.39% | 30969.0257 | 0% | 30969.0257 | 30969.0257
2.02 | SBC | 16580 | ART TABELA A DO CREA ACIMA DE R$ 15.000,01 / Emissão de Anotação de Responabilidade Técnica (ART ou RRT) para a execução dos serviços objeto dessa contratação / Reforma de Sistema de Combate a Incêndio e Pânico, por profissional legalmente habilitado. | UN | 1 | 233.94 | 26.39% | 295.6768 | 0% | 295.6768 | 295.6768
3.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1891.0409 | 1891.0409
3.01 | UFF | UFF-009-TRN-001 | RETIRADA DE ENTULHO POR CAÇAMBA DE 5M³. INCLUINDO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TARIFA DE DESTINAÇÃO FINAL. | M³ | 10 | 62.09 | 26.39% | 78.4756 | 0% | 78.4756 | 784.7555
3.02 | UFF | UFF-003-CAN-001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.25 | 389.02 | 26.39% | 491.6824 | 0% | 491.6824 | 1106.2854
4.00 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 106.4709 | 106.4709
4.01 | SBC | 172010 | ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA. (Escavação de terra para remoção/adaptação do Hidrante de Recalque) | M3 | 1 | 84.24 | 26.39% | 106.4709 | 0% | 106.4709 | 106.4709
5.00 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 6775.5783 | 6775.5783
5.01 | SBC | 111123 | PORTAO 1 FL. 1,70x2,10m PERFIS DE ACO E MALHA DE ACO 2" (Portão externo de aço, para acesso do hidrante de recalque. Fornecimento e instalação) | UN | 1 | 894.39 | 26.39% | 1130.4195 | 0% | 1130.4195 | 1130.4195
5.02 | UFF | UFF-010-DVS-003 | Corte de grade de aço para instalação de portão de aço. | H | 3 | 46.73 | 26.39% | 59.062 | 0% | 59.062 | 177.1861
5.03 | SBC | 111597 | GRADIL EXTERNO EM BARRAS ACO "3/8" COM FIXACAO EM ALVENARIA (Instalação de Porta de Aço em dois nicho da central de Gases, conforme caderno de especificações. Fornecimento e instalação) | M2 | 7.8 | 554.65 | 26.39% | 701.0221 | 0% | 701.0221 | 5467.9727
6.00 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [9 empty] | 94543.5612
6.01.00 |  |  | EXTINTORES PORTÁTEIS | [8 empty] | 15362.2874
6.01.01 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 175.27 | 26.39% | 221.5238 | 0% | 221.5238 | 1107.6188
6.01.02 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 | 548.21 | 26.39% | 692.8826 | 0% | 692.8826 | 11779.0045
6.01.03 | MERCADO | COTAÇÃO | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CARGA DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 6 | 199 | 26.39% | 251.5161 | 0% | 251.5161 | 1509.0966
6.01.04 | SBC | 58618 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO (SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO TRIPÉ, PONTEIRA DE BORRACHA,NA COR VERMELHO) | UN | 25 | 30.59 | 26.39% | 38.6627 | 0% | 38.6627 | 966.5675
6.02. |  |  | SISTEMAS DE HIDRANTES | [8 empty] | 14212.8336
6.02.01 | SBC | 55503 | CHAVE DUPLA STORTZ 2.1/2""x2.1/2"" / Chave para Engate Rápido (Storz) 2.1/2″. Espessura de 5,5mm, material em latão fundido e acabamento bicromatizado. | UN | 15 | 177.43 | 26.39% | 224.2538 | 0% | 224.2538 | 3363.8067
6.02.02 | SBC | 55286 | ESGUICHO BSC 200-23 2.1/2"" / Esguicho Jato Regulável em Latão 1.1/2". Com três regulagens: fechado, jato sólido e jato neblina. Fabricado conforme Norma ABNT EB 1099, corpo e bocal em Latão, acabamento polido e protetor do bocal em borracha de Neoprene. Formação da cortina de aproximação com 120º. | UN | 15 | 260.95 | 26.39% | 329.8147 | 0% | 329.8147 | 4947.2206
6.02.03 | SBC | 55501 | MANGUEIRA PARA INCENDIO PREDIAL 1.1/2""x15m. (TIPO 2, DIÂMETRO DE 1.1/2”., EM CONFORMIDADE COM A ABNT - NBR 11861). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN / CJ | 8 | 583.69 | 26.39% | 737.7258 | 0% | 737.7258 | 5901.8063
6.03. |  |  | CASA DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO | [8 empty] | 13388.8203
6.03.01 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. Fornecimento e instalação. | M | 4.07 | 121.56 | 26.39% | 153.6397 | 0% | 153.6397 | 625.3135
6.03.02 | SINAPI | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 125.34 | 26.39% | 158.4172 | 0% | 158.4172 | 316.8345
6.03.03 | SBC | 55210 | UNIAO GALVANIZADA DIAM. 2.1/2" | UN | 3 | 195.57 | 26.39% | 247.1809 | 0% | 247.1809 | 741.5428
6.03.04 | SBC | 52288 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" | UN | 6 | 53.26 | 26.39% | 67.3153 | 0% | 67.3153 | 403.8919
6.03.05 | SBC | 55192 | LUVA GALVANIZADA 2.1/2" | UN | 2 | 70.55 | 26.39% | 89.1681 | 0% | 89.1681 | 178.3363
6.03.06 | UFF | UFF-014-DVS-019 | Retirada Pressostato Alta/Baixa, com rearme manual automático, e 40 a 60 PSI, para rede de hidrante de incêndio. | UN | 1 | 53.84 | 26.39% | 68.0484 | 0% | 68.0484 | 68.0484
6.03.07 | UFF | UFF-014-DVS-018 | Pressostato Alta/Baixa, com rearme manual automático, e 40 a 60 PSI, para rede de hidrante de incêndio. Fornecimento e instalação. | UN | 1 | 522.68 | 26.39% | 660.6153 | 0% | 660.6153 | 660.6153
6.03.08 | UFF | UFF-014-DVS-020 | Retirada Manômetro vertical mostrador 10mm, 40 kgf/cm2 ou 600 psi. | UN | 1 | 17.41 | 26.39% | 22.0045 | 0% | 22.0045 | 22.0045
6.03.09 | SINAPI | 101917 | MANOMETRO VERTICAL - ROSCA 1/4"" NPT 300 LIBRAS 17 BAR (Manômetro vertical mostrador 10mm, 20 kgf/cm2. Fornecimento e instalação) | UN | 1 | 127.09 | 26.39% | 160.6291 | 0% | 160.6291 | 160.6291
6.03.10 | MERCADO | COTAÇÃO | TANQUE DE PRESSÃO DA REDE DE PRESSURIZAÇÃO DA CMI. DIMENSÕES 560mm X 167mm, carga de 9 litros. Fornecimento e instalação. | UN | 1 | 229.87 | 26.39% | 290.5327 | 0% | 290.5327 | 290.5327
6.03.11 | SCO | EQ 34.15.0253 | Bomba Hidraulica centrifuga, trifasica, motor eletrico 220/380V, com potencia de 5CV, com succao de 2" e elevacao de 1 1/2", serie CAM, modelo 618TJM, Dancor ou similar.Bomba Centrífuga de Incêndio. Fornecimento.(desonerado). | UN | 2 | 2165.01 | 26.39% | 2736.3561 | 0% | 2736.3561 | 5472.7123
6.03.12 | SBC | 22019 | RETIRADA ELETROBOMBA COM REAPROVEITAMENTO | UN | 2 | 219.38 | 26.39% | 277.2744 | 0% | 277.2744 | 554.5488
6.03.13 | SBC | 22290 | RETIRADA QUADRO ENERGIA PARA REAPROVEITAMENTO (Retirada de painel de comando das bombas de partida direta, trifásico) | UN | 1 | 102.29 | 26.39% | 129.2843 | 0% | 129.2843 | 129.2843
6.03.14 | UFF | UFF-014-DVS-004 | Painel de Comando das Bombas de Incêndio. Estrela Triangulo WEG 10CV 220V), em chapa de ferro, de 40cm x 30cm x20 cm, com Chave magnética que atenda a potência para 02 eletrobombas de 5 CV, disjuntor tripolar para atender o sistema, botoeira dupla liga/desliga verde/vermelho, peça de cabo PP reforçado anti-chama e instalação de campainha de Alarme. Fornecimento e instalação. | UN | 1 | 1762.66 | 26.39% | 2227.826 | 0% | 2227.826 | 2227.826
6.03.15 | SBC | 68023 | ELETRODUTO PVC 3/4" | M | 6 | 20.48 | 26.39% | 25.8847 | 0% | 25.8847 | 155.308
6.03.16 | SBC | 59051 | ABRACADEIRA DE PVC 3/4"" E015500015 WETZEL | UN | 12 | 3.76 | 26.39% | 4.7523 | 0% | 4.7523 | 57.0272
6.03.17 | SBC | 55318 | TIRANTE ROSQUEADO 3/8" | UN | 4 | 38.76 | 26.39% | 48.9888 | 0% | 48.9888 | 195.9551
6.03.18 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 4.96 | 26.39% | 6.2689 | 0% | 6.2689 | 188.0683
6.03.19 | SBC | 63511 | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2 (Cabo PP 2x1,5mm). | M | 30 | 24.8 | 26.39% | 31.3447 | 0% | 31.3447 | 940.3416
6.04. |  |  | HIDRANTE DE RECALQUE | [8 empty] | 3152.6595
6.04.01 | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Hidrante de Recalque, com registro tipo gaveta, com 65 mm (2 1/2”) de diâmetro, junta storz e um tampão com corrente, conforme caderno de especificações e projeto. Fornecimento e Instalação. | UN | 1 | 2494.39 | 26.39% | 3152.6595 | 0% | 3152.6595 | 3152.6595
6.05. |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 28266.0618
6.05.01 | SBC | 60680 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS. (200 Lúmens, bivolt, autonomia mínima de 02 horas. Fornecimento e Instalação) | UN | 59 | 36.07 | 26.39% | 45.5889 | 0% | 45.5889 | 2689.7435
6.05.02 | SBC | 60062 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX. (Autonomia mínima de 02 horas. Fornecimento e instalação) | UN | 11 | 290.4 | 26.39% | 367.0366 | 0% | 367.0366 | 4037.4022
6.05.03 | SCO | IT24.13.0500 | Tomada 2P+T - 10A/250V padrao brasileiro, sistema "X" fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. | UN | 47 | 38.75 | 26.39% | 48.9761 | 0% | 48.9761 | 2301.8779
6.05.04 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 / Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4". | M | 260 | 9.58 | 26.39% | 12.1082 | 0% | 12.1082 | 3148.1221
6.05.05 | SINAPI | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (COM TAMPA CEGA)/ Condulete de alumínio Tipo B, para eletroduto de 3/4''. múltiplo "X", com tampa cega. | UN | 154 | 26.37 | 26.39% | 33.329 | 0% | 33.329 | 5132.6726
6.05.06 | SINAPI | 63511 | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2. | M | 236 | 24.8 | 26.39% | 31.3447 | 0% | 31.3447 | 7397.3539
6.05.07 | SCO | IT24.04.0050 | Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 19mm (3/4"). Fornecimento e instalacao.(desonerado) (ABRAÇADEIRA TIPO ''D'' 3/4'' (Fixação: 1 bucha, 1 porca e 2 parafusos) | UN | 390 | 7.22 | 26.39% | 9.1254 | 0% | 9.1254 | 3558.8896
6.06. |  |  | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | [8 empty] | 20160.8986
6.06.01 | UFF | UFF-014-DVS-011 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 x 09* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 117 | 27.42 | 26.39% | 34.6561 | 0% | 34.6561 | 4054.7681
6.06.02 | UFF | UFF-014-DVS-008 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, (OU 15 X 25 CM) EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 90 | 48.97 | 26.39% | 61.8932 | 0% | 61.8932 | 5570.3865
6.06.03 | UFF | UFF-014-DVS-009 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 x 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 142 | 56.01 | 26.39% | 70.791 | 0% | 70.791 | 10052.3275
6.06.04 | UFF | UFF-014-DVS-013 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *25 x 35* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 95.62 | 26.39% | 120.8541 | 0% | 120.8541 | 483.4165
7.00 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES) | [8 empty] | 9800.7988 | 9800.7988
7.01 | MERCADO | COTAÇÃO | Instalação de Regulador de Pressão de Primeiro estágio para gás tipo GLP. Fornecimento e instalação. | UN | 1 | 1698.49 | 26.39% | 2146.7215 | 0% | 2146.7215 | 2146.7215
7.02 | MERCADO | COTAÇÃO | Instalação de Válvula Corta Chama para uso em gás tipo Acetileno. Fornecimento e instalação. | UN | 1 | 1255.8 | 26.39% | 1587.2056 | 0% | 1587.2056 | 1587.2056
7.03 | MERCADO | COTAÇÃO | Serviço de manutenção/inspeção da central de gases e estanqueidade da rede de abasteciemento de gases, conforme anexo de serviços, com fornecimento de Laudo e ART de serviços. | UN | 1 | 4800.12 | 26.39% | 6066.8717 | 0% | 6066.8717 | 6066.8717
8.00 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | [8 empty] | 2709.6373 | 2709.6373
8.01 | MERCADO | COTAÇÃO | Aplicação de isolamento antichama na área de passagem dos dutos de ar condicionado, com emissão de ART. Fornecimento e instalação. | UN | 1 | 2143.87 | 26.39% | 2709.6373 | 0% | 2709.6373 | 2709.6373
9.00 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 5931.3014 | 5931.3014
9.01 | SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR VERMELHO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 ref item 14.02 | M2 | 14.2942 | 42.79 | 26.39% | 54.0823 | 0% | 54.0823 | 773.0656
9.02 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 ref item 14.02 | M2 | 14.2942 | 20.12 | 26.39% | 25.4297 | 0% | 25.4297 | 363.498
9.03 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 / Serviço de pintura de paredes da Casa de Máquinas de Incêndio e Central de Gases . Tinta acrílica branco gelo à base de água.Fornecimento e instalação. ref item 14.03 | M2 | 127.65 | 13.68 | 26.39% | 17.2902 | 0% | 17.2902 | 2207.0879
9.04 | SBC | 180785 | PINTURA DE PISOS ANTI-DERRAPANTE / Serviço de pintura do piso da Casa de Máquinas de Incêndio. Tinta antiderrapantre cinza claro, à base de água.Fonecimento e instalação. ref item 14.03 | M2 | 10.25 | 27.83 | 26.39% | 35.1743 | 0% | 35.1743 | 360.537
9.05 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (Aplicação Manual de Pintura com Tinta Esmalte Vermelho, duas demãos, na Porta Corta Fogo da CMI. Fonecimento e instalação) | M2 | 3.78 | 44.28 | 26.39% | 55.9655 | 0% | 55.9655 | 211.5496
9.06 | SBC | 180787 | PINTURA ESMALTE TUBULACAO APARENTE (2" a 2.1/2") (Aplicação Manual de Pintura com Tinta Esmalte Vermelho, duas demãos, nas tubulações incêndio e Tinta Esmalte Branca, duas demãos, nas tubulações de água, na Casa de máquinas de incêndio.Fonecimento e instalação) | ML | 25.81 | 15.33 | 26.39% | 19.3756 | 0% | 19.3756 | 500.0839
9.07 | SBC | 180096 | PINTURA OLEO EM CAIXILHOS E ESQUADRIAS DE FERRO COM CORRECAO (Aplicação Manual de Pintura com Tinta Óleo Amarelo nas grades da Central de Gases. DUAS DEMÃOS. Fornecimento e instalação) | M2 | 15.67 | 38.85 | 26.39% | 49.1025 | 0% | 49.1025 | 769.4364
9.08 | SBC | 180097 | PINTURA OLEO EM CAIXILHOS E ESQUADRIAS DE FERRO COM CORRECAO (Aplicação Manual de Pintura com Tinta Óleo Azul no portão de acesso ao hidrante de recalque. DUAS DEMÃOS. Fornecimento. | M2 | 3.57 | 44.58 | 26.39% | 56.3447 | 0% | 56.3447 | 201.1504
9.09 | SINAPI | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. Conforme caderno de especificações. | M2 | 17 | 25.36 | 26.39% | 32.0525 | 0% | 32.0525 | 544.8926
10.00 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 404.9788 | 404.9788
10.01 | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO. Vidro Frontal da caixa de hidrante. | M2 | 1 | 320.42 | 26.39% | 404.9788 | 0% | 404.9788 | 404.9788
11.00 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 7053.4215 | 7053.4215
11.01 | MERCADO | COTAÇÃO | Testes e Ensaios de estanqueidade da rede de hidrantes, com emissão de Laudo Técnico e ART/RRT, validando as condições operacionais da Rede de Canalização Preventiva e Casa de Máquinas de Incêndio. Fornecimento. | UN | 1 | 5454.68 | 26.39% | 6894.1701 | 0% | 6894.1701 | 6894.1701
11.02 | UFF | UFF-025-LIM-001 | Limpeza final da obra (CMI, Central de gases e Hidrante de recalque) | M2 | 42 | 3 | 26.39% | 3.7917 | 0% | 3.7917 | 159.2514
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0% |  |  | 160810.0298
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: Mar/2021;
- Incluso BDI (onerado ou desonerado) sobre preço unitário de: 26,39 %;
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). SBC e SCO Rio;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC ou SCO) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI;
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO ou SBC;
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## FisicoFinanceiro
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 06/2021
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: reforma e manutenção do sistema de combate a incêndio e pânico da Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda (UFF)
LOCAL:Avenida dos Trabalhadores, nº 420, Vila Santa Cecília / Cep.: 27255-125 Volta Redonda – RJ.
ITEM | SERVIÇO | TOTAL POR ITEM | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | TOTAL ITEM
% TOTAL
1 | Projetos | 328.5382
[5 empty] | 328.5382 | 328.5382
[5 empty] | 100% | 100%
2 | Gerenciamento de obras / Fiscalização | 31264.7025
|  |  | 7859.6606 | 10975.7417 | 12429.3003 | 31264.7025
|  |  | 25.14% | 35.11% | 39.76% | 100%
3 | Serviços Preliminares | 1891.0409
|  |  | 945.5204 |  | 945.5204 | 1891.0409
|  |  | 50% |  | 50% | 100%
4 | Movimento de Terra | 106.4709
|  |  | 106.4709 |  |  | 106.4709
|  |  | 100% |  |  | 100%
5 | Esquadrias | 6775.5783
|  |  |  | 3387.7892 | 3387.7892 | 6775.5783
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
6 | Instalações de Combate a Incêndio | 94543.5612
|  |  | 31514.5204 | 31514.5204 | 31514.5204 | 94543.5612
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
7 | Instalações Especiais (Gases, Som, Alarme, CFTV) | 9800.7988
|  |  |  | 4900.3994 | 4900.3994 | 9800.7988
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
8 | Impermeabilização, Isolam.Térmico e Acústico | 2709.6373
|  |  |  | 2709.6373 |  | 2709.6373
|  |  |  | 100% |  | 100%
9 | Pintura | 5931.3014
|  |  |  | 2965.6507 | 2965.6507 | 5931.3014
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
10 | Vidros | 404.9788
[5 empty] | 404.9788 | 404.9788
[5 empty] | 100% | 100%
11 | Serviços Complementares | 7053.4215
[5 empty] | 7053.4215 | 7053.4215
[5 empty] | 100% | 100%
Total serviços e Medição s/ Gerenciamento |  | 129545.3273 | 32566.5118 | 45477.997 | 51500.8186
% Mensal s/ Gerenciamento |  |  | 25.14% | 35.11% | 39.76%
Medição Mensal c/ Gerenciamento |  |  | 40426.1724 | 56453.7386 | 63930.1188
% Mensal c/ Gerenciamento |  |  | 25.14% | 35.11% | 39.76%
% Acumulado c/ Gerenciamento |  |  | 25.14% | 60.24% | 100%
TOTAL GERAL E MENSAL ACUMULADO |  | 160810.0298 | 40426.1724 | 96879.911 | 160810.0298
Local e data: |  |  | Assintaura do responsável legal da empresa e carimbo de CNPJ:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  | N.º CAU/CREA
OBSERVAÇÃO | - A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU