## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 11/2020
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Conclusão de remanescente de obra do prédio destinado aos labortórios de Geoquímica e Geofísica do Petroleo do Instituto de Geociências da UFF.
LOCAL: Campus Praia Vermelha Av. Gal. Milton Tavares de Souza, s/nº, bairro da Boa Viagem - Niterói – RJ.
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM | SERVIÇO
01.00.000 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 41655.13 | 41655.13
01.01.001 | SBC | 0089 | PROJETO "AS BUILT". | M2 | 1200 | 9.2 | 0.2644 | 11.6325 | 0% | 11.6325 | 13958.976
01.01.002 | CREA | UFF-002-OBR-001-I | ANOTAÇÕES ART CREA | UN. | 3 | 233.94 | 26.44% | 295.7937 | 0% | 295.7937 | 887.3812
01.01.003 | SCO | SE 24.40.0050 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de incêndio em Autocad aprovado no CBMERJ, considerando a àrea acima de 3.000 m2.. A Contratada deverá aprovar o PCIP junto ao CBMERJ e apresentar o Laudo de Exigências da edificação. / Fornecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado) | M2 | 500 | 8.21 | 26.44% | 10.3807 | 0% | 10.3807 | 5190.362
01.01.004 | SCO | SE 24.40.0100 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.40.0050.(desonerado) | M2 | 2500 | 4.49 | 26.44% | 5.6772 | 0% | 5.6772 | 14192.89
01.01.005 | SCO | SE 24.40.0150 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, considerando a area acima de 3000m2, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.40.0050 e de 501 a 3000m2 como o item SE 25.40.0100.(desonerado) | M2 | 2587.12 | 2.27 | 26.44% | 2.8702 | 0% | 2.8702 | 7425.5208
02.00.000 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [8 empty] | 62732.4726 | 62732.4726
02.01.001 | Composição | UFF-ADM- 23069.154507/2020-45 | Administração Local da Obra | % | 1 | 49614.42 | 26.44% | 62732.4726 | 0% | 62732.4726 | 62732.4726
03.00.000 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 5516.4786 | 5516.4786
03.01.001 | SBC | 16500 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM OBRAS (1,20m x 2,40) | M2 | 2.88 | 349.14 | 26.44% | 441.4526 | 0% | 441.4526 | 1271.3835
03.01.002 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 60 | 3.05 | 26.44% | 3.8564 | 0% | 3.8564 | 231.3852
03.01.003 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8.4 | 21.24 | 26.44% | 26.8559 | 0% | 26.8559 | 225.5892
03.01.004 | SC0-RIO | SC 04.05.0800 (A) | Demolicao manual de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, ceramicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.(desonerado) | M2 | 8.4 | 9.85 | 26.44% | 12.4543 | 0% | 12.4543 | 104.6165
03.01.005 | SINAPI | 90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN. | 18 | 47.92 | 26.44% | 60.59 | 0% | 60.59 | 1090.6209
03.01.006 | SINAPI | 88309 | ARREMATE DOS FUROS APOS ASSENTAMENTO DAS PRUMADAS - 1 H DE PEDREIRO POR FURO / PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN. | 12 | 25.27 | 26.44% | 31.9514 | 0% | 31.9514 | 383.4167
03.01.007 | SBC | 17361 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100 M | M3 | 3.12 | 149.44 | 26.44% | 188.9519 | 0% | 188.9519 | 589.53
03.01.008 | SBC | 17065 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE | M3 | 8.35 | 118.43 | 26.44% | 149.7429 | 0% | 149.7429 | 1250.3531
03.01.010 | SBC | 17361 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60 M | M3 | 0.55 | 149.44 | 26.44% | 188.9519 | 0% | 188.9519 | 103.9236
03.01.011 | SCO-RIO | TC 04.15.0100 (/) | RETIRADA DE ENTULHO COM CAÇAMBA = 15 M3 PROCURAR CAÇAMBA 5 m³ / Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado | M3 | 3.67 | 57.25 | 26.44% | 72.3869 | 0% | 72.3869 | 265.6599
04.00.000 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
|  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.00.000 |  |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS)
|  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.00.000 |  |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES ESPECIAIS (OU INDIRETAS)
|  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.00.000 |  |  | SUPERESTRUTURA
|  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.00.000 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
|  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.00.000 |  |  | COBERTURAS
|  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.00.000 |  |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 55438.2507
10.01.000 |  |  | FERRO | [8 empty] | 4384.4587
10.01.001 | SBC | 111612 | CORRIMÃO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | M | 15 | 73.53 | 26.44% | 92.9713 | 0% | 92.9713 | 1394.57
10.01.002 | SBC | 111590 | GUARDA CORPO EM TUBOS DE FERRO (AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2") | M | 9 | 123.53 | 26.44% | 156.1913 | 0% | 156.1913 | 1405.722
10.01.003 | SBC | 111409 | ALÇAPÃO EM FERRO 1,7 M x 1,1 M , INCLUSO FERRAGENS - CASA DE MÁQUINAS / PORTA CHAPA DE AÇO DOBRADO DE ABRIR COM PINTURA ESMALTE | M2 | 1.87 | 670 | 26.44% | 847.148 | 0% | 847.148 | 1584.1668
10.02.000 |  |  | ALUMÍNIO | [8 empty] | 27142.9542
10.02.001 | SBC | 112410 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, MED. 60 X 1,60M; COM ACRÍLICO NA COR BRANCA (P05) / PORTA DE BOX EM ALUMÍNIO ANODIZADO | M2 | 8 | 486.33 | 26.44% | 614.9157 | 0% | 614.9157 | 4919.3252
10.02.002 | SBC | 112227 | PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES (P9, P14, P15) + P13 + P16 + SHAFTS / PORTA ALUMINIO 1 FOLHA DE CORRER | M2 | 27 | 508.26 | 26.44% | 642.6439 | 0% | 642.6439 | 17351.3865
10.02.003 | SBC | 112800 | JANELA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (J06, V02 e V03) / CAIXILHO DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA | M2 | 10.14 | 380.02 | 26.44% | 480.4973 | 0% | 480.4973 | 4872.2425
10.03.000 |  |  | MADEIRA | [8 empty] | 14584.679
10.03.001 | COMPOSIÇÃO | 05 | PORTA COMPENSADO LISO REVESTIDO EM FORMICA NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALISAR (P02, P03, P03a, P7, P8) | M2 | 3.36 | 721.295 | 26.44% | 912.0054 | 0% | 912.0054 | 3064.3381
10.03.002 | SBC | 110230 | BANDEIRA SOBRE PORTAS COM CAIXILHO PARA VIDRO (P02, P03, P03a, P7, P8) / BANDEIRA SOBRE PORTAS COM CAIXILHO PARA VIDRO | M2 | 0.64 | 324.46 | 26.44% | 410.2472 | 0% | 410.2472 | 262.5582
10.03.003 | SINAPI | 72117 | VISOR EM MADEIRA COM VIDRO (P02, P03, P7, P8) / VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 0.4 | 100.24 | 26.44% | 126.7435 | 0% | 126.7435 | 50.6974
10.03.004 | SBC | 110307 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO (P06) / PORTA WC DEF. FISICO 0,80x1,50m COMP/LAMINADO/FERRAGENS W.C. | UN. | 12 | 738.63 | 26.44% | 933.9238 | 0% | 933.9238 | 11207.0853
10.04.000 |  |  | FERRAGENS | [8 empty] | 1807.1058
10.04.001 | SBC | 140227 | CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MAÇANETA TIPO ALAVANCA LATÃO CROMADO LA FONTE / FECHADURA 656 ST2 E FERRAGENS LA FONTE PARA PORTAS 80cm | UN. | 2 | 624.49 | 26.44% | 789.6052 | 0% | 789.6052 | 1579.2103
10.04.002 | SCO-RIO | ES 39.05.0473 (/) | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3 X 3" / Dobradica 3"x3" de latao cromado referencia 344 da Page ou similar, com pino, bolas e aneis de latao. Fornecimento da peca.(desonerado) | UN. | 6 | 30.04 | 26.44% | 37.9826 | 0% | 37.9826 | 227.8955
10.05.000 |  |  | ACABAMENTO | [8 empty] | 7519.053
10.05.001 | SCO-RIO | RV 19.05.0150 (A) | ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE SENDO A ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA NO TRAÇO 1:3:5, COM ESPESSURA DE 2MM, SOBRE SUPERFÍCIE LIMPA | M2 | 523.2 | 9.23 | 26.44% | 11.6704 | 0% | 11.6704 | 6105.9596
10.05.002 | SCO-RIO | RV 19.05.0250 (/) | RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO DE PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, EXCLUSIVE O MATERIAL | M2 | 40 | 27.94 | 26.44% | 35.3273 | 0% | 35.3273 | 1413.0934
11.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [9 empty] | 30496.0731
11.01.000 |  |  | Instalação de Água Fria | [8 empty] | 11325.7366
11.01.001 | SBC | 4311 | ACABAMENTOS PARA REGISTROS GLOBO ¾” / ACABAMENTO DE REGISTRO 1", 1/2" E 3/4" LEVEL MIX CROMADO | UN. | 8 | 111.99 | 26.44% | 141.6002 | 0% | 141.6002 | 1132.8012
11.01.002 | SBC | 2271 | ACABAMENTOS PARA REGISTROS DE GAVETA ¾” / ACABAMENTO DE REGISTRO GAVETA BRONZE CROMADO 1/2'', 3/4'' E 1'' POLO DECA | UN. | 36 | 223.93 | 26.44% | 283.1371 | 0% | 283.1371 | 10192.9353
11.02.000 |  |  | Instalação de Esgoto Sanitário | [8 empty] | 1846.0114
11.02.001 | SBC | 53039 | RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN. | 11 | 59.13 | 26.44% | 74.764 | 0% | 74.764 | 822.4037
11.02.002 | SBC | 53527 | GRELHA E PORTA GRELHA / PORTA GRELHA + GRELHA 150mm | UN. | 37 | 21.88 | 26.44% | 27.6651 | 0% | 27.6651 | 1023.6077
11.03.000 |  |  | Louças e Metais | [8 empty] | 17324.3251
11.03.001 | SINAPI | 86937 | CUBA LOUCA BRANCA EM BANCADA INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS (VÁLVULA, SIFÃO E RABICHO) / CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 4 | 167.07 | 26.44% | 211.2433 | 0% | 211.2433 | 844.9732
11.03.002 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 6 | 41.19 | 26.44% | 52.0806 | 0% | 52.0806 | 312.4838
11.03.003 | SBC | 190874 | VÁLVULAS FLUXÍVEIS (DESCARGA), COM REGISTRO INTEGRADO, COM ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO COM CUNHA ELÁSTICA, COM DUAS VAZÕES, ACABAMENTO PARA VÁLVULA FLUXÍVEL DOCOL / ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 DOCOL (PARA PCD) | UN. | 8 | 512.39 | 26.44% | 647.8659 | 0% | 647.8659 | 5182.9273
11.03.004 | SBC | 190332 | DUCHINHA HIGIÊNICA C/REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" MANGUEIRA CROMADA SUPORTE BUCHAS E PARAFUSO P/FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 8 | 145.8 | 26.44% | 184.3495 | 0% | 184.3495 | 1474.7962
11.03.005 | COMPOSICAO | 04 | INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA | UN. | 3 | 123.73 | 26.44% | 156.4442 | 0% | 156.4442 | 469.3326
11.03.006 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 4 | 17.42 | 26.44% | 22.0258 | 0% | 22.0258 | 88.1034
11.03.007 | SINAPI | 86900 | CUBA DE AÇO INOX 400X340X110MM (NUM 3) EM CHAPA 20.304 VÁLVULA DE ESCOAMENTO TP AMERICANA 1623 SIFÃO 1680 1 1/2"X1 1/2" EXCL TORNEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN. | 2 | 167.01 | 26.44% | 211.1674 | 0% | 211.1674 | 422.3349
11.03.008 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 4 | 36.72 | 26.44% | 46.4288 | 0% | 46.4288 | 185.7151
11.03.009 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO 110/220V C/BRACO 1/2"/CANOPLA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 6 | 69.87 | 26.44% | 88.3436 | 0% | 88.3436 | 530.0618
11.03.010 | SCO | AP 49.05.0500 (/) | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 6.1 | 291.41 | 26.44% | 368.4588 | 0% | 368.4588 | 2247.5987
11.03.011 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA USO GERAL DECA 1152 CR PARA LAVATÓRIO | UN. | 6 | 42.94 | 26.44% | 54.2933 | 0% | 54.2933 | 325.76
11.03.012 | SBC | 202347 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PNE / TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA NBR9050 | UN. | 1 | 104.81 | 26.44% | 132.5218 | 0% | 132.5218 | 132.5218
11.03.013 | SINAPI | 95544 | PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMÍNIO | UN. | 24 | 45.65 | 26.44% | 57.7199 | 0% | 57.7199 | 1385.2766
11.03.014 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE EM AÇO INOX PARA SABÃO LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 32 | 47.85 | 26.44% | 60.5015 | 0% | 60.5015 | 1936.0493
11.03.015 | SBC-I | 40393 | BARRA DE APOIO RETA 40cm – FORNECIMENTO | UN. | 5 | 102.5 | 26.44% | 129.601 | 0% | 129.601 | 648.005
11.03.016 | COMPOSICAO | 02 | BARRA DE APOIO RETA 40 cm – INSTALAÇÃO | UN. | 8 | 22.69 | 26.44% | 28.6892 | 0% | 28.6892 | 229.5139
11.03.017 | COMPOSICAO | 03 | INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS | UN. | 8 | 89.8521 | 26.44% | 113.6089 | 0% | 113.6089 | 908.8716
12.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 34577.2054 | 34577.2054
12.01.001 | SINAPI | 91926 | FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM² | M | 2400 | 2.98 | 26.44% | 3.7679 | 0% | 3.7679 | 9042.9888
12.01.002 | SINAPI | 91928 | FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM² | M | 1050 | 4.68 | 26.44% | 5.9174 | 0% | 5.9174 | 6213.2616
12.01.003 | SINAPI | 72343 | CONTATOR TRIPOLAR NOMINAL 12 A | UN. | 31 | 213.88 | 26.44% | 270.4299 | 0% | 270.4299 | 8383.326
12.01.004 | SINAPI | 97597 | SENSOR DE TETO ART BIV 3F C/FT 360 QTNX | UN. | 87 | 38.74 | 26.44% | 48.9829 | 0% | 48.9829 | 4261.5085
12.01.005 | SINAPI | 95805 | CONDULETE PVC ¾” SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 14 | 21.38 | 26.44% | 27.0329 | 0% | 27.0329 | 378.4602
12.01.006 | SINAPI | 95730 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25MM APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 7.82 | 26.44% | 9.8876 | 0% | 9.8876 | 692.1326
12.01.007 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 A | UN. | 2 | 53.99 | 26.44% | 68.265 | 0% | 68.265 | 136.5299
12.01.008 | SINAPI | 97595 | INTERRUPTOR TIPO FOTOCÉLULA 220 V 500 W | UN. | 2 | 57 | 26.44% | 72.0708 | 0% | 72.0708 | 144.1416
12.01.009 | SCO-RIO | IT 29.15.0100 (/) | LUMINÁRIA COMPLETA EM CALHA SOBREPOR 2x32W COM REATORES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN. | 1 | 147.53 | 26.44% | 186.5369 | 0% | 186.5369 | 186.5369
12.01.010 | SCO-RIO | IT 29.10.0100 (/) | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2x32W (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN. | 18 | 201.63 | 26.44% | 254.941 | 0% | 254.941 | 4588.9375
12.01.011 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA AVISO INDICATIVO DE ESCAPE CIRCUITO 12V | UN. | 4 | 26.13 | 26.44% | 33.0388 | 0% | 33.0388 | 132.1551
12.01.012 | SINAPI | 100902 | LAMPADA LED TUBULAR 9 W | UN. | 14 | 23.57 | 26.44% | 29.8019 | 0% | 29.8019 | 417.2267
13.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA | [8 empty] | 2795.601 | 2795.601
13.01.001 | COMPOSIÇÃO | 09 | INSTALAÇÃO - SWITCH 24 PORTAS 10/100 GERENCIÁVEL E EMPILHÁVEL | UN. | 1 | 74.2 | 26.44% | 93.8185 | 0% | 93.8185 | 93.8185
13.01.002 | COMPOSIÇÃO | 08 | INSTALAÇÃO - PATCH PANEL 24 PORTAS RJ-45 CAT 5E | UN. | 1 | 281.75 | 26.44% | 356.2447 | 0% | 356.2447 | 356.2447
13.01.003 | COMPOSIÇÃO | 06 | 30 CONECTORES RJ-45 - INSTALAÇÃO | UN. | 30 | 9.36 | 26.44% | 11.8348 | 0% | 11.8348 | 355.0435
13.01.004 | SBC | 59442 | PATCH CORDS RJ-45/RJ-45 CAT 5E DE 1,50M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 30 | 17.69 | 26.44% | 22.3672 | 0% | 22.3672 | 671.0171
13.01.005 | Preço MXM | Residual | TESTES E ENSAIOS | UN. | 0.5 | 2087.12 | 26.44% | 2638.9545 | 0% | 2638.9545 | 1319.4773
14.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [9 empty] | 202936.6173
14.01.000 |  |  | EXTINTORES PORTÁTEIS | [8 empty] | 23404.5498
14.01.001 | SINAPI | 73775/001 | Extintor Manual de Água Pressurizada - Carga 10 Litros / AP 10L. Fornecimento e Instalação. | UN. | 22 | 181.49 | 26.44% | 229.476 | 0% | 229.476 | 5048.471
14.01.002 | SINAPI | 72554 | Extintor Manual de Gás de Carbônico / CO2 - Carga 06 Kg . Fornecimento e Instalação. | UN. | 26 | 558.37 | 26.44% | 706.003 | 0% | 706.003 | 18356.0787
14.02.000 |  |  | SISTEMAS DE HIDRANTES | [8 empty] | 33636.3274
14.02.001 | SBC | 180222 | Serviço de Pintura esmalte na cor vermelha nas tubulações de Incêndio de aço galvanizado e conexões (Ø 65 mm), arremates em geral. | M | 25 | 46.39 | 26.44% | 58.6555 | 0% | 58.6555 | 1466.3879
14.02.002 | SBC | 55501 | Mangueira para Combate a Incêndio de 1.1/2" -Tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil em poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349. Em conformidade com a norma ABNT-NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT. | UN. | 30 | 540.19 | 26.44% | 683.0162 | 0% | 683.0162 | 20490.4871
14.02.003 | SBC | 55295 | Adaptador Storz em Latão- 2.1/2" x 1.1/2" (diâmetro de 38mm), para engate em válvula globo, sendo um lado com rosca BSP e outro lado engate rápido (STORZ). | UN | 15 | 143.12 | 26.44% | 180.9609 | 0% | 180.9609 | 2714.4139
14.02.004 | SBC | 55503 | Chave para Engate Rápido (Storz) 1.1/2″. Espessura de 5,5mm, material em latão fundido e acabamento bicromatizado. | UN | 15 | 167.64 | 26.44% | 211.964 | 0% | 211.964 | 3179.4602
14.02.005 | SBC | 55286 | Esguicho Jato Regulável em Latão 1.1/2". Com três regulagens: fechado, jato sólido e jato neblina. Fabricado conforme Norma ABNT EB 1099, corpo e bocal em Latão, acabamento polido e protetor do bocal em borracha de Neoprene. Formação da cortina de aproximação com 120º. | UN | 15 | 305.05 | 26.44% | 385.7052 | 0% | 385.7052 | 5785.5783
14.03.000 |  |  | CASA DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO | [8 empty] | 12970.2531
14.03.001 | SINAPI | 72116 | Instalação de Vidros 4mm (90 cm x 15 cm) transparentes na esquadria da Janela tipo basculhante instalada na Casa de Máquinas de Incêndio, conforme projeto arquitetura (J06). Fornecimento e instalação de vidros. | UN | 5 | 79.35 | 26.44% | 100.3301 | 0% | 100.3301 | 501.6507
14.03.002 | COMPOSIÇÃO | 11 | PAINEL DE COMANDO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO (PAINEL BOMBA DE INCENDIO ESTRELA TRIANGULO WEG 10CV 220V) / Painel de Comando das Bombas de Incêndio, em chapa de ferro, de 40cm x 30cm x20 cm, com Chave magnética que atenda a potência para 02 eletrobombas de 5 CV, disjuntor tripolar para atender o sistema, botoeira dupla liga/desliga verde/vermelho, peça de cabo PP reforçado anti-chama e instalação de campainha de Alarme. Fornecimento e instalação. | UN. | 1 | 1531.19 | 26.44% | 1936.0366 | 0% | 1936.0366 | 1936.0366
14.03.003 | SBC | 55303 | REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 2.1/2" (SUCÇÃO/RECALQUE) | UN | 2 | 291.27 | 26.44% | 368.2818 | 0% | 368.2818 | 736.5636
14.03.004 | SBC | 55320 | VALVULA GAVETA ROSCA BRONZE (REFORÇADO Ø2.1/2”, ROSCA BSP) | UN | 1 | 253.31 | 26.44% | 320.2852 | 0% | 320.2852 | 320.2852
14.03.005 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL COM ROSCA BSP, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 | 287.99 | 26.44% | 364.1346 | 0% | 364.1346 | 364.1346
14.03.006 | SBC | 55700 | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 / Pressostato ajuste simples com faixa de regulagem de 1 a 10 BAR, saída vertical Ø1/2”, rosca BSP; | UN | 1 | 434.71 | 26.44% | 549.6473 | 0% | 549.6473 | 549.6473
14.03.007 | SBC | 55053 | CONJUNTO PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO (MANOMETRO 0/60 PSI+TANQUE DE PRESSAO TAP35 LITROS SCHNEIDER) | UN | 1 | 837.98 | 26.44% | 1059.5419 | 0% | 1059.5419 | 1059.5419
14.03.008 | SBC | 55530 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC (SIRENE TIPO GONGO/CMI) | UN. | 1 | 171.98 | 26.44% | 217.4515 | 0% | 217.4515 | 217.4515
14.03.009 | SBC | 55063 | BOMBA INCENDIO 616 TJM 5,0CV, 220/380V TRIFASICA, DANCOR, COM ACIONAMENTO DIRETO SEM INTERPOSIÇÃO DE CORREIOS. | UN. | 2 | 2791.24 | 26.44% | 3529.2439 | 0% | 3529.2439 | 7058.4877
14.03.010 | SBC | 180787 | Serviço de pintura da tubulação de Incêndio de aço galvanizado e conexões (Ø 65 mm), em esmalte vermelho, presente dentro da CMI/ PINTURA ESMALTE TUBULAÇÃO APARENTE (2" a 2 1/2") | M | 15 | 11.94 | 26.44% | 15.0969 | 0% | 15.0969 | 226.454
14.04.000 |  |  | REGISTRO DE RECALQUE E ENSAIOS | [8 empty] | 8238.2614
14.04.001 | SINAPI | 83633 | Instalação de hidrante de recalque no passeio com Ø 65 mm (2 1/2"), incluindo caixa em alvenaria com dimensões de 0,30 m x 0,40 m x 0,40m, com Tampa de ferro fundido 0,60 m × 0,40m cm com inscrição “INCÊNDIO”, tampão storz 2 1/2", adaptador storz 2 1/2" e registro de globo angular 45º 2 1/2", com brita no fundo, conforme especificações em projeto e caderno de encargos. Fornecimento e instalação. / HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UN. | 1 | 1915.55 | 26.44% | 2422.0214 | 0% | 2422.0214 | 2422.0214
14.04.002 | COTAÇÃO |  | Testes e Ensaios de estanqueidade da rede de hidrantes, com emissão de Laudo Técnico validando as condições operacionais da Rede de Canalização Preventiva e Casa de Máquinas de Incêndio. Fornecimento. | UN. | 1 | 4600 | 26.44% | 5816.24 | 0% | 5816.24 | 5816.24
14.05.000 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 3327.2054
14.05.001 | SBC | 60871 | Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência, com lâmpadas de LED, 200 Lúmens de fluxo luminoso, autonomia mínima de 02 horas e IP20 de proteção. | UN | 15 | 175.43 | 26.44% | 221.8137 | 0% | 221.8137 | 3327.2054
14.06.000 |  |  | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | [8 empty] | 120276.1764
14.06.001 | SBC | 058111 | Central de sistema de alarme de detecção de Incêndio digital microprocessada, com capacidade para 04 laços, 127 pontos por laço, com sistema com sistema endereçável, com 2 baterias de 12V. / CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL 4 LACOS | UN | 1 | 2587.26 | 26.44% | 3271.3315 | 0% | 3271.3315 | 3271.3315
14.06.002 | SBC | 55650 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio. Endereçavel. / BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO | UN | 15 | 125.27 | 26.44% | 158.3914 | 0% | 158.3914 | 2375.8708
14.06.003 | SBC | 058090 | Sirene eletrônica Audio-Visual de 120 db, com estrobe, para alarme de incêndio endereçável. / SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC | UN | 15 | 175.52 | 26.44% | 221.9275 | 0% | 221.9275 | 3328.9123
14.06.004 | SBC | 067651 | Detector Ótico de fumaça analógico endereçável (inteligente) com base, faixa de endereços 1 a 250, norma aplicada NBR 7240-7 e tensão de operação 20 a 30 Vcc. / DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE ENDERECAVEL dti-700 jfl | UN | 237 | 269 | 26.44% | 340.1236 | 0% | 340.1236 | 80609.2932
14.06.005 | COTAÇÃO |  | Módulo de saída supervisionada, classe de instalação A ou B, faixa de endereços 1 a 250, Tensão de operação 8 a 30 Vdc. | UN | 15 | 231.63 | 26.44% | 292.873 | 0% | 292.873 | 4393.0946
14.06.006 | COTAÇÃO |  | Módulo endereçador de entrada, tensão de operação 8 a 30 Vdc, Classe de instalação A ou B, faixa de endereços 1 a 250. | UN | 21 | 188.88 | 26.44% | 238.8199 | 0% | 238.8199 | 5015.2173
14.06.007 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M | 1310 | 2.11 | 26.44% | 2.6679 | 0% | 2.6679 | 3494.928
14.06.008 | COMPOSIÇÃO | 10 | CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105GRAUS 2x1,5mm / Cabo blindado 2 x 1,5mm², vermelho + preto, para alimentação Avisador. ABNT NBR 17240. Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolítico classe 2 NBR NM 280. Isolação em cloreto de polivinila (PVC/A) 70° C, e tensão de isolamento de 300V. | M | 460 | 5.2 | 26.44% | 6.5749 | 0% | 6.5749 | 3024.4448
14.06.009 | SINAPI | 95805 | Condulete de PVC, Tipo B, para eletroduto de PVC Soldável DN 25 mm (3/4''). Aparente. / CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 65 | 21.6 | 26.44% | 27.311 | 0% | 27.311 | 1775.2176
14.06.010 | SINAPI | 95730 | Eletroduto Rígido Soldável na Cor Vermelha, PVC, DN 25 mm (3/4''), Aparente, instalado em parede sobre o forro. / ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4_x0092__x0092_), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 895 | 7.82 | 26.44% | 9.8876 | 0% | 9.8876 | 8849.4092
14.06.011 | SINAPI | 91914 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") / CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 65 | 13.08 | 26.44% | 16.5384 | 0% | 16.5384 | 1074.9929
14.06.012 | SINAPI | 91884 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") / LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 65 | 8.18 | 26.44% | 10.3428 | 0% | 10.3428 | 672.2815
14.06.013 | SBC | 058006 | Caixa Metálica de Passagem, 200 mm x 200 mm (4''x4''), ou dimensão indicada. / CAIXA FERRO ESMALTADA 4x4"" OCTOGONAL FUNDO MOVEL | UN | 28 | 24.38 | 26.44% | 30.8261 | 0% | 30.8261 | 863.13
14.06.014 | SBC | 067565 | Sinalização / Placas conforme ABNT NBR 13434-2 e NT CBMERJ 2-05/2019. Dimensão Quadrada / 15cm x 25cm - PLACA - ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO. (Fotoluminescente).Fornecimento e instalação. / PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA NUMERO DO PAVIMENTO 15x15cm | UN | 15 | 15 | 26.44% | 18.966 | 0% | 18.966 | 284.49
14.06.015 | SBC | 067565 | Sinalização / Placas conforme ABNT NBR 13434-2 e NT CBMERJ 2-05/2019. Dimensão Quadrada / 15cm x 25cm - PLACA - SIRENE ELETRÔNICA. PICTOGRAMA - (Fotoluminescente).Fornecimento e instalação. / PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA NUMERO DO PAVIMENTO 15x15cm | UN | 15 | 15 | 26.44% | 18.966 | 0% | 18.966 | 284.49
14.06.016 | SBC | 067565 | Sinalização / Placas conforme ABNT NBR 13434-2 e NT CBMERJ 2-05/2019. Dimensão Quadrada / 25cm x 35cm - PLACA - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO. (Fotoluminescente).Fornecimento e instalação. / PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA NUMERO DO PAVIMENTO 15x15cm | UN | 1 | 15 | 26.44% | 18.966 | 0% | 18.966 | 18.966
14.06.017 | SINAPI | 90778 | Treinamento operacional, teórico e prático, do Sistema de Alarme e detecção de Incêndio. / Engenheiro com Encargos Complementares | H | 8 | 92.94 | 26.44% | 117.5133 | 0% | 117.5133 | 940.1067
14.07.000 |  |  | SISTEMAS DE PORTA CORTA FOGO | [8 empty] | 1045.9117
14.07.001 | SINAPI | 100745 | Serviço de Pintura esmalte sintético brilhante na cor cinza escuro, sobre fundo galvanizado, nas Portas Corta Fogo das escadas, antecâmaras dos pavimentos, casa de máquinas de incêndio e casa de máquinas de elevador. Porta Corta Fogo (PCF-90) de abrir, uma folha, dimensões 0,90m x 2,10 m, conforme projeto. | M2 | 40 | 20.68 | 26.44% | 26.1478 | 0% | 26.1478 | 1045.9117
14.08.000 |  |  | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | [8 empty] | 37.932
14.08.001 | SBC | 067565 | Sinalização / Placas conforme ABNT NBR 13434-2 e NT CBMERJ 2-05/2019. Dimensão Quadrada / 15cm x 25cm - PLACA - CASA DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO. (Fotoluminescente).Fornecimento e instalação. / PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA NUMERO DO PAVIMENTO 15x15cm | UN | 1 | 15 | 26.44% | 18.966 | 0% | 18.966 | 18.966
14.08.002 | SBC | 067565 | Sinalização / Placas conforme ABNT NBR 13434-2 e NT CBMERJ 2-05/2019. Dimensão Quadrada / 15cm x 25cm - PLACA - CASA DE MÁQUINAS DE ELEVADOR. (Fotoluminescente).Fornecimento e instalação. / PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA NUMERO DO PAVIMENTO 15x15cm | UN | 1 | 15 | 26.44% | 18.966 | 0% | 18.966 | 18.966
15.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.)
|  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.00.000 |  |  | AR CONDICIONADO
|  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.00.000 |  |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 2699.4687 | 2699.4687
17.01.001 | SBC | 120126 | PASTILHA CERÂMICA TIPO "JATOBÁ" 2,5 X 5,0 / PASTILHA 5x5cm BRANCO NEVE JATOBA COLADA EM PAREDE | M2 | 3 | 155.36 | 26.44% | 196.4372 | 0% | 196.4372 | 589.3116
17.01.002 | SINAPI | 87266 | CERÂMICA ESMALTADA P/PAREDE 20X20CM PADRÃO MÉDIO PEI-4 C/CIMENTO/AREIA SAIBRO 1:2:3 COM REJUNTAMENTO CIMENTO BRANCO / REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 2 | 55.65 | 26.44% | 70.3639 | 0% | 70.3639 | 140.7277
17.01.003 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 E=1,0CM / CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 60 | 3.83 | 26.44% | 4.8427 | 0% | 4.8427 | 290.5591
17.01.004 | SBC | 94224 | EMBOCO PAULISTA CIMENTO/CAL/AREIA 1:3:10 E=1,5CM / EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M2 | 60 | 22.13 | 26.44% | 27.9812 | 0% | 27.9812 | 1678.8703
18.00.000 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | [9 empty] | 6277.4805
18.01.000 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 6277.4805
18.01.001 | SINAPI | 98563 | CAMADA DE PROTEÇÃO C/ARG. CIM/AREIA PENEIRADA 1:3 E=1,5CM / PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 183 | 27.13 | 26.44% | 34.3032 | 0% | 34.3032 | 6277.4805
19.00.000 |  |  | PISO | [8 empty] | 62604.4881 | 62604.4881
19.01.001 | SINAPI | 93390 | PISO CERAM ESMALT(POPUL)SOBRE BASE REGUL C/ARG CIM/CAL/AREIA S/PENEIRAR 1:0,5:5 E=2,5CM INCL REJUNTE/RODAPÉ / REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 8.4 | 38.75 | 26.44% | 48.9955 | 0% | 48.9955 | 411.5622
19.01.002 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA DE MÁRMORE / SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 7.68 | 72.98 | 26.44% | 92.2759 | 0% | 92.2759 | 708.679
19.01.003 | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) C/ IMPERM ARG.CIM/AREIA 1:3 E=3,0CM / PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 150.28 | 32.9 | 26.44% | 41.5988 | 0% | 41.5988 | 6251.4617
19.01.004 | SINAPI | 98673 | PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA / PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | M2 | 230 | 129.9 | 26.44% | 164.2456 | 0% | 164.2456 | 37776.4788
19.01.005 | SBC | 130302 | RODAPÉ VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA / RODAPÉ 7,5cm VINILICO CURVO FADEMAC | M | 600 | 23.01 | 26.44% | 29.0938 | 0% | 29.0938 | 17456.3064
20.00.000 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 62711.9433 | 62711.9433
20.01.001 | SINAPI | 88484 | EMASSAMENTO COM MASSA PARA GESSO ACARTONADO (480 m DE SANCA DE GESSO 20cm x 20cm) / APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 192 | 2.97 | 26.44% | 3.7553 | 0% | 3.7553 | 721.0115
20.01.002 | SINAPI | 88488 | PINTURA ACRÍLICA (480 m DE SANCA DE GESSO 20cm x 20cm) / APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 192 | 15.03 | 26.44% | 19.0039 | 0% | 19.0039 | 3648.7549
20.01.003 | SINAPI | 88486 | PINTURA INTERNA DE PRÉDIOS/PAR – LÁTEX PVA (FORRO) / APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 595.78 | 11.62 | 26.44% | 14.6923 | 0% | 14.6923 | 8753.3952
20.01.004 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PAREDE INTERNA OU EXTERNA 3 DEMÃOS / APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1720 | 13.12 | 26.44% | 16.5889 | 0% | 16.5889 | 28532.9562
20.01.005 | SBC | 180788 | PINTURAS DE TUBULAÇÕES E ARREMATES EM GERAL / PINTURA ESMALTE EM TUBULAÇÕES APARENTES (ATÉ 4") | M2 | 95 | 11.26 | 26.44% | 14.2371 | 0% | 14.2371 | 1352.5287
20.01.006 | SBC | 180111 | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/1 DEMÃO ZARCÃO P/ESQUADRIA FERRO / PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS CAIXILHO DE FERRO C/ MASSA E ZARCÃO | M2 | 10 | 28.12 | 26.44% | 35.5549 | 0% | 35.5549 | 355.5493
20.01.007 | SINAPI | 74065/003 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS / PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 20 | 27.24 | 26.44% | 34.4423 | 0% | 34.4423 | 688.8451
20.01.008 | SINAPI | 88416 | CRISTAIS DE QUARTZO NA FACHADA NA COR CONCRETO / APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 864 | 17.08 | 26.44% | 21.596 | 0% | 21.596 | 18658.9025
21.00.000 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 9250.3734 | 9250.3734
21.01.001 | SINAPI | 74125/002 | ESPELHO DE CRISTAL E=4MM C/MOLDURA ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO, COLADO / ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 12.32 | 349.82 | 26.44% | 442.3124 | 0% | 442.3124 | 5449.2889
21.01.002 | SINAPI | 84959 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE COMUM E=6MM P/VÃOS ATE 2,10X1,40M COLOCADO / VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | M2 | 20.18 | 140.79 | 26.44% | 178.0149 | 0% | 178.0149 | 3592.3402
21.01.003 | SINAPI | 85004 | VIDRO TRANSPARENTE FANTASIA E=4MM MARTELAD0 ÁRTICO OU LIXA COLOCAD0 / VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | M2 | 1.68 | 98.27 | 26.44% | 124.2526 | 0% | 124.2526 | 208.7443
22.00.000 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 2902.3038 | 2902.3038
22.01.001 | SBC | 080314 | ELEVADOR 16 PESSOAS 1120Kgf 105mpm ATE 15 PAVIMENTOS COMERCIAL / ELEVADOR 16 PESSOAS 1120Kgf 105mpm ATE 20 PAVIMENTOS COMERCIAL | UN. | 0.03 | 37300 | 26.44% | 47162.12 | 0% | 47162.12 | 1414.8636
22.01.002 | SBC | 073893 | EXAUSTORES PARA SANITÁRIO + COPA / MICRO VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO 10cm VENTISOL - EXB100 | UN. | 10 | 117.64 | 26.44% | 148.744 | 0% | 148.744 | 1487.4402
23.00.000 |  |  | FORRO | [8 empty] | 49331.2311 | 49331.2311
23.01.001 | SINAPI | 96114 | REBAIXAMENTO TETO PLACAS GESSO ACARTONADO LAFARGE GYPSUN (REMOVÍVEIS) / FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 140 | 62.61 | 26.44% | 79.1641 | 0% | 79.1641 | 11082.9718
23.01.002 | COMPOSIÇÃO | 07 | CANTONEIRAS EM PVC BRANCO 38X38 MM | M | 1281.1 | 22.8724 | 26.44% | 28.9198 | 0% | 28.9198 | 37049.1954
23.01.003 | SBC | 90805 | VISITAS DE ACESSO A ELETROCALHAS NO FORRO DE GESSO ACARTONADO / FORRO DE GESSO ACARTONADO LAFARGE GYPSUM FGE | M2 | 11.76 | 80.64 | 26.44% | 101.9612 | 0% | 101.9612 | 1199.0639
24.00.000 |  |  | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO
|  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.00.000 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 228565.336
25.01.000 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [8 empty] | 123192.8628
25.01.01.000 |  |  | SINALIZAÇÃO INTERNA | [8 empty] | 72515.7108
25.01.01.001 | COTAÇÃO |  | Placa numeração sala de aula (fixa) - 20x20cm - MOD. A | un. | 17 | 68 | 26.44% | 85.9792 | 0% | 85.9792 | 1461.6464
25.01.01.002 | COTAÇÃO |  | Numeração sala de aula (lateral) - 20x20cm - MOD. A1 | un. | 13 | 68 | 26.44% | 85.9792 | 0% | 85.9792 | 1117.7296
25.01.01.003 | COTAÇÃO |  | Painel identificação andares (hall internos das escadas) - 30x50cm - MOD. A2 | un. | 11 | 188.5 | 26.44% | 238.3394 | 0% | 238.3394 | 2621.7334
25.01.01.004 | COTAÇÃO |  | Placa de circulação para direcionar salas (suspensa) - várx25cm - MOD. A3 | un. | 5 | 530 | 26.44% | 670.132 | 0% | 670.132 | 3350.66
25.01.01.005 | COTAÇÃO |  | Painel identificação andares + Painel lateral para avisos - 30 x 100cm + 150 x 100cm MOD. A4.1 | un. | 9 | 940 | 26.44% | 1188.536 | 0% | 1188.536 | 10696.824
25.01.01.006 | COTAÇÃO |  | Painel identificação andares + Painel A5 - 31 x 100cm + 70 x 100cm MOD. A4.2 | un. | 1 | 890 | 26.44% | 1125.316 | 0% | 1125.316 | 1125.316
25.01.01.007 | COTAÇÃO |  | Painel com réguas cambiáveis - 70 x 100cmMOD. A5 | un. | 1 | 2700 | 26.44% | 3413.88 | 0% | 3413.88 | 3413.88
25.01.01.008 | COTAÇÃO |  | Texto 1 linha (fixa) - 20 x 3cm MOD.B | un. | 12 | 79.275 | 26.44% | 100.2353 | 0% | 100.2353 | 1202.8237
25.01.01.009 | COTAÇÃO |  | Texto 2 linhas (fixa) - 20 x 6cm MOD. B1 | un. | 21 | 31.375 | 26.44% | 39.6705 | 0% | 39.6705 | 833.0815
25.01.01.010 | COTAÇÃO |  | Texto 2 linhas (fixa) - 35 x 6cm MOD. B2 | un. | 1 | 369 | 26.44% | 466.5636 | 0% | 466.5636 | 466.5636
25.01.01.011 | COTAÇÃO |  | Identificação de portas (2 linhas de texto) - 30 x 6cm MOD. C | un. | 22 | 38.7 | 26.44% | 48.9323 | 0% | 48.9323 | 1076.5102
25.01.01.012 | COTAÇÃO |  | Identificação de portas (1 linha de texto) - 30 x 3cm MOD. C1 | un. | 2 | 189 | 26.44% | 238.9716 | 0% | 238.9716 | 477.9432
25.01.01.013 | COTAÇÃO |  | Identificação de portas (3 linhas de texto) - 30 x 9cm MOD C2 | un. | 8 | 77.975 | 26.44% | 98.5916 | 0% | 98.5916 | 788.7327
25.01.01.014 | COTAÇÃO |  | Placa gabinete professor, salas de aula e lab. (fixa) - 30 x 9cm MOD.I | un. | 37 | 75 | 26.44% | 94.83 | 0% | 94.83 | 3508.71
25.01.01.015 | COTAÇÃO |  | Orientação em caso de emergência (fixa) - 25 x 15cm MOD IN 1 | un. | 9 | 138 | 26.44% | 174.4872 | 0% | 174.4872 | 1570.3848
25.01.01.016 | COTAÇÃO |  | Identificação de porta corta-fogo (fixa) - 25 x 15cm MOD. IN 2 | un. | 20 | 138 | 26.44% | 174.4872 | 0% | 174.4872 | 3489.744
25.01.01.017 | COTAÇÃO |  | Indicação saída de emergência (fixa) +IN4 15 x 10cm MOD. IN 3 | un. | 17 | 90 | 26.44% | 113.796 | 0% | 113.796 | 1934.532
25.01.01.018 | COTAÇÃO |  | Direcionamento de saída de emergência (fixa) - 20 x 9cm MOD. IN 4 | un. | 84 | 55 | 26.44% | 69.542 | 0% | 69.542 | 5841.528
25.01.01.019 | COTAÇÃO |  | Placa de circulação para direcionar salas (fixa) - 80 x 25cm MOD. J | un. | 8 | 263 | 26.44% | 332.5372 | 0% | 332.5372 | 2660.2976
25.01.01.020 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Escada de incêndio (fixa) - 20 x 20cm MOD. P1 | un. | 20 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 1631.076
25.01.01.021 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Saída de emergência (fixa) - 20 x 20cm MOD. P2 | un. | 19 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 1549.5222
25.01.01.022 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Saída de emergência à direita (fixa) - 20 x 20cm MOD. P2.1 | un. | 10 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 815.538
25.01.01.023 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Saída de emergência à esquerda (fixa) - 20 x 20cm MOD. P2.2 | un. | 7 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 570.8766
25.01.01.024 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Lixeira - 20 x 20cm MOD. P3 | un. | 1 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 81.5538
25.01.01.025 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Banheiro Masculino - 20 x 20cm MOD. P4 | un. | 6 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 489.3228
25.01.01.026 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Banheiro Feminino - 20 x 20cm MOD. P5 | un. | 6 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 489.3228
25.01.01.027 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Acesso aos banheiros - 20 x 20cm MOD. P6 | un. | 7 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 570.8766
25.01.01.028 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Hidrante - 20 x 20cm MOD. P7 | un. | 14 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 1141.7532
25.01.01.029 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Bebedouro - 20 x 20cm MOD. P8 | un. | 7 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 570.8766
25.01.01.030 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Perigo Inflamável - 40 x 30cm MOD. P9 | un. | 3 | 238.5 | 26.44% | 301.5594 | 0% | 301.5594 | 904.6782
25.01.01.031 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Copa - 20 x 20cm MOD. P10 | un. | 7 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 570.8766
25.01.01.032 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Banheiro PNE Masculino - 20 x 20cm MOD. P11 | un. | 7 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 570.8766
25.01.01.033 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Banheiro PNE Feminino - 20 x 20cm MOD. P12 | un. | 7 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 570.8766
25.01.01.034 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Proibido fumar - 20 x 20cm MOD. P13 | un. | 17 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 1386.4146
25.01.01.035 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Simbologia PNE (visual) - 20 x 20cm MOD. P14 | un. | 7 | 64.5 | 26.44% | 81.5538 | 0% | 81.5538 | 570.8766
25.01.01.036 | COTAÇÃO |  | Pictograma – Conjunto de placas para extintores de incêndio - 2 x (15 x 25cm) MOD. P15 | un. | 29 | 200 | 26.44% | 252.88 | 0% | 252.88 | 7333.52
25.01.01.037 | COTAÇÃO |  | Composição em Vinil – Porta em vidro temperado - vár x 52cm MOD. AD | un. | 4 | 444.5 | 26.44% | 562.0258 | 0% | 562.0258 | 2248.1032
25.01.01.038 | COTAÇÃO |  | Identificação para acesso principal (vidro temperado) - vár x 30cm MOD. AD1 | un. | 4 | 437 | 26.44% | 552.5428 | 0% | 552.5428 | 2210.1712
25.01.01.039 | COTAÇÃO |  | Identificação para guichê atendimento (vidro temperado) - 125 x 20cm MOD. AD2 | un. | 1 | 474.5 | 26.44% | 599.9578 | 0% | 599.9578 | 599.9578
25.01.02.000 |  |  | SINALIZAÇÃO EXTERNA | [8 empty] | 50677.152
25.01.02.001 | COTAÇÃO |  | Orientação e identificação para bicicletário - 40 x 18cm MOD. PE1 | un. | 2 | 390 | 26.44% | 493.116 | 0% | 493.116 | 986.232
25.01.02.002 | COTAÇÃO |  | Placa de identificação da entrada principal - 130 x 50cm MOD. PE2 | un. | 1 | 880 | 26.44% | 1112.672 | 0% | 1112.672 | 1112.672
25.01.02.003 | COTAÇÃO |  | Placa de orientação para a entrada principal - 50 x 10cm MOD. PE3 | un. | 2 | 290 | 26.44% | 366.676 | 0% | 366.676 | 733.352
25.01.02.004 | COTAÇÃO |  | Placa de identificação do bloco - 130 x 80cm MOD. PE4 | un. | 2 | 1390 | 26.44% | 1757.516 | 0% | 1757.516 | 3515.032
25.01.02.005 | COTAÇÃO |  | Proibido estacionar - 40 x 50cm MOD. PE5 | un. | 3 | 290 | 26.44% | 366.676 | 0% | 366.676 | 1100.028
25.01.02.006 | COTAÇÃO |  | Acesso restrito - 50 x 40cm MOD. PE6 | un. | 2 | 290 | 26.44% | 366.676 | 0% | 366.676 | 733.352
25.01.02.007 | COTAÇÃO |  | Perigo – Alta Tensão - 40 x 30cm MOD. PE7 | un. | 1 | 210 | 26.44% | 265.524 | 0% | 265.524 | 265.524
25.01.02.008 | COTAÇÃO |  | Placa de identificação do bloco - 338 x 251cm MOD. PE8 | un. | 2 | 16700 | 26.44% | 21115.48 | 0% | 21115.48 | 42230.96
25.02.00 |  |  | ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 78189.8963
25.02.001 | SBC | 200589 | Sinalização Tátil (batente das portas) - 10 x 15cm MOD. BRA / PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILLE 20X8cm (PARA PORTAS AÇO INOX) | un. | 14 | 59.43 | 26.44% | 75.1433 | 0% | 75.1433 | 1052.0061
25.02.002 | SBC | 202330 | Mapa tátil – Suporte 70 x 50cm / MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO AÇO INOX 44x1.30cm (COMPLETO- MAPA 40X60+PEDESTAL) | un. | 7 | 6334.72 | 26.44% | 8009.62 | 0% | 8009.62 | 56067.3398
25.02.003 | SBC | 202303 | Pisos podotáteis – Direcional e alerta 25 x 25cm / PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25X25 | M2 | 105.57 | 114.08 | 26.44% | 144.2428 | 0% | 144.2428 | 15227.7073
25.02.004 | COTAÇÃO |  | PLACA TÁTIL BRAILLE EM ACRÍLICO 7,5x2,5cm COM 3mm DE ESPESSURA - USO CORRIMÃO. (EX: INICIO OU FINAL) | PÇ | 88 | 14.2823 | 26.44% | 18.0585 | 0% | 18.0585 | 1589.1522
25.02.005 | COTAÇÃO |  | SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS TOTAL WALK 7x3cm (VERMELHO) | PÇ | 436 | 3.392 | 26.44% | 4.2889 | 0% | 4.2889 | 1869.9626
25.02.006 | COTAÇÃO |  | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO DE ATÉ 2.1/2" DE DIÂMETRO - EM BORRACHA FLEXIVEL PRETO | PÇ | 88 | 21.4235 | 26.44% | 27.0878 | 0% | 27.0878 | 2383.7283
25.03.00 |  |  | OUTROS SERVIÇOS | [8 empty] | 27182.577
25.03.001 | COMPOSIÇÃO | 01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 6980 | 3.08 | 26.44% | 3.8944 | 0% | 3.8944 | 27182.577
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0% |  |  | 860490.4535
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: Mai/2020
- Incluso BDI (desonerado) sobre preço unitário de: 26,44 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), SBC e SCO Rio;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO ou SBC, e ainda de cotação.
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## FisicoFinanceiro
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 11/2020
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Conclusão de remanescente de obra do prédio destinado aos labortórios de Geoquímica e Geofísica do Petroleo do Instituto de Geociências da UFF.
LOCAL: Campus Praia Vermelha Av. Gal. Milton Tavares de Souza, s/nº, bairro da Boa Viagem - Niterói – RJ.
ITEM | SERVIÇO | TOTAL POR ETAPA | 01 Mês | 02 Meses | 03 Meses | 04 Meses | 05 Meses | 06 Meses | TOTAL DAS PARCELAS
|  |  | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição
1 | Projetos | 41655.13
|  |  | 4165.513 | 8331.026 | 29158.591 |  |  |  | 41655.13
|  |  | 10% | 20% | 70% |  |  |  | 100%
2 | Gerenciamento de obras / Fiscalização | 62732.4726
[6 empty] | 18819.7418 | 18819.7418 | 25092.9891 | 62732.4726
[6 empty] | 30% | 30% | 40% | 100%
3 | Serviços Preliminares | 5516.4786
[6 empty] | 5516.4786 |  |  | 5516.4786
[6 empty] | 100% |  |  | 100%
4 | Movimento de Terra | 0
0
0%
5 | Infraestrutura: Fundações simples | 0
0
0%
6 | Infraestrutura: Fundações especiais | 0
0
0%
7 | (Super)Estrutura | 0
0
0%
8 | Alvenaria/Vedação/ Divisória | 0
0
0%
9 | Coberturas | 0
0
0%
10 | Esquadrias | 55438.2507
[6 empty] | 16631.4752 | 38806.7755 |  | 55438.2507
[6 empty] | 30% | 70% |  | 100%
11 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 30496.0731
[6 empty] | 18297.6438 | 12198.4292 |  | 30496.0731
[6 empty] | 60% | 40% |  | 100%
12 | Instalações Elétricas | 34577.2054
[6 empty] | 6915.4411 | 20746.3232 | 6915.4411 | 34577.2054
[6 empty] | 20% | 60% | 20% | 100%
13 | Instalações Lógica/Telefonia | 2795.601
[6 empty] | 2795.601 | 0 | 0 | 2795.601
[6 empty] | 100% | 0% | 0% | 100%
14 | Instalações de Combate a Incêndio | 202936.6173
[6 empty] | 40587.3235 | 60880.9852 | 101468.3086 | 202936.6173
[6 empty] | 20% | 30% | 50% | 100%
15 | Instalações Especiais (Gases, Som, Alarme, CFTV) | 0
0
0%
16 | Ar Condicionado | 0
0
0%
17 | Revestimento | 2699.4687
[6 empty] | 1619.6812 | 1079.7875 |  | 2699.4687
[6 empty] | 60% | 40% |  | 100%
18 | Impermeabilização, Isolam.Térmico e Acústico | 6277.4805
[6 empty] | 3138.7402 | 3138.7402 |  | 6277.4805
[6 empty] | 50% | 50% |  | 100%
19 | Piso | 62604.4881
[6 empty] | 37562.6928 | 25041.7952 |  | 62604.4881
[6 empty] | 60% | 40% |  | 100%
20 | Pintura | 62711.9433
[6 empty] | 25084.7773 | 25084.7773 | 12542.3887 | 62711.9433
[6 empty] | 40% | 40% | 20% | 100%
21 | Vidros | 9250.3734
[6 empty] | 6475.2614 | 2775.112 | 0 | 9250.3734
[6 empty] | 70% | 30% | 0% | 100%
22 | Equipamentos | 2902.3038
[6 empty] | 2902.3038 |  |  | 2902.3038
[6 empty] | 100% |  |  | 100%
23 | Forro | 49331.2311
[6 empty] | 34531.8618 | 14799.3693 |  | 49331.2311
[6 empty] | 70% | 30% |  | 100%
24 | Paisagismo/ Urbanização | 0
0
0%
25 | Serviços Complementares | 228565.336
[6 empty] | 91426.1344 | 91426.1344 | 45713.0672 | 228565.336
[6 empty] | 40% | 40% | 20% | 100%
Medição Mensal |  |  | 4165.513 | 8331.026 | 29158.591 | 312305.1579 | 314797.971 | 191732.1946
Acumulado |  |  | 4165.513 | 12496.539 | 41655.13 | 353960.2879 | 668758.2589 | 860490.4535
% Mensal |  |  | 0.4841% | 0.9682% | 3.389% | 36.29% | 36.58% | 22.28%
% Acumulado |  |  | 0.4841% | 1.452% | 4.841% | 41.13% | 77.72% | 100%
TOTAL GERAL |  | 860490.4535
Local e data: |  |  |  |  | Assinatura do Responsável Legal da empresa c/ CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU