## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 123/2022
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: execução de serviços para adaptação às normas de acessibilidade no auditório Milton Santos do Instituto de Geociências (EGG) da Universidade Federal Fluminense.
Local: Avenida General Milton Tavares de Souza, s/nº – Campus da Praia Vermelha – Boa Viagem – Niterói/RJ – Brasil – CEP 24210-346
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | PROJETO | 0% | 0 | 0% | 0
2. | GERENCIAMENTO DA OBRA | 11.25% | 26377.6279 | 0% | 0
3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.96% | 25687.8844 | 0% | 0
4. | MOVIMENTO DE TERRA | 0.3787% | 887.9543 | 0% | 0
5. | INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS) | 0% | 0 | 0% | 0
8 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 0% | 0 | 0% | 0
9. | COBERTURAS | 3.314% | 7769.5674 | 0% | 0
10. | ESQUADRIAS | 5.847% | 13710.4436 | 0% | 0
11. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0% | 0 | 0% | 0
12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.92% | 30290.7789 | 0% | 0
13. | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA | 0% | 0 | 0% | 0
14. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 2.021% | 4738.3742 | 0% | 0
15. | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.) | 0% | 0 | 0% | 0
16. | AR CONDICIONADO | 0% | 0 | 0% | 0
17. | REVESTIMENTO | 0% | 0 | 0% | 0
18. | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | 0% | 0 | 0% | 0
19. | PISO | 0.04959% | 116.2781 | 0% | 0
20. | PINTURA | 0.9627% | 2257.3614 | 0% | 0
21. | VIDROS | 0% | 0 | 0% | 0
22. | EQUIPAMENTOS | 41.73% | 97853.0829 | 0% | 0
23. | FORRO | 0% | 0 | 0% | 0
24. | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 6.236% | 14623.3821 | 0% | 0
25. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.336% | 10168.0515 | 0% | 0
TOTAL GERAL |  | 100% | 234480.7868 | 0% | 0
Local e data: |  | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 123/2022
PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: execução de serviços para adaptação às normas de acessibilidade no auditório Milton Santos do Instituto de Geociências (EGG) da Universidade Federal Fluminense.
Local: Avenida General Milton Tavares de Souza, s/nº – Campus da Praia Vermelha – Boa Viagem – Niterói/RJ – Brasil – CEP 24210-346
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [7 empty] | PROPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO (R$) |  |  |  | BDI (%) | PREÇO (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO (c/ BDI) | TOTAL |  |  |  | UNITÁRIO (c/ BDI) | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM | ITEM | SERVIÇO |  |  | SUBITEM | ITEM | SERVIÇO
1 |  |  | PROJETOS
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [6 empty] | 26377.6279 | 26377.6279 |  |  |  | 0 | 0
2.1 | UFF-002-ADM-002 | UFF | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | % | 100% | 20452.53 | 28.97% | 26377.6279 | 26377.6279
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 25687.8844 |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | LICENÇAS / TAXAS | [6 empty] | 301.7124 |  |  |  |  | 0
3.1.1 | 016580 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UNID | 1 | 233.94 | 28.97% | 301.7124 | 301.7124
3.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 19643.0639 |  |  |  |  | 0
3.2.1 | UFF-003-CAN-001 | UFF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (2,00M X 1,125M) | M² | 2.25 | 393.5405 | 28.97% | 507.5492 | 1141.9857
3.2.2 | UFF-003-CAN-007 | UFF | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID | 2 | 250.2 | 28.97% | 322.6829 | 645.3659
3.2.3 | 012059 | SBC | CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05X2,44X2,57 | MÊS | 2 | 650 | 28.97% | 838.305 | 1676.61
3.2.4 | AD 19.20.0050 | SCO/RJ | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MEDIDOR. (DESONERADO) | UNID | 1 | 1579.92 | 28.97% | 2037.6228 | 2037.6228
3.2.5 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 136.65 | 28.97% | 176.2375 | 176.2375
3.2.6 | 00010777 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 2 | 858.37 | 28.97% | 1107.0398 | 2214.0796
3.2.7 | UFF-003-CAN-009 | UFF | PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL E PAPELÃO (PISOS E POLTRONAS) | M² | 248.43 | 15.04 | 28.97% | 19.3971 | 4818.8186
3.2.8 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M² | 12 | 447.93 | 28.97% | 577.6953 | 6932.3439
3.3 |  |  | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | [6 empty] | 5743.1081 |  |  |  |  | 0
3.3.1 | 023212 | SBC | REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA | UNID | 4 | 99.9 | 28.97% | 128.841 | 515.3641
3.3.2 | 022185 | SBC | RETIRADA E RECOLOCACAO MARCOS/ADUELAS/PORTAS | UNID | 2 | 144.28 | 28.97% | 186.0779 | 372.1558
3.3.3 | 023573 | SBC | RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS | UNID | 44 | 22.38 | 28.97% | 28.8635 | 1269.9934
3.3.4 | SC 04.05.0750 (A) | SCO RJ | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (DESONERADO) | M³ | 0.38 | 93.71 | 28.97% | 120.8578 | 45.926
3.3.5 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 0.56 | 137.77 | 28.97% | 177.682 | 99.5019
3.3.6 | 022242 | SBC | RETIRADA TAPETE/CARPETE COLADO EM PISO (E PAREDE) | M² | 17.45 | 1.76 | 28.97% | 2.2699 | 39.6093
3.3.7 | UFF-003-CAN-010 | UFF | RETIRADA DOS BALIZADORES EXISTENTES | UNID | 34 | 64.38 | 28.97% | 83.0309 | 2823.0501
3.3.8 | 022753 | SBC | RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO C/JUNTAS (REF. ITEM 24.1.2) | M² | 101.08 | 4.43 | 28.97% | 5.7134 | 577.5075
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 887.9543 | 887.9543 |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 8.08 | 85.21 | 28.97% | 109.8953 | 887.9543
5 |  |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS)
0
6 |  |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES ESPECIAIS (OU INDIRETAS)
0
7 |  |  | SUPERESTRUTURA
0
8 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
0
9 |  |  | COBERTURAS | [6 empty] | 7769.5674 | 7769.5674 |  |  |  | 0 | 0
9.1 | SBC | 150500 | ESTRUTURA ALUMINIO LEVE PARA BEIRAL PARA CHAPAS POLICARBONATO (NA COR BRANCA) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 9.15 | 177.19 | 28.97% | 228.5219 | 2090.9758
9.2 | UFF-009-COB-XXX | UFF | INSTALACAO CHAPA POLICARBONATO (BRANCA OU LEITOSA) SOBRE ESTRUTURA | M² | 9.15 | 481.2058 | 28.97% | 620.6111 | 5678.5916
10 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 13710.4436 | 13710.4436 |  |  |  | 0 | 0
10.1 | UFF-010-ESQ-001 | UFF | PORTA DE ABRIR, DE 2 FOLHAS, COM VÃO DE LUZ 1,00 X 2,10 M BATENTE METALICO, BARRA ANTIPÂNICO E FECHADURA (COM ABERTURA SOMENTE PELA PARTE INTERNA). - INCLUSO REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO | UNID | 1 | 4100.17 | 28.97% | 5287.9892 | 5287.9892
10.2 | UFF-010-ESQ-002 | UFF | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, 2 FOLHAS COM VAO LUZ DE 65 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR11742). | UNID | 1 | 2331.8238 | 28.97% | 3007.3532 | 3007.3532
10.3 | UFF-010-ESQ-003 | UFF | PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS COM VÃO DE LUZ DE 1,00 X 2,10 M, COM VISOR DE VIDRO TRANSPARENTE, BATENTE METALICO, BARRA ANTIPÂNICO E FECHADURA. - INCLUSO REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO | UNID | 1 | 4198.7293 | 28.97% | 5415.1012 | 5415.1012
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
11.01.000 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA
0
11.02.000 |  |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
0
11.03.000 |  |  | LOUÇAS E METAIS
0
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 30290.7789 |  |  |  |  | 0
12.1 |  |  | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 4829.4106 |  |  |  |  | 0
12.1.1 | 060014 | SBC | LUMINARIA BALIZADOR DE PAREDE QUADRADO LED 2,5W | UNID | 30 | 124.82 | 28.97% | 160.9804 | 4829.4106
12.2 |  |  | QUADRO ELÉTRICO | [6 empty] | 6323.4326 |  |  |  |  | 0
12.2.1 | COMP 3 INEAC | UFF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA DISJUNTORES DIN, 225A | UNID | 1 | 1911.11 | 28.97% | 2464.7586 | 2464.7586
12.2.2 | 74130/007 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 | 863.03 | 28.97% | 1113.0498 | 2226.0996
12.2.3 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 398.06 | 28.97% | 513.378 | 1026.756
12.2.4 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 59.16 | 28.97% | 76.2987 | 152.5973
12.2.5 | COMP ELETRICA 07 | UFF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 87.854 | 28.97% | 113.3053 | 453.2212
12.3 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [6 empty] | 18865.9895 |  |  |  |  | 0
12.3.1 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 100.28 | 28.97% | 129.3311 | 12933.1116
12.3.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 39.49 | 28.97% | 50.9303 | 5093.0253
12.3.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 8.14 | 28.97% | 10.4982 | 839.8526
12.4 |  |  | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | [6 empty] | 271.9461 |  |  |  |  | 0
12.4.1 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 46.27 | 28.97% | 59.6744 | 119.3488
12.4.2 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 59.16 | 28.97% | 76.2987 | 152.5973
13 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA
0
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 4738.3742 | 4738.3742 |  |  |  | 0 | 0
14.1 | 055863 | SBC | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CARGA DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID | 3 | 160.24 | 28.97% | 206.6615 | 619.9846
14.2 | 055266 | SBC | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 522.23 | 28.97% | 673.52 | 673.52
14.3 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UNID | 6 | 36.42 | 28.97% | 46.9709 | 281.8252
14.4 | 060418 | SBC | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UNID | 6 | 258.66 | 28.97% | 333.5938 | 2001.5628
14.5 | UFF-014-DVS-029 | UFF | BALIZADOR - SAIDA DE EMERGÊNCIA ACRÍLICA - 50X25CM - INSTALADA ACIMA DAS PORTAS DE ENTRADAS. ACIONADO DE FORMA PERMANENTE (QUANDO AS LUZES DO AUDITÓRIO FOREM DESLIGADAS) | UNID | 2 | 248.8801 | 28.97% | 320.9807 | 641.9614
14.6 | UFF-014-DVS-030 | UFF | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *300 X 150* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - SAÍDA À "DIREITA" (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 5 | 27.6064 | 28.97% | 35.604 | 178.0199
14.7 | UFF-014-DVS-031 | UFF | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *300 X 150* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - 'SAÍDA" (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 2 | 27.6064 | 28.97% | 35.604 | 71.2079
14.8 | UFF-014-DVS-032 | UFF | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *300 X 150* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - SAÍDA À "ESQUERDA" (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 3 | 27.6064 | 28.97% | 35.604 | 106.8119
14.9 | UFF-014-DVS-033 | UFF | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *240 X 120* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - "SALA DE AR CONDICIONADO" (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 27.6064 | 28.97% | 35.604 | 35.604
14.10 | UFF-014-DVS-034 | UFF | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *240 X 120* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - "PORTA CORTA FOGO" (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 27.6064 | 28.97% | 35.604 | 35.604
14.11 | UFF-014-DVS-035 | UFF | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *150 X 150* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - "EXTINTORES" (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 4 | 17.8864 | 28.97% | 23.0681 | 92.2724
15 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.)
0
16 |  |  | AR CONDICIONADO
0
17 |  |  | REVESTIMENTO
0
18 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
0
19 |  |  | PISO | [7 empty] | 116.2781 |  |  |  |  | 0
19.1 |  |  | BASE / CONTRAPISO / CAMADA REGULARIZAÇÃO | [6 empty] | 116.2781 |  |  |  |  | 0
19.1.1 | RV 15.05.0050 (/) | SCO RJ | BASE SUPORTE, CONTRAPISO OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA DE 1,5CM | M² | 4.1 | 21.99 | 28.97% | 28.3605 | 116.2781
20 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 2257.3614 | 2257.3614 |  |  |  | 0 | 0
20.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 90 | 14.49 | 28.97% | 18.6878 | 1681.8978
20.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 9.24 | 48.29 | 28.97% | 62.2796 | 575.4636
21 |  |  | VIDROS
0
22 |  |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 97853.0829 |  |  |  |  | 0
22.1 |  |  | PLATAFORMAS | [6 empty] | 90925.2837 |  |  |  |  | 0
22.1.1 | MERCADO 3 | COTAÇÃO | PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL DE ATÉ 2M, COM ACESSO EXTERNO, CABINADA – INCLUSO PORTA ALTA EM AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E PINTURA ELETROSTÁTICA QUE FACEARÁ A FACHADA LATERAL DO PRÉDIO PARA FECHAMENTO E PROTEÇÃO DA CABINE | UNID | 1 | 39044.18 | 20.93% | 47216.1269 | 47216.1269
22.1.2 | MERCADO 4 | COTAÇÃO | PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL DE ATÉ 2M, SEMI-CABINADA – COM PORTAS BAIXAS DE ACESSO | UNID | 1 | 36144.18 | 20.93% | 43709.1569 | 43709.1569
22.2 |  |  | CORRIMÃOS | [6 empty] | 6196.2331 |  |  |  |  | 0
22.2.1 | 112660 | SBC | CORRIMAO ALUMINIO ANODIZADO 2" (COR: PRETO) | M | 27.8 | 184.31 | 20.93% | 222.8861 | 6196.2331
22.3 |  |  | MOBILIÁRIO | [6 empty] | 731.566 |  |  |  |  | 0
22.3.1 | UFF-022-EQP-001 | UFF | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POLTRONAS | UNID | 10 | 60.495 | 20.93% | 73.1566 | 731.566
23 |  |  | FORRO
0
24 |  |  | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 14623.3821 |  |  |  |  | 0
24.1 |  |  | CALÇADA ACESSÍVEL | [6 empty] | 14623.3821 |  |  |  |  | 0
24.1.1 | UFF-019-DVS-005 | UFF | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL E ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 30.4 | 65.75 | 28.97% | 84.7978 | 2577.8524
24.1.2 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 101.08 | 92.4 | 28.97% | 119.1683 | 12045.5297
25 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 10168.0515 |  |  |  |  | 0
25.1 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS | [6 empty] | 2094.9358 |  |  |  |  | 0
25.1.1 | COMP QUIL 32 | UFF | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA [ADAPTADA SINAPI (72897 08/20)] | M³ | 12.1 | 14.79 | 28.97% | 19.0747 | 230.8034
25.1.2 | IEQ 003150 | SCO RJ - I | CACAMBA DE ACO COM 5M³, PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA, ALUGUEL | UNID | 3 | 315 | 28.97% | 406.2555 | 1218.7665
25.1.3 | UFF-025-DVS-003 | UFF | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID | 2 | 250.2 | 28.97% | 322.6829 | 645.3659
25.2 |  |  | SEGURANÇA E SAÚDE | [6 empty] | 3482.19 |  |  |  |  | 0
25.2.1 | 16690 | SBC | ATESTADO PCMAT (NR18) | UNID | 1 | 1200 | 28.97% | 1547.64 | 1547.64
25.2.2 | 16691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UNID | 1 | 1500 | 28.97% | 1934.55 | 1934.55
25.3 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL / SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 707.7874 |  |  |  |  | 0
25.3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO
25.3.1.1 | 200627 | SBC | SINALIZACAO TATIL DE CORRIMAO 13X3 ALUMINIO DE CONTATO | UNID | 16 | 34.3 | 28.97% | 44.2367 | 707.7874
25.4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3883.1384 |  |  |  |  | 0
25.4.1 |  |  | LIMPEZA
25.4.1.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M² | 248.43 | 3.55 | 28.97% | 4.5784 | 1137.4206
25.4.1.2 | 99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M² | 15.12 | 1.01 | 28.97% | 1.3026 | 19.6953
25.4.1.3 | SC 29.15.0200 (/) | SCO RJ | LIMPEZA DE PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS, CERAMICA OU AZULEJO, COM A LAVAGEM DA MESMA UTILIZANDO SOLUCAO ACIDA DILUIDA EM AGUA, INCLUSIVE USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS.(DESONERADO) | M² | 38.09 | 4.87 | 28.97% | 6.2808 | 239.2372
25.4.1.4 | SC 29.15.0450 (/) | SCO RJ | LIMPEZA MECANICA DE TAPETE OU CARPETE EXECUTADA NO LOCAL DA INSTALACAO, CONSIDERANDO AREA MINIMA DE 30M2, (AREAS MAIORES QUE 250M2 CONSIDERAR A AREA REAL REDUZIDA EM 25%).(DESONERADO) | M² | 268.55 | 7.18 | 28.97% | 9.26 | 2486.7854
VALOR TOTAL ESTIMADO PELA UFF | [10 empty] | 234480.7868 | VALOR TOTAL PROPOSTO PELA EMPRESA |  |  |  | 0
Local e data: | [5 empty] | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | Orçamento realizado em Abr/2022;
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de 28,97 % sobre serviços comuns e de 20,93 % sobre equipamentos;
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SCO, SBC de Dez/2021;
Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho (A1:A2), colunas M em diante e linhas inferiores a 42;
A licitante deverá preencher as colunas M em diante com seus valores, de forma a que o valor total proposto não ultrapasse o valor do seu ultimo lance e de acordo com as condições do edital;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso em que não houve o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na cotação de mercado;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 123/2022
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: execução de serviços para adaptação às normas de acessibilidade no auditório Milton Santos do Instituto de Geociências (EGG) da Universidade Federal Fluminense.
Local: Avenida General Milton Tavares de Souza, s/nº – Campus da Praia Vermelha – Boa Viagem – Niterói/RJ – Brasil – CEP 24210-346
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO |  |  |  | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | PROJETO | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 26377.6279 | 11.25% |  | 16.53% | 19.63% | 63.83% | 100%
[5 empty] | 4360.5171 | 5178.9639 | 16838.1469 | 26377.6279
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25687.8844 | 10.96% |  | 70% | 15% | 15% | 100%
[5 empty] | 17981.5191 | 3853.1827 | 3853.1827 | 25687.8844
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 887.9543 | 0.3787% |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 887.9543 |  | 887.9543
5 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS) | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
6 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES ESPECIAIS (OU DIRETAS) | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
7 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
8 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
9 | COBERTURAS | 7769.5674 | 3.314% |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 7769.5674 | 7769.5674
10 | ESQUADRIAS | 13710.4436 | 5.847% |  |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 6855.2218 | 6855.2218 | 13710.4436
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30290.7789 | 12.92% |  | 20% | 65% | 15% | 100%
[5 empty] | 6058.1558 | 19689.0063 | 4543.6168 | 30290.7789
13 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 4738.3742 | 2.021% |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 4738.3742 | 4738.3742
15 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.) | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
16 | AR CONDICIONADO | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
17 | REVESTIMENTO | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
18 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
19 | PISO | 116.2781 | 0.04959% |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 116.2781 |  | 116.2781
20 | PINTURA | 2257.3614 | 0.9627% |  |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 1128.6807 | 1128.6807 | 2257.3614
21 | VIDROS | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
22 | EQUIPAMENTOS | 97853.0829 | 41.73% |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 97853.0829 | 97853.0829
23 | FORRO | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
0
24 | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 14623.3821 | 6.236% |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 7311.6911 | 7311.6911 |  | 14623.3821
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10168.0515 | 4.336% |  | 30% | 10% | 60% | 100%
[5 empty] | 3050.4155 | 1016.8052 | 6100.8309 | 10168.0515
Total do orçamento |  | 234480.7868 | 100% |  |  |  |  | 234480.7868
Total do orçamento sem Administração |  | 208103.1588 | 88.75%
Total mensal executado sem Administração |  |  |  | 0 | 34401.7814 | 40858.82 | 132842.5574
Percentual correspondente à Administração |  |  |  | 0% | 16.53% | 19.63% | 63.83%
Total mensal excutado com Administração |  |  |  | 0 | 38762.2985 | 46037.784 | 149680.7042
Total acumulado |  |  |  | 0 | 38762.2985 | 84800.0825 | 234480.7868
Percentual Acumulado |  |  |  | 0% | 16.53% | 36.17% | 100%
Local e data: |  |  |  | assinatura representante legal da empresa e carimbro CNPJ
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU
´- No primeiro mês da execução, deverá ser contratada a empresa que fornecerá as duas plataformas, visto que o tempo médio de entrega dos equipamentos no canteiro é de até 90(noventa) dias; no segundo e terceiro mês, deverão ser realizadas atividades diversas, incluindo parte elétrica para os futuros selfcontained e para a plataformas; no quarto mês, deverão ser realizadas as instalações das plataformas e demais equipamentos, assim como todos os arremates, limpezas e conclusão dos serviços.