## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2022
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Reforma dos vestiários e espaços de apoio do COLUNI - Colégio Universitário Geraldo Reis, com fornecimneto de projetos executivos.
Local: Rua Alexandre Moura, 8, bairro de São Domingos, Niterói - Estado do Rio de Janeiro- CEP 24210-200
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$)
SERVIÇO
1. | PROJETO | 1.322% | 11487.939
2. | GERENCIAMENTO DA OBRA | 6.592% | 57301.78
3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.821% | 41907.9025
4. | MOVIMENTO DE TERRA | 0.9003% | 7826.4454
5. | INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS) | 5.542% | 48175.8661
8 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 0.9413% | 8182.4192
10. | ESQUADRIAS | 5.961% | 51814.637
11. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 16.23% | 141105.4368
12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17% | 147799.9632
13. | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA | 1.392% | 12096.1707
14. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.1957% | 1701.13
15. | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.) | 2.61% | 22686.3055
16. | AR CONDICIONADO | 8.058% | 70042.45
17. | REVESTIMENTO | 7.608% | 66130.7147
18. | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | 1.941% | 16870.8654
19. | PISO | 4.579% | 39807.0921
20. | PINTURA | 6.079% | 52843.1179
21. | VIDROS | 0.892% | 7753.6468
22. | EQUIPAMENTOS | 6.558% | 57006.39
23. | FORRO | 0.0282% | 245.175
25. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.7459% | 6483.7906
TOTAL GERAL |  | 100% | 869269.2378
Local e data: |  | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento:

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2022
PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS
OBRA: Reforma dos vestiários e espaços de apoio do COLUNI - Colégio Universitário Geraldo Reis, com fornecimneto de projetos executivos.
Local: Rua Alexandre Moura, 8, bairro de São Domingos, Niterói - Estado do Rio de Janeiro- CEP 24210-200 | [11 empty] | Àrea = | 238,09 m²
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF |  |  |  |  | PROPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO + BDI | % DESCONTO | PREÇO (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO + BDI | SUBITEM | TOTAL ITEM | TOTAL DO GRUPO
01.00.000 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 11487.939 | 11487.939
01.00.001 | 00103 | SBC | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | M² | 238.092 | 10.2 | 28.97% | 13.15 | 0% | 13.15 | 3130.9098
01.00.002 | 0073 | SBC | PROJETO CONTRATADO DE CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ( EXECUTIVO) | M² | 238.092 | 18.11 | 28.97% | 23.36 | 0% | 23.36 | 5561.8291
01.00.003 | 04638 | SBC | PROJETO "AS BUILT" GERAL | M² | 238.092 | 9.1 | 28.97% | 11.74 | 0% | 11.74 | 2795.2001
02.00.000 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [8 empty] | 57301.78 | 57301.78
02.00.001 | UFF - ADM- 23069.159759/2020-61 COL | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRAS JUNIOR E ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | UNID | 100% | 44430.3199 | 28.97% | 57301.78 | 0% | 57301.78 | 57301.78
03.00.000 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 41907.9025
03.01.000 |  |  | LICENÇAS E TAXAS | [8 empty] | 1045.31
03.01.001 | 016580 | SBC | ART TABELA CREA ACIMA DE R$15.001,00 | UNID | 3 | 233.94 | 28.97% | 301.71 | 0% | 301.71 | 905.13
03.01.002 | 021917 | SBC | RRT TABELA CAU | UNID | 1 | 108.69 | 28.97% | 140.18 | 0% | 140.18 | 140.18
03.02.000 |  |  | Instalações Provisórias | [8 empty] | 17976.8496
03.02.001 | AD 19.05.0050 (B) | SCO- RJ | Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligacoes provisorias.(desonerado) | M² | 12 | 542.2 | 28.97% | 699.28 | 0% | 699.28 | 8391.36
03.02.002 | 02.020.0001-A | EMOP | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3.12 | 462.57 | 28.97% | 596.58 | 0% | 596.58 | 1861.3296
03.02.003 | 98459 | SINAPI | Tapume de telha metálica TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 41.5 | 117.11 | 28.97% | 151.04 | 0% | 151.04 | 6268.16
03.02.004 | 10527 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | M/MES | 48 | 20 | 28.97% | 25.79 | 0% | 25.79 | 1237.92
03.02.005 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 8 | 21.14 | 28.97% | 27.26 | 0% | 27.26 | 218.08
03.03.000 |  |  | Demolições / Retiradas / Remoções | [8 empty] | 22885.7429
03.03.001 | 22241 | SBC | REMOCAO PINTURA VELHA EM GRADES DE FERRO . | M² | 5.28 | 55.41 | 28.97% | 71.46 | 0% | 71.46 | 377.3088
03.03.002 | SC.04.05.1200 | SCO-RJ | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MARMORITE, OXICRET, KORODUR OU SIMILAR | M² | 197.88 | 22.25 | 28.97% | 28.7 | 0% | 28.7 | 5679.156
03.03.003 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20179 | M² | 21.9024 | 3.27 | 28.97% | 4.22 | 0% | 4.22 | 92.4281
03.03.004 | 22057 | SBC | RETIRADA TUBOS GALVANIZADOS 1/2"" A 2"" | M | 28.24 | 6.37 | 28.97% | 8.22 | 0% | 8.22 | 232.1328
03.03.005 | SC 04.05.0200 | SCO- RJ | ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES.(DESONERADO) | M² | 24.25 | 14.83 | 28.97% | 19.13 | 0% | 19.13 | 463.9025
03.03.006 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 91.716 | 13.01 | 28.97% | 16.78 | 0% | 16.78 | 1538.9945
03.03.007 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 13.81 | 56.17 | 28.97% | 72.44 | 0% | 72.44 | 1000.3964
03.03.008 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UNID | 8 | 9.13 | 28.97% | 11.77 | 0% | 11.77 | 94.16
03.03.009 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 12.85 | 32.62 | 28.97% | 42.07 | 0% | 42.07 | 540.5995
03.03.010 | 72217 | SINAPI | DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE | M² | 26.6 | 10.77 | 28.97% | 13.89 | 0% | 13.89 | 369.474
03.03.011 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UNID | 20 | 1.26 | 28.97% | 1.63 | 0% | 1.63 | 32.6
03.03.012 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 148 | 0.66 | 28.97% | 0.85 | 0% | 0.85 | 125.8
03.03.013 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UNID | 20 | 0.65 | 28.97% | 0.84 | 0% | 0.84 | 16.8
03.03.014 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 200 | 0.48 | 28.97% | 0.62 | 0% | 0.62 | 124
03.03.015 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UNID | 50 | 12.05 | 28.97% | 15.54 | 0% | 15.54 | 777
03.03.016 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID | 50 | 8.79 | 28.97% | 11.34 | 0% | 11.34 | 567
03.03.017 | 97639 | SINAPI | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.( tampa das clarabóias) | M³ | 1.7338 | 19.75 | 28.97% | 25.47 | 0% | 25.47 | 44.1589
03.03.018 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 30.19 | 277.63 | 28.97% | 358.06 | 0% | 358.06 | 10809.8314
04.00.000 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 7826.4454 | 7826.4454
04.00.001 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/202 | M³ | 18.46 | 85.21 | 28.97% | 109.9 | 0% | 109.9 | 2028.754
04.00.002 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 26.64 | 98.04 | 28.97% | 126.44 | 0% | 126.44 | 3368.3616
04.00.003 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 36.46 | 51.66 | 28.97% | 66.63 | 0% | 66.63 | 2429.3298
05.00.000 |  |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS) | [9 empty] | 48175.8661
05.01.000 |  |  | TORRE DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 48175.8661
LAJE
05.01.001 | 92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M² | 11.12 | 341.95 | 28.97% | 441.01 | 0% | 441.01 | 4904.0312
05.01.002 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 53.7 | 17.24 | 28.97% | 22.23 | 0% | 22.23 | 1193.751
05.01.003 | UFF-EST-02 | PRÓPRIO | (ADAPTADA 92725) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 0.8 | 411.16 | 28.97% | 530.27 | 0% | 530.27 | 424.216
05.01.004 | COMP-COL-INF-001 | PRÓPRIO | PLACA EM CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADA, H= 8CM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 FORMA EM MADEIRA 1,05 M X 1,72 M | UNID | 12 | 379.2083 | 28.97% | 489.06 | 0% | 489.06 | 5868.72
VIGAS e PILARES
05.01.005 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M² | 29.76 | 303.19 | 28.97% | 391.02 | 0% | 391.02 | 11636.7552
05.01.006 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92.79 | 18.91 | 28.97% | 24.39 | 0% | 24.39 | 2263.1481
05.01.007 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 141.81 | 16.39 | 28.97% | 21.14 | 0% | 21.14 | 2997.8634
05.01.008 | UFF-EST-03 | PRÓPRIO | (ADAPTADA 92725) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M² | 1.44 | 428.72 | 28.97% | 552.92 | 0% | 552.92 | 796.2048
05.01.009 | 92408 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M² | 29.28 | 319.09 | 28.97% | 411.53 | 0% | 411.53 | 12049.5984
05.01.010 | UFF-EST-01 | PRÓPRIO | (ADAPTADA 92720) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M² | 1.34 | 415.89 | 28.97% | 536.37 | 0% | 536.37 | 718.7358
05.01.011 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19.44 | 38.26 | 28.97% | 49.34 | 0% | 49.34 | 959.1696
SAPATAS
05.01.012 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 6 | 27.71 | 28.97% | 35.74 | 0% | 35.74 | 214.44
05.01.013 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 3.6 | 350.98 | 28.97% | 452.66 | 0% | 452.66 | 1629.576
05.01.014 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 47.82 | 19.89 | 28.97% | 25.65 | 0% | 25.65 | 1226.583
05.01.015 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 2.14 | 468.51 | 28.97% | 604.24 | 0% | 604.24 | 1293.0736
06.00.000 |  |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES ESPECIAIS (OU INDIRETAS)
Serviço inexistente nesse contrato.
07.00.000 |  |  | SUPERESTRUTURA
Serviço inexistente nesse contrato.
08.00.000 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [8 empty] | 8182.4192 | 8182.4192
08.00.001 | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 54.2113 | 95.71 | 28.97% | 123.44 | 0% | 123.44 | 6691.8429
08.00.002 | 87511 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 10.8146 | 106.87 | 28.97% | 137.83 | 0% | 137.83 | 1490.5763
09.00.000 |  |  | COBERTURAS
Serviço inexistente nesse contrato.
10.00.000 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 51814.637 | 51814.637
10.00.001 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - INCLUSO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PA1= 1.05 m X 2.10 m E PA4 0,60X1,00 | M² | 7.215 | 801.08 | 28.97% | 1033.15 | 0% | 1033.15 | 7454.1772
10.00.002 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - INCLUSO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PV1- 0,90 m x 2.10 m PV2- 0.60 m x 2.10 m PV - 0.65m x 1.55 m PV4 - 1,05 m x 2.10 m PA3 - 1.80 m x 2.10 m 3,78 | M² | 31.05 | 630.78 | 28.97% | 813.52 | 0% | 813.52 | 25259.796
10.00.003 | COMP-COL-ESQ-001 | PRÓPRIO | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM DUAS FOLHAS, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FERRGENS, FECHADURA E PUXADOR E FAIXA ADESIVA AMARELA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 2512.9529 | 28.97% | 3240.96 | 0% | 3240.96 | 6481.92
10.00.005 | 112612 | SBC | JANELA MAXIM-AIR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA GRAFITE,01 seção, batente de 5 cm, com vidro fantasia mini-boreal J1 - 0.50 m x 0.50 J4 - 0,65x0,50m fornecimenro e instalação | M² | 5.15 | 382.56 | 28.97% | 493.39 | 0% | 493.39 | 2540.9585
10.00.006 | 112594 | SBC | BASCULANTE ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA GRAFITE COM VIDRO 02 seções (1 fixa e 1 móvel), com vidro mini-boreal 4mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO J2 - 0.55 x 0.50 m | M² | 6.6 | 563.25 | 28.97% | 726.42 | 0% | 726.42 | 4794.372
10.00.007 | ES 14.10.0250 (/) | SCO-RJ | JANELA PROJETANTE DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AIR EM PERFIS SERIE 25, COM 1PAINEL DESLIZANTE-PROJETANTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. BASCULA, 01 SEÇÃO, BATENTE DE 5CM, COM VIDRO MINI-BOREAL - J3 - 0.60 M X 0.30 M (claraboias) | M² | 2.88 | 376.36 | 28.97% | 485.39 | 0% | 485.39 | 1397.9232
10.00.008 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, MAÇANETA RETA COMPRIMENTO MINIMO 10cm SEM ARESTAS ,INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 8 | 127.14 | 28.97% | 163.97 | 0% | 163.97 | 1311.76
10.00.009 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, MAÇANETA RETA COMPRIMENTO MINIMO 10cm SEM ARESTAS, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 5 | 128.47 | 28.97% | 165.69 | 0% | 165.69 | 828.45
10.00.010 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UNID | 16 | 84.58 | 28.97% | 109.08 | 0% | 109.08 | 1745.28
11.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [9 empty] | 141105.4368
11.01.000 |  |  | Instalação de Água Fria | [8 empty] | 9793.8654
11.01.001 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 82.27 | 44.87 | 28.97% | 57.87 | 0% | 57.87 | 4760.9649
11.01.002 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 57.55 | 44.61 | 28.97% | 57.53 | 0% | 57.53 | 3310.8515
11.01.003 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 102,97 | UNID | 10 | 105.08 | 28.97% | 135.52 | 0% | 135.52 | 1355.2
11.01.004 | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.1 | 35.12 | 28.97% | 45.29 | 0% | 45.29 | 366.849
11.02.000 |  |  | Instalação de Água Quente | [8 empty] | 27001.0132
11.02.001 | 89974 | SINAPI | KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID | 15 | 298.36 | 28.97% | 384.79 | 0% | 384.79 | 5771.85
11.02.002 | 89646 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID | 34 | 24.11 | 28.97% | 31.09 | 0% | 31.09 | 1057.06
11.02.003 | 89788 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID | 41 | 87.71 | 28.97% | 113.12 | 0% | 113.12 | 4637.92
11.02.004 | 89635 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 28.39 | 48.96 | 28.97% | 63.14 | 0% | 63.14 | 1792.5446
11.02.005 | 89772 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 134.34 | 79.31 | 28.97% | 102.29 | 0% | 102.29 | 13741.6386
11.03.000 |  |  | Instalação de Esgoto Sanitário | [8 empty] | 22900.1067
11.03.001 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 73.02 | 60.66 | 28.97% | 78.23 | 0% | 78.23 | 5712.3546
11.03.002 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.02 | 92.09 | 28.97% | 118.77 | 0% | 118.77 | 1071.3054
11.03.003 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 | 44.42 | 28.97% | 57.29 | 0% | 57.29 | 1374.96
11.03.004 | 93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UNID | 5.99 | 1256.22 | 28.97% | 1620.15 | 0% | 1620.15 | 9704.6985
11.03.005 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M³ | 1.42 | 202.15 | 28.97% | 260.71 | 0% | 260.71 | 370.2082
11.03.006 | 74166/002 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 7 | 277.17 | 28.97% | 357.47 | 0% | 357.47 | 2502.29
11.03.007 | 013255 | SINAPI | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 7 | 40.69 | 28.97% | 52.48 | 0% | 52.48 | 367.36
11.03.008 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID | 20 | 46.47 | 28.97% | 59.93 | 0% | 59.93 | 1198.6
11.03.009 | 053031 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 150x150mm COMPLETA C/GRELHA ,SAIDA 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 4 | 80.05 | 28.97% | 103.24 | 0% | 103.24 | 412.96
11.03.010 | 053013 | SBC | CAIXA GORDURA SIMPLES EM PVC 300x100 18 lLITROS C/ TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 143.73 | 28.97% | 185.37 | 0% | 185.37 | 185.37
11.04.000 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 37238.1015
11.04.001 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.5 | 76.3 | 28.97% | 98.4 | 0% | 98.4 | 1722
11.04.002 | 93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UNID | 10.01 | 1256.22 | 28.97% | 1620.15 | 0% | 1620.15 | 16217.7015
11.04.003 | 101802 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2020 | UNID | 10 | 1496.35 | 28.97% | 1929.84 | 0% | 1929.84 | 19298.4
11.05.000 |  |  | Louças e Metais | [8 empty] | 24069.47
Louças
11.05.001 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 7 | 297.27 | 28.97% | 383.39 | 0% | 383.39 | 2683.73
11.05.002 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2 | 715.16 | 28.97% | 922.34 | 0% | 922.34 | 1844.68
11.05.003 | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | 236.16 | 28.97% | 304.58 | 0% | 304.58 | 304.58
11.05.004 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 8 | 138.78 | 28.97% | 178.98 | 0% | 178.98 | 1431.84
11.05.005 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 143.75 | 28.97% | 185.39 | 0% | 185.39 | 556.17
11.05.006 | COMP-COL-HID-001 | PRÓPRIO | LAVATÓRIO, ACESSIBILIDADE, LOUÇA BRANCA P/COLUNA SUSPENSA ICASA OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 497.3193 | 28.97% | 641.39 | 0% | 641.39 | 1282.78
11.05.007 | COMP-COL-HID-002 | PRÓPRIO | COLUNA SUSPENSA P/LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA ACESSIBILIDADE ICASA OU SIMILAR EQUIVALENTE , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 376.2209 | 28.97% | 485.21 | 0% | 485.21 | 970.42
Metais
11.05.008 | 100857 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2 | 326.33 | 28.97% | 420.87 | 0% | 420.87 | 841.74
11.05.009 | 100856 | SINAPI | MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 30 | 24.54 | 28.97% | 31.65 | 0% | 31.65 | 949.5
11.05.010 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 7 | 307.43 | 28.97% | 396.49 | 0% | 396.49 | 2775.43
11.05.011 | 202164 | SBC | KIT DESCARGA COM ALAVANCA PARA PCD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 2 | 563.74 | 28.97% | 727.06 | 0% | 727.06 | 1454.12
11.05.012 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 13 | 57.95 | 28.97% | 74.74 | 0% | 74.74 | 971.62
11.05.013 | 190312 | SBC | CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977 C.CT DECA OU SIMILAR EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 15 | 242.44 | 28.97% | 312.67 | 0% | 312.67 | 4690.05
11.05.014 | 190414 | SBC | DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50, ou similar equivalente (banheiros acessíveis) | UNID | 2 | 140.17 | 28.97% | 180.78 | 0% | 180.78 | 361.56
11.05.015 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO,1/2"X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 14 | 46.62 | 28.97% | 60.13 | 0% | 60.13 | 841.82
11.05.016 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 13 | 16.9 | 28.97% | 21.8 | 0% | 21.8 | 283.4
11.05.017 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | 29.76 | 28.97% | 38.38 | 0% | 38.38 | 38.38
11.05.018 | 202347 | SBC | TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMÁTICA NBR 9050, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 2 | 162.34 | 28.97% | 209.37 | 0% | 209.37 | 418.74
11.05.019 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 11 | 89.05 | 28.97% | 114.85 | 0% | 114.85 | 1263.35
11.05.020 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | 81.85 | 28.97% | 105.56 | 0% | 105.56 | 105.56
11.06.000 |  |  | Acessórios banheiros | [8 empty] | 20102.88
11.06.001 | 190020 | SBC | ASSENTO PARA VASO SANITARIAO PCD, LINHA VOGUE CONFORTO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 201.08 | 28.97% | 259.33 | 0% | 259.33 | 518.66
11.06.002 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UNID | 7 | 41.09 | 28.97% | 52.99 | 0% | 52.99 | 370.93
11.06.003 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2 | 895.21 | 28.97% | 1154.55 | 0% | 1154.55 | 2309.1
11.06.004 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UNID | 2 | 582.76 | 28.97% | 751.59 | 0% | 751.59 | 1503.18
11.06.005 | 18.016.0105-A | EMOP | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA PESSOAS COM SSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UNID | 6 | 104.6 | 28.97% | 134.9 | 0% | 134.9 | 809.4
11.06.006 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 4 | 304.33 | 28.97% | 392.49 | 0% | 392.49 | 1569.96
11.06.007 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 4 | 314.21 | 28.97% | 405.24 | 0% | 405.24 | 1620.96
11.06.008 | 190007 | SBC | CABIDE METALICO CROMADO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 15 | 98.77 | 28.97% | 127.38 | 0% | 127.38 | 1910.7
11.06.009 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 17 | 45.76 | 28.97% | 59.02 | 0% | 59.02 | 1003.34
11.06.010 | 190705 | SBC | TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 9 | 341.12 | 28.97% | 439.94 | 0% | 439.94 | 3959.46
11.06.011 | 190029 | SBC | PORTA-PAPEL HIGIENICO CAIXA DE METAL CROMADO, MODELOROLAO NOBLE EM INOX - BIOVIS OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 9 | 267.02 | 28.97% | 344.38 | 0% | 344.38 | 3099.42
11.06.012 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 13 | 72.18 | 28.97% | 93.09 | 0% | 93.09 | 1210.17
11.06.013 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020, acréscimo de reforço, bancadas e banco dos vestiários. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 4 | 42.18 | 28.97% | 54.4 | 0% | 54.4 | 217.6
12.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 147799.9632 | 147799.9632
12.00.001 | COMP-COL-ELE-001 | PRÓPRIO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTOS FASE, NEUTRO E TERRA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 70 DISJUNTORES DIN, 225 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 1809.272 | 28.97% | 2333.42 | 0% | 2333.42 | 2333.42
12.00.002 | COMP-COL-ELE-002 | PRÓPRIO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTOS FASE, NEUTRO E TERRA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 150 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 885.0244 | 28.97% | 1141.42 | 0% | 1141.42 | 1141.42
12.00.003 | COMP-COL-ELE-003 | PRÓPRIO | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, 200 A, DIN/IEC, CURVA C, 25 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 707.24 | 28.97% | 912.13 | 0% | 912.13 | 1824.26
12.00.004 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 40 A, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 82.09 | 28.97% | 105.87 | 0% | 105.87 | 211.74
12.00.005 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 10 A,CURVA B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 10.77 | 28.97% | 13.89 | 0% | 13.89 | 13.89
12.00.006 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16 A,CURVA B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 8 | 11.37 | 28.97% | 14.66 | 0% | 14.66 | 117.28
12.00.007 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20 A, CURVA B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 12.48 | 28.97% | 16.1 | 0% | 16.1 | 16.1
12.00.008 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 10 A, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 52.91 | 28.97% | 68.24 | 0% | 68.24 | 204.72
12.00.009 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 25 A, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 56.35 | 28.97% | 72.67 | 0% | 72.67 | 72.67
12.00.010 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20 A, CURVA B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 7 | 56.35 | 28.97% | 72.67 | 0% | 72.67 | 508.69
12.00.011 | COMP-COL-ELE-004 | PRÓPRIO | DISPOSITIVO DR, 2 PÓLOS, SENSIBILIDADE 30 mA, CORRENTE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 16 | 154.56 | 28.97% | 199.34 | 0% | 199.34 | 3189.44
12.00.012 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1560 | 5.46 | 28.97% | 7.04 | 0% | 7.04 | 10982.4
12.00.013 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 185 | 7.66 | 28.97% | 9.88 | 0% | 9.88 | 1827.8
12.00.014 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 580 | 10.32 | 28.97% | 13.31 | 0% | 13.31 | 7719.8
12.00.015 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 95,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80 | 95.39 | 28.97% | 123.02 | 0% | 123.02 | 9841.6
12.00.016 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80 | 123.42 | 28.97% | 159.17 | 0% | 159.17 | 12733.6
12.00.017 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 240 | 152.52 | 28.97% | 196.71 | 0% | 196.71 | 47210.4
12.00.018 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 135 | 8.77 | 28.97% | 11.31 | 0% | 11.31 | 1526.85
12.00.019 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1", APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5 | 12.06 | 28.97% | 15.55 | 0% | 15.55 | 77.75
12.00.020 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1 1/4", APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 15.4 | 28.97% | 19.86 | 0% | 19.86 | 19.86
12.00.021 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 42 | 14.78 | 28.97% | 19.06 | 0% | 19.06 | 800.52
12.00.022 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 21.52 | 28.97% | 27.75 | 0% | 27.75 | 83.25
12.00.023 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 54.34 | 28.97% | 70.08 | 0% | 70.08 | 420.48
12.00.024 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 102 | 12.05 | 28.97% | 15.54 | 0% | 15.54 | 1585.08
12.00.025 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 15.34 | 28.97% | 19.78 | 0% | 19.78 | 296.7
12.00.026 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1 1/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 18.62 | 28.97% | 24.01 | 0% | 24.01 | 72.03
12.00.027 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 37 | 58.5 | 28.97% | 75.45 | 0% | 75.45 | 2791.65
12.00.028 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 35.62 | 28.97% | 45.94 | 0% | 45.94 | 367.52
12.00.029 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 19 | 27.19 | 28.97% | 35.07 | 0% | 35.07 | 666.33
12.00.030 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4", APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 136 | 7.54 | 28.97% | 9.72 | 0% | 9.72 | 1321.92
12.00.031 | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1", APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 9.54 | 28.97% | 12.3 | 0% | 12.3 | 24.6
12.00.032 | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1 1/4", APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 12.09 | 28.97% | 15.59 | 0% | 15.59 | 15.59
12.00.033 | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 9 | 13.83 | 28.97% | 17.84 | 0% | 17.84 | 160.56
12.00.034 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 16.77 | 28.97% | 21.63 | 0% | 21.63 | 43.26
12.00.035 | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 42.83 | 28.97% | 55.24 | 0% | 55.24 | 331.44
12.00.036 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4", APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 8.72 | 28.97% | 11.25 | 0% | 11.25 | 112.5
12.00.037 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1", APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 10.22 | 28.97% | 13.18 | 0% | 13.18 | 39.54
12.00.038 | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1 1/4", APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 12.24 | 28.97% | 15.79 | 0% | 15.79 | 63.16
12.00.039 | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE | UNID | 15 | 20.2 | 28.97% | 26.05 | 0% | 26.05 | 390.75
12.00.040 | 91902 | SINAPI | CURVA 90º PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4", APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 62 | 12.09 | 28.97% | 15.59 | 0% | 15.59 | 966.58
12.00.041 | 91905 | SINAPI | CURVA 90º PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1", APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 15.64 | 28.97% | 20.17 | 0% | 20.17 | 20.17
12.00.042 | 91908 | SINAPI | CURVA 90º PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1 1/4", APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 18.8 | 28.97% | 24.25 | 0% | 24.25 | 72.75
12.00.043 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 21.05 | 28.97% | 27.15 | 0% | 27.15 | 108.6
12.00.044 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 26.42 | 28.97% | 34.07 | 0% | 34.07 | 34.07
12.00.045 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 69.98 | 28.97% | 90.25 | 0% | 90.25 | 90.25
12.00.046 | COMP-COL-ELE-005 | PRÓPRIO | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 44.0515 | 28.97% | 56.81 | 0% | 56.81 | 227.24
12.00.047 | COMP-COL-ELE-006 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 46 | 21.7042 | 28.97% | 27.99 | 0% | 27.99 | 1287.54
12.00.048 | COMP-COL-ELE-007 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 28 | 23.7942 | 28.97% | 30.69 | 0% | 30.69 | 859.32
12.00.049 | COMP-COL-ELE-008 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 27.9684 | 28.97% | 36.07 | 0% | 36.07 | 360.7
12.00.050 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 21 | 32.33 | 28.97% | 41.7 | 0% | 41.7 | 875.7
12.00.051 | COMP-COL-ELE-009 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 34.2891 | 28.97% | 44.22 | 0% | 44.22 | 44.22
12.00.052 | COMP-COL-ELE-010 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 7 | 23.6276 | 28.97% | 30.47 | 0% | 30.47 | 213.29
12.00.053 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 5 | 27.98 | 28.97% | 36.09 | 0% | 36.09 | 180.45
12.00.054 | COMP-COL-ELE-011 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 7 | 26.2076 | 28.97% | 33.8 | 0% | 33.8 | 236.6
12.00.055 | COMP-COL-ELE-012 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 30.5776 | 28.97% | 39.44 | 0% | 39.44 | 118.32
12.00.056 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 40.35 | 28.97% | 52.04 | 0% | 52.04 | 208.16
12.00.057 | COMP-COL-ELE-013 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 38.6773 | 28.97% | 49.88 | 0% | 49.88 | 99.76
12.00.058 | COMP-COL-ELE-014 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 29.9267 | 28.97% | 38.6 | 0% | 38.6 | 38.6
12.00.059 | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 50.81 | 28.97% | 65.53 | 0% | 65.53 | 131.06
12.00.060 | COMP-COL-ELE-015 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 61.5373 | 28.97% | 79.36 | 0% | 79.36 | 158.72
12.00.061 | COMP-COL-ELE-016 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 57.5573 | 28.97% | 74.23 | 0% | 74.23 | 742.3
12.00.062 | COMP-COL-ELE-017 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 51.9673 | 28.97% | 67.02 | 0% | 67.02 | 134.04
12.00.063 | COMP-COL-ELE-018 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 62.0473 | 28.97% | 80.02 | 0% | 80.02 | 80.02
12.00.064 | COMP-COL-ELE-019 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 72.1973 | 28.97% | 93.11 | 0% | 93.11 | 93.11
12.00.065 | COMP-COL-ELE-020 | PRÓPRIO | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 4 | 11.6295 | 28.97% | 15 | 0% | 15 | 60
12.00.066 | COMP-COL-ELE-021 | PRÓPRIO | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 6 | 13.2946 | 28.97% | 17.15 | 0% | 17.15 | 102.9
12.00.067 | COMP-COL-ELE-022 | PRÓPRIO | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO RÍGIDO PVC 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 25.3848 | 28.97% | 32.74 | 0% | 32.74 | 32.74
12.00.068 | COMP-COL-ELE-023 | PRÓPRIO | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO RÍGIDO PVC 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 26.3571 | 28.97% | 33.99 | 0% | 33.99 | 67.98
12.00.069 | COMP-COL-ELE-024 | PRÓPRIO | BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1" x 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 14.9684 | 28.97% | 19.3 | 0% | 19.3 | 193
12.00.070 | COMP-COL-ELE-025 | PRÓPRIO | BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" x 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 23.9284 | 28.97% | 30.86 | 0% | 30.86 | 61.72
12.00.071 | COMP-COL-ELE-026 | PRÓPRIO | BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" x 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 23.3084 | 28.97% | 30.06 | 0% | 30.06 | 30.06
12.00.072 | COMP-COL-ELE-027 | PRÓPRIO | BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" x 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 29.7237 | 28.97% | 38.33 | 0% | 38.33 | 76.66
12.00.073 | COMP-COL-ELE-028 | PRÓPRIO | BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" x 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 28.7537 | 28.97% | 37.08 | 0% | 37.08 | 74.16
12.00.074 | COMP-COL-ELE-029 | PRÓPRIO | BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" x 1 1/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 28.0337 | 28.97% | 36.16 | 0% | 36.16 | 108.48
12.00.075 | COMP-COL-ELE-030 | PRÓPRIO | BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2" x 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 47.6037 | 28.97% | 61.39 | 0% | 61.39 | 122.78
12.00.076 | COMP-COL-ELE-031 | PRÓPRIO | BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2" x 1 1/2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 41.1937 | 28.97% | 53.13 | 0% | 53.13 | 53.13
12.00.077 | COMP-COL-ELE-032 | PRÓPRIO | CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 37 A 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 11 | 44.2637 | 28.97% | 57.09 | 0% | 57.09 | 627.99
12.00.078 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 12 | 25.48 | 28.97% | 32.86 | 0% | 32.86 | 394.32
12.00.079 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 11 | 40.77 | 28.97% | 52.58 | 0% | 52.58 | 578.38
12.00.080 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 5 | 29.03 | 28.97% | 37.44 | 0% | 37.44 | 187.2
12.00.081 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 30.93 | 28.97% | 39.89 | 0% | 39.89 | 39.89
12.00.082 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 7 | 38.21 | 28.97% | 49.28 | 0% | 49.28 | 344.96
12.00.083 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 40.11 | 28.97% | 51.73 | 0% | 51.73 | 103.46
12.00.084 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 8 | 24.16 | 28.97% | 31.16 | 0% | 31.16 | 249.28
12.00.085 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 38.18 | 28.97% | 49.24 | 0% | 49.24 | 49.24
12.00.086 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 5 | 43.01 | 28.97% | 55.47 | 0% | 55.47 | 277.35
12.00.087 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 30.01 | 28.97% | 38.7 | 0% | 38.7 | 77.4
12.00.088 | COMP-COL-ELE-033 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, ALETADA, COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED 9 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 15 | 200.4277 | 28.97% | 258.49 | 0% | 258.49 | 3877.35
12.00.089 | COMP-COL-ELE-034 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, ALETADA, COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 32 | 229.0577 | 28.97% | 295.42 | 0% | 295.42 | 9453.44
12.00.090 | COMP-COL-ELE-035 | PRÓPRIO | CABO PP, 3 CONDUTORES, 450/750 V, 6,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 49.854 | 28.97% | 64.3 | 0% | 64.3 | 964.5
12.00.091 | COMP-COL-ELE-036 | PRÓPRIO | LUVA DE EMENDA A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 6,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 21 | 2.3138 | 28.97% | 2.98 | 0% | 2.98 | 62.58
12.00.092 | COMP-COL-ELE-037 | PRÓPRIO | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 150,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 23.838 | 28.97% | 30.74 | 0% | 30.74 | 184.44
12.00.093 | 63706 | SBC | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 120,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 21.93 | 28.97% | 28.28 | 0% | 28.28 | 56.56
12.00.094 | COMP-COL-ELE-038 | PRÓPRIO | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 95,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 56.1536 | 28.97% | 72.42 | 0% | 72.42 | 144.84
12.00.095 | COMP-COL-ELE-039 | PRÓPRIO | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 50,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 15.7428 | 28.97% | 20.3 | 0% | 20.3 | 20.3
12.00.096 | COMP-COL-ELE-040 | PRÓPRIO | PLACA (ESPELHO) CEGO, REDONDO, 3"X3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 38 | 6.6905 | 28.97% | 8.63 | 0% | 8.63 | 327.94
12.00.097 | COMP-COL-ELE-041 | PRÓPRIO | ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA ELETRODUTO, TIPO "U" SIMPLES, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 3.8115 | 28.97% | 4.92 | 0% | 4.92 | 19.68
12.00.098 | COMP-COL-ELE-042 | PRÓPRIO | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, 5/8" X 2,40 M, ALTA CAMADA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 142.6412 | 28.97% | 183.96 | 0% | 183.96 | 551.88
12.00.099 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 0,3 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 63.58 | 28.97% | 82 | 0% | 82 | 246
12.00.100 | COMP-COL-ELE-043 | PRÓPRIO | CABO DE COBRE NÚ, MEIO DURO, 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 87.3479 | 28.97% | 112.65 | 0% | 112.65 | 1126.5
12.00.101 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4M | UNID | 3 | 301.11 | 28.97% | 388.34 | 0% | 388.34 | 1165.02
12.00.102 | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,6M | UNID | 1 | 781.35 | 28.97% | 1007.71 | 0% | 1007.71 | 1007.71
12.00.103 | 22098 | SBC | DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO ATÉ 20 CM COM MARTELETE ELÉTRICO | M³ | 2.5879 | 233.71 | 28.97% | 301.42 | 0% | 301.42 | 780.0448
12.00.104 | 98682 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | M² | 6.25 | 37.37 | 28.97% | 48.2 | 0% | 48.2 | 301.25
12.00.105 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M³ | 1.2665 | 85.21 | 28.97% | 109.9 | 0% | 109.9 | 139.1884
12.00.106 | COMP-COL-ELE-044 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA COM MÓDULO SOLAR E SENSOR DE PRESENÇA, IP 65, 20 W, 78 LEDS, ÁREA DE CAPTAÇÃO MÁXIMA 3 A 5 M. | UNID | 2 | 118.8413 | 28.97% | 153.27 | 0% | 153.27 | 306.54
12.00.107 | COMP-COL-ELE-045 | PRÓPRIO | SUPORTE EM METAL PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS E CONDULETES EM ISNTALAÇÕES NAS LAJES H= 40CM, EM PERFIL 'L" DE ABAS IGUAIS 2"X 3/16" FIXADOS NAS LAJE SCOM CHUMADORES DO TIPO CBA 3/8"X 21/2" INCLUSOS , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 30 | 72.3791 | 28.97% | 93.35 | 0% | 93.35 | 2800.5
12.00.108 | 64816 | SBC | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 270.53 | 28.97% | 348.9 | 0% | 348.9 | 697.8
12.00.109 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 71.28 | 28.97% | 91.93 | 0% | 91.93 | 183.86
12.00.110 | COMP-COL-ELE-046 | PRÓPRIO | CABO PP, 3 CONDUTORES, 450/750 V, 4,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 42.534 | 28.97% | 54.86 | 0% | 54.86 | 109.72
12.00.111 | 063300 | PRÓPRIO | CABO PP, 3 CONDUTORES, 450/750 V, 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 15.14 | 28.97% | 19.53 | 0% | 19.53 | 117.18
12.00.112 | COMP-COL-ELE-047 | PRÓPRIO | CABO PP, 4 CONDUTORES, 450/750 V, 6,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4 | 34.1304 | 28.97% | 44.02 | 0% | 44.02 | 176.08
12.00.113 | COMP-COL-ELE-048 | PRÓPRIO | LUVA DE EMENDA A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 4,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 2.1838 | 28.97% | 2.82 | 0% | 2.82 | 8.46
12.00.114 | COMP-COL-ELE-049 | PRÓPRIO | LUVA DE EMENDA A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 9 | 2.1838 | 28.97% | 2.82 | 0% | 2.82 | 25.38
12.00.115 | COMP-COL-ELE-50 | PRÓPRIO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS, CLASSE II, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA 175 V, CORRENTE MÁXIMA 45 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO QDLF | UNID | 4 | 94.982 | 28.97% | 122.5 | 0% | 122.5 | 490
13.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA | [8 empty] | 12096.1707 | 12096.1707
13.00.001 | 059639 | SBC | MINI RACK PAREDE 6Ux450 MM 19" COR PRETO PORTA COM VISOR DE ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 405.4 | 28.97% | 522.84 | 0% | 522.84 | 522.84
13.00.002 | 079156 | SBC | CONVERSOR DE MÍDIA RJ45 PARA FIBRA ÓTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 1107.25 | 28.97% | 1428.02 | 0% | 1428.02 | 2856.04
13.00.003 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 663.99 | 28.97% | 856.35 | 0% | 856.35 | 856.35
13.00.004 | 059252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 1150.44 | 28.97% | 1483.72 | 0% | 1483.72 | 1483.72
13.00.005 | 059460 | SBC | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 19" COM 8 TOMADAS 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 99.79 | 28.97% | 128.7 | 0% | 128.7 | 128.7
13.00.006 | 059441 | SBC | PATCH CORD RJ45 CAT6 C/2,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 70.53 | 28.97% | 90.96 | 0% | 90.96 | 909.6
13.00.007 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 115 | 2.24 | 28.97% | 2.89 | 0% | 2.89 | 332.35
13.00.008 | 059560 | SBC | CABO DE FIBRA ÓTICA COM 2 FIBRAS MONOMODO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 130 | 12.98 | 28.97% | 16.74 | 0% | 16.74 | 2176.2
13.00.009 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 6 | 41.16 | 28.97% | 53.08 | 0% | 53.08 | 318.48
13.00.010 | COMP-COL-LOG-001 | PRÓPRIO | TOMADA DE REDE DUPLA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 64.7793 | 28.97% | 83.55 | 0% | 83.55 | 83.55
13.00.011 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5 | 8.77 | 28.97% | 11.31 | 0% | 11.31 | 56.55
13.00.012 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 25 | 12.05 | 28.97% | 15.54 | 0% | 15.54 | 388.5
13.00.013 | COMP-COL-LOGI-002 | PRÓPRIO | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3/4", INSTALADO EM PISO DE CONCRETO COM ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO (5X5 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 25 | 8.2237 | 28.97% | 10.61 | 0% | 10.61 | 265.25
13.00.014 | COMP-COL-LOGI-003 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 5 | 21.7042 | 28.97% | 27.99 | 0% | 27.99 | 139.95
13.00.015 | COMP-COL-LOGI-004 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 23.7942 | 28.97% | 30.69 | 0% | 30.69 | 30.69
13.00.016 | COMP-COL-LOGI-005 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 32.7184 | 28.97% | 42.2 | 0% | 42.2 | 126.6
13.00.017 | COMP-COL-LOGI-006 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 23.1742 | 28.97% | 29.89 | 0% | 29.89 | 29.89
13.00.018 | COMP-COL-LOGI-007 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 27.9976 | 28.97% | 36.11 | 0% | 36.11 | 72.22
13.00.019 | COMP-COL-LOGI-008 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 30.5776 | 28.97% | 39.44 | 0% | 39.44 | 78.88
13.00.020 | 91902 | SiNAPI | CURVA 90º PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4", APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 12.09 | 28.97% | 15.59 | 0% | 15.59 | 31.18
13.00.021 | 91914 | SINAPI | CURVA 90º PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4, APARENTE, INSTALADA EM PAREDE/PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 9 | 13.89 | 28.97% | 17.91 | 0% | 17.91 | 161.19
13.00.022 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4", APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 7 | 7.54 | 28.97% | 9.72 | 0% | 9.72 | 68.04
13.00.023 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4", APARENTE, INSTALADA EM PAREDE/PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 8.72 | 28.97% | 11.25 | 0% | 11.25 | 225
13.00.024 | 068163 | SBC | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO RÍGIDO PVC 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 8 | 15.51 | 28.97% | 20 | 0% | 20 | 160
13.00.025 | COMP-COL-LOGI-009 | PRÓPRIO | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO/PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 150X150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 53.191 | 28.97% | 68.6 | 0% | 68.6 | 68.6
13.00.026 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3M | UNID | 2 | 190 | 28.97% | 245.04 | 0% | 245.04 | 490.08
13.00.027 | 22098 | SBC | DEMOLIÇÃO PISO CONCRETO ATÉ 20 CM COM MARTELETE ELÉTRICO | M³ | 0.1 | 223.71 | 28.97% | 288.52 | 0% | 288.52 | 28.852
13.00.028 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M³ | 0.0625 | 85.21 | 28.97% | 109.9 | 0% | 109.9 | 6.8688
14.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [9 empty] | 1701.13
14.01.000 |  |  | EXTINTORES PORTÁTEIS | [8 empty] | 643.2
14.01.001 | 55861 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 kg NBR 11716 ABC | UNID | 3 | 166.24 | 28.97% | 214.4 | 0% | 214.4 | 643.2
14.02.000 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 281.82
14.02.001 | 060680 | SBC | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO, 30 LEDS, BIVOLT, (100 LÚMENS), AUTONOMIA MÍNIMA DE 06 HORAS, BATERIA DE LÍTIO, NORMA NBR 10898, GRAU PROTEÇÃO IP-20. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 6 | 36.42 | 28.97% | 46.97 | 0% | 46.97 | 281.82
14.03.000 |  |  | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | [8 empty] | 776.11
14.03.001 | COMP QUIL 14 | PRÓPRIO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA/TRIANGULAR, 300 MM LARGURA, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS, COM SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820:2020. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 3 | 30.59 | 28.97% | 39.45 | 0% | 39.45 | 118.35
14.03.002 | COMP QUIL 15 | PRÓPRIO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 300 MM X 150MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS, COM SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820:2020. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 9 | 45.14 | 28.97% | 58.22 | 0% | 58.22 | 523.98
14.03.003 | COMP- COL-INCE-001 | PRÓPRIO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS COM SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820:2020. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 2 | 51.868 | 28.97% | 66.89 | 0% | 66.89 | 133.78
15.00.000 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.) | [9 empty] | 22686.3055
15.01.000 |  |  | INSTALAÇÃO DE SPDA | [8 empty] | 21650.4655
15.01.001 | COMP-COL-SPDA-001 | PRÓPRIO | CABO DE COBRE NÚ, MEIO DURO, 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 70.1679 | 28.97% | 90.5 | 0% | 90.5 | 9050
15.01.002 | COMP-COL-SPDA-002 | PRÓPRIO | CABO DE COBRE NÚ, MEIO DURO, 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24 | 87.3479 | 28.97% | 112.65 | 0% | 112.65 | 2703.6
15.01.003 | COMP-COL-SPDA-003 | PRÓPRIO | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, 5/8" X 2,40 M, ALTA CAMADA DE COBRE, COM 1 GRAMPO DE CONEXÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 142.6412 | 28.97% | 183.96 | 0% | 183.96 | 183.96
15.01.004 | COMP-COL-SPDA-004 | PRÓPRIO | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, 5/8" X 2,40 M, ALTA CAMADA DE COBRE, COM 2 GRAMPOS DE CONEXÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 148.2412 | 28.97% | 191.19 | 0% | 191.19 | 573.57
15.01.005 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 0,3 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 63.58 | 28.97% | 82 | 0% | 82 | 328
15.01.006 | COMP-COL-SPDA-005 | PRÓPRIO | FITA METÁLICA PERFURADA,L = 18 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 29 | 8.9844 | 28.97% | 11.59 | 0% | 11.59 | 336.11
15.01.007 | 078181 | SBC | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 35,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 34 | 34.49 | 28.97% | 44.48 | 0% | 44.48 | 1512.32
15.01.008 | 078038 | SBC | FIXADOR ÔMEGA PARA CABOS 35,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 70 | 3.52 | 28.97% | 4.54 | 0% | 4.54 | 317.8
15.01.009 | COMP-COL-SPDA-006 | PRÓPRIO | TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA CABO 35,0 MM², COM 1 FURO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 6 | 6.7328 | 28.97% | 8.68 | 0% | 8.68 | 52.08
15.01.010 | COMP-COL-SPDA-007 | PRÓPRIO | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 50,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 4.9828 | 28.97% | 6.43 | 0% | 6.43 | 6.43
15.01.011 | COMP-COL-SPDA-008 | PRÓPRIO | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 35,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 40 | 3.4928 | 28.97% | 4.5 | 0% | 4.5 | 180
15.01.012 | COMP-COL-SPDA-009 | PRÓPRIO | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 16,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 2.7628 | 28.97% | 3.56 | 0% | 3.56 | 7.12
15.01.013 | COMP-COL-SPDA-010 | PRÓPRIO | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 6,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 41 | 2.4728 | 28.97% | 3.19 | 0% | 3.19 | 130.79
15.01.014 | 78389 | SBC | CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 60.96 | 28.97% | 78.62 | 0% | 78.62 | 157.24
15.01.015 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 15.34 | 28.97% | 19.78 | 0% | 19.78 | 118.68
15.01.016 | COMP-COL-SPDA-011 | PRÓPRIO | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1", INSTALADO EM PISO DE CONCRETO COM ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO (5X5 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 12.49 | 28.97% | 16.11 | 0% | 16.11 | 32.22
15.01.017 | 91914 | SINAPI | CURVA 90º PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1", APARENTE, INSTALADA EM PAREDE/PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 13.89 | 28.97% | 17.91 | 0% | 17.91 | 53.73
15.01.018 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 1", APARENTE, INSTALADA EM PAREDE/PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 10.22 | 28.97% | 13.18 | 0% | 13.18 | 79.08
15.01.019 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 31.58 | 28.97% | 40.73 | 0% | 40.73 | 81.46
15.01.020 | COMP-COL-SPDA-012 | PRÓPRIO | QUADRO DE PROTEÇÃO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM BARRAMENTPOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 810.972 | 28.97% | 1045.91 | 0% | 1045.91 | 1045.91
15.01.021 | COMP-COL-SPDA-013 | PRÓPRIO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS, CLASSE II, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA 175 V, CORRENTE MÁXIMA 45 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 94.982 | 28.97% | 122.5 | 0% | 122.5 | 1225
15.01.022 | 22098 | SBC | DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO ATÉ 20 CM COM MARTELETE ELÉTRICO | M³ | 0.2736 | 223.71 | 28.97% | 288.52 | 0% | 288.52 | 78.9391
15.01.023 | 98682 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | M² | 9.12 | 32.27 | 28.97% | 41.62 | 0% | 41.62 | 379.5744
15.01.024 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M³ | 2.28 | 85.21 | 28.97% | 109.9 | 0% | 109.9 | 250.572
15.01.025 | 78016 | SBC | MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO INCLUSIVE ART | UNID | 1 | 1445.38 | 28.97% | 1864.11 | 0% | 1864.11 | 1864.11
15.01.026 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 25 | 27.72 | 28.97% | 35.75 | 0% | 35.75 | 893.75
15.01.027 | COMP-COL-SPDA-014 | PRÓPRIO | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 25,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 3.2628 | 28.97% | 4.21 | 0% | 4.21 | 8.42
15.02.000 |  |  | INSTALAÇÃO DE ALARMES | [8 empty] | 1035.84
15.02.001 | 202125 | SBC | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALARME AUDIOVISUAL COM INSTALAÇÃO SEM FIO (WIRELESS), INCLUSIVE BOTOEIRA, PARA PCD. | UNID | 2 | 401.58 | 28.97% | 517.92 | 0% | 517.92 | 1035.84
16.00.000 |  |  | AR CONDICIONADO | [8 empty] | 70042.45 | 70042.45
16.00.001 | 070385 | SBC | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm | UNID | 8 | 175.37 | 28.97% | 226.17 | 0% | 226.17 | 1809.36
16.00.002 | 070355 | SBC | AR CONDICIONADO SPLIT LG DUAL INVERTER ECONOMICO OU SIMILAR EQUIVALENTE 9.000 BTUS,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 2367.6 | 28.97% | 3053.49 | 0% | 3053.49 | 6106.98
16.00.003 | 070479 | SBC | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO CARRIER SIMILAR EQUIVALENTE 24.000 BTU'S, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 5745.54 | 28.97% | 7410.02 | 0% | 7410.02 | 14820.04
16.00.004 | 070585 | SBC | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO CARRIER OU SIMILAR EQUIVALENTE 60000 BTU'S, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 10348.8 | 28.97% | 13346.85 | 0% | 13346.85 | 26693.7
16.00.005 | COM-COL-AR-001 | PRÓPRIO | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO CARRIER OU SIMILAR EQUIVALENTE 36.000 BTU'S, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 7546.5 | 28.97% | 9732.72 | 0% | 9732.72 | 9732.72
16.00.006 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 77.38 | 28.97% | 99.8 | 0% | 99.8 | 1996
16.00.007 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 50.75 | 28.97% | 65.45 | 0% | 65.45 | 1963.5
16.00.008 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 29.14 | 28.97% | 37.58 | 0% | 37.58 | 375.8
16.00.009 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 63.44 | 28.97% | 81.82 | 0% | 81.82 | 818.2
16.00.010 | COM-COL-AR-002 | PRÓPRIO | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 10 | 211.7821 | 28.97% | 273.14 | 0% | 273.14 | 2731.4
16.00.011 | 073803 | SBC | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO P/ DUTOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 75 | 30.96 | 28.97% | 39.93 | 0% | 39.93 | 2994.75
17.00.000 |  |  | REVESTIMENTO | [9 empty] | 66130.7147
17.01.000 |  |  | Paredes | [8 empty] | 38554.0475
17.01.001 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 384.75 | 3.83 | 28.97% | 4.94 | 0% | 4.94 | 1900.665
17.01.002 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 226.75 | 37.66 | 28.97% | 48.57 | 0% | 48.57 | 11013.2475
17.01.003 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 158.4 | 33.83 | 28.97% | 43.63 | 0% | 43.63 | 6910.992
17.01.004 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 213.94 | 66.66 | 28.97% | 85.97 | 0% | 85.97 | 18392.4218
17.01.005 | 120126 | SBC | PASTILHA 5 x 5cm AZUL INDÍGO COLADA EM PAREDES , DOS BANHEIROS DOS ALUNOS DE ACORDO COM O PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 1.3464 | 193.91 | 28.97% | 250.09 | 0% | 250.09 | 336.7212
17.02.000 |  |  | Tetos | [8 empty] | 8765.54
17.02.001 | 120004 | SBC | EMBOCO LISO TETO COM CIMENTO E AREIA TRACO 1:4+31,7 L/agua | M² | 203 | 33.48 | 28.97% | 43.18 | 0% | 43.18 | 8765.54
17.03.000 |  |  | Mármores e Granitos | [8 empty] | 18811.1272
17.03.001 | COMP-COL-REVEST-001 | PRÓPRIO | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA P/04 CUBAS DE EMBUTIR OVAL MEDIDAS 3,68X,55 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REFORÇADA COM SUPORTES METALICOS DO TIPO MÃO FRANCESA 40CM, FIXADOS COM PARAFUSOS | UNID | 2 | 457.3667 | 28.97% | 589.87 | 0% | 589.87 | 1179.74
17.03.002 | COMP-COL-REVEST-002 | PRÓPRIO | BANCADA DE PIA DE COZINHA EM GRANITO POLIDO, VERDE UBATUBA E = 2,5 a 3,0 CM, 1,60 M X 0,60 M. INCLUSO FRONTISPICIO DE 0,20M, E SAIA DE 0,10 M REFORÇADA COM 02 SUPORTES DO TIPO MÃO FRANCESA 40CM , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 1873.4942 | 28.97% | 2416.25 | 0% | 2416.25 | 2416.25
17.03.003 | COMP-COL-REVEST-003 | PRÓPRIO | DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO VERDE UBATUBA E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS | M² | 42.36 | 197.282 | 28.97% | 254.43 | 0% | 254.43 | 10777.6548
17.03.004 | 170317 | SBC | FILETE EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO, LARGURA ATÉ 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM MASSA COLANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 7.36 | 11.96 | 28.97% | 15.42 | 0% | 15.42 | 113.4912
17.03.005 | 190442 | SBC | FRONTAO 10cm EM GRANITO VERDE UBATUBA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2*((0,55*2)+3,68) | M | 3.96 | 49.8 | 28.97% | 64.23 | 0% | 64.23 | 254.3508
17.03.006 | 120211 | SBC | TESTEIRA EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA 17CM, NOS VESTIÁRIOS. VER ALTURA E LARGURA NO PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2*(0,82+2,17)+2*2,42 | M² | 6.8028 | 112.12 | 28.97% | 144.6 | 0% | 144.6 | 983.6849
17.03.007 | 190397 | SBC | SAIA DE BANCADA EM GRANITO VERDE UTBATUBA, POLIDO, H=10 CM, ESPESSURA 2,5 A 3 CM, FIXADO NAS BANCADA DOS VESTIÁRIOS EM "MEIA ESQUADRIA", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 0.736 | 175.28 | 28.97% | 226.06 | 0% | 226.06 | 166.3802
17.03.008 | 190093 | SBC | BANCO EM GRANITO VERDE UBATUBA E=3 CM, COM SUPORTE DE REFORÇO DO TIPO MÃO FRANCESA EM METAL QUE ACOMPANHAM O ITEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 4.38 | 466.13 | 28.97% | 601.17 | 0% | 601.17 | 2633.1246
17.03.009 | 190054 | SBC | TENTO DE BOX EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO, ALTURA 10 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM MASSA COLANTE NA PARTE INFERIOR E NAS LATERAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3.21 | 26 | 28.97% | 33.53 | 0% | 33.53 | 107.6313
17.03.010 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.05 | 116.61 | 28.97% | 150.39 | 0% | 150.39 | 157.9095
17.03.011 | 190720 | SBC | PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA CORUMBA, COM BORDAS ARREDONDADAS, NOS BANHEIROS ACESSIVEIS, DIMENSÕES 0,15X0,30M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 0.1 | 162.13 | 28.97% | 209.1 | 0% | 209.1 | 20.91
18.00.000 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | [8 empty] | 16870.8654 | 16870.8654
18.00.001 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO) | M² | 25.14 | 39.87 | 28.97% | 51.42 | 0% | 51.42 | 1292.6988
18.00.002 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA- IMPERMEABILIZAÇÃO, LAJE, PLATIBANDA E MURETA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . | M² | 321.73 | 3.52 | 28.97% | 4.54 | 0% | 4.54 | 1460.6542
18.00.003 | UFF-018-IMP-002 | PRÓPRIO | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS, EM CONCRETO, LAJE, PLATIBANDA E MURETA - QUATRO DEMÃOS,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 321.73 | 34.02 | 28.97% | 43.88 | 0% | 43.88 | 14117.5124
19.00.000 |  |  | PISO | [8 empty] | 39807.0921 | 39807.0921
19.00.001 | 98682 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | M² | 6.25 | 37.27 | 28.97% | 48.07 | 0% | 48.07 | 300.4375
19.00.002 | UFF-019-DVS-007 | PRÓPRIO | (ADPTADA SINAPI 72183) PISO EM CONCRETO 30 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | 28.39 | 97.13 | 28.97% | 125.27 | 0% | 125.27 | 3556.4153
19.00.003 | 87680 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021, espessura 3,5 cm | M² | 210.92 | 34.91 | 28.97% | 45.02 | 0% | 45.02 | 9495.6184
19.00.004 | 101752 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M² | 151.98 | 41.79 | 28.97% | 53.9 | 0% | 53.9 | 8191.722
19.00.005 | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 82.51 | 22.93 | 28.97% | 29.57 | 0% | 29.57 | 2439.8207
19.00.006 | 170496 | SBC | PISO VINILICO ACQUAFLOOR STICK - COR NOGUEIRA- PERTECH Piso vinílico padrão madeirado em reguas de aprox. 120 cm x 18 cm, com essperussa de 7 mm a 8 mm fixadas conforme indicação do fabricante, Fornecimento e instalação. | M² | 58.94 | 172.71 | 28.97% | 222.74 | 0% | 222.74 | 13128.2956
19.00.007 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40.089 | 52.12 | 28.97% | 67.22 | 0% | 67.22 | 2694.7826
20.00.000 |  |  | PINTURA | [9 empty] | 52843.1179
20.01.000 |  |  | Pintura Interna Paredes | [8 empty] | 11984.6898
20.01.001 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 266.08 | 16.92 | 28.97% | 21.82 | 0% | 21.82 | 5805.8656
20.01.002 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cobertura clarabóias (inferior da laje cobertura): 1,90 m x 12 Paredes internas clarabóias: 12 x ((0,43 m x 2)+(0,30 m x2)) | M² | 198.76 | 2.85 | 28.97% | 3.68 | 0% | 3.68 | 731.4368
20.01.003 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR BRANCA, DUAS DEMÃOS,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 291.46 | 14.49 | 28.97% | 18.69 | 0% | 18.69 | 5447.3874
20.02.000 |  |  | Pintura Externa Paredes | [8 empty] | 15091.2371
20.02.001 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 324.37 | 3.27 | 28.97% | 4.22 | 0% | 4.22 | 1368.8414
20.02.002 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 254.63 | 21.15 | 28.97% | 27.28 | 0% | 27.28 | 6946.3064
20.02.003 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 324.37 | 16.2 | 28.97% | 20.89 | 0% | 20.89 | 6776.0893
20.03.000 |  |  | Pintura Interna e Externa em Tetos | [8 empty] | 10133.1951
20.03.001 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 198.03 | 3.29 | 28.97% | 4.24 | 0% | 4.24 | 839.6472
20.03.002 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 198.03 | 21.95 | 28.97% | 28.31 | 0% | 28.31 | 5606.2293
20.03.003 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 198.03 | 14.44 | 28.97% | 18.62 | 0% | 18.62 | 3687.3186
20.04.000 |  |  | Pintura de grades e demais elementos de ferro | [8 empty] | 384.4896
20.04.001 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 ( grades das clarabóias) | M² | 5.28 | 9.18 | 28.97% | 11.84 | 0% | 11.84 | 62.5152
20.04.002 | 180222 | SBC | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA (Grades das claraboias. Cor grafite.) | M² | 5.28 | 47.28 | 28.97% | 60.98 | 0% | 60.98 | 321.9744
20.05.000 |  |  | PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA | [8 empty] | 15249.5063
20.05.001 | 17.040.0024-A | EMOP | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% | M² | 705.11 | 11.39 | 28.97% | 14.69 | 0% | 14.69 | 10358.0659
20.05.002 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 407.96 | 9.3 | 28.97% | 11.99 | 0% | 11.99 | 4891.4404
21.00.000 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 7753.6468 | 7753.6468
21.00.001 | 150104 | SBC | ESPELHO EM CRISTAL 4mm MOLDURA ALUMINIO-COMPENSADO 9mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 13.07 | 459.98 | 28.97% | 593.24 | 0% | 593.24 | 7753.6468
22.00.000 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 57006.39 | 57006.39
22.00.001 | 052988 | SBC | BOILER ELÉTRICO DE 300 L DISPOSITIVOS MÍNIMOS: TERMOSTATO; LIMITADOR DA TEMPERATURA, VÁLVULA DE SEGURANÇA POTÊNCIA: 3 KW, TENSÃO: 220 V BIFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 5 | 4881.07 | 28.97% | 6295.12 | 0% | 6295.12 | 31475.6
22.00.002 | 070254 | SBC | CAIXA VENTILADORA COM FILTRO-VAZAO DE AR 1.700m3/h, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 2030.14 | 28.97% | 2618.27 | 0% | 2618.27 | 2618.27
22.00.003 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 14 | 678.86 | 28.97% | 875.53 | 0% | 875.53 | 12257.42
22.00.004 | 74194/001 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 6 | 436.51 | 28.97% | 562.97 | 0% | 562.97 | 3377.82
22.00.005 | COMP-COL-EQUIP-001 | PRÓPRIO | ESPALDAR COM BARRA FIXA EM MADEIRA DIMENSÕES 2,24X0,90 CAPACIDADE 140Kg FIXADO NA PAREDE | UNID | 2 | 730.28 | 28.97% | 941.84 | 0% | 941.84 | 1883.68
22.00.006 | COMP-COL-EQUIP-002 | PRÓPRIO | BARRA DE APOIO BALLET/ DANÇA/FISIOTERAPIA c/1,50m , FIXADA NA PAREDE NA ALTURA DE 1,00M | UNID | 8 | 295.61 | 28.97% | 381.25 | 0% | 381.25 | 3050
22.00.007 | 063300 | SBC | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | M | 120 | 15.14 | 28.97% | 19.53 | 0% | 19.53 | 2343.6
23.00.000 |  |  | FORRO | [8 empty] | 245.175 | 245.175
23.00.001 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 5.25 | 36.21 | 28.97% | 46.7 | 0% | 46.7 | 245.175
24.00.000 |  |  | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO
Serviço inexistente nesse contrato.
25.00.000 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 6483.7906
25.01.000 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS | [8 empty] | 5786.1811
25.01.001 | 04.014.0095-A | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UNID | 16.9956 | 258.86 | 28.97% | 333.85 | 0% | 333.85 | 5673.9811
25.01.002 | UFF-025-DVS-002 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO BARRACÃO [ADAPTADA ORSE 8328] | M² | 12 | 7.25 | 28.97% | 9.35 | 0% | 9.35 | 112.2
25.02.000 |  |  | Limpeza da Obra | [8 empty] | 697.6096
25.02.001 | UFF-025-LIM-001 | PRÓPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 238.092 | 2.27 | 28.97% | 2.93 | 0% | 2.93 | 697.6096
PERCENTUAL DE DESCONTO E VALOR TOTAL PARA A CONTRATAÇÃO | [8 empty] | 0% |  |  |  | 869269.2378 | 869103.17
Local e data: | [5 empty] | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ) | [7 empty] | 166.0678
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | Orçamento realizado em Dez/2021;
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 28,97 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SCO, SBC de Dez/2021 e EMOP de Out/2021;
Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho (A1:A2), percentual de desconto (J427) e linhas inferiores;
Para complementar a planilha basta a licitante digitar o percentual de desconto proposto na célula acima (coluna J e linha 427), substituindo o valor 0,00%;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso em que não houve o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na cotação de mercado;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2022
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Reforma dos vestiários e espaços de apoio do COLUNI - Colégio Universitário Geraldo Reis, com fornecimneto de projetos executivos.
Local: Rua Alexandre Moura, 8, bairro de São Domingos, Niterói - Estado do Rio de Janeiro- CEP 24210-200
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1 | PROJETO | 11487.939 | 1.322% | PERÍODO MÊS 2: 75.67%; PERÍODO MÊS 8: 24.33% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 2: 8692.9234; PERÍODO MÊS 8: 2795.0156 | 11487.939
2 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 57301.78 | 6.592% |  |  | 12.02% | 11.14% | 19.14% | 22.6% | 23.02% | 12.08% | 100%
[6 empty] | 6885.6731 | 6380.7653 | 10966.4005 | 12953.0527 | 13192.279 | 6923.6095 | 57301.78
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 41907.9025 | 4.821% | PERÍODO MÊS 3: 100% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 41907.9025 | 41907.9025
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 7826.4454 | 0.9003% | PERÍODO MÊS 3: 60%; PERÍODO MÊS 5: 40% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 4695.8672; PERÍODO MÊS 5: 3130.5782 | 7826.4454
5 | INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS) | 48175.8661 | 5.542% | PERÍODO MÊS 3: 35%; PERÍODO MÊS 4: 35%; PERÍODO MÊS 5: 30% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 16861.5531; PERÍODO MÊS 4: 16861.5531; PERÍODO MÊS 5: 14452.7598 | 48175.8661
8 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 8182.4192 | 0.9413% | PERÍODO MÊS 4: 30%; PERÍODO MÊS 5: 70% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 4: 2454.7258; PERÍODO MÊS 5: 5727.6934 | 8182.4192
10 | ESQUADRIAS | 51814.637 | 5.961% | PERÍODO MÊS 6: 50%; PERÍODO MÊS 7: 50% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 6: 25907.3185; PERÍODO MÊS 7: 25907.3185 | 51814.637
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 141105.4368 | 16.23% | PERÍODO MÊS 4: 15%; PERÍODO MÊS 5: 40%; PERÍODO MÊS 6: 30%; PERÍODO MÊS 7: 15% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 4: 21165.8155; PERÍODO MÊS 5: 56442.1747; PERÍODO MÊS 6: 42331.631; PERÍODO MÊS 7: 21165.8155 | 141105.4368
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 147799.9632 | 17% |  |  | 15% | 30% | 25% | 15% | 15% |  | 100%
[6 empty] | 22169.9945 | 44339.989 | 36949.9908 | 22169.9945 | 22169.9945 |  | 147799.9632
13 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA | 12096.1707 | 1.392% | PERÍODO MÊS 4: 10%; PERÍODO MÊS 5: 30%; PERÍODO MÊS 6: 30%; PERÍODO MÊS 7: 30% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 4: 1209.6171; PERÍODO MÊS 5: 3628.8512; PERÍODO MÊS 6: 3628.8512; PERÍODO MÊS 7: 3628.8512 | 12096.1707
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 1701.13 | 0.1957% | PERÍODO MÊS 4: 10%; PERÍODO MÊS 6: 40%; PERÍODO MÊS 7: 50% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 4: 170.113; PERÍODO MÊS 6: 680.452; PERÍODO MÊS 7: 850.565 | 1701.13
15 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.) | 22686.3055 | 2.61% | PERÍODO MÊS 4: 10%; PERÍODO MÊS 6: 30%; PERÍODO MÊS 7: 40%; PERÍODO MÊS 8: 20% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 4: 2268.6305; PERÍODO MÊS 6: 6805.8916; PERÍODO MÊS 7: 9074.5222; PERÍODO MÊS 8: 4537.2611 | 22686.3055
16 | AR CONDICIONADO | 70042.45 | 8.058% | PERÍODO MÊS 6: 20%; PERÍODO MÊS 7: 50%; PERÍODO MÊS 8: 30% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 6: 14008.49; PERÍODO MÊS 7: 35021.225; PERÍODO MÊS 8: 21012.735 | 70042.45
17 | REVESTIMENTO | 66130.7147 | 7.608% | PERÍODO MÊS 5: 40%; PERÍODO MÊS 6: 60% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 5: 26452.2859; PERÍODO MÊS 6: 39678.4288 | 66130.7147
18 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | 16870.8654 | 1.941% | PERÍODO MÊS 7: 60%; PERÍODO MÊS 8: 40% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 7: 10122.5192; PERÍODO MÊS 8: 6748.3462 | 16870.8654
19 | PISO | 39807.0921 | 4.579% | PERÍODO MÊS 5: 20%; PERÍODO MÊS 6: 30%; PERÍODO MÊS 7: 40%; PERÍODO MÊS 8: 10% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 5: 7961.4184; PERÍODO MÊS 6: 11942.1276; PERÍODO MÊS 7: 15922.8368; PERÍODO MÊS 8: 3980.7092 | 39807.0921
20 | PINTURA | 52843.1179 | 6.079% | PERÍODO MÊS 6: 20%; PERÍODO MÊS 7: 20%; PERÍODO MÊS 8: 60% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 6: 10568.6236; PERÍODO MÊS 7: 10568.6236; PERÍODO MÊS 8: 31705.8707 | 52843.1179
21 | VIDROS | 7753.6468 | 0.892% | PERÍODO MÊS 7: 50%; PERÍODO MÊS 8: 50% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 7: 3876.8234; PERÍODO MÊS 8: 3876.8234 | 7753.6468
22 | EQUIPAMENTOS | 57006.39 | 6.558% | PERÍODO MÊS 6: 10%; PERÍODO MÊS 7: 50%; PERÍODO MÊS 8: 40% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 6: 5700.639; PERÍODO MÊS 7: 28503.195; PERÍODO MÊS 8: 22802.556 | 57006.39
23 | FORRO | 245.175 | 0.0282% | PERÍODO MÊS 6: 50%; PERÍODO MÊS 7: 50% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 6: 122.5875; PERÍODO MÊS 7: 122.5875 | 245.175
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6483.7906 | 0.7459% | PERÍODO MÊS 3: 50%; PERÍODO MÊS 4: 30%; PERÍODO MÊS 5: 10%; PERÍODO MÊS 8: 10% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 3241.8953; PERÍODO MÊS 4: 1945.1372; PERÍODO MÊS 5: 648.3791; PERÍODO MÊS 8: 648.3791 | 6483.7906
Total do orçamento |  | 869269.2378 | 100% | [8 empty] | 869269.2378
Total do orçamento sem Administração |  | 811967.4578 | 93.41%
Total mensal executado sem Administração |  |  |  | 0 | 8692.9234 | 88877.2126 | 90415.5812 | 155394.1315 | 183545.0354 | 186934.8774 | 98107.6962
Percentual correspondente à Administração |  |  |  | 0% | 1.071% | 10.95% | 11.14% | 19.14% | 22.6% | 23.02% | 12.08%
Total mensal excutado com Administração |  |  |  | 0 | 8692.9234 | 95762.8857 | 96796.3464 | 166360.532 | 196498.088 | 200127.1564 | 105031.3057
Total acumulado |  |  |  | 0 | 8692.9234 | 104455.8092 | 201252.1556 | 367612.6876 | 564110.7757 | 764237.9321 | 869269.2378
Percentual Acumulado |  |  |  | 0% | 1.071% | 12.02% | 23.15% | 42.29% | 64.89% | 87.92% | 100%
Local e data: |  |  |  | PERÍODO MÊS 1: assinatura representante legal da empresa e carimbro CNPJ
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU