## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2022
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Serviço de recuperação de superfícies e pintura das fachadas do prédio da Biblioteca Central do Gragoatá
Local: Campus do Gragotá - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, Gragoatá, Niterói - RJ
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$)
SERVIÇO
1. | GERENCIAMENTO DA OBRA | 22.4% | 13441.73
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.454% | 3272.51
3. | REVESTIMENTO | 20.18% | 12109.12
4. | PINTURA | 41.14% | 24683.81
5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10.83% | 6497.5
TOTAL GERAL |  | 100% | 60004.67
Local e data: |  | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento:

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2022
PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS
OBRA: Serviço de recuperação de superfície e pintura das fachadas do prédio da Biblioteca Central do Gragoatá
Local: Campus do Gragotá - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, Gragoatá, Niterói - RJ
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [7 empty] | PROPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO (R$) |  |  |  | BDI (%) | PREÇO (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO + BDI | SUBITEM | TOTAL ITEM | TOTAL SERVIÇO |  | UNITÁRIO + BDI | SUBITEM | TOTAL ITEM | TOTAL SERVIÇO
1 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS (ADM LOCAL) | [7 empty] | 13441.73
01.01 | PRÓPRIO | COMP BC 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL [ENGENHEIRO (2H POR DIA) E TÉCNICO SEG. TRABALHO] | 100% | 1 | 10493.16 | 28.1% | 13441.73 | 13441.73 | 13441.73
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 3272.51
02.01 |  |  | TAXAS E LICENÇAS | [6 empty] | 299.67
02.01.01 | CREA-RJ |  | ART - OBRA | un | 1 | 233,94 | 28.1% | 299.67 | 299.67
02.02 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 1874.72
02.02.01 | SCO/RJ | AD 19.25.0300 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA, ESTRUTURA, SUPORTE DE MADEIRA EM PECAS DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | m2 | 3.15 | 464,60 | 28.1% | 595.15 | 1874.72
02.03 |  |  | DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 1098.12
02.03.01 | SINAPI | 97633 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (CONSIDERADO 25% DA ÁREA DA FACHADA) | m2 | 37.62 | 22.79 | 28.1% | 29.19 | 1098.12
3 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 12109.12 | 12109.12
03.01 | SINAPI | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | m2 | 37.62 | 251.28 | 28.1% | 321.88 | 12109.12
4 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 24683.81 | 24683.81
04.01 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (condiderado 25% da área da fachada) | m2 | 656.31 | 12.58 | 28.1% | 16.11 | 10573.15
04.02 | SINAPI | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA | m2 | 656.31 | 2.4 | 28.1% | 3.07 | 2014.87
04.03 | SINAPI | 88489 | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | m2 | 656.31 | 14.39 | 28.1% | 18.43 | 12095.79
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 6497.5
05.01 |  |  | SEGURANÇA E SAÚDE | [6 empty] | 5647.4
05.01.01 | SBC | ´012080 | Locação de andaime suspenso tipo leve, para servicos de pintura, com 3m de extensao, constituido por 2 guinchos, cabos com 45m, tela protetora, plataforma e demais materiais necessarios a fixacao e operacao de andaime. | mês | 1 | 500 | 28.1% | 640.5 | 640.5
05.01.02 | SCO | CO 04.15.0150 | Montagem e desmontagem de andaime suspenso, considerando-se a extensao horizontal das fachadas e/ou empenas. | m | 41.9 | 28.85 | 28.1% | 36.95 | 1548.2
05.01.03 | SBC | 16691 | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 1500 | 28.1% | 1921.5 | 1921.5
05.01.04 | SBC | 16692 | ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL | UN | 1 | 1200 | 28.1% | 1537.2 | 1537.2
05.02 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL | [6 empty] | 850.1
05.02.01 | PRÓPRIO | UFF-003-TRN-001 | RETIRADA DE ENTULHO POR CAÇAMBA DE 5M³. INCLUINDO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TARIFA DE DESTINAÇÃO FINAL | m3 | 5 | 132.732 | 28.1% | 170.02 | 850.1
VALOR TOTAL ORÇADO PELA UFF | [10 empty] | 60004.67 | VALOR TOTALPROPOSTO |  |  |  | 0
Local e data: | [5 empty] | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | Orçamento realizado em ; 27/Abr/2022
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 28,07 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SCO, SBC de Fev/2022;
Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho (A1:A2), percentual de desconto (J427) e linhas inferiores;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso em que não houve o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na cotação de mercado;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO V-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2022
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Serviço de recuperação de superfícies e pintura das fachadas do prédio da Biblioteca Central do Gragoatá
Local: Campus do Gragotá - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, Gragoatá, Niterói - RJ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO | TOTAL DO ITEM
MÊS 1
1 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 13441.73 | 22.4% | 100% | 100%
|  |  |  | 13441.73 | 13441.73
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3272.51 | 5.454% | 100% | 100%
|  |  |  | 3272.51 | 3272.51
3 | REVESTIMENTO | 12109.12 | 20.18% | 100% | 100%
|  |  |  | 12109.12 | 12109.12
4 | PINTURA | 24683.81 | 41.14% | 100% | 100%
|  |  |  | 24683.81 | 24683.81
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6497.5 | 10.83% | 100% | 100%
|  |  |  | 6497.5 | 6497.5
Total do orçamento |  | 60004.67 | 100% |  | 60004.67
Total mensal excutado |  |  |  | 60004.67
Total acumulado |  |  |  | 60004.67
Percentual Acumulado |  |  |  | 100%
Local e data: |  |  | assinatura representante legal da empresa e carimbro CNPJ
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU