## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 69/2022
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Execução de drenos na encosta existente em área situada atrás do Laboratório de Biomateriais no prédio da Faculdade de Odontologia, com elaboração de projeto executivo.
Local: Rua São Pedro, 30 - Campus do Valonguinho, na Visconde do Rio Branco s/n.º, Centro - Niterói - RJ
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | PROJETO | 1.701% | 1920.59 | #DIV/0!
2. | GERENCIAMENTO DA OBRA | 30.28% | 34188.15 | #DIV/0!
3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.785% | 6533.09 | #DIV/0!
4. | MOVIMENTO DE TERRA | 61.28% | 69200 | #DIV/0!
25. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.9583% | 1082.14 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 100% | 112923.97 | #DIV/0! | 0
Local e data: |  | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU e pelo responsável legal da empresa.

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 69/2022
PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS
OBRA: Execução de drenos na encosta existente em área situada atrás do Laboratório de Biomateriais no prédio da Faculdade de Odontologia, com elaboração de projeto executivo.
Local: Rua São Pedro, 30 - Campus do Valonguinho, na Visconde do Rio Branco s/n.º, Centro - Niterói - RJ
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [7 empty] | PROPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO (R$) |  |  |  | BDI (%) | PREÇO (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL |  |  |  | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM | ITEM | SERVIÇO |  |  | SUBITEM | ITEM | SERVIÇO
1 |  |  | PROJETOS | [6 empty] | 1920.59 | 1920.59 |  |  |  | 0 | 0
01.01 | SCO/RJ | SE 24.05.0150 | Projeto executivo de sistema de drenagem, em Autocad, em area de ate 20.000m2.(desonerado) | M² | 1000 | 0.97 | 28.07% | 1.24 | 1240
01.02 | SCO/RJ | SE 19.10.0150 | Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia acidentada, vegetacao rala e edificacao leve, com area de ate 4 ha (escala 1:500).(desonerado) | HA | 0.1 | 5314.27 | 28.07% | 6805.98 | 680.59
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRA | [6 empty] | 34188.15 | 34188.15 |  |  |  | 0 | 0
02.01 | PRÓPRIO | COMP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 1 | 26694.9 | 28.07% | 34188.15 | 34188.15
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 6533.09 |  |  |  |  | 0
03.01 |  |  | TAXAS E LICENÇAS | [6 empty] | 299.6 |  |  |  |  | 0
03.01.01 | CREA-RJ |  | ART - OBRA | UN | 1 | 233.94 | 28.07% | 299.6 | 299.6
03.02 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 6233.49 |  |  |  |  | 0
03.02.01 | SCO/RJ | AD 19.25.0300 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA, ESTRUTURA, SUPORTE DE MADEIRA EM PECAS DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M² | 3.15 | 466.32 | 28.07% | 597.21 | 1881.21
03.02.02 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | UN | 2 | 858.37 | 28.07% | 1099.31 | 2198.62
03.02.03 | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | UN | 2 | 590.62 | 28.07% | 756.4 | 1512.8
03.02.04 | PRÓPRIO | UFF-003-CAN-007 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 250.2 | 28.07% | 320.43 | 640.86
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 69200 | 69200 |  |  |  | 0 | 0
04.01 | EMOP | 01.002.0024-0 | Perfuração rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro BX, horizontal, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo | M | 160 | 147.49 | 28.07% | 188.89 | 30222.4
04.02 | SCO/RJ | DR 54.05.0200 (A) | Dreno ou Barbaca em tubo de PVC rigido, diametro de 2", inclusive fornecimento do tubo e material drenante.(desonerado) | M | 160 | 88.43 | 28.07% | 113.25 | 18120
04.03 | SINAPI | 90999 | Compressor de ar, portátil e rebocável, pressão de trabalho de 102 PSI, descarga livre efetiva de 400PCM, motor diesel, exclusive operador | H | 160 | 101.79 | 28.07% | 130.36 | 20857.6
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1082.14 | 1082.14 |  |  |  | 0 | 0
05.01 | PRÓPRIO | UFF-025-DVS-003 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 250.2 | 28.07% | 320.43 | 640.86
05.02 | SINAPI | 88316 | Limpeza de folhas, raízes, entulho e desobstrução de drenagem - (horas homem de servente) | H | 16 | 21.54 | 28.07% | 27.58 | 441.28
VALOR TOTAL ESTIMADO PELA UFF | [10 empty] | 112923.97 | VALOR TOTAL PROPOSTO PELA EMPRESA |  |  |  | 0
Local e data: | [5 empty] | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | Orçamento realizado em Abr/2022;
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 28,07 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SCO, SBC de Mar/2022;
Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho (A1:A2), colunas M em diante e linhas inferiores a 37;
A licitante deverá preencher as colunas M em diante com seus valores, de forma a que o valor total proposto não ultrapasse o valor do seu ultimo lance e de acordo com as condições do edital;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso em que não houve o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na cotação de mercado;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 69/2022
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Execução de drenos na encosta existente em área situada atrás do Laboratório de Biomateriais no prédio da Faculdade de Odontologia, com elaboração de projeto executivo.
Local: Rua São Pedro, 30 - Campus do Valonguinho, na Visconde do Rio Branco s/n.º, Centro - Niterói - RJ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO |  |  | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | PROJETO | 1920.59 | 1.701% | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 1920.59 |  |  | 1920.59
2 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 34188.15 | 30.28% |  | 45.89% | 54.11% | 100%
[5 empty] | 15689.7289 | 18498.4211 | 34188.15
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6533.09 | 5.785% |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 6533.09 |  | 6533.09
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 69200 | 61.28% |  | 40% | 60% | 100%
[5 empty] | 27680 | 41520 | 69200
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1082.14 | 0.9583% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 1082.14 | 1082.14
Total do orçamento |  | 112923.97 | 100% |  |  |  | 112923.97
Total do orçamento sem Administração |  | 78735.82 | 69.72%
Total mensal executado sem Administração |  |  |  | 1920.59 | 34213.09 | 42602.14
Percentual correspondente à Administração |  |  |  | 2.439% | 43.45% | 54.11%
Total mensal excutado com Administração |  |  |  | 1920.59 | 49902.8189 | 61100.5611
Total acumulado |  |  |  | 1920.59 | 51823.4089 | 112923.97
Percentual Acumulado |  |  |  | 2.439% | 45.89% | 100%
Local e data: |  |  |  | assinatura representante legal da empresa e carimbro CNPJ
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU e pelo responsável legal da empresa.