## Cronograma Físico-Financeiro
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO IV-A DO EDITAL DE RDC ELETRÔNICO N.º 07/2021
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
SERVIÇO: Levantamento arquitetônico através de escaneamento à laser (faser scanning) e fornecimento de modêlo BIM.
LOCAL: Faculdade de Fármácia e Faculdade de Direito da UFF em Niterói, RJ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL POR SUBITEM | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | TOTAL
CAMPUS DO DIREITO I
1.1.1 | PLANEJAMENTO | 2600.001 | [8 empty] | 2600.001 | bar: Mês 01
2600.001
|  |  | Mês 01: 100% | 100%
1.1.2 | LEV. ARQ. E PROCESSAMENTO | 12680.001 | [8 empty] | 12680.001 | bar: Mês 02 to Mês 04
|  |  |  | 0 | 0 | 12680.001
|  |  | Mês 02: 0%; Mês 03: 0%; Mês 04: 100% | 100%
1.1.3 | LEV.TOPOGRÁFICO | 8900.0004 | [8 empty] | 8900.0004 | bar: Mês 02 to Mês 04
|  |  |  | 0 | 0 | 8900.0004
|  |  | Mês 02: 0%; Mês 03: 0%; Mês 04: 100% | 100%
1.1.4 | MOD. E EXTRAÇÃO DE DOC. ARQ. | 22400.0006 | [8 empty] | 22400.0006 | bar: Mês 05 to Mês 08
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 22400.0006
|  |  | Mês 05: 0%; Mês 06: 0%; Mês 07: 0%; Mês 08: 100% | 100%
1.1.5 | MOD. E EXTRAÇÃO DE DOC. TOP. | 3499.9988 | [8 empty] | 3499.9988 | bar: Mês 05 to Mês 08
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3499.9988
|  |  | Mês 05: 0%; Mês 06: 0%; Mês 07: 0%; Mês 08: 100% | 100%
CAMPUS DE FARMÁCIA
1.2.1 | PLANEJAMENTO | 2600 | [8 empty] | 2600 | bar: Mês 01
2600
|  |  | Mês 01: 100% | 100%
1.2.2 | LEV. ARQ. E PROCESSAMENTO | 7626 | [8 empty] | 7626 | bar: Mês 02 to Mês 04
|  |  |  | 0 | 0 | 7626
|  |  | Mês 02: 0%; Mês 03: 0%; Mês 04: 100% | 100%
1.2.3 | LEV.TOPOGRÁFICO | 4544.001 | [8 empty] | 4544.001 | bar: Mês 02 to Mês 04
|  |  |  | 0 | 0 | 4544.001
|  |  | Mês 02: 0%; Mês 03: 0%; Mês 04: 100% | 100%
1.2.4 | MOD. E EXTRAÇÃO DE DOC. ARQ. | 14300 | [8 empty] | 14300 | bar: Mês 05 to Mês 08
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 14300
|  |  | Mês 05: 0%; Mês 06: 0%; Mês 07: 0%; Mês 08: 100% | 100%
1.2.5 | MOD. E EXTRAÇÃO DE DOC. TOP. | 2240.0015 | [8 empty] | 2240.0015 | bar: Mês 05 to Mês 08
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2240.0015
|  |  | Mês 05: 0%; Mês 06: 0%; Mês 07: 0%; Mês 08: 100% | 100%
Medição Mensal |  |  | 5200.001 | 0 | 0 | 33750.0024 | 0 | 0 | 0 | 42440.0009 | 81390.0044
Acumulado |  |  | 5200.001 | 5200.001 | 5200.001 | 38950.0035 | 38950.0035 | 38950.0035 | 38950.0035 | 81390.0044
% Mensal |  |  | 6.389% | 0% | 0% | 41.47% | 0% | 0% | 0% | 52.14%
% Acumulado |  |  | 6.389% | 6.389% | 6.389% | 47.86% | 47.86% | 47.86% | 47.86% | 100%
TOTAL GERAL |  | 81390.0044 | Mês 01: OBSERVAÇÃO: OS PAGAMENTOS SERÃO REALIZADOS AO FINAL DE CADA ETAPA.
Local e data: |  |  | Mês 02: Assinatura do responsável legal pela empresa e carimbo com CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | Mês 01: CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU

## Cronograma de Entregas
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO IV-B DO EDITAL DE RDC ELETRÔNICO N.º 07/2021
CRONOGRAMA DE ENTREGAS
SERVIÇO: Levantamento arquitetônico através de escaneamento à laser (faser scanning) e fornecimento de modêlo BIM.
LOCAL: Faculdade de Fármácia e Faculdade de Direito da UFF em Niterói, RJ
CRONOGRAMA DE ENTREGAS
* Prazos em dias úteis
CAMPUS | ETAPA 1 |  |  |  | ETAPA 2 |  |  |  |  | ETAPA 3 | [8 empty] | TOTAL
| PLANEJAMENTO |  |  |  | LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO |  |  |  |  | ELABORAÇÃO DE MODELOS E EXTRAÇÃO DE DOCUMENTOS
Direito I | Elaboração do plano de levantamento e PEB | Recebimento provisório pela CONTRATANTE | Ajustes pela CONTRATADA | Recebimento definitivo pela CONTRATANTE | Elaboração do levantamento e tratamento de dados | Treinamento de manipulação de nuvem de pontos | Recebimento provisório pela CONTRATANTE | Ajustes pela CONTRATADA | Recebimento definitivo pela CONTRATANTE | Elaboração dos modelos, template e biblioteca de objetos | Recebimento provisório pela CONTRATANTE | Ajustes pela CONTRATADA | Recebimento provisório do modelo pela CONTRATANTE | Extração de documentos | Análise dos documentos gráficos pela CONTRATANTE | Ajustes pela CONTRATADA | Recebimento provisório pela CONTRATANTE | Recebimento definitivo pela CONTRATANTE | 164
| 15 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 97
| 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | 20 | 5 | 10 | 20 | 20 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10
Farmácia | Elaboração do plano de levantamento e PEB | Recebimento provisório pela CONTRATANTE | Ajustes pela CONTRATADA | Recebimento definitivo pela CONTRATANTE | Elaboração do levantamento | Treinamento de manipulação de nuvem de pontos | Recebimento provisório pela CONTRATANTE | Ajustes pela CONTRATADA | Recebimento definitivo pela CONTRATANTE | Elaboração dos modelos | Recebimento provisório pela CONTRATANTE | Ajustes pela CONTRATADA | Recebimento do modelo pela CONTRATANTE | Extração de documentos | Análise dos documentos gráficos pela CONTRATANTE | Ajustes pela CONTRATADA | Recebimento provisório pela CONTRATANTE | Recebimento definitivo pela CONTRATANTE | 164
| 15 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 97
| 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | 20 | 5 | 10 | 20 | 20 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10
Assinatura do responsável legal pela empresa e carimbo com CNPJ