## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(CNPJ da empresa licitante)
ANEXO IV DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2020/AD (Alterado)
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANEIRO
SERVIÇO: execução de serviço de engenharia para pintura das fachadas e reparo do telhado do prédio principal da Reitoria e Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense
LOCAL: Rua Miguel de Frias n.º 09, bairro de Icaraí, CEP 24220-900, Niterói - RJ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | MÊS |  |  |  |  | SALDO (R$)
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 133422.8663 | 31.09%
|  |  |  | 33355.7166 | 33355.7166 | 26684.5733 | 20013.4299 | 20013.4299 | 295728.1968
02 | REVESTIMENTO | 108529.6951 | 25.29%
|  |  |  | 10852.9695 | 21705.939 | 21705.939 | 27132.4238 | 27132.4238 | 187198.5018
03 | PINTURA | 174227.3676 | 40.6%
|  |  |  | 26134.1051 | 34845.4735 | 34845.4735 | 43556.8419 | 34845.4735 | 12971.1342
04 | ESQUADRIAS | 10414.6865 | 2.427%
[6 empty] | 5207.3433 | 5207.3433 |  | 2556.4477
05 | ELÉTRICA | 2556.4477 | 0.5957%
[8 empty] | 2556.4477 | -1.055e-10
TOTAL ORÇADO |  | 429151.0631 | 100%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 70342.7912 | 89907.1291 | 88443.329 | 95910.0389 | 84547.7749
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 70342.7912 | 160249.9203 | 248693.2493 | 344603.2882 | 429151.0631
% MENSAL |  |  |  | 16.39% | 20.95% | 20.61% | 22.35% | 19.7%
% ACUMULADO |  |  |  | 16.39% | 37.34% | 57.95% | 80.3% | 100%
Local e data: |  |  |  | Responsável legal pela empresa (assinatura e carimbo com CGC)
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU