## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(CNPJ da empresa licitante)
ANEXO IV DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44/2020/AD
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANEIRO
SERVIÇO: Readequação do espaço físico da especialização em protése dentária da Faculdade de Odontologia da UFF.
LOCAL: Campus do Valonguinho - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | MÊS |  | SALDO (R$)
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
01 | Requisitos gerais | 48756.6444 | 16.95%
|  |  |  | 24378.3222 | 24378.3222 | 238955.2826
02 | Serviços Preliminares | 21221.6241 | 7.376%
|  |  |  | 21221.6241 |  | 217733.6585
03 | Vedações Internas e Externas | 6642.5599 | 2.309%
|  |  |  | 1024.4023 | 5618.1576 | 211091.0986
04 | Cobertura | 14352.833 | 4.989%
[5 empty] | 14352.833 | 196738.2655
05 | Portas, Janelas e Vidros | 10806.9605 | 3.756%
[5 empty] | 10806.9605 | 185931.305
06 | Acabamentos | 102149.4479 | 35.5%
|  |  |  | 51074.724 | 51074.724 | 83781.8571
07 | Produtos Especiais ou Sob Encomenda | 40957.006 | 14.24%
[5 empty] | 40957.006 | 42824.851
08 | Instalações hidrossanitárias | 7872.4053 | 2.736%
|  |  |  | 3936.2027 | 3936.2027 | 34952.4457
09 | Instalações elétricas | 32938.3359 | 11.45%
|  |  |  | 16469.1679 | 16469.1679 | 2014.1099
10 | Climatização | 837.47 | 0.2911%
[5 empty] | 837.47 | 1176.6398
11 | Desmobilização | 1176.6398 | 0.409%
[5 empty] | 1176.6398 | 0
TOTAL ORÇADO |  | 287711.927 | 100%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 118104.4431 | 169607.4839
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 118104.4431 | 287711.927
% MENSAL |  |  |  | 41.05% | 58.95%
% ACUMULADO |  |  |  | 41.05% | 100%
Local e data: |  |  |  | Responsável legal pela empresa (assinatura e carimbo com CGC)
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU