## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 09/2021
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Fornecimento dos equipamentos e substituição de 01 (um) elevador do Instituto de Química da UFF
LOCAL: prédio do Instituto de Química situado no Outeiro de São João Batista, Campus do Valonguinho, na Avenida Visconde do Rio Branco, s/n.º, Centro, Niterói - RJ, CEP 24020-007, Estado do Rio de Janeiro.
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM
1 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 1443.8833
1.1 | UFF-001-EXE-MEC-001 | Próprio | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de mecanica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado) | m² | 50 | 7.58 | 26.49% | 9.5879 | 0% | 9.5879 | 479.3971
1.2 | UFF-001-EXE-ELE-001 | Próprio | Fornecimento de projeto executivo de instalação elétrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios escolares e administrativos com ate 500m2 de área.(desonerado) | m² | 50 | 15.25 | 26.49% | 19.2897 | 0% | 19.2897 | 964.4862
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS | [8 empty] | 3705.2716
2.1 | UFF-ADM-23069.155084/2021-61 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO LOCAL DA OBRA | % | 100% | 2929.3 | 26.49% | 3705.2716 | 0% | 3705.2716 | 3705.2716
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 42306.3179
3.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | m² | 3.15 | 225 | 26.49% | 284.6025 | 0% | 284.6025 | 896.4979
3.2 | 10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 3 | 19 | 26.49% | 24.0331 | 0% | 24.0331 | 72.0993
3.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 2 | 20.91 | 26.49% | 26.4491 | 0% | 26.4491 | 52.8981
3.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 9.495 | 8.96 | 26.49% | 11.3335 | 0% | 11.3335 | 107.6116
3.5 | 22326 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES - ELEVADOR 1 | PR | 5 | 6471.17 | 26.49% | 8185.3829 | 0% | 8185.3829 | 40926.9147
3.6 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.126 | 55.14 | 26.49% | 69.7466 | 0% | 69.7466 | 8.7881
3.7 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.577 | 272.49 | 26.49% | 344.6726 | 0% | 344.6726 | 198.8761
3.8 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.1 | 30.64 | 26.49% | 38.7565 | 0% | 38.7565 | 42.6322
4 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS | [8 empty] | 1191.5156
4.1 | 87474 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3 | 83.3 | 26.49% | 105.3662 | 0% | 105.3662 | 316.0985
4.2 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 8 | 23.92 | 26.49% | 30.2564 | 0% | 30.2564 | 242.0513
4.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 8 | 4.34 | 26.49% | 5.4897 | 0% | 5.4897 | 43.9173
4.4 | 1360 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | m² | 15.4 | 30.26 | 26.49% | 38.2759 | 0% | 38.2759 | 589.4485
5 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 1775.2169
5.1 | 94559 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.55 | 751.59 | 26.49% | 950.6862 | 0% | 950.6862 | 1473.5636
5.2 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P - INCLUSO FORNECIMENTO DO VIDRO E INSTALAÇÃO NA ESQUADRIA | m² | 1.1 | 216.8 | 26.49% | 274.2303 | 0% | 274.2303 | 301.6534
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 7583.7585
6.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 415.81 | 26.49% | 525.9581 | 0% | 525.9581 | 525.9581
6.2 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 106.89 | 26.49% | 135.2052 | 0% | 135.2052 | 135.2052
6.3 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 10.23 | 26.49% | 12.9399 | 0% | 12.9399 | 1164.5934
6.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 4.13 | 26.49% | 5.224 | 0% | 5.224 | 313.4422
6.5 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 11.74 | 26.49% | 14.8499 | 0% | 14.8499 | 445.4978
6.6 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 3 | 21.42 | 26.49% | 27.0942 | 0% | 27.0942 | 81.2825
6.7 | 87487 | SBC | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 110A | UN | 1 | 1079.22 | 26.49% | 1365.1054 | 0% | 1365.1054 | 1365.1054
6.8 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 29 | 26.49% | 36.6821 | 0% | 36.6821 | 73.3642
6.9 | 80603 | SBC | CASA DE MAQUINAS PARA ELEVADOR | UN | 1 | 2750.66 | 26.49% | 3479.3098 | 0% | 3479.3098 | 3479.3098
7 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [8 empty] | 865.6217
7.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 592.75 | 26.49% | 749.7695 | 0% | 749.7695 | 749.7695
7.2 | 55034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO CO2 21x21cm | UN | 1 | 14.79 | 26.49% | 18.7079 | 0% | 18.7079 | 18.7079
7.3 | 55915 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE NAO UTILIZE ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO | UN | 5 | 15.36 | 26.49% | 19.4289 | 0% | 19.4289 | 97.1443
8 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 4126.6803
8.1 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 7.02 | 16.04 | 26.49% | 20.289 | 0% | 20.289 | 142.4288
8.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 220 | 14.03 | 26.49% | 17.7465 | 0% | 17.7465 | 3904.2403
8.3 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 1 | 26.33 | 26.49% | 33.3048 | 0% | 33.3048 | 33.3048
8.4 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 2.11 | 17.5 | 26.49% | 22.1357 | 0% | 22.1357 | 46.7064
9 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 132158.2066
9.1 | 73011 | SBC | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4 | UN | 1 | 2070.1 | 26.49% | 2618.4695 | 0% | 2618.4695 | 2618.4695
9.2 | 80219 | SBC | ELEVADOR SOCIAL 8 PESSOAS 45mpm COM CASA DE MAQUINÁS LATERAL - INCLUSO TODOS OS EQUIPAMENTOS, PORTAS DE PAVIMENTO TIPO PARA-CHAMAS, COM RESISTENCIA AO FOGO DE 30 MINUTOS (E-30), QUADROS, COMANDOS, GUIAS, LONGARINAS, CHASSIS, ACESSÓRIOS INTERNOS E EXTERNOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | parada | 5 | 20482.21 | 26.49% | 25907.9474 | 0% | 25907.9474 | 129539.7371
10. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 2640.0204
10.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 17.11 | 40.16 | 26.49% | 50.7984 | 0% | 50.7984 | 869.1604
10.2 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 4 | 350 | 26.49% | 442.715 | 0% | 442.715 | 1770.86
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0% |  | 197796.4929
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: Jul/2021
- Incluso BDI (onerado ou desonerado) sobre preço unitário de: 26,49 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SBC;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SBC
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma FisicoFinanceiro
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 09/2021
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Fornecimento dos equipamentos e substituição de 01 (um) elevador do Instituto de Química da UFF
LOCAL: prédio do Instituto de Química situado no Outeiro de São João Batista, Campus do Valonguinho, na Avenida Visconde do Rio Branco, s/n.º, Centro, Niterói - RJ, CEP 24020-007, Estado do Rio de Janeiro.
ITEM | SERVIÇO |  |  | PERÍODO | [6 empty] | TOTAL
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | R$
%
1 | Projetos | 1443.8833 | 0.73% | [7 empty] | 1443.8833
1443.8833
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
2 | Gerenciamento de obras / Fiscalização | 3705.2716 | 1.873% | [7 empty] | 3705.2716
[7 empty] | 844.0369 | 855.5331 | 1634.8282 | 370.8733
[7 empty] | 22.78% | 23.09% | 44.12% | 10.01% | 100%
3 | Serviços Preliminares | 42306.3179 | 21.39% | [7 empty] | 42306.3179
|  |  |  | 896.8939 |  |  | 41282.505 | 63.4595 | 63.4595
|  |  |  | 2.12% |  |  | 97.58% | 0.15% | 0.15% |  | 100%
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS | 1191.5156 | 0.6024% | [7 empty] | 1191.5156
[7 empty] | 589.4427 | 602.0728
[7 empty] | 49.47% | 50.53% |  |  | 100%
5 | ESQUADRIAS | 1775.2169 | 0.8975% | [7 empty] | 1775.2169
1775.2169
[9 empty] | 100% |  | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7583.7585 | 3.834% | [7 empty] | 7583.7585
[8 empty] | 2664.9328 | 4918.8258
[8 empty] | 35.14% | 64.86% |  | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 865.6217 | 0.4376% | [7 empty] | 865.6217
865.6217
[9 empty] | 100% |  | 100%
8 | PINTURAS | 4126.6803 | 2.086% | [7 empty] | 4126.6803
4126.6803
[9 empty] | 100% |  | 100%
9 | EQUIPAMENTOS | 132158.2066 | 66.82% | [7 empty] | 132158.2066
[8 empty] | 41484.4611 | 71246.4892 | 19427.2564
[8 empty] | 31.39% | 53.91% | 14.7% | 100%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2640.0204 | 1.335% | [7 empty] | 2640.0204
2640.0204
[9 empty] | 100% |  | 100%
TOTAL GERAL (R$) |  | 197796.4929 | 100%
TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) |  |  | 194091.2213
Medição Mensal de Serviços (R$) |  |  |  | 896.8939 | 1443.8833 | 0 | 41871.9478 | 44814.9261 | 85636.3138 | 19427.2564
Acumulado de Serviços (R$) |  |  |  | 896.8939 | 2340.7773 | 2340.7773 | 44212.7251 | 89027.6512 | 174663.965 | 194091.2213
% Mensal de Serviços |  |  |  | 0.4621% | 0.7439% | 0% | 21.57% | 23.09% | 44.12% | 10.01%
Medição Mensal (Serviços + Administração Local) (R$) |  |  |  | 896.8939 | 1443.8833 | 0 | 42715.9847 | 45670.4592 | 87271.142 | 19798.1297
Acumulado Mensal (Serviços + Administração Local) (R$) |  |  |  | 896.8939 | 2340.7773 | 2340.7773 | 45056.762 | 90727.2212 | 177998.3632 | 197796.4929
% Mensal (Serviços + Administração Local) |  |  |  | 0.4534% | 0.73% | 0% | 21.6% | 23.09% | 44.12% | 10.01%
% Acumulado |  |  |  | 0.4534% | 1.183% | 1.183% | 22.78% | 45.87% | 89.99% | 100%
Local e data: |  |  |  |  | Responsável legal da empresa e carimbo de CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU