## Orçamento
ANEXO VI-I DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 13/2019/AD
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: Contratação de projetos executivo e complementares para reforma com ampliação de àrea para instalação de elevador na fachada lateral do prédio da Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF)
LOCAL: Rua Miguel de Frias, nº 9 - Icaraí, Niterói – RJ.
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO UFF | DESCONTO PROPOSTO % | PREÇO PROPOSTO (R$)
ITEM | FONTE | CÓDIGO FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. |  |  | UNITÁRIO | ITEM | SERVIÇO
1. |  |  | Serviços preliminares | [6 empty] | 16714.8739
1.1 | EMOP | 01.008.0050-0 | Mobilização/Desmobilização | Unid. | 1 | 7150.7486 | 0% | 7150.7486 | 7150.7486
1.2 | SCO-Rio | AD.04.20.0050 | Sondagem do solo/ 2 furos de 15 m profundidade | m | 30 | 78.26 | 0% | 78.26 | 2347.8
1.3 | SCO-Rio | SE 35.05.0700 | Laudo técnico estrutural | m² | 780.42 | 9.2467 | 0% | 9.2467 | 7216.3252
2. |  |  | Projeto de Arquitetura | [6 empty] | 48746.1373
2.1 | SCO-Rio | SE 25.25.0050 | Projeto básico até 500 m² | m² | 181.1 | 88.7107 | 0% | 88.7107 | 16065.5114
2.2 | SCO-Rio | SE 25.25.0200 | Projeto executivo até 500 m² | m² | 181.1 | 146.3703 | 0% | 146.3703 | 26507.6577
2.3 | SBC | 75146 | Projeto de Arquitetura de aprovação (Legal) | m² | 181.1 | 18.662 | 0% | 18.662 | 3379.6882
2.4 | SBC | 89186 | Serviços despachante para legalização em Prefeitura | Unid. | 1 | 2793.28 | 0% | 2793.28 | 2793.28
3. |  |  | Projetos complementares | [6 empty] | 40887.4287
3.1 | SCO-Rio | SE 25.05.0050 | Projeto de comunicação visual/tátil/sonora | m² | 181.1 | 16.3383 | 0% | 16.3383 | 2958.8625
3.2 | SCO-Rio | SE 25.025.0350 | Projeto Estruturas até 500 m² | m² | 181.1 | 93.7073 | 0% | 93.7073 | 16970.3957
3.3 | SCO-Rio | SE 000600 | Projeto de fundações e cortina | m² | 38.4 | 15.7724 | 0% | 15.7724 | 605.6602
3.4 | SCO-Rio | SE 25.60.0050 | Projeto Instalações sanitárias prediais | m² | 181.1 | 10.5711 | 0% | 10.5711 | 1914.4298
3.5 | SCO-Rio | SE 25.70.0050 | Projeto Instalações eletricas prediais de baixa tensão | m² | 181.1 | 21.2265 | 0% | 21.2265 | 3844.1228
3.6 | SCO-Rio | SE 25.70.0950 | Projeto Instalações de cabeamento estruturado | m² | 181.1 | 13.5811 | 0% | 13.5811 | 2459.5408
3.7 | SBC | 75152 | Projeto de SPDA até 400 m² | m² | 181.1 | 10.9564 | 0% | 10.9564 | 1984.204
3.8 | SCO-Rio | SE 24.70.0800 | Projeto de Instalação de ar condicionado | m² | 181.1 | 12.3049 | 0% | 12.3049 | 2228.4138
3.9 | SCO-Rio | SE 25.75.0050 | Projeto sistema automação predial | m² | 181.1 | 17.771 | 0% | 17.771 | 3218.3353
3.10 | SCO-Rio | SE 25.10.0150 | Projeto de urbanização | m² | 0.041522 | 67170.0282 | 0% | 67170.0282 | 2789.0339
3.11 | SCO-Rio | SE 25.40.0050 | Fornecimento de projeto executivo de instalação de incêndio em AutoCad aprovado na concessionária em prédios escolares e administrativos com até 500 m² de área | m² | 181.1 | 10.5711 | 0% | 10.5711 | 1914.4298
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 0% |  |  | 106348.4398
Local e data: | [6 empty] | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA:
OBSERVAÇÃO | - Referência Catálogo de Itens da Prefeitura Rio de Janeiro (SCO-Rio); EMOP; SBC de setembro de 2019;
- Incluso BDI sobre preço unitário de: 20,40 %
- Estimativa de custos da Divisão de Desenvolvimento de Projetos da Coordenação de Arquitetura da SAEN (Fls. 233/256 do processo).
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
ANEXO VI-II DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 13/2019/AD
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇO: Contratação de projetos executivo e complementares para reforma com ampliação de àrea para instalação de elevador na fachada lateral do prédio da Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF)
LOCAL: Rua Miguel de Frias, nº 9 - Icaraí, Niterói – RJ.
ETAPAS | PERÍODO | [23 empty] | % | VALOR PARCIAL | VALOR RESTANTE
| 1º mês |  |  |  |  | 2º mês |  |  |  |  | 3º mês |  |  |  |  | 4º mês |  |  |  | 5º mês | [6 empty] | 106348.4398
| 10 dias | 10 dias |  | 10 dias |  | 10 dias | 10 dias |  | 10 dias |  | 10 dias | 10 dias | 10 dias |  |  | 10 dias |  | 10 dias | 10 dias | 10 dias | 10 dias |  | 10 dias
1- SERVIÇOS PRELIMINARES | [24 empty] | 8.93 | 9496.9157 |  | 0.0893
9496.9157
Fiscalização e acompanhamento dos Serviços Preliminares |  | RP | COR |  | RF | [21 empty] | 96851.5241
2- ELABORAÇÃO DO AP (20% relativo ao Proj Arquit e Compl.) | [24 empty] | 6.79 | 7221.0591 |  | 0.067879
7221.0591
Fiscalização e acompanhamento do AP | [6 empty] | RP | COR |  | RF | [16 empty] | 89630.4651
3 - ELABORAÇÃO DE PB E ORÇAMENTO (30% relativo ao Proj Arquit e Compl.) | [24 empty] | 15.11 | 16069.2493 |  | 0.10182
16069.2493
Fiscalização e acompanhamento do PB | [12 empty] | RP | COR |  |  | RF | [9 empty] | 73561.2158
4- ELABORAÇÃO DO PE (40% relativo ao Proj Arquit e Compl) | [24 empty] | 63.37 | 67393.0063 |  | 0.13576
67393.0063
Fiscalização e acompanhamento do PE | [20 empty] | RP | COR |  | RF |  |  | 6168.2095
5 - EXECUÇÃO DO PL (10% relativo ao proj Arquit e Compl) | [24 empty] | 5.8 | 6168.2095
6168.2095
Fiscalização e acompanhamento do PL | [20 empty] | RP | COR |  | RF |  |  | 1.3642e-11
Percentual por período (%) | 8.93 |  |  |  |  | 6.79 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.11 |  |  |  | 69.17 |  |  |  |  | 100 | 106348.4398
Total por período (R$) | 9496.9157 |  |  |  |  | 7221.0591 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16069.2493 |  |  |  | 73561.2158
Percentual acumulado (%) | 8.93 |  |  |  |  | 15.72 |  |  |  |  | 15.72 |  |  |  |  | 30.83 |  |  |  | 100
Total acumulado (R$) | 9496.9157 |  |  |  |  | 16717.9747 |  |  |  |  | 16717.9747 |  |  |  |  | 32787.224 |  |  |  | 106348.4398
OBSERVAÇÃO | [5 empty] | Local e data: | [9 empty] | Responsável legal pela empresa:
[6 empty] | Responsável Técnico pelo Orçamento: | [5 empty] | CREA:
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.
ABREV.: AP=ANTEPROJETO; PB=PROJETO BÁSICO PE=PROJETO EXECUTIVO; PL=PROJETO LEGAL
RP=RELATÓRIO PARCIAL; RF=RELATÓRIO FINAL; COR=CORREÇÃO
OBS.: OS PAGAMENTOS SERÃO ENCAMINHADOS APÓS OS RELATÓRIOS FINAIS DE CADA ETAPA. O PAGAMENTO DO PL SÓ SERÁ EFETUADO APÓS APROVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.