## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 06/2020/AD
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Substituição completa e integral dos elevadores e manutenção destes equipamentos durante a vigência do contrato de modernização da Escola de Serviço Social da UFF.
LOCAL: Bloco E do Campus do Gragoatá, Rua Alexandre Moura nº 8, São Domingos, Niterói – RJ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO | [11 empty] | SALDO (R$)
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
01 | PROJETOS | 1117.4076 | 0.1891% | bar: PERÍODO MÊS 1 to PERÍODO MÊS 2
|  |  |  | PERÍODO MÊS 1: 558.7038; PERÍODO MÊS 2: 558.7038 | 589782.7566
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 59071.9886 | 9.997% | bar: PERÍODO MÊS 1 to PERÍODO MÊS 2
|  |  |  | PERÍODO MÊS 1: 29535.9943; PERÍODO MÊS 2: 29535.9943 | 530710.7679
03 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 116.7811 | 0.01976% | bar: PERÍODO MÊS 3
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 116.7811 | 530593.9868
04 | ESQUADRIAS | 38645.16 | 6.54% | bar: PERÍODO MÊS 3 to PERÍODO MÊS 4
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 19322.58; PERÍODO MÊS 4: 19322.58 | 491948.8268
05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4602.8473 | 0.779% | bar: PERÍODO MÊS 3 to PERÍODO MÊS 4
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 2301.4236; PERÍODO MÊS 4: 2301.4236 | 487345.9795
06 | PINTURA | 6995.4011 | 1.184% | bar: PERÍODO MÊS 5
|  |  |  | PERÍODO MÊS 5: 6995.4011 | 480350.5784
07 | EQUIPAMENTOS | 479778.3685 | 81.19% | bar: PERÍODO MÊS 5 to PERÍODO MÊS 12
[8 empty] | 59972.2961 | 59972.2961 | 59972.2961 | 59972.2961 | 59972.2961 | 59972.2961 | 59972.2961 | 59972.2961 | 572.2099
08 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 572.2099 | 0.09684% | bar: PERÍODO MÊS 12
|  |  |  | PERÍODO MÊS 12: 572.2099 | -2.251e-11
| TOTAL ORÇADO | 590900.1642 | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 30094.6981 | 30094.6981 | 21740.7848 | 21624.0037 | 66967.6971 | 59972.2961 | 59972.2961 | 59972.2961 | 59972.2961 | 59972.2961 | 59972.2961 | 60544.506
| VALOR ACUMULADO |  |  | 30094.6981 | 60189.3962 | 81930.181 | 103554.1847 | 170521.8818 | 230494.1779 | 290466.474 | 350438.77 | 410411.0661 | 470383.3622 | 530355.6582 | 590900.1642
| % MENSAL |  |  | 5.093% | 5.093% | 3.679% | 3.66% | 11.33% | 10.15% | 10.15% | 10.15% | 10.15% | 10.15% | 10.15% | 10.25%
| % ACUMULADO |  |  | 5.093% | 10.19% | 13.87% | 17.52% | 28.86% | 39.01% | 49.16% | 59.31% | 69.46% | 79.6% | 89.75% | 100%
Local e data: |  |  |  | PERÍODO MÊS 3: Responsável legal pela empresa e carimbo do CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | PERÍODO MÊS 1: CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU