## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ da empresa licitante)
ANEXO IV DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 07/2020/AD
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Substituição completa e integral dos elevadores social e de serviço e manutenção destes equipamentos durante a vigência do contrato de modernização, instalados no prédio principal da Reitoria da UFF.
LOCAL: Rua Miguel de Frias n.º 09, bairro de Icaraí, Niterói – RJ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO | [11 empty] | SALDO (R$)
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
01 | PROJETOS | 902.0262 | 0.1705% | bar: PERÍODO MÊS 1 to PERÍODO MÊS 2
|  |  |  | PERÍODO MÊS 1: 451.0131; PERÍODO MÊS 2: 451.0131 | 528082.4516
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 93941.0817 | 17.76% | bar: PERÍODO MÊS 1 to PERÍODO MÊS 2
|  |  |  | PERÍODO MÊS 1: 46970.5408; PERÍODO MÊS 2: 46970.5408 | 434141.3699
03 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 938.0385 | 0.1773% | bar: PERÍODO MÊS 3
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 938.0385 | 433203.3314
04 | ESQUADRIAS | 1832.7895 | 0.3465% | bar: PERÍODO MÊS 3 to PERÍODO MÊS 4
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 916.3948; PERÍODO MÊS 4: 916.3948 | 431370.5419
05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5604.003 | 1.059% | bar: PERÍODO MÊS 3 to PERÍODO MÊS 4
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 2802.0015; PERÍODO MÊS 4: 2802.0015 | 425766.539
06 | PINTURA | 7613.583 | 1.439% | bar: PERÍODO MÊS 5
|  |  |  | PERÍODO MÊS 5: 7613.583 | 418152.956
07 | EQUIPAMENTOS | 414194.7929 | 78.3% | bar: PERÍODO MÊS 5 to PERÍODO MÊS 12
[8 empty] | 51774.3491 | 51774.3491 | 51774.3491 | 51774.3491 | 51774.3491 | 51774.3491 | 51774.3491 | 51774.3491 | 3958.163
08 | FORROS | 3452.9114 | 0.6527% | bar: PERÍODO MÊS 5 to PERÍODO MÊS 12
[8 empty] | 431.6139 | 431.6139 | 431.6139 | 431.6139 | 431.6139 | 431.6139 | 431.6139 | 431.6139 | 505.2517
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 505.2517 | 0.09551% | bar: PERÍODO MÊS 12
|  |  |  | PERÍODO MÊS 12: 505.2517 | 1.4688e-10
| TOTAL ORÇADO | 528984.4778 | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 47421.554 | 47421.554 | 4656.4347 | 3718.3962 | 59819.546 | 52205.963 | 52205.963 | 52205.963 | 52205.963 | 52205.963 | 52205.963 | 52711.2147
| VALOR ACUMULADO |  |  | 47421.554 | 94843.1079 | 99499.5426 | 103217.9389 | 163037.4849 | 215243.4479 | 267449.411 | 319655.374 | 371861.337 | 424067.3001 | 476273.2631 | 528984.4778
| % MENSAL |  |  | 8.965% | 8.965% | 0.8803% | 0.7029% | 11.31% | 9.869% | 9.869% | 9.869% | 9.869% | 9.869% | 9.869% | 9.965%
| % ACUMULADO |  |  | 8.965% | 17.93% | 18.81% | 19.51% | 30.82% | 40.69% | 50.56% | 60.43% | 70.3% | 80.17% | 90.04% | 100%
Local e data: |  |  |  | PERÍODO MÊS 3: Responsável legal pela empresa e carimbo do CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | PERÍODO MÊS 1: CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU