## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.001/2024
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Construção do pavimento térreo do Bloco “D” com seus anexos e urbanização das adjacências do respectivo bloco, no Campus Universitário do Aterrado da UFF
LOCAL: Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, Bairro Aterrado, Volta Redonda - RJ
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | PROJETOS | 0.2395% | 36235.49 | 0.2395% | 36235.49
2. | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 6.134% | 928290.94 | 6.134% | 928290.94
3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.9609% | 145406.92 | 0.9609% | 145406.92
4. | CANTEIRO DE OBRAS | 0.72% | 108956.83 | 0.72% | 108956.83
5. | SEGURANÇA E SAÚDE | 0.1908% | 28876.08 | 0.1908% | 28876.08
6. | MOVIMENTO DE TERRA | 0.7784% | 117788.54 | 0.7784% | 117788.54
7. | INFRAESTRUTURA | 12.5% | 1891631.19 | 12.5% | 1891631.19
8. | SUPERESTRUTURA | 22.14% | 3349661.43 | 22.14% | 3349661.43
9. | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 1.816% | 274785.34 | 1.816% | 274785.34
10. | COBERTURAS | 3.76% | 568954.1 | 3.76% | 568954.1
11. | ESQUADRIAS | 2.629% | 397813.17 | 2.629% | 397813.17
12. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4.846% | 733295.42 | 4.846% | 733295.42
13. | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 1.438% | 217578.03 | 1.438% | 217578.03
14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20.99% | 3176177.79 | 20.99% | 3176177.79
15. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 2.936% | 444248.19 | 2.936% | 444248.19
16. | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (AUTOMAÇÃO, LÓGICA, CFTV, GASES, ETC.) | 1.639% | 248062.92 | 1.639% | 248062.92
17. | CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.344% | 354640.79 | 2.344% | 354640.79
18. | REVESTIMENTO | 4.799% | 726209.23 | 4.799% | 726209.23
19. | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | 1.43% | 216428.91 | 1.43% | 216428.91
20. | PISO | 2.401% | 363278.89 | 2.401% | 363278.89
21. | PINTURA | 1.337% | 202370.33 | 1.337% | 202370.33
22. | EQUIPAMENTOS | 0.2335% | 35329.29 | 0.2335% | 35329.29
23. | FORRO | 0.6469% | 97892.33 | 0.6469% | 97892.33
24. | COMUNICAÇÃO VISUAL | 0.09231% | 13969.13 | 0.09231% | 13969.13
25. | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 1.28% | 193733.61 | 1.28% | 193733.61
26. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.509% | 228318.32 | 1.509% | 228318.32
27. | SERVIÇOS FINAIS | 0.2142% | 32420.49 | 0.2142% | 32420.49
TOTAL GERAL |  | 100% | 15132353.7 | 100% | 15132353.7
Local e data: |  |  | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO:
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.001/2024
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Construção do pavimento térreo do Bloco “D” com seus anexos e urbanização das adjacências do respectivo bloco, no Campus Universitário do Aterrado da UFF
LOCAL: Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, Bairro Aterrado, Volta Redonda - RJ
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF | [6 empty] | VALOR PROPOSTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. (A) | CUSTO UNITÁRIO (B) | BDI (%) (C) | PREÇO (R$) |  |  | % DESCONTO (G) preencher com o desconto apenas a célula L866 | PREÇO (R$) |  |  | TOTAL DO GRUPO
[8 empty] | UNITÁRIO (D = BxC) | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM (E = A X D) | SERVIÇO (F = Σ E) |  | UNITÁRIO + BDI (H) | SUBITEM (I = G x H) | TOTAL DO ITEM
1 |  |  | PROJETOS | [6 empty] | 36235.49 |  |  |  | 36235.49 | 36235.49
1.1 | 01.050.0810-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONT RATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ ETOS COMPLEMENTARES | M2 | 500 | 11.6 | 26.44% | 14.66 | 7330 |  | 0% | 14.66 | 7330
1.2 | 01.050.0811-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/ OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 787.22 | 8.42 | 26.44% | 10.64 | 8376.02 |  | 0% | 10.64 | 8376.02
1.3 | 01.050.0910-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2 | 500 | 0.83 | 26.44% | 1.04 | 520 |  | 0% | 1.04 | 520
1.4 | 01.050.0911-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2 | 787.22 | 0.77 | 26.44% | 0.97 | 763.6 |  | 0% | 0.97 | 763.6
1.5 | 01.050.0930-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADRO ES DA CONTRATANTE | M2 | 500 | 1.41 | 26.44% | 1.78 | 890 |  | 0% | 1.78 | 890
1.6 | 01.050.0931-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ES COLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2 | 787.22 | 0.83 | 26.44% | 1.04 | 818.7 |  | 0% | 1.04 | 818.7
1.7 | 01.050.0955-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2 | 500 | 1.69 | 26.44% | 2.13 | 1065 |  | 0% | 2.13 | 1065
1.8 | 01.050.0956-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2 | 787.22 | 1.41 | 26.44% | 1.78 | 1401.25 |  | 0% | 1.78 | 1401.25
1.9 | 01.050.0840-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2 | 500 | 0.83 | 26.44% | 1.04 | 520 |  | 0% | 1.04 | 520
1.10 | 01.050.0841-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PR EDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRES ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2 | 787.22 | 0.45 | 26.44% | 0.56 | 440.84 |  | 0% | 0.56 | 440.84
1.11 | PROJ-32 | Próprio | PROJETO AS BUILT DE URBANIZACAO [ADAPTADA SBC] | M2 | 1689.1 | 2.42 | 26.44% | 3.05 | 5151.75 |  | 0% | 3.05 | 5151.75
1.12 | PROJ-35 | Próprio | REVISÃO DE PROJETO LEGAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EDIFICAÇÃO ESCOLAR, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES. | M2 | 11273.46 | 0.63 | 26.44% | 0.79 | 8906.03 |  | 0% | 0.79 | 8906.03
1.13 | 000095 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO GAS | M2 | 4.6 | 9 | 26.44% | 11.37 | 52.3 |  | 0% | 11.37 | 52.3
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO |  | 1 |  |  |  |  | 928290.94 |  |  |  | 928290.94 | 928290.94
2.1 | ATER 01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 734175.06 | 26.44% | 928290.94 |  |  | 0% | 928290.94 | 928290.94
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  |  |  | 145406.92 |  |  |  | 145406.92 | 145406.92
3.1 | AD 19.20.0100 | SCO | Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) | un | 1 | 1696.45 | 26.44% | 2144.99 | 2144.99 |  | 0% | 2144.99 | 2144.99
3.2 | AD 19.20.0050 | SCO | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor. | un | 1 | 2008.03 | 26.44% | 2538.95 | 2538.95 |  | 0% | 2538.95 | 2538.95
3.3 | CREA 24 | Próprio | ART VALOR CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | UND | 1 | 262.55 | 26.44% | 331.96 | 331.96 |  | 0% | 331.96 | 331.96
3.4 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.14 | 470.99 | 26.44% | 595.51 | 1869.9 |  | 0% | 595.51 | 1869.9
3.5 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 382.82 | 93.61 | 26.44% | 118.36 | 45310.57 |  | 0% | 118.36 | 45310.57
3.6 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 608.47 | 77.03 | 26.44% | 97.39 | 59258.89 |  | 0% | 97.39 | 59258.89
3.7 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 26.5 | 71.04 | 26.44% | 89.82 | 2380.23 |  | 0% | 89.82 | 2380.23
3.8 | 022194 | SBC | RETIRADA GRADES DE FERRO | m² | 35 | 98.68 | 26.44% | 124.77 | 4366.95 |  | 0% | 124.77 | 4366.95
3.9 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 40.57 | 117.51 | 26.44% | 148.57 | 6027.48 |  | 0% | 148.57 | 6027.48
3.10 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (GERADOR EXISTENTE) | m³ | 1.46 | 714.01 | 26.44% | 902.79 | 1318.07 |  | 0% | 902.79 | 1318.07
3.11 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (DEPÓSITOS EXISTENTES) | m² | 116.6 | 4.47 | 26.44% | 5.65 | 658.79 |  | 0% | 5.65 | 658.79
3.12 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 31.52 | 40.33 | 26.44% | 50.99 | 1607.2 |  | 0% | 50.99 | 1607.2
3.13 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.6 | 30.92 | 26.44% | 39.09 | 140.72 |  | 0% | 39.09 | 140.72
3.14 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 9.63 | 11.97 | 26.44% | 15.13 | 145.7 |  | 0% | 15.13 | 145.7
3.15 | 022753 | SBC | RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO C/JUNTAS | m² | 1185.26 | 5.52 | 26.44% | 6.97 | 8261.26 |  | 0% | 6.97 | 8261.26
3.16 | ATER 02 | Próprio | RELOCAÇÃO DE GERADOR, INCLUSIVE OPERADOR DE MUNK E SERVENTE, EXCLUSIVE INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS | H | 8 | 385.96 | 26.44% | 488 | 3904 |  | 0% | 488 | 3904
3.17 | ATER 03 | Próprio | REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO | UND | 3 | 94.65 | 26.44% | 119.67 | 359.01 |  | 0% | 119.67 | 359.01
3.18 | 022126 | SBC | RETIRADA TUBOS 1" | M | 142.79 | 15.16 | 26.44% | 19.16 | 2735.85 |  | 0% | 19.16 | 2735.85
3.19 | 1600404 | SICRO3 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m | 160 | 10.12 | 26.44% | 12.79 | 2046.4 |  | 0% | 12.79 | 2046.4
4 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  |  |  |  | 108956.83 |  |  |  | 108956.83 | 108956.83
4.1 | CANT-03 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | UND | 1 | 1303.12 | 26.44% | 1647.66 | 1647.66 |  | 0% | 1647.66 | 1647.66
4.2 | 02.006.0015-A | EMOP | ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC ,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/N ERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDR OSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATO RIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) | UNXMES | 12 | 1190 | 26.44% | 1504.63 | 18055.56 |  | 0% | 1504.63 | 18055.56
4.3 | 02.006.0035-A | EMOP | ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG URA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS ,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO CO MPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACES SORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVE IROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) | UNXMES | 12 | 1837 | 26.44% | 2322.7 | 27872.4 |  | 0% | 2322.7 | 27872.4
4.4 | 04.005.0300-A | EMOP | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 60 | 35.86 | 26.44% | 45.34 | 2720.4 |  | 0% | 45.34 | 2720.4
4.5 | 04.013.0015-A | EMOP | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 | UN | 2 | 92.58 | 26.44% | 117.05 | 234.1 |  | 0% | 117.05 | 234.1
4.6 | 012208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 25 | 1295.74 | 26.44% | 1638.33 | 40958.25 |  | 0% | 1638.33 | 40958.25
4.7 | 02.004.0010-A | EMOP | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ES PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES (DEPÓSITO E ALMOXARIFADO) | m² | 27 | 511.69 | 26.44% | 646.98 | 17468.46 |  | 0% | 646.98 | 17468.46
5 |  |  | SEGURANÇA E SAÚDE |  | 1 |  |  |  |  | 28876.08 |  |  |  | 28876.08 | 28876.08
5.1 | SEG-01 | Próprio | PGR - Programa de Gerenciamento de Risco / NR-01 | UND | 1 | 1200 | 26.44% | 1517.28 | 1517.28 |  | 0% | 1517.28 | 1517.28
5.2 | 016691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 1500 | 26.44% | 1896.6 | 1896.6 |  | 0% | 1896.6 | 1896.6
5.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAT TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 60 | 35.65 | 26.44% | 45.07 | 2704.2 |  | 0% | 45.07 | 2704.2
5.4 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MES | 600 | 30 | 26.44% | 37.93 | 22758 |  | 0% | 37.93 | 22758
6 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 |  |  |  |  | 117788.54 |  |  |  | 117788.54 | 117788.54
6.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 267.66 | 117.02 | 26.44% | 147.96 | 39602.97 |  | 0% | 147.96 | 39602.97
6.2 | 90095 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 360 | 5.94 | 26.44% | 7.51 | 2703.6 |  | 0% | 7.51 | 2703.6
6.3 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1247.6 | 8.51 | 26.44% | 10.76 | 13424.17 |  | 0% | 10.76 | 13424.17
6.4 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 87.93 | 10 | 26.44% | 12.64 | 1111.43 |  | 0% | 12.64 | 1111.43
6.5 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 55.82 | 7.04 | 26.44% | 8.9 | 496.79 |  | 0% | 8.9 | 496.79
6.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9.78 | 106.09 | 26.44% | 134.14 | 1311.88 |  | 0% | 134.14 | 1311.88
6.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 193.3 | 31.85 | 26.44% | 40.27 | 7784.19 |  | 0% | 40.27 | 7784.19
6.8 | 93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 225.9 | 15.95 | 26.44% | 20.16 | 4554.14 |  | 0% | 20.16 | 4554.14
6.9 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m³ | 1029.3 | 20.84 | 26.44% | 26.35 | 27122.05 |  | 0% | 26.35 | 27122.05
6.10 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 79.13 | 27.07 | 26.44% | 34.22 | 2707.82 |  | 0% | 34.22 | 2707.82
6.11 | 101587 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 162 | 82.85 | 26.44% | 104.75 | 16969.5 |  | 0% | 104.75 | 16969.5
7 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  |  |  |  | 1891631.19 |  |  |  |  | 1891631.19
7.1 |  |  | BLOCO D |  | 1 |  |  |  |  | 1832362.42 |  |  |  | 1832362.42
7.1.1 | 10.003.0045-A | EMOP | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFO RME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CI MENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 2048 | 245.9 | 26.44% | 310.91 | 636743.68 |  | 0% | 310.91 | 636743.68
7.1.2 | 031009 | SBC | MOBILIZACAO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO/MOLDAGEM ESTACAS""IN LOCO"" | UN | 1 | 11005.03 | 26.44% | 13914.75 | 13914.75 |  | 0% | 13914.75 | 13914.75
7.1.3 | 01.002.0043-A | EMOP | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 2048 | 253.19 | 26.44% | 320.13 | 655626.24 |  | 0% | 320.13 | 655626.24
7.1.4 | 89462 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 11 | 116.21 | 26.44% | 146.93 | 1616.23 |  | 0% | 146.93 | 1616.23
7.1.5 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.41 | 1065.61 | 26.44% | 1347.35 | 552.41 |  | 0% | 1347.35 | 552.41
7.1.6 | 100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 20 | 12.24 | 26.44% | 15.47 | 309.4 |  | 0% | 15.47 | 309.4
7.1.7 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 128 | 22.95 | 26.44% | 29.01 | 3713.28 |  | 0% | 29.01 | 3713.28
7.1.8 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 80.83 | 801.07 | 26.44% | 1012.87 | 81870.28 |  | 0% | 1012.87 | 81870.28
7.1.9 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 1600 | 2.33 | 26.44% | 2.94 | 4704 |  | 0% | 2.94 | 4704
7.1.10 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 111.12 | 674.66 | 26.44% | 853.04 | 94789.8 |  | 0% | 853.04 | 94789.8
7.1.11 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 12 | 617.67 | 26.44% | 780.98 | 9371.76 |  | 0% | 780.98 | 9371.76
7.1.12 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 369 | 22.29 | 26.44% | 28.18 | 10398.42 |  | 0% | 28.18 | 10398.42
7.1.13 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 697 | 19.67 | 26.44% | 24.87 | 17334.39 |  | 0% | 24.87 | 17334.39
7.1.14 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 553 | 17.42 | 26.44% | 22.02 | 12177.06 |  | 0% | 22.02 | 12177.06
7.1.15 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2216 | 15.06 | 26.44% | 19.04 | 42192.64 |  | 0% | 19.04 | 42192.64
7.1.16 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2783 | 11.42 | 26.44% | 14.43 | 40158.69 |  | 0% | 14.43 | 40158.69
7.1.17 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3161 | 10.64 | 26.44% | 13.45 | 42515.45 |  | 0% | 13.45 | 42515.45
7.1.18 | 104922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 604 | 11.58 | 26.44% | 14.64 | 8842.56 |  | 0% | 14.64 | 8842.56
7.1.19 | 104915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 347 | 10.36 | 26.44% | 13.09 | 4542.23 |  | 0% | 13.09 | 4542.23
7.1.20 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 26 | 15.26 | 26.44% | 19.29 | 501.54 |  | 0% | 19.29 | 501.54
7.1.21 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 372 | 14.07 | 26.44% | 17.79 | 6617.88 |  | 0% | 17.79 | 6617.88
7.1.22 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 148 | 13 | 26.44% | 16.43 | 2431.64 |  | 0% | 16.43 | 2431.64
7.1.23 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 88 | 11.46 | 26.44% | 14.49 | 1275.12 |  | 0% | 14.49 | 1275.12
7.1.24 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 244.91 | 117.87 | 26.44% | 149.03 | 36498.93 |  | 0% | 149.03 | 36498.93
7.1.25 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 627.49 | 104.52 | 26.44% | 132.15 | 82922.8 |  | 0% | 132.15 | 82922.8
7.1.26 | 05.077.0001-A | EMOP | ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA | m² | 49.2 | 333.42 | 26.44% | 421.57 | 20741.24 |  | 0% | 421.57 | 20741.24
7.2 |  |  | GERADOR / SUBESTAÇÃO / CASA DE GÁS E CMI |  | 1 |  |  |  |  | 59268.77 |  |  |  | 59268.77
7.2.1 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 18.3 | 709.51 | 26.44% | 897.1 | 16416.93 |  | 0% | 897.1 | 16416.93
7.2.2 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 11 | 801.07 | 26.44% | 1012.87 | 11141.57 |  | 0% | 1012.87 | 11141.57
7.2.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 135.5 | 2.33 | 26.44% | 2.94 | 398.37 |  | 0% | 2.94 | 398.37
7.2.4 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 29.88 | 16.77 | 26.44% | 21.2 | 633.45 |  | 0% | 21.2 | 633.45
7.2.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 229.74 | 13.51 | 26.44% | 17.08 | 3923.95 |  | 0% | 17.08 | 3923.95
7.2.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 48 | 11.42 | 26.44% | 14.43 | 692.64 |  | 0% | 14.43 | 692.64
7.2.7 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 90.4 | 202.72 | 26.44% | 256.31 | 23170.42 |  | 0% | 256.31 | 23170.42
7.2.8 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 21.88 | 104.52 | 26.44% | 132.15 | 2891.44 |  | 0% | 132.15 | 2891.44
8 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  |  |  |  | 3349661.43 |  |  |  |  | 3349661.43
8.1 |  |  | BLOCO D |  | 1 |  |  |  |  | 3222295.73 |  |  |  | 3222295.73
8.1.1 | 11.016.0101-A | EMOP | ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIF ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA E TRATA MENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPA DE ACO | KG | 64238.61 | 15.48 | 26.44% | 19.57 | 1257149.59 |  | 0% | 19.57 | 1257149.59
8.1.2 | ESTR MET-02 | Próprio | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA (ADAPTADO SINAPI 100766) | KG | 30312 | 16.34 | 26.44% | 20.66 | 626245.92 |  | 0% | 20.66 | 626245.92
8.1.3 | ESTR MET-03 | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA (ADAPTADO SINAPI - 100764) | KG | 32513.89 | 16.94 | 26.44% | 21.41 | 696122.38 |  | 0% | 21.41 | 696122.38
8.1.4 | ESTR MET-04 | Próprio | CONTRAVENTAMENTO COM TUBO CIRCULAR DE AÇO GALVANIZADO, ϕ 4"x6,4 MM, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA (ADAPTADO SINAPI - 100768) | KG | 1412.72 | 23.64 | 26.44% | 29.89 | 42226.2 |  | 0% | 29.89 | 42226.2
8.1.5 | ESTR MET-01 | Próprio | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VÃO D E 5,20M, CONSIDERANDO VIGOTAS, EPS E ARMADURA NEGATIVA COM TELA Q-92, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 5CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO [ADAPTADA EMOP (11.030.0090-A)] | m² | 1095 | 294.72 | 26.44% | 372.64 | 408040.8 |  | 0% | 372.64 | 408040.8
8.1.6 | 99431 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | m³ | 76.2 | 638.96 | 26.44% | 807.9 | 61561.98 |  | 0% | 807.9 | 61561.98
8.1.7 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 165.95 | 51.61 | 26.44% | 65.25 | 10828.23 |  | 0% | 65.25 | 10828.23
8.1.8 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78 | 13.43 | 26.44% | 16.98 | 1324.44 |  | 0% | 16.98 | 1324.44
8.1.9 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20 | 12.4 | 26.44% | 15.67 | 313.4 |  | 0% | 15.67 | 313.4
8.1.10 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 521 | 10.92 | 26.44% | 13.8 | 7189.8 |  | 0% | 13.8 | 7189.8
8.1.11 | 102089 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | m² | 109.59 | 206.99 | 26.44% | 261.71 | 28680.79 |  | 0% | 261.71 | 28680.79
8.1.12 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 169 | 96.29 | 26.44% | 121.74 | 20574.06 |  | 0% | 121.74 | 20574.06
8.1.13 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 194.83 | 71.45 | 26.44% | 90.34 | 17600.94 |  | 0% | 90.34 | 17600.94
8.1.14 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 39.11 | 133.35 | 26.44% | 168.6 | 6593.94 |  | 0% | 168.6 | 6593.94
8.1.15 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 9.18 | 19.55 | 26.44% | 24.71 | 226.83 |  | 0% | 24.71 | 226.83
8.1.16 | ESTR MET-06 | Próprio | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO BARRA 3/4" 20mm (1M) [ADAPTADA SBC (040175)] | UND | 312 | 32.55 | 26.44% | 41.15 | 12838.8 |  | 0% | 41.15 | 12838.8
8.1.17 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 235.54 | 59.44 | 26.44% | 75.15 | 17700.83 |  | 0% | 75.15 | 17700.83
8.1.18 | 105028 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 169.4 | 23.16 | 26.44% | 29.28 | 4960.03 |  | 0% | 29.28 | 4960.03
8.1.19 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1.44 | 617.67 | 26.44% | 780.98 | 1124.61 |  | 0% | 780.98 | 1124.61
8.1.20 | 030653 | SBC | TELA SOLDADA NERVURADA Q196 10x10cm 5,0mm 3,11kg/m2 | m² | 9.6 | 19.16 | 26.44% | 24.22 | 232.51 |  | 0% | 24.22 | 232.51
8.1.21 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 6.24 | 96.29 | 26.44% | 121.74 | 759.65 |  | 0% | 121.74 | 759.65
8.2 |  |  | GERADOR / SUBESTAÇÃO / CASA DE GÁS E CMI |  | 1 |  |  |  |  | 63616.91 |  |  |  | 63616.91
8.2.1 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 3.93 | 616.76 | 26.44% | 779.83 | 3064.73 |  | 0% | 779.83 | 3064.73
8.2.2 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 9.84 | 617.67 | 26.44% | 780.98 | 7684.84 |  | 0% | 780.98 | 7684.84
8.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 189.74 | 15.26 | 26.44% | 19.29 | 3660.08 |  | 0% | 19.29 | 3660.08
8.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 769.6 | 11.46 | 26.44% | 14.49 | 11151.5 |  | 0% | 14.49 | 11151.5
8.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI 92763 | KG | 16.56 | 9.58 | 26.44% | 12.11 | 200.54 |  | 0% | 12.11 | 200.54
8.2.6 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 511.9 | 13.43 | 26.44% | 16.98 | 8692.06 |  | 0% | 16.98 | 8692.06
8.2.7 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 169.28 | 12.4 | 26.44% | 15.67 | 2652.61 |  | 0% | 15.67 | 2652.61
8.2.8 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 71.33 | 71.45 | 26.44% | 90.34 | 6443.95 |  | 0% | 90.34 | 6443.95
8.2.9 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 30.46 | 133.35 | 26.44% | 168.6 | 5135.55 |  | 0% | 168.6 | 5135.55
8.2.10 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 95.81 | 96.29 | 26.44% | 121.74 | 11663.9 |  | 0% | 121.74 | 11663.9
8.2.11 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 132.22 | 19.55 | 26.44% | 24.71 | 3267.15 |  | 0% | 24.71 | 3267.15
8.3 |  |  | RESERVATÓRIO SUPERIOR (CASTELO) |  | 1 |  |  |  |  | 44848.11 |  |  |  | 44848.11
8.3.1 | ATER 21 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS, PINTURA INTERNA E EXTERNA, COM ESCADA DE ACESSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA SICRO 3 7107376] | UND | 1 | 35469.88 | 26.44% | 44848.11 | 44848.11 |  | 0% | 44848.11 | 44848.11
8.4 |  |  | RESERVATÓRIO INFERIOR (TANQUES ENTERRADOS) |  | 1 |  |  |  |  | 18900.68 |  |  |  | 18900.68
8.4.1 | 101835 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m³ | 16 | 328.51 | 26.44% | 415.36 | 6645.76 |  | 0% | 415.36 | 6645.76
8.4.2 | 101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 62 | 156.33 | 26.44% | 197.66 | 12254.92 |  | 0% | 197.66 | 12254.92
9 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA |  | 1 |  |  |  |  | 274785.34 |  |  |  | 274785.34 | 274785.34
9.1 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 366.28 | 102.93 | 26.44% | 130.14 | 47667.67 |  | 0% | 130.14 | 47667.67
9.2 | 103320 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 64 | 122.9 | 26.44% | 155.39 | 9944.96 |  | 0% | 155.39 | 9944.96
9.3 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1946.86 | 62.1 | 26.44% | 78.51 | 152847.97 |  | 0% | 78.51 | 152847.97
9.4 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 697.33 | 14.24 | 26.44% | 18 | 12551.94 |  | 0% | 18 | 12551.94
9.5 | 13.196.0121-A | EMOP | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM (ESTRUT.+CHAPA GESSO), ESTRUT. MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM, AMBOS ACO GALV.E SP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENT E POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL,ESP.1 2,5MM,LARG.1200MM, APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO (AUDITÓRIOS) | m² | 324.29 | 71.32 | 26.44% | 90.17 | 29241.22 |  | 0% | 90.17 | 29241.22
9.6 | ATER 04 | Próprio | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR) BLOCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m³ | 12.15 | 564.8 | 26.44% | 714.13 | 8676.67 |  | 0% | 714.13 | 8676.67
9.7 | 030653 | SBC | TELA SOLDADA NERVURADA Q196 10x10cm 5,0mm 3,11kg/m2 | m² | 78.08 | 19.16 | 26.44% | 24.22 | 1891.09 |  | 0% | 24.22 | 1891.09
9.8 | 96370 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (DRYWALL PARA FECHAMENTO DOS VÃOS DAS ESCADAS, ELEVADORES E MONTA-CARGAS) | m² | 39.8 | 66.52 | 26.44% | 84.1 | 3347.18 |  | 0% | 84.1 | 3347.18
9.9 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (JARDINEIRAS) | M | 163.69 | 41.64 | 26.44% | 52.64 | 8616.64 |  | 0% | 52.64 | 8616.64
10 |  |  | COBERTURAS |  | 1 |  |  |  |  | 568954.1 |  |  |  | 568954.1 | 568954.1
10.1 | COB-01 | Próprio | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (ADAPTADO SINAPI - 100775) | KG | 3595.28 | 16.74 | 26.44% | 21.16 | 76076.12 |  | 0% | 21.16 | 76076.12
10.2 | COB-02 | Próprio | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (ADAPTADO SINAPI - 92580) | m² | 1089.92 | 95.13 | 26.44% | 120.28 | 131095.57 |  | 0% | 120.28 | 131095.57
10.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 734.29 | 194.65 | 26.44% | 246.11 | 180716.11 |  | 0% | 246.11 | 180716.11
10.4 | COB-04 | Próprio | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 16, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO MANUAL. AF_07/2019 (ADAPTADO SINAPI - 100327) | M | 244.5 | 94.8 | 26.44% | 119.86 | 29305.77 |  | 0% | 119.86 | 29305.77
10.5 | COB-05 | Próprio | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 16, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO MANUAL. AF_07/2019 (ADAPTADO SINAPI - 100327) | M | 15 | 141.46 | 26.44% | 178.86 | 2682.9 |  | 0% | 178.86 | 2682.9
10.6 | COB-06 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 16, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL MANUAL. AF_07/2019 (ADAPTADO SINAPI - 94229) | M | 224 | 283.06 | 26.44% | 357.9 | 80169.6 |  | 0% | 357.9 | 80169.6
10.7 | 16.007.0023-A | EMOP | CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 112 | 83.16 | 26.44% | 105.14 | 11775.68 |  | 0% | 105.14 | 11775.68
10.8 | COB-07 | Próprio | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA PILARES TIPO 1 - 28cm x 28cm, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA (ADAPTADO SINAPI - 94229 + EMOP 16.024.0006-A) | UND | 12 | 475.91 | 26.44% | 601.74 | 7220.88 |  | 0% | 601.74 | 7220.88
10.9 | COB-08 | Próprio | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA PILARES TIPO 2 - 28cm x 56cm, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA (ADAPTADO SINAPI - 94229 + EMOP 16.024.0006-A) | UND | 2 | 717.98 | 26.44% | 907.81 | 1815.62 |  | 0% | 907.81 | 1815.62
10.10 | COB-09 | Próprio | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA PILARES TIPO 3 - 34cm x 34cm, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA (ADAPTADO SINAPI - 94229 + EMOP 16.024.0006-A) | UND | 6 | 534.31 | 26.44% | 675.58 | 4053.48 |  | 0% | 675.58 | 4053.48
10.11 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 355.63 | 55.63 | 26.44% | 70.33 | 25011.45 |  | 0% | 70.33 | 25011.45
10.12 | ESTR MET-03 | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100764)] | KG | 888.88 | 16.94 | 26.44% | 21.41 | 19030.92 |  | 0% | 21.41 | 19030.92
11 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  |  |  | 397813.17 |  |  |  |  | 397813.17
11.1 |  |  | Janelas |  | 1 |  |  |  |  | 109853.92 |  |  |  | 109853.92
11.1.1 | ATER ESQ-01 | Próprio | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO (90x140)CM, 4 FOLHAS, COR CORTEN, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM (J01) -FORNECIMENTO E COLOCACAO [ADAPTADA EMOP (14.003.0077-A)] | UND | 28 | 1441.9 | 26.44% | 1823.13 | 51047.64 |  | 0% | 1823.13 | 51047.64
11.1.2 | ATER ESQ-02 | Próprio | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO (90x73)CM, 2 FOLHAS, COR CORTEN, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM (J02) -FORNECIMENTO E COLOCACAO [ADAPTADA EMOP (14.003.0077-A)] | UND | 22 | 753.88 | 26.44% | 953.2 | 20970.4 |  | 0% | 953.2 | 20970.4
11.1.3 | ATER ESQ-03 | Próprio | JANELA FIXA DE ALUMINIO ANODIZADO (68x68)CM, 1 FOLHA, COR CORTEN, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO (J03) -FORNECIMENTO E COLOCACAO [ADAPTADA EMOP (14.003.0029-A)] | UND | 2 | 475.2 | 26.44% | 600.84 | 1201.68 |  | 0% | 600.84 | 1201.68
11.1.4 | 14.001.0100-A | EMOP | Veneziana com aletas de PVC translucidas e montantes em chapa de aluminio natural, fornecimento e colocacao (J07 E J13). | m² | 61.73 | 368.83 | 26.44% | 466.34 | 28787.16 |  | 0% | 466.34 | 28787.16
11.1.5 | ATER ESQ-04 | Próprio | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO (120X120)CM, 2 FOLHAS, COR CORTEN, INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 8MM (J10) -FORNECIMENTO E COLOCACAO [ADAPTADA EMOP (14.003.0029-A)] | UND | 2 | 2172.82 | 26.44% | 2747.31 | 5494.62 |  | 0% | 2747.31 | 5494.62
11.1.6 | 14.003.0161-A | EMOP | Caixilho fixo de aluminio anodizado em bronze ou preto,serie 28,em veneziana.fornecimento e colocacao (J11). | m² | 2.46 | 627.63 | 26.44% | 793.57 | 1952.18 |  | 0% | 793.57 | 1952.18
11.1.7 | 14.003.0160-A | EMOP | Caixilho fixo de aluminio anodizado ao natural,serie 28, em veneziana.fornecimento e colocacao (J12) | m² | 0.58 | 545.77 | 26.44% | 690.07 | 400.24 |  | 0% | 690.07 | 400.24
11.2 |  |  | Portas |  | 1 |  |  |  |  | 276402.98 |  |  |  | 276402.98
11.2.1 | 14.003.0226-A | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (P01, P02, P03, P04 E P06). | m² | 43.4 | 1385.75 | 26.44% | 1752.14 | 76042.87 |  | 0% | 1752.14 | 76042.87
11.2.2 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 (P01) | UN | 16 | 95.68 | 26.44% | 120.97 | 1935.52 |  | 0% | 120.97 | 1935.52
11.2.3 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P02, P03, P04, P06, P14, P15) | UN | 20 | 207.88 | 26.44% | 262.84 | 5256.8 |  | 0% | 262.84 | 5256.8
11.2.4 | ATER ESQ-05 | Próprio | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO (90X210)CM, EM VENEZIANA, COM BANDEIRA (40X90)CM, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM E FECHADURA -FORNECIMENTO E COLOCACAO (P05) | UND | 1 | 1899.18 | 26.44% | 2401.32 | 2401.32 |  | 0% | 2401.32 | 2401.32
11.2.5 | ATER ESQ-06 | Próprio | PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO, TIPO VAI E VEM, MEDINDO ( 1,60X2,10)M, COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE, SEM USO DE MOLAS, VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA, NA COR CINZA (P07) [ADAPTADA EMOP (14.001.0085-A)] | UND | 3 | 4670.45 | 26.44% | 5905.31 | 17715.93 |  | 0% | 5905.31 | 17715.93
11.2.6 | ATER ESQ-07 | Próprio | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, (1,8X2,1)M, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, COR CORTEN, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM, BANDEIRA 40CM EM VENEZIANA E PELÍCILA CONTROLE SOLAR - FORNECIMENTO E COLOCACAO (P09) [ADAPTADA EMOP (14.003.0206-A)] | m² | 1 | 6216.19 | 26.44% | 7859.75 | 7859.75 |  | 0% | 7859.75 | 7859.75
11.2.7 | ATER ESQ-08 | Próprio | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, (1,9X2,1)M, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, COR CORTEN, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM, BANDEIRA 40CM E PELÍCILA CONTROLE SOLAR - FORNECIMENTO E COLOCACAO (P10) [ADAPTADA EMOP (14.003.0206-A)] | m² | 4 | 6144.68 | 26.44% | 7769.33 | 31077.32 |  | 0% | 7769.33 | 31077.32
11.2.8 | 90789 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P14 | UN | 1 | 945.16 | 26.44% | 1195.06 | 1195.06 |  | 0% | 1195.06 | 1195.06
11.2.9 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P15 | UN | 6 | 975.21 | 26.44% | 1233.05 | 7398.3 |  | 0% | 1233.05 | 7398.3
11.2.10 | 100675 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P16 | UN | 4 | 1072.65 | 26.44% | 1356.25 | 5425 |  | 0% | 1356.25 | 5425
11.2.11 | 14.002.0240-A | EMOP | PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO - P16 | M | 3.6 | 48.87 | 26.44% | 61.79 | 222.44 |  | 0% | 61.79 | 222.44
11.2.12 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - P16 | UN | 4 | 273.78 | 26.44% | 346.16 | 1384.64 |  | 0% | 346.16 | 1384.64
11.2.13 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P16 | UN | 4 | 181.37 | 26.44% | 229.32 | 917.28 |  | 0% | 229.32 | 917.28
11.2.14 | 14.002.0058-A | EMOP | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO (90X210X5) CM,CLASSE P-90,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERI AL,INCLUSIVE FECHADURA E 3 PARES DE DOBRADICAS COM MOLA,CONF ORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO - P18 | UN | 1 | 1554.27 | 26.44% | 1965.21 | 1965.21 |  | 0% | 1965.21 | 1965.21
11.2.15 | ATER ESQ-09 | Próprio | PORTA ACÚSTICA INTERNA DUPLA DE GIRO, ESTRUTURA EM MDF, (160X210)CM, CAIXILHO 21CM, ALIZAR 10CM, NÚCLEO EM ESPUMA ACÚSTICA, VISOR EM VIDRO TEMPERADO 8MM, ACABAMENTO EM LAMINADO BRANCO - P19 | UN | 3 | 13486.03 | 26.44% | 17051.73 | 51155.19 |  | 0% | 17051.73 | 51155.19
11.2.16 | ATER ESQ-10 | Próprio | PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 56DB, PARA ALTA FREQUENCIA, NAS DIMENSOES DE (1950X2100)MM, PINTURA EXTERNA COR CORTEN E INTERNA COR BRANCO, INCLUSIVE MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO, BARRA ANTIPÂNICO E BANDEIRA 30CM COM VIDRO ARAMADO- FORNECIMENTO E COLOCACAO (P20) [ADAPTADA EMOP (14.002.0542-A)] - P20 | UN | 1 | 23245.13 | 26.44% | 29391.14 | 29391.14 |  | 0% | 29391.14 | 29391.14
11.2.17 | 14.002.0035-A | EMOP | PORTA DE ENROLAR AUTOMATICA,COMPLETA,TIPO MEIA CANA MICROPER FURADA (TRANSVISION).FORNECIMENTO E COLOCACAO - P21 | m² | 7.56 | 655.9 | 26.44% | 829.31 | 6269.58 |  | 0% | 829.31 | 6269.58
11.2.18 | ATER ESQ-11 | Próprio | PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO, TIPO VAI E VEM,MEDINDO ( 0,80X2,10)M, COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE, SEM USO DE MOLAS, VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA, NA COR CINZA (P22) [ADAPTADA EMOP (14.001.0085-A)] | UN | 2 | 2309.34 | 26.44% | 2919.92 | 5839.84 |  | 0% | 2919.92 | 5839.84
11.2.19 | ATER ESQ-12 | Próprio | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (1,49X2,1)M DE 1" E 1. 1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE COR CORTEN, DOBRADIÇAS E PORTA CADEADO (P23) - FORNECIMENTO E COLOCACAO [ADAPTADA EMOP (14.002.0084-A)] | m² | 2 | 2809.48 | 26.44% | 3552.3 | 7104.6 |  | 0% | 3552.3 | 7104.6
11.2.20 | ATER ESQ-13 | Próprio | PORTA CORTA FOGO P-90 CHAPA ACO 2 FLS.2,00x2,20m (P24) [ADAPTADA SBC (111514)] | UN | 1 | 5298.49 | 26.44% | 6699.41 | 6699.41 |  | 0% | 6699.41 | 6699.41
11.2.21 | ATER ESQ-14 | Próprio | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (2X2,2)M DE 1" E 1. 1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE COR CORTEN, DOBRADIÇAS E PORTA CADEADO (P25) - FORNECIMENTO E COLOCACAO [ADAPTADA EMOP (14.002.0084-A)] | m² | 2 | 3616.65 | 26.44% | 4572.89 | 9145.78 |  | 0% | 4572.89 | 9145.78
11.3 |  |  | Outros |  | 1 |  |  |  |  | 11556.27 |  |  |  | 11556.27
11.3.1 | 14.002.0215-A | EMOP | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1. 1/4",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABN T NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 8.4 | 254.04 | 26.44% | 321.2 | 2698.08 |  | 0% | 321.2 | 2698.08
11.3.2 | 14.002.0199-A | EMOP | GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL,NA MALHA 65X132MM E BARR A PORTANTE 25X2MM,FIO 5,MONTANTES 2120X76X8MM,PARAFUSOS,PINT URA ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU CINZA,INCLUSIVE MONTAGE M | m² | 16.58 | 422.55 | 26.44% | 534.27 | 8858.19 |  | 0% | 534.27 | 8858.19
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  |  |  |  | 733295.42 |  |  |  |  | 733295.42
12.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  | 1 |  |  |  |  | 389075.82 |  |  |  | 389075.82
12.1.1 |  |  | BLOCO D |  | 1 |  |  |  | 21342.91 |  |  |  |  | 21342.91
12.1.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 156 | 27.4 | 26.44% | 34.64 | 5403.84 |  | 0% | 34.64 | 5403.84
12.1.1.2 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 66 | 23.75 | 26.44% | 30.02 | 1981.32 |  | 0% | 30.02 | 1981.32
12.1.1.3 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 66 | 37.06 | 26.44% | 46.85 | 3092.1 |  | 0% | 46.85 | 3092.1
12.1.1.4 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43 | 6.03 | 26.44% | 7.62 | 327.66 |  | 0% | 7.62 | 327.66
12.1.1.5 | 103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 5.36 | 26.44% | 6.77 | 13.54 |  | 0% | 6.77 | 13.54
12.1.1.6 | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.93 | 26.44% | 13.81 | 13.81 |  | 0% | 13.81 | 13.81
12.1.1.7 | 103958 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.69 | 26.44% | 13.51 | 13.51 |  | 0% | 13.51 | 13.51
12.1.1.8 | 103971 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 25.88 | 26.44% | 32.72 | 163.6 |  | 0% | 32.72 | 163.6
12.1.1.9 | 89493 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.88 | 26.44% | 13.75 | 27.5 |  | 0% | 13.75 | 27.5
12.1.1.10 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 | 15.51 | 26.44% | 19.61 | 529.47 |  | 0% | 19.61 | 529.47
12.1.1.11 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.21 | 26.44% | 17.96 | 17.96 |  | 0% | 17.96 | 17.96
12.1.1.12 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 9.09 | 26.44% | 11.49 | 103.41 |  | 0% | 11.49 | 103.41
12.1.1.13 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19 | 42.8 | 26.44% | 54.11 | 1028.09 |  | 0% | 54.11 | 1028.09
12.1.1.14 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48 | 8.4 | 26.44% | 10.62 | 509.76 |  | 0% | 10.62 | 509.76
12.1.1.15 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.12 | 26.44% | 24.17 | 24.17 |  | 0% | 24.17 | 24.17
12.1.1.16 | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 15.1 | 26.44% | 19.09 | 38.18 |  | 0% | 19.09 | 38.18
12.1.1.17 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 20.71 | 26.44% | 26.18 | 26.18 |  | 0% | 26.18 | 26.18
12.1.1.18 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 8.46 | 26.44% | 10.69 | 235.18 |  | 0% | 10.69 | 235.18
12.1.1.19 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 49.66 | 26.44% | 62.79 | 313.95 |  | 0% | 62.79 | 313.95
12.1.1.20 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 24.25 | 26.44% | 30.66 | 214.62 |  | 0% | 30.66 | 214.62
12.1.1.21 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 11.63 | 26.44% | 14.7 | 147 |  | 0% | 14.7 | 147
12.1.1.22 | 89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.29 | 26.44% | 16.8 | 33.6 |  | 0% | 16.8 | 33.6
12.1.1.23 | 15.038.0415-A | EMOP | CRUZETA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN | 1 | 14.39 | 26.44% | 18.19 | 18.19 |  | 0% | 18.19 | 18.19
12.1.1.24 | 89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.61 | 26.44% | 9.62 | 19.24 |  | 0% | 9.62 | 19.24
12.1.1.25 | 94663 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 12.83 | 26.44% | 16.22 | 81.1 |  | 0% | 16.22 | 81.1
12.1.1.26 | 052148 | SBC | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 50x40mm | UN | 5 | 19.62 | 26.44% | 24.8 | 124 |  | 0% | 24.8 | 124
12.1.1.27 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.04 | 26.44% | 10.16 | 40.64 |  | 0% | 10.16 | 40.64
12.1.1.28 | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 36.58 | 26.44% | 46.25 | 231.25 |  | 0% | 46.25 | 231.25
12.1.1.29 | 89568 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 32.94 | 26.44% | 41.64 | 208.2 |  | 0% | 41.64 | 208.2
12.1.1.30 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 72 | 7.51 | 26.44% | 9.49 | 683.28 |  | 0% | 9.49 | 683.28
12.1.1.31 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 88.21 | 26.44% | 111.53 | 1003.77 |  | 0% | 111.53 | 1003.77
12.1.1.32 | 103038 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 81.09 | 26.44% | 102.53 | 205.06 |  | 0% | 102.53 | 205.06
12.1.1.33 | 103040 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 131.18 | 26.44% | 165.86 | 331.72 |  | 0% | 165.86 | 331.72
12.1.1.34 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 36 | 66.85 | 26.44% | 84.52 | 3042.72 |  | 0% | 84.52 | 3042.72
12.1.1.35 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 199.66 | 26.44% | 252.45 | 252.45 |  | 0% | 252.45 | 252.45
12.1.1.36 | 89349 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 19.1 | 26.44% | 24.15 | 96.6 |  | 0% | 24.15 | 96.6
12.1.1.37 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 85.01 | 26.44% | 107.48 | 214.96 |  | 0% | 107.48 | 214.96
12.1.1.38 | 15.030.0074-A | EMOP | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 105.05 | 26.44% | 132.82 | 531.28 |  | 0% | 132.82 | 531.28
12.1.2 |  |  | ALIMENTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  |  |  |  | 367732.91 |  |  |  | 367732.91
12.1.2.1 | 022700 | SBC | RETIRADA DE TORNEIRA DE JARDIM | UN | 4 | 29.67 | 26.44% | 37.51 | 150.04 |  | 0% | 37.51 | 150.04
12.1.2.2 | 052022 | SBC | RECOLOCACAO TORNEIRA DE JARDIM 3/4"" | UN | 4 | 29.67 | 26.44% | 37.51 | 150.04 |  | 0% | 37.51 | 150.04
12.1.2.3 | 055622 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 32mm COM CONEXOES | M | 14 | 119.93 | 26.44% | 151.63 | 2122.82 |  | 0% | 151.63 | 2122.82
12.1.2.4 | 055623 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 40mm COM CONEXOES | M | 240 | 88.55 | 26.44% | 111.96 | 26870.4 |  | 0% | 111.96 | 26870.4
12.1.2.5 | 052879 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES | M | 84 | 155.66 | 26.44% | 196.81 | 16532.04 |  | 0% | 196.81 | 16532.04
12.1.2.6 | 052878 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 60mm COM CONEXOES | M | 90 | 181.42 | 26.44% | 229.38 | 20644.2 |  | 0% | 229.38 | 20644.2
12.1.2.7 | 052241 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 75mm COM CONEXOES | M | 192 | 336.98 | 26.44% | 426.07 | 81805.44 |  | 0% | 426.07 | 81805.44
12.1.2.8 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 43.63 | 26.44% | 55.16 | 110.32 |  | 0% | 55.16 | 110.32
12.1.2.9 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 75.53 | 26.44% | 95.5 | 382 |  | 0% | 95.5 | 382
12.1.2.10 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 199.66 | 26.44% | 252.45 | 1514.7 |  | 0% | 252.45 | 1514.7
12.1.2.11 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 149.34 | 26.44% | 188.82 | 188.82 |  | 0% | 188.82 | 188.82
12.1.2.12 | 94799 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 305.35 | 26.44% | 386.08 | 3088.64 |  | 0% | 386.08 | 3088.64
12.1.2.13 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 292.72 | 26.44% | 370.11 | 2960.88 |  | 0% | 370.11 | 2960.88
12.1.2.14 | 054307 | SBC | TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 5cm | m² | 1.44 | 68.68 | 26.44% | 86.83 | 125.03 |  | 0% | 86.83 | 125.03
12.1.2.15 | 99318 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 2.3 | 356.21 | 26.44% | 450.39 | 1035.89 |  | 0% | 450.39 | 1035.89
12.1.2.16 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 714 | 26.44% | 902.78 | 1805.56 |  | 0% | 902.78 | 1805.56
12.1.2.17 | 077111 | SBC | CONJUNTO 2 BOMBAS CENTRIFUGAS 10 CV 220V/380V TRIFASICA | UN | 1 | 21008.95 | 26.44% | 26563.71 | 26563.71 |  | 0% | 26563.71 | 26563.71
12.1.2.18 | COT ATER-25 | Próprio | RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO (CISTERNA) HORIZONTAL EM PLÁSTICO REFORÇADO (PRFV) COM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 40.000L, INCLUSO FRETE | UND | 2 | 70682 | 26.44% | 89370.32 | 178740.64 |  | 0% | 89370.32 | 178740.64
12.1.2.19 | ATER 20 | Próprio | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DOS RESERVATÓRIOS | H | 6 | 387.77 | 26.44% | 490.29 | 2941.74 |  | 0% | 490.29 | 2941.74
12.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  | 1 |  |  |  |  | 200356.71 |  |  |  | 200356.71
12.2.1 |  |  | BLOCO D |  | 1 |  |  |  |  | 98437.09 |  |  |  | 98437.09
12.2.1.1 | 90700 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 24 | 572.07 | 26.44% | 723.32 | 17359.68 |  | 0% | 723.32 | 17359.68
12.2.1.2 | 90698 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 30 | 348.76 | 26.44% | 440.97 | 13229.1 |  | 0% | 440.97 | 13229.1
12.2.1.3 | 90697 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 30 | 228.61 | 26.44% | 289.05 | 8671.5 |  | 0% | 289.05 | 8671.5
12.2.1.4 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 84 | 147.73 | 26.44% | 186.78 | 15689.52 |  | 0% | 186.78 | 15689.52
12.2.1.5 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 102 | 69.7 | 26.44% | 88.12 | 8988.24 |  | 0% | 88.12 | 8988.24
12.2.1.6 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 246 | 33.83 | 26.44% | 42.77 | 10521.42 |  | 0% | 42.77 | 10521.42
12.2.1.7 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 42 | 27.12 | 26.44% | 34.29 | 1440.18 |  | 0% | 34.29 | 1440.18
12.2.1.8 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 120 | 30.4 | 26.44% | 38.43 | 4611.6 |  | 0% | 38.43 | 4611.6
12.2.1.9 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 222 | 24.39 | 26.44% | 30.83 | 6844.26 |  | 0% | 30.83 | 6844.26
12.2.1.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 98 | 11.45 | 26.44% | 14.47 | 1418.06 |  | 0% | 14.47 | 1418.06
12.2.1.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 43 | 11.68 | 26.44% | 14.76 | 634.68 |  | 0% | 14.76 | 634.68
12.2.1.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24 | 16.01 | 26.44% | 20.24 | 485.76 |  | 0% | 20.24 | 485.76
12.2.1.13 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 16.74 | 26.44% | 21.16 | 126.96 |  | 0% | 21.16 | 126.96
12.2.1.14 | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 113.01 | 26.44% | 142.88 | 571.52 |  | 0% | 142.88 | 571.52
12.2.1.15 | 053125 | SBC | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA ESGOTO | UN | 4 | 250.63 | 26.44% | 316.89 | 1267.56 |  | 0% | 316.89 | 1267.56
12.2.1.16 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 11.59 | 26.44% | 14.65 | 219.75 |  | 0% | 14.65 | 219.75
12.2.1.17 | 89561 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 15 | 15.09 | 26.44% | 19.07 | 286.05 |  | 0% | 19.07 | 286.05
12.2.1.18 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 25.61 | 26.44% | 32.38 | 615.22 |  | 0% | 32.38 | 615.22
12.2.1.19 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 19.03 | 26.44% | 24.06 | 96.24 |  | 0% | 24.06 | 96.24
12.2.1.20 | IT 14.10.0600 | SCO | Te sanitario, de PVC rigido, serie R, diametro de (50x75)mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 4 | 50.2 | 26.44% | 63.47 | 253.88 |  | 0% | 63.47 | 253.88
12.2.1.21 | 053493 | SBC | CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm | UN | 15 | 91.55 | 26.44% | 115.75 | 1736.25 |  | 0% | 115.75 | 1736.25
12.2.1.22 | 15.003.0176-A | Próprio | GRELHA DE ACO INOX,10X10CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | un | 15 | 20.47 | 26.44% | 25.88 | 388.2 |  | 0% | 25.88 | 388.2
12.2.1.23 | 18.013.0167-A | Próprio | GRELHA DE ACO INOX,15X15CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FOR NECIMENTO E COLOCACAO | un | 6 | 22.85 | 26.44% | 28.89 | 173.34 |  | 0% | 28.89 | 173.34
12.2.1.24 | 053876 | SBC | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO | UN | 18 | 115.72 | 26.44% | 146.31 | 2633.58 |  | 0% | 146.31 | 2633.58
12.2.1.25 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 23.01 | 26.44% | 29.09 | 174.54 |  | 0% | 29.09 | 174.54
12.2.2 |  |  | AREA EXTERNA |  | 1 |  |  |  |  | 101919.62 |  |  |  | 101919.62
12.2.2.1 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 550.91 | 26.44% | 696.57 | 6965.7 |  | 0% | 696.57 | 6965.7
12.2.2.2 | 97898 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 1043.42 | 26.44% | 1319.3 | 5277.2 |  | 0% | 1319.3 | 5277.2
12.2.2.3 | 054307 | SBC | TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 5cm | m² | 6.21 | 68.68 | 26.44% | 86.83 | 539.21 |  | 0% | 86.83 | 539.21
12.2.2.4 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 30.12 | 26.44% | 38.08 | 380.8 |  | 0% | 38.08 | 380.8
12.2.2.5 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 55 | 59.93 | 26.44% | 75.77 | 4167.35 |  | 0% | 75.77 | 4167.35
12.2.2.6 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 90 | 147.73 | 26.44% | 186.78 | 16810.2 |  | 0% | 186.78 | 16810.2
12.2.2.7 | 98008 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA | UN | 7 | 4306.08 | 26.44% | 5444.6 | 38112.2 |  | 0% | 5444.6 | 38112.2
12.2.2.8 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 714 | 26.44% | 902.78 | 6319.46 |  | 0% | 902.78 | 6319.46
12.2.2.9 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 125 | 147.73 | 26.44% | 186.78 | 23347.5 |  | 0% | 186.78 | 23347.5
12.3 |  |  | LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  |  |  | 143862.89 |  |  |  | 143862.89
12.3.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 826.85 | 26.44% | 1045.46 | 4181.84 |  | 0% | 1045.46 | 4181.84
12.3.2 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 327.71 | 26.44% | 414.35 | 4972.2 |  | 0% | 414.35 | 4972.2
12.3.3 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 590.31 | 26.44% | 746.38 | 1492.76 |  | 0% | 746.38 | 1492.76
12.3.4 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 18 | 42.23 | 26.44% | 53.39 | 961.02 |  | 0% | 53.39 | 961.02
12.3.5 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 674.61 | 26.44% | 852.97 | 5117.82 |  | 0% | 852.97 | 5117.82
12.3.6 | 18.019.0012-A | EMOP | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO,DE EMBUTIR,COM ESPELHO CROMADO .FORNECIMENTO | UN | 18 | 926.8 | 26.44% | 1171.84 | 21093.12 |  | 0% | 1171.84 | 21093.12
12.3.7 | 011197 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE CAIXA DESCARGA EMBUTIR | UN | 18 | 114.14 | 26.44% | 144.31 | 2597.58 |  | 0% | 144.31 | 2597.58
12.3.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 105.35 | 26.44% | 133.2 | 532.8 |  | 0% | 133.2 | 532.8
12.3.9 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 730.35 | 26.44% | 923.45 | 1846.9 |  | 0% | 923.45 | 1846.9
12.3.10 | 190452 | SBC | CUBA OVAL EMBUTIR 40x30cm L-59.17 DECA COM METAIS | UN | 16 | 335.58 | 26.44% | 424.3 | 6788.8 |  | 0% | 424.3 | 6788.8
12.3.11 | 18.002.0014-A | EMOP | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5) CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMAD O:SIFAO 1"X1.1/4",VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PAR A LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAM ENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO | UN | 4 | 613.81 | 26.44% | 776.1 | 3104.4 |  | 0% | 776.1 | 3104.4
12.3.12 | 011195 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE LAVATORIO | UN | 4 | 139.43 | 26.44% | 176.29 | 705.16 |  | 0% | 176.29 | 705.16
12.3.13 | 190898 | SBC | TANQUE ACO INOXIDAVEL 32 LITROS C/ METAIS CROMADOS FACETADOS | UN | 1 | 968.12 | 26.44% | 1224.09 | 1224.09 |  | 0% | 1224.09 | 1224.09
12.3.14 | 190324 | SBC | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT | UN | 14 | 217.67 | 26.44% | 275.22 | 3853.08 |  | 0% | 275.22 | 3853.08
12.3.15 | 202348 | SBC | TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA | UN | 3 | 161.82 | 26.44% | 204.6 | 613.8 |  | 0% | 204.6 | 613.8
12.3.16 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 112.19 | 26.44% | 141.85 | 425.55 |  | 0% | 141.85 | 425.55
12.3.17 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 87.05 | 26.44% | 110.06 | 330.18 |  | 0% | 110.06 | 330.18
12.3.18 | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 68.39 | 26.44% | 86.47 | 432.35 |  | 0% | 86.47 | 432.35
12.3.19 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 190.3 | 26.44% | 240.61 | 4812.2 |  | 0% | 240.61 | 4812.2
12.3.20 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 16.98 | 26.44% | 21.46 | 42.92 |  | 0% | 21.46 | 42.92
12.3.21 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 8.1 | 481.77 | 26.44% | 609.14 | 4934.03 |  | 0% | 609.14 | 4934.03
12.3.22 | 15.038.0030-A | EMOP | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 14 | 1.5 | 26.44% | 1.89 | 26.46 |  | 0% | 1.89 | 26.46
12.3.23 | ATER 14 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 200X70X90 CM COM PANELEIRO INFERIOR E CUBA LADO DIREITO MEDINDO 50X45X25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2815.49 | 26.44% | 3559.9 | 3559.9 |  | 0% | 3559.9 | 3559.9
12.3.24 | ATER 15 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 180X70X90 CM COM PANELEIRO INFERIOR E CUBA CENTRAL MEDINDO 50X45X25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2604.74 | 26.44% | 3293.43 | 3293.43 |  | 0% | 3293.43 | 3293.43
12.3.25 | ATER 16 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX MEDINDO 100X70X90 CM COM PANELEIRO INFERIOR E CUBA LADO DIREITO MEDINDO 50X45X25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1863.48 | 26.44% | 2356.18 | 2356.18 |  | 0% | 2356.18 | 2356.18
12.3.26 | ATER 17 | Próprio | LAVATÓRIO INOX PARA ASSEPSIA, ACIONAMENTO PELO JOELHO (50x60cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADO SBC 190513] | UN | 2 | 894.98 | 26.44% | 1131.61 | 2263.22 |  | 0% | 1131.61 | 2263.22
12.3.27 | ATER 18 | Próprio | PASSA PRATO EM AÇO INOX AISI 304 (1.20x0.50)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2470.03 | 26.44% | 3123.1 | 3123.1 |  | 0% | 3123.1 | 3123.1
12.3.28 | 190332 | SBC | DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR | UN | 4 | 311.71 | 26.44% | 394.12 | 1576.48 |  | 0% | 394.12 | 1576.48
12.3.29 | 190404 | SBC | BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL | m² | 8 | 656.01 | 26.44% | 829.45 | 6635.6 |  | 0% | 829.45 | 6635.6
12.3.30 | 18.080.0055-A | EMOP | FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 13.14 | 99.54 | 26.44% | 125.85 | 1653.66 |  | 0% | 125.85 | 1653.66
12.3.31 | ATER 06 | Próprio | TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E=2CM H=10CM [ADAPTADA SETOP ED-20774] | M | 18.8 | 95 | 26.44% | 120.11 | 2258.06 |  | 0% | 120.11 | 2258.06
12.3.32 | 090043 | SBC | DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS | m² | 44.01 | 446.82 | 26.44% | 564.95 | 24863.44 |  | 0% | 564.95 | 24863.44
12.3.33 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 284.42 | 26.44% | 359.62 | 1438.48 |  | 0% | 359.62 | 1438.48
12.3.34 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 291.51 | 26.44% | 368.58 | 5160.12 |  | 0% | 368.58 | 5160.12
12.3.35 | 100863 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 484.93 | 26.44% | 613.14 | 3678.84 |  | 0% | 613.14 | 3678.84
12.3.36 | 202325 | SBC | BARRA DE PROTECAO PARA LAVATORIO EM ACO INOX MODELO U | UN | 10 | 375.78 | 26.44% | 475.13 | 4751.3 |  | 0% | 475.13 | 4751.3
12.3.37 | 00038633 | SINAPI | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 16 | 26.65 | 26.44% | 33.69 | 539.04 |  | 0% | 33.69 | 539.04
12.3.38 | 00038605 | SINAPI | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 16 | 177.69 | 26.44% | 224.67 | 3594.72 |  | 0% | 224.67 | 3594.72
12.3.39 | 18.039.0010-A | EMOP | ALARME DE EMERGENCIA AUDIOVISUAL,SEM FIO,SIRENE EXTERNA E BO TOEIRA INTERNA DE ACIONAMENTO,INCLUSIVE MATERIAL DE FIXACAO, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | UN | 4 | 188.32 | 26.44% | 238.11 | 952.44 |  | 0% | 238.11 | 952.44
12.3.40 | 18.005.0010-A | EMOP | SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 16 | 40.09 | 26.44% | 50.68 | 810.88 |  | 0% | 50.68 | 810.88
12.3.41 | 18.005.0013-A | EMOP | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCA CAO | UN | 18 | 34.71 | 26.44% | 43.88 | 789.84 |  | 0% | 43.88 | 789.84
12.3.42 | 18.005.0012-A | EMOP | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 10 | 37.58 | 26.44% | 47.51 | 475.1 |  | 0% | 47.51 | 475.1
13 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 1 |  |  |  |  | 217578.03 |  |  |  |  | 217578.03
13.1 |  |  | BLOCO D |  | 1 |  |  |  |  | 20006.47 |  |  |  | 20006.47
13.1.1 | 054046 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | UN | 24 | 88.49 | 26.44% | 111.88 | 2685.12 |  | 0% | 111.88 | 2685.12
13.1.2 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 12 | 76.85 | 26.44% | 97.16 | 1165.92 |  | 0% | 97.16 | 1165.92
13.1.3 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 42 | 41.75 | 26.44% | 52.78 | 2216.76 |  | 0% | 52.78 | 2216.76
13.1.4 | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 27 | 29.96 | 26.44% | 37.88 | 1022.76 |  | 0% | 37.88 | 1022.76
13.1.5 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 45 | 37.33 | 26.44% | 47.2 | 2124 |  | 0% | 47.2 | 2124
13.1.6 | 89559 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 66.1 | 26.44% | 83.57 | 334.28 |  | 0% | 83.57 | 334.28
13.1.7 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 18 | 134.7 | 26.44% | 170.31 | 3065.58 |  | 0% | 170.31 | 3065.58
13.1.8 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 42 | 33.83 | 26.44% | 42.77 | 1796.34 |  | 0% | 42.77 | 1796.34
13.1.9 | 89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 13 | 34.7 | 26.44% | 43.87 | 570.31 |  | 0% | 43.87 | 570.31
13.1.10 | 89667 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 | 43.89 | 26.44% | 55.49 | 332.94 |  | 0% | 55.49 | 332.94
13.1.11 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 | 46.96 | 26.44% | 59.37 | 356.22 |  | 0% | 59.37 | 356.22
13.1.12 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 22 | 45.93 | 26.44% | 58.07 | 1277.54 |  | 0% | 58.07 | 1277.54
13.1.13 | 89673 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | 36.18 | 26.44% | 45.74 | 548.88 |  | 0% | 45.74 | 548.88
13.1.14 | 89696 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | 85.68 | 26.44% | 108.33 | 1299.96 |  | 0% | 108.33 | 1299.96
13.1.15 | 89573 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 75.93 | 26.44% | 96 | 576 |  | 0% | 96 | 576
13.1.16 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 19.03 | 26.44% | 24.06 | 144.36 |  | 0% | 24.06 | 144.36
13.1.17 | 104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 21.86 | 26.44% | 27.63 | 110.52 |  | 0% | 27.63 | 110.52
13.1.18 | 15.003.0175-A | Próprio | TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO SIFONA DO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 2 | 20.47 | 26.44% | 25.88 | 51.76 |  | 0% | 25.88 | 51.76
13.1.19 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 129.4 | 26.44% | 163.61 | 327.22 |  | 0% | 163.61 | 327.22
13.2 |  |  | AREA EXTERNA |  | 1 |  |  |  |  | 197571.56 |  |  |  | 197571.56
13.2.1 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 11 | 2610.29 | 26.44% | 3300.45 | 36304.95 |  | 0% | 3300.45 | 36304.95
13.2.2 | 103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 426.16 | 26.44% | 538.83 | 4310.64 |  | 0% | 538.83 | 4310.64
13.2.3 | 99318 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 16.85 | 356.21 | 26.44% | 450.39 | 7589.07 |  | 0% | 450.39 | 7589.07
13.2.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 48 | 33.83 | 26.44% | 42.77 | 2052.96 |  | 0% | 42.77 | 2052.96
13.2.5 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 21 | 69.7 | 26.44% | 88.12 | 1850.52 |  | 0% | 88.12 | 1850.52
13.2.6 | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 41 | 142.2 | 26.44% | 179.79 | 7371.39 |  | 0% | 179.79 | 7371.39
13.2.7 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 23 | 360.65 | 26.44% | 456 | 10488 |  | 0% | 456 | 10488
13.2.8 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 32 | 581.96 | 26.44% | 735.83 | 23546.56 |  | 0% | 735.83 | 23546.56
13.2.9 | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 34 | 691.99 | 26.44% | 874.95 | 29748.3 |  | 0% | 874.95 | 29748.3
13.2.10 | 97896 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 425.72 | 26.44% | 538.28 | 2153.12 |  | 0% | 538.28 | 2153.12
13.2.11 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 22 | 550.91 | 26.44% | 696.57 | 15324.54 |  | 0% | 696.57 | 15324.54
13.2.12 | 97898 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1043.42 | 26.44% | 1319.3 | 3957.9 |  | 0% | 1319.3 | 3957.9
13.2.13 | 101802 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1783.07 | 26.44% | 2254.51 | 2254.51 |  | 0% | 2254.51 | 2254.51
13.2.14 | 054307 | SBC | TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 5cm | m² | 14.7 | 68.68 | 26.44% | 86.83 | 1276.4 |  | 0% | 86.83 | 1276.4
13.2.15 | 054617 | SBC | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM | UN | 12 | 69.06 | 26.44% | 87.31 | 1047.72 |  | 0% | 87.31 | 1047.72
13.2.16 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 124.8 | 76.85 | 26.44% | 97.16 | 12125.56 |  | 0% | 97.16 | 12125.56
13.2.17 | 18.017.0105-A | EMOP | APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE 1500M2 ,COMPREENDENDO FORN.SEGUINTES EQUIPAMENTOS:-FILTRO VOLUMET RICO (VF6) AUTO-LIMPANTE,CORPO CONSTITUIDO ACO INOX,ENTRADAS C/DIAM.250MM E SAIDA P/CISTERNA DIAM.200MM;-CONJUNTO FLUTUA NTE SUCCAO (BOIA-MANGUEIRA) MANGUEIRA 2",COMPRIMENTO 2,00M;- FREIO D'AGUA DIAM.200MM;-SIFAO LADRAO C/DIAM.DE SAIDA 200MM | UN | 1 | 21702.5 | 26.44% | 27440.64 | 27440.64 |  | 0% | 27440.64 | 27440.64
13.2.18 | 073063 | SBC | VALVULA SOLENOIDE EVRA 10 DANFOSS AMONIA | UN | 2 | 3451.75 | 26.44% | 4364.39 | 8728.78 |  | 0% | 4364.39 | 8728.78
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  |  |  |  | 3176177.79 |  |  |  |  | 3176177.79
14.1 |  |  | CABOS ELÉTRICOS BT, MT E ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  |  |  | 1448616.15 |  |  |  | 1448616.15
14.1.1 |  |  | CABOS BAIXA TENSÃO E ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  |  |  | 1298510.13 |  |  |  | 1298510.13
14.1.1.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12400 | 4.64 | 26.44% | 5.86 | 72664 |  | 0% | 5.86 | 72664
14.1.1.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 175 | 7.53 | 26.44% | 9.52 | 1666 |  | 0% | 9.52 | 1666
14.1.1.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1600 | 7.09 | 26.44% | 8.96 | 14336 |  | 0% | 8.96 | 14336
14.1.1.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 800 | 9.83 | 26.44% | 12.42 | 9936 |  | 0% | 12.42 | 9936
14.1.1.5 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 40 | 10.16 | 26.44% | 12.84 | 513.6 |  | 0% | 12.84 | 513.6
14.1.1.6 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 850 | 16.72 | 26.44% | 21.14 | 17969 |  | 0% | 21.14 | 17969
14.1.1.7 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 650 | 28.1 | 26.44% | 35.52 | 23088 |  | 0% | 35.52 | 23088
14.1.1.8 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 600 | 38.69 | 26.44% | 48.91 | 29346 |  | 0% | 48.91 | 29346
14.1.1.9 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 11 | 55.96 | 26.44% | 70.75 | 778.25 |  | 0% | 70.75 | 778.25
14.1.1.10 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 650 | 77.29 | 26.44% | 97.72 | 63518 |  | 0% | 97.72 | 63518
14.1.1.11 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 562 | 99.84 | 26.44% | 126.23 | 70941.26 |  | 0% | 126.23 | 70941.26
14.1.1.12 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 883 | 129.58 | 26.44% | 163.84 | 144670.72 |  | 0% | 163.84 | 144670.72
14.1.1.13 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1716 | 156.71 | 26.44% | 198.14 | 340008.24 |  | 0% | 198.14 | 340008.24
14.1.1.14 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1800 | 191.98 | 26.44% | 242.73 | 436914 |  | 0% | 242.73 | 436914
14.1.1.15 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 135 | 253.98 | 26.44% | 321.13 | 43352.55 |  | 0% | 321.13 | 43352.55
14.1.1.16 | 21.026.0015-A | EMOP | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X1,5MM2,PVC/70ºC.FO RNECIMENTO | M | 208 | 4 | 26.44% | 5.05 | 1050.4 |  | 0% | 5.05 | 1050.4
14.1.1.17 | 21.026.0020-A | EMOP | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FO RNECIMENTO | M | 100 | 6.45 | 26.44% | 8.15 | 815 |  | 0% | 8.15 | 815
14.1.1.18 | 21.026.0050-A | EMOP | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 4X4,0MM2,PVC/70°C.FO RNECIMENTO | M | 750 | 14.29 | 26.44% | 18.06 | 13545 |  | 0% | 18.06 | 13545
14.1.1.19 | ATER.ELE.28 | Próprio | CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, DIAM. 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 212 | 25.94 | 26.44% | 32.79 | 6951.48 |  | 0% | 32.79 | 6951.48
14.1.1.20 | ATER.ELE.29 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABOS 10 MM² | CJ | 12 | 3.58 | 26.44% | 4.52 | 54.24 |  | 0% | 4.52 | 54.24
14.1.1.21 | ATER.ELE.30 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABOS 16 MM² | CJ | 32 | 3.91 | 26.44% | 4.94 | 158.08 |  | 0% | 4.94 | 158.08
14.1.1.22 | ATER.ELE.31 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABOS 25 MM² | CJ | 10 | 4.7 | 26.44% | 5.94 | 59.4 |  | 0% | 5.94 | 59.4
14.1.1.23 | ATER.ELE.32 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABOS 35 MM² | CJ | 28 | 7.03 | 26.44% | 8.88 | 248.64 |  | 0% | 8.88 | 248.64
14.1.1.24 | ATER.ELE.33 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABOS 50 MM² | CJ | 2 | 9.71 | 26.44% | 12.27 | 24.54 |  | 0% | 12.27 | 24.54
14.1.1.25 | ATER.ELE.34 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABOS 70 MM² | CJ | 14 | 10.78 | 26.44% | 13.63 | 190.82 |  | 0% | 13.63 | 190.82
14.1.1.26 | ATER.ELE.35 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABOS 95 MM² | CJ | 19 | 12.4 | 26.44% | 15.67 | 297.73 |  | 0% | 15.67 | 297.73
14.1.1.27 | ATER.ELE.36 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABOS 120 MM² | CJ | 35 | 20.31 | 26.44% | 25.67 | 898.45 |  | 0% | 25.67 | 898.45
14.1.1.28 | ATER.ELE.37 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABOS 150 MM² | CJ | 37 | 23.04 | 26.44% | 29.13 | 1077.81 |  | 0% | 29.13 | 1077.81
14.1.1.29 | ATER.ELE.38 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABOS 185 MM² | CJ | 28 | 31.82 | 26.44% | 40.23 | 1126.44 |  | 0% | 40.23 | 1126.44
14.1.1.30 | ATER.ELE.39 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABOS 240 MM² | CJ | 27 | 44.25 | 26.44% | 55.94 | 1510.38 |  | 0% | 55.94 | 1510.38
14.1.1.31 | ATER.ELE.40 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PRE ISOLADO TIPO PINO PARA CABO 2,5MM² | CJ | 350 | 1.45 | 26.44% | 1.83 | 640.5 |  | 0% | 1.83 | 640.5
14.1.1.32 | ATER.ELE.41 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PRE ISOLADO TIPO PINO PARA CABO 4,0MM² | CJ | 40 | 1.81 | 26.44% | 2.28 | 91.2 |  | 0% | 2.28 | 91.2
14.1.1.33 | ATER.ELE.42 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PRE ISOLADO TIPO PINO PARA CABO 6,0MM² | CJ | 30 | 1.81 | 26.44% | 2.28 | 68.4 |  | 0% | 2.28 | 68.4
14.1.2 |  |  | CABOS MÉDIA TENSÃO E ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  |  |  | 150106.02 |  |  |  | 150106.02
14.1.2.1 | ATER.ELE.26 | Próprio | CABO DE MÉDIA TENSÃO UNIPOLAR, BLINDADO, COM ISOLAMENTO EPR 12/20 kV, 70,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 783 | 137.27 | 26.44% | 173.56 | 135897.48 |  | 0% | 173.56 | 135897.48
14.1.2.2 | ATER.ELE.25 | Próprio | KIT TERMINAL MODULAR DE MÉDIA TENSÃO(TIPO MUFLA), ELASTOMÉRICO, P/CABO 70,0 MM² 12/20KV, COMPOSTO POR CONECTOR, SAIA ISOLANTE, TUBO DE ALÍVIO DE CAMPO ELÉTRICO E ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 445.75 | 26.44% | 563.6 | 13526.4 |  | 0% | 563.6 | 13526.4
14.1.2.3 | ATER.ELE.27 | Próprio | REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR | M | 6 | 89.92 | 26.44% | 113.69 | 682.14 |  | 0% | 113.69 | 682.14
14.2 |  |  | INFRAESTRUTURA - DUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  |  |  | 433571.69 |  |  |  | 433571.69
14.2.1 | ATER.ELE.91 | Próprio | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, NA COR PRETA, SINGELO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA PROTEÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS, DIÂMETRO NOMINAL DE 2"(50,8 MM), COM FITA DE AVISO "PERIGO" E FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO PVC, INCLUSIVE CONEXÕES E KIT VEDAÇÃO | M | 100 | 25.28 | 26.44% | 31.96 | 3196 |  | 0% | 31.96 | 3196
14.2.2 | ATER.ELE.92 | Próprio | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, NA COR PRETA, SINGELO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA PROTEÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS, DIÂMETRO NOMINAL DE 4"(102 MM), COM FITA DE AVISO "PERIGO" E FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO PVC, INCLUSIVE CONEXÕES E KIT VEDAÇÃO | M | 2350 | 36.29 | 26.44% | 45.88 | 107818 |  | 0% | 45.88 | 107818
14.2.3 | ATER.ELE.22 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39 CM, DIMENSÕES 60x60x60 CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E RECOBO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO PESADO DIAM. 60 CM, COM DRENO DE BRITA NO FUNDO. | UN | 2 | 655.52 | 26.44% | 828.83 | 1657.66 |  | 0% | 828.83 | 1657.66
14.2.4 | ATER.ELE.18 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39 CM, DIMENSÕES 80x80x100 CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E RECOBO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO PESADO DIAM. 60 CM, COM DRENO DE BRITA NO FUNDO. | UN | 1 | 1638.61 | 26.44% | 2071.85 | 2071.85 |  | 0% | 2071.85 | 2071.85
14.2.5 | ATER.ELE.19 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39 CM, DIMENSÕES 100x100x100 CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E RECOBO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO PESADO DIAM. 60 CM, COM DRENO DE BRITA NO FUNDO. | UN | 5 | 1892.45 | 26.44% | 2392.81 | 11964.05 |  | 0% | 2392.81 | 11964.05
14.2.6 | ATER.ELE.20 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39 CM, DIMENSÕES 120x120x160 CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E RECOBO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO PESADO DIAM. 60 CM, COM DRENO DE BRITA NO FUNDO. | UN | 4 | 3136.24 | 26.44% | 3965.46 | 15861.84 |  | 0% | 3965.46 | 15861.84
14.2.7 | ATER.ELE.21 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39 CM, DIMENSÕES 160x120x160 CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E RECOBO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO PESADO DIAM. 60 CM, COM DRENO DE BRITA NO FUNDO. | UN | 1 | 3542.38 | 26.44% | 4478.98 | 4478.98 |  | 0% | 4478.98 | 4478.98
14.2.8 | ATER.ELE.70 | Próprio | ENVELOPE DE CONCRETO FCK=20 MPA, DIMENSÕES 500x300 MM PARA 2 DUTOS PEAD 4", COM 100 MM DE ESPESSURA NA BASE, LATERAIS, COBERTURA E ENTRE DUTOS (TOTALIZANDO 0,13 M³/M DE CONCRETO) | M | 175 | 98.9 | 26.44% | 125.04 | 21882 |  | 0% | 125.04 | 21882
14.2.9 | ATER.ELE.71 | Próprio | ENVELOPE DE CONCRETO FCK=20 MPA, DIMENSÕES 500x500 MM PARA 4 DUTOS PEAD 4", COM 100 MM DE ESPESSURA NA BASE, LATERAIS, COBERTURA E ENTRE DUTOS (TOTALIZANDO 0,21 M³/M DE CONCRETO) | M | 10 | 159.75 | 26.44% | 201.98 | 2019.8 |  | 0% | 201.98 | 2019.8
14.2.10 | ATER.ELE.72 | Próprio | ENVELOPE DE CONCRETO FCK=20 MPA, DIMENSÕES 700x500 MM PARA 5 DUTOS PEAD 4", COM 100 MM DE ESPESSURA NA BASE, LATERAIS, COBERTURA E ENTRE DUTOS (TOTALIZANDO 0,30 M³/M DE CONCRETO) | M | 11 | 228.23 | 26.44% | 288.57 | 3174.27 |  | 0% | 288.57 | 3174.27
14.2.11 | ATER.ELE.73 | Próprio | ENVELOPE DE CONCRETO FCK=20 MPA, DIMENSÕES 900x500 MM PARA 8 DUTOS PEAD 4", COM 100 MM DE ESPESSURA NA BASE, LATERAIS, COBERTURA E ENTRE DUTOS (TOTALIZANDO 0,37 M³/M DE CONCRETO) | M | 9 | 281.48 | 26.44% | 355.9 | 3203.1 |  | 0% | 355.9 | 3203.1
14.2.12 | ATER.ELE.74 | Próprio | ENVELOPE DE CONCRETO FCK=20 MPA, DIMENSÕES 900x700 MM PARA 9 DUTOS PEAD 4", COM 100 MM DE ESPESSURA NA BASE, LATERAIS, COBERTURA E ENTRE DUTOS (TOTALIZANDO 0,54 M³/M DE CONCRETO) | M | 33 | 410.83 | 26.44% | 519.45 | 17141.85 |  | 0% | 519.45 | 17141.85
14.2.13 | ATER.ELE.75 | Próprio | ENVELOPE DE CONCRETO FCK=20 MPA, DIMENSÕES 900x900 MM PARA 13 DUTOS PEAD 4", COM 100 MM DE ESPESSURA NA BASE, LATERAIS, COBERTURA E ENTRE DUTOS (TOTALIZANDO 0,68 M³/M DE CONCRETO) | M | 28 | 517.35 | 26.44% | 654.13 | 18315.64 |  | 0% | 654.13 | 18315.64
14.2.14 | ATER.ELE.76 | Próprio | ENVELOPE DE CONCRETO FCK=20 MPA, DIMENSÕES 900x900 MM PARA 16 DUTOS PEAD 4", COM 100 MM DE ESPESSURA NA BASE, LATERAIS, COBERTURA E ENTRE DUTOS (TOTALIZANDO 0,65 M³/M DE CONCRETO) | M | 33 | 494.53 | 26.44% | 625.28 | 20634.24 |  | 0% | 625.28 | 20634.24
14.2.15 | ATER.ELE.77 | Próprio | ENVELOPE DE CONCRETO FCK=20 MPA, DIMENSÕES 250x250 MM PARA 1 DUTO PEAD 2", COM 100 MM DE ESPESSURA NA BASE, LATERAIS, COBERTURA E ENTRE DUTOS (TOTALIZANDO 0,07 M³/M DE CONCRETO) | M | 22 | 53.24 | 26.44% | 67.31 | 1480.82 |  | 0% | 67.31 | 1480.82
14.2.16 | 063634 | SBC | LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 700x100mm | M | 10 | 331.51 | 26.44% | 419.16 | 4191.6 |  | 0% | 419.16 | 4191.6
14.2.17 | 063626 | SBC | LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO 400x100mm | M | 57 | 146.9 | 26.44% | 185.74 | 10587.18 |  | 0% | 185.74 | 10587.18
14.2.18 | ATER.ELE.45 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES PARA CONEXÃO LEITO METÁLICO C/ABA 100 MM, GALVANIZADA A FOGO, COM 8 PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO | CJ | 106 | 20.03 | 26.44% | 25.32 | 2683.92 |  | 0% | 25.32 | 2683.92
14.2.19 | 063647 | SBC | LEITO - CURVA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 400mm | UN | 6 | 30.85 | 26.44% | 39 | 234 |  | 0% | 39 | 234
14.2.20 | ATER.ELE.88 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º,PARA LEITO TIPO MÉDIO, 400x100MM. | CJ | 1 | 167.96 | 26.44% | 212.36 | 212.36 |  | 0% | 212.36 | 212.36
14.2.21 | ATER.ELE.89 | Próprio | CURVA INVERSÃO 90º,PARA LEITO TIPO MÉDIO, 400x100MM. | CJ | 2 | 119.66 | 26.44% | 151.29 | 302.58 |  | 0% | 151.29 | 302.58
14.2.22 | ATER.ELE.90 | Próprio | FLANGE ACOPLAMENTO LEITO METÁLICO 400x100MM A PAINEL | CJ | 2 | 53.19 | 26.44% | 67.25 | 134.5 |  | 0% | 67.25 | 134.5
14.2.23 | ATER.ELE.46 | Próprio | FIXAÇÃO DE ESTRUTURA SUPORTE HORIZONTAL PARA LEITO METÁLICO COM LARGURA 400 MM EM LAJE DE CONCRETO | CJ | 36 | 83.52 | 26.44% | 105.6 | 3801.6 |  | 0% | 105.6 | 3801.6
14.2.24 | ATER.ELE.47 | Próprio | FIXAÇÃO DE ESTRUTURA SUPORTE VERTICAL PARA LEITO METÁLICO COM LARGURA 400 MM EM PAREDE | CJ | 6 | 40.47 | 26.44% | 51.17 | 307.02 |  | 0% | 51.17 | 307.02
14.2.25 | ATER.ELE.48 | Próprio | FIXAÇÃO DE PERFILADO NO FUNDO DE CANALETA DE CONCRETO PARA APOIO DE LEITO METÁLICO 700X100mm COM GRAPA | CJ | 7 | 42.92 | 26.44% | 54.26 | 379.82 |  | 0% | 54.26 | 379.82
14.2.26 | ATER.ELE.49 | Próprio | MÃO FRANCESA DUPLA DE AÇO GALVANIZADO500x200MM PARA APOIO DE ELETROCALHA COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA E VIGA CONCRETO | CJ | 2 | 112.41 | 26.44% | 142.13 | 284.26 |  | 0% | 142.13 | 284.26
14.2.27 | 15.018.0567-A | EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 9 | 197.86 | 26.44% | 250.17 | 2251.53 |  | 0% | 250.17 | 2251.53
14.2.28 | 15.018.0499-A | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 270 | 84.23 | 26.44% | 106.5 | 28755 |  | 0% | 106.5 | 28755
14.2.29 | 15.018.0627-A | EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 96.92 | 26.44% | 122.54 | 490.16 |  | 0% | 122.54 | 490.16
14.2.30 | 15.018.0610-A | EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 32.65 | 26.44% | 41.28 | 165.12 |  | 0% | 41.28 | 165.12
14.2.31 | 15.018.0750-A | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 46.01 | 26.44% | 58.17 | 232.68 |  | 0% | 58.17 | 232.68
14.2.32 | 15.018.0730-A | EMOP | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 44.61 | 26.44% | 56.4 | 225.6 |  | 0% | 56.4 | 225.6
14.2.33 | 15.018.0980-A | EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 11.06 | 26.44% | 13.98 | 55.92 |  | 0% | 13.98 | 55.92
14.2.34 | ATER.ELE.50 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES LONGA PARA CONEXÃO ELETROCALHA METÁLICA C/ABA 100 MM, GALVANIZADA A FOGO, COM 8 PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO | CJ | 130 | 21.75 | 26.44% | 27.5 | 3575 |  | 0% | 27.5 | 3575
14.2.35 | 15.018.0940-A | EMOP | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 10.35 | 26.44% | 13.08 | 104.64 |  | 0% | 13.08 | 104.64
14.2.36 | ATER.ELE.68 | Próprio | FIXAÇÃO DE ESTRUTURA SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA 400x100 MM EM LAJE DE CONCRETO COM SUPORTE SUSPENSÃO | CJ | 175 | 28.81 | 26.44% | 36.42 | 6373.5 |  | 0% | 36.42 | 6373.5
14.2.37 | 078028 | SBC | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 258 | 24.67 | 26.44% | 31.19 | 8047.02 |  | 0% | 31.19 | 8047.02
14.2.38 | ATER.ELE.51 | Próprio | FIXAÇÃO DE ESTRUTURA SUPORTE PARA PERFILADO METÁLICO 38x38MM EM LAJE DE CONCRETO | CJ | 198 | 23.78 | 26.44% | 30.06 | 5951.88 |  | 0% | 30.06 | 5951.88
14.2.39 | 063451 | SBC | EMENDA INTERNA ""I"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 110 | 9.01 | 26.44% | 11.39 | 1252.9 |  | 0% | 11.39 | 1252.9
14.2.40 | 060523 | SBC | EMENDA INTERNA ""L"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 6 | 11.62 | 26.44% | 14.69 | 88.14 |  | 0% | 14.69 | 88.14
14.2.41 | 060522 | SBC | EMENDA INTERNA ""X"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 6 | 16.84 | 26.44% | 21.29 | 127.74 |  | 0% | 21.29 | 127.74
14.2.42 | 060525 | SBC | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 10 | 14.14 | 26.44% | 17.87 | 178.7 |  | 0% | 17.87 | 178.7
14.2.43 | ATER.ELE.52 | Próprio | CURVA DE INVERSÃO PARA PERFILADO 38x38MM, EM AÇO GALVANIZADO | CJ | 1 | 43.05 | 26.44% | 54.43 | 54.43 |  | 0% | 54.43 | 54.43
14.2.44 | ATER.ELE.53 | Próprio | FLANGE PARA CONEXÃO DE PERFILADO 38x38MM A PAINEL, EM AÇO GALVANIZADO | CJ | 1 | 22.53 | 26.44% | 28.48 | 28.48 |  | 0% | 28.48 | 28.48
14.2.45 | ATER.ELE.54 | Próprio | TAMPA PARA PERFILADO 38x38 MM | CJ | 1 | 19.93 | 26.44% | 25.19 | 25.19 |  | 0% | 25.19 | 25.19
14.2.46 | 063452 | SBC | CAIXA COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 6 | 24.64 | 26.44% | 31.15 | 186.9 |  | 0% | 31.15 | 186.9
14.2.47 | 15.035.0021-A | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3/4" ,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 24 | 41.82 | 26.44% | 52.87 | 1268.88 |  | 0% | 52.87 | 1268.88
14.2.48 | 15.035.0022-A | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",I NCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 180 | 43.37 | 26.44% | 54.83 | 9869.4 |  | 0% | 54.83 | 9869.4
14.2.49 | 061142 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4"" | M | 456 | 40.74 | 26.44% | 51.51 | 23488.56 |  | 0% | 51.51 | 23488.56
14.2.50 | 061145 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1"" | M | 6 | 49.24 | 26.44% | 62.25 | 373.5 |  | 0% | 62.25 | 373.5
14.2.51 | 061146 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 40mm 1.1/2"" | M | 12 | 76.15 | 26.44% | 96.28 | 1155.36 |  | 0% | 96.28 | 1155.36
14.2.52 | 061147 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 50mm 2"" | M | 18 | 87.29 | 26.44% | 110.36 | 1986.48 |  | 0% | 110.36 | 1986.48
14.2.53 | 15.036.0061-A | EMOP | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTA MENTO | M | 360 | 8 | 26.44% | 10.11 | 3639.6 |  | 0% | 10.11 | 3639.6
14.2.54 | 15.036.0071-A | EMOP | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 51 | 10.52 | 26.44% | 13.3 | 678.3 |  | 0% | 13.3 | 678.3
14.2.55 | ATER.ELE.78 | Próprio | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, TUBO DE COBRE SANFONADO COM CAPA DE PVC, DIÂMETRO 2" | M | 100 | 62.63 | 26.44% | 79.18 | 7918 |  | 0% | 79.18 | 7918
14.2.56 | ATER.ELE.79 | Próprio | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 2 | 11.16 | 26.44% | 14.11 | 28.22 |  | 0% | 14.11 | 28.22
14.2.57 | ATER.ELE.56 | Próprio | CURVA 90 AÇO CARBONO A QUENTE 1" C/DUAS LUVAS NAS EXTREMIDADES | CJ | 2 | 59.22 | 26.44% | 74.87 | 149.74 |  | 0% | 74.87 | 149.74
14.2.58 | ATER.ELE.69 | Próprio | CURVA 90 AÇO CARBONO A FRIO 3/4" C/DUAS LUVAS NAS EXTREMIDADES | CJ | 220 | 36.65 | 26.44% | 46.34 | 10194.8 |  | 0% | 46.34 | 10194.8
14.2.59 | ATER.ELE.57 | Próprio | CURVA 90 AÇO CARBONO A FRIO 1" C/DUAS LUVAS NAS EXTREMIDADES | CJ | 2 | 39.16 | 26.44% | 49.51 | 99.02 |  | 0% | 49.51 | 99.02
14.2.60 | ATER.ELE.58 | Próprio | CURVA 90 AÇO CARBONO A FRIO 2" C/DUAS LUVAS NAS EXTREMIDADES | CJ | 2 | 72.77 | 26.44% | 92.01 | 184.02 |  | 0% | 92.01 | 184.02
14.2.61 | ATER.ELE.55 | Próprio | FIXAÇÃO DE ESTRUTURA SUPORTE PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" EM LAJE DE CONCRETO | CJ | 289 | 23.55 | 26.44% | 29.77 | 8603.53 |  | 0% | 29.77 | 8603.53
14.2.62 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 165 | 14.8 | 26.44% | 18.71 | 3087.15 |  | 0% | 18.71 | 3087.15
14.2.63 | 063756 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 70 | 11.55 | 26.44% | 14.6 | 1022 |  | 0% | 14.6 | 1022
14.2.64 | 063614 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"" | UN | 2 | 13.25 | 26.44% | 16.75 | 33.5 |  | 0% | 16.75 | 33.5
14.2.65 | 063613 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2"" | UN | 2 | 13.25 | 26.44% | 16.75 | 33.5 |  | 0% | 16.75 | 33.5
14.2.66 | ATER.ELE.67 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO 38x38 MM | CJ | 13 | 17.59 | 26.44% | 22.24 | 289.12 |  | 0% | 22.24 | 289.12
14.2.67 | ATER.ELE.24 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" DE PERFILADO 38x38 MM | CJ | 235 | 22.59 | 26.44% | 28.56 | 6711.6 |  | 0% | 28.56 | 6711.6
14.2.68 | 059670 | SBC | BUCHA E ARRUELA 3/4"" | CJ | 637 | 10.7 | 26.44% | 13.52 | 8612.24 |  | 0% | 13.52 | 8612.24
14.2.69 | 059080 | SBC | BUCHA E ARRUELA 1"" | CJ | 4 | 13.28 | 26.44% | 16.79 | 67.16 |  | 0% | 16.79 | 67.16
14.2.70 | 059672 | SBC | BUCHA E ARRUELA 1.1/2"" | CJ | 12 | 16.7 | 26.44% | 21.11 | 253.32 |  | 0% | 21.11 | 253.32
14.2.71 | 059673 | SBC | BUCHA E ARRUELA 2"" | CJ | 12 | 28.27 | 26.44% | 35.74 | 428.88 |  | 0% | 35.74 | 428.88
14.2.72 | 058120 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 82 | 52.61 | 26.44% | 66.52 | 5454.64 |  | 0% | 66.52 | 5454.64
14.2.73 | 058126 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 2 | 66.58 | 26.44% | 84.18 | 168.36 |  | 0% | 84.18 | 168.36
14.2.74 | 058128 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO L 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 27 | 50.7 | 26.44% | 64.1 | 1730.7 |  | 0% | 64.1 | 1730.7
14.2.75 | 058127 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO L 1.1/2"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 2 | 107.98 | 26.44% | 136.52 | 273.04 |  | 0% | 136.52 | 273.04
14.2.76 | 058129 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 2"" COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 2 | 132.57 | 26.44% | 167.62 | 335.24 |  | 0% | 167.62 | 335.24
14.2.77 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 8 | 30.64 | 26.44% | 38.74 | 309.92 |  | 0% | 38.74 | 309.92
14.2.78 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 37.02 | 26.44% | 46.8 | 936 |  | 0% | 46.8 | 936
14.2.79 | 15.018.0080-A | EMOP | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LL,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 | 16.39 | 26.44% | 20.72 | 103.6 |  | 0% | 20.72 | 103.6
14.2.80 | 15.018.0085-A | EMOP | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO LL,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 23.43 | 26.44% | 29.62 | 118.48 |  | 0% | 29.62 | 118.48
14.2.81 | ATER.ELE.59 | Próprio | CONECTOR RETO EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO UNIDUT CÔNICO, 3/4" | CJ | 284 | 5.37 | 26.44% | 6.78 | 1925.52 |  | 0% | 6.78 | 1925.52
14.2.82 | ATER.ELE.60 | Próprio | CONECTOR RETO EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO UNIDUT CÔNICO, 1" | CJ | 5 | 7.16 | 26.44% | 9.05 | 45.25 |  | 0% | 9.05 | 45.25
14.2.83 | ATER.ELE.61 | Próprio | CONECTOR RETO EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO UNIDUT CÔNICO, 1 1/2" | CJ | 5 | 12.24 | 26.44% | 15.47 | 77.35 |  | 0% | 15.47 | 77.35
14.2.84 | ATER.ELE.62 | Próprio | CONECTOR RETO EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO UNIDUT CÔNICO, 2" | CJ | 5 | 15.04 | 26.44% | 19.01 | 95.05 |  | 0% | 19.01 | 95.05
14.2.85 | ATER.ELE.63 | Próprio | LUVA DE EMENDA TIPO UNIDUT RETO, SEM ROSCA, 3/4" | CJ | 252 | 5.84 | 26.44% | 7.38 | 1859.76 |  | 0% | 7.38 | 1859.76
14.2.86 | ATER.ELE.64 | Próprio | LUVA DE EMENDA TIPO UNIDUT RETO, SEM ROSCA, 1" | CJ | 5 | 7.08 | 26.44% | 8.95 | 44.75 |  | 0% | 8.95 | 44.75
14.2.87 | ATER.ELE.65 | Próprio | LUVA DE EMENDA TIPO UNIDUT RETO, SEM ROSCA, 1 1/2" | CJ | 5 | 15.22 | 26.44% | 19.24 | 96.2 |  | 0% | 19.24 | 96.2
14.2.88 | ATER.ELE.66 | Próprio | LUVA DE EMENDA TIPO UNIDUT RETO, SEM ROSCA, 2" | CJ | 5 | 15.75 | 26.44% | 19.91 | 99.55 |  | 0% | 19.91 | 99.55
14.2.89 | ATER.ELE.23 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO BLINDADO, 200x200x100 MM | UN | 1 | 124.45 | 26.44% | 157.35 | 157.35 |  | 0% | 157.35 | 157.35
14.2.90 | 15.018.0275-A | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 123.88 | 26.44% | 156.63 | 469.89 |  | 0% | 156.63 | 469.89
14.2.91 | 058084 | SBC | CAIXA PASSAGEM 4x2"" | UN | 230 | 17.47 | 26.44% | 22.08 | 5078.4 |  | 0% | 22.08 | 5078.4
14.2.92 | 061012 | SBC | CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" | UN | 1 | 21.57 | 26.44% | 27.27 | 27.27 |  | 0% | 27.27 | 27.27
14.2.93 | 062592 | SBC | CAIXA DE PISO BAIXA 4""X4"" EM ALUMINIO COM ANEL DE REGULAGEM | UN | 19 | 26.21 | 26.44% | 33.13 | 629.47 |  | 0% | 33.13 | 629.47
14.2.94 | ATER.ELE.93 | Próprio | TAMPÃO TERMINAL PARA DUTO CORRUGADO EM PEAD, HELICOIDAL, FLEXÍVEL, NA COR PRETA, DIÂMETRO NOMINAL 4" | UN | 162 | 34.29 | 26.44% | 43.35 | 7022.7 |  | 0% | 43.35 | 7022.7
14.2.95 | ATER.ELE.94 | Próprio | TAMPÃO TERMINAL PARA DUTO CORRUGADO EM PEAD, HELICOIDAL, FLEXÍVEL, NA COR PRETA, DIÂMETRO NOMINAL 2" | UN | 5 | 23.39 | 26.44% | 29.57 | 147.85 |  | 0% | 29.57 | 147.85
14.3 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 1 |  |  |  |  | 76465.75 |  |  |  | 76465.75
14.3.1 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47 | 34.83 | 26.44% | 44.03 | 2069.41 |  | 0% | 44.03 | 2069.41
14.3.2 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65 | 53.56 | 26.44% | 67.72 | 4401.8 |  | 0% | 67.72 | 4401.8
14.3.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 41.61 | 26.44% | 52.61 | 263.05 |  | 0% | 52.61 | 263.05
14.3.4 | ATER.ELE.44 | Próprio | TOMADA PARA PISO 2P+T UNIVERSAL 10A 250V COM PLACA METÁLICA | CJ | 17 | 57.52 | 26.44% | 72.72 | 1236.24 |  | 0% | 72.72 | 1236.24
14.3.5 | ATER.ELE.43 | Próprio | TOMADA PARA PISO 2P+T UNIVERSAL 20A 250V COM PLACA METÁLICA | CJ | 2 | 96.08 | 26.44% | 121.48 | 242.96 |  | 0% | 121.48 | 242.96
14.3.6 | 062041 | SBC | TOMADA INDUSTRIAL FEMEA 3P+N+T 6H 380VAC/16A VERMELHO IP44 | UN | 2 | 116.87 | 26.44% | 147.77 | 295.54 |  | 0% | 147.77 | 295.54
14.3.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 33.29 | 26.44% | 42.09 | 1052.25 |  | 0% | 42.09 | 1052.25
14.3.8 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 50.53 | 26.44% | 63.89 | 127.78 |  | 0% | 63.89 | 127.78
14.3.9 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 67.77 | 26.44% | 85.68 | 171.36 |  | 0% | 85.68 | 171.36
14.3.10 | 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 125.19 | 26.44% | 158.29 | 158.29 |  | 0% | 158.29 | 158.29
14.3.11 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 40.57 | 26.44% | 51.29 | 102.58 |  | 0% | 51.29 | 102.58
14.3.12 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 65.1 | 26.44% | 82.31 | 329.24 |  | 0% | 82.31 | 329.24
14.3.13 | ATER.ELE.80 | Próprio | PLUGUE COM 2P+T - 10A/250V | M | 205 | 18.69 | 26.44% | 23.63 | 4844.15 |  | 0% | 23.63 | 4844.15
14.3.14 | ATER.ELE.81 | Próprio | PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T - 10A/250V | UN | 205 | 21.34 | 26.44% | 26.98 | 5530.9 |  | 0% | 26.98 | 5530.9
14.3.15 | 060588 | SBC | LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUMINIO BRILHANTE 4x16W/4X9W LED | UN | 16 | 296.96 | 26.44% | 375.47 | 6007.52 |  | 0% | 375.47 | 6007.52
14.3.16 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 90.67 | 26.44% | 114.64 | 114.64 |  | 0% | 114.64 | 114.64
14.3.17 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 6 | 37.64 | 26.44% | 47.59 | 285.54 |  | 0% | 47.59 | 285.54
14.3.18 | 18.027.0520-A | EMOP | LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO T RANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 134 | 192.23 | 26.44% | 243.05 | 32568.7 |  | 0% | 243.05 | 32568.7
14.3.19 | 060301 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. | UN | 23 | 206.08 | 26.44% | 260.56 | 5992.88 |  | 0% | 260.56 | 5992.88
14.3.20 | ATER.ELE.82 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM SUPORTE ARTICULADO 45º, VISOR COM VIDRO E GRADE, BLINDADA, COM LÂMPADA LED 15W 4000K | CJ | 24 | 300.26 | 26.44% | 379.64 | 9111.36 |  | 0% | 379.64 | 9111.36
14.3.21 | 060380 | SBC | SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) | UN | 4 | 275.24 | 26.44% | 348.01 | 1392.04 |  | 0% | 348.01 | 1392.04
14.3.22 | 060235 | SBC | RELE FOTOELETRICO 1000W-127V | UN | 1 | 132.49 | 26.44% | 167.52 | 167.52 |  | 0% | 167.52 | 167.52
14.4 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS |  | 1 |  |  |  |  | 220277.05 |  |  |  | 220277.05
14.4.1 | ATER.ELE.01 | Próprio | QUADRO GERAL DE FORÇA (QGF-1), FORMADO POR PAINEL AUTOPORTANTE, EM CHAPAS DE AÇO, COM FLANGES NA FACE INFERIOR PARA CONEXÃO A CANALETA DE CONCRETO DE 650MM DE LARGURA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP31, DISJUNTORES GERAL E DE DISTRIBUIÇÃO,BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (700 A/15 kA), NEUTRO E TERRA, MULTIMEDIDOR E DPS CLASSE I, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 51091.63 | 26.44% | 64600.25 | 64600.25 |  | 0% | 64600.25 | 64600.25
14.4.2 | ATER.ELE.02 | Próprio | QUADRO GERAL DE FORÇA (QGF-2), FORMADO POR PAINEL AUTOPORTANTE, EM CHAPAS DE AÇO, COM FLANGES NA FACE INFERIOR PARA CONEXÃO A CANALETA DE CONCRETO DE 650MM DE LARGURA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP31, DISJUNTORES GERAL E DE DISTRIBUIÇÃO,BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (1250 A/20 kA), NEUTRO E TERRA, MULTIMEDIDOR E DPS CLASSE I, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 48825.14 | 26.44% | 61734.5 | 61734.5 |  | 0% | 61734.5 | 61734.5
14.4.3 | ATER.ELE.03 | Próprio | QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (QDLT-TE.1), FORMADO POR QUADRO DE SOBREPOR EM ALVENARIA, EM CHAPAS DE AÇO, COM FLANGE NA FACE SUPERIOR PARA CONEXÃO DE ELETROCALHA 100x50MM, E A ELETRODUTO 2" NA FACE INFERIOR, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP31, DISJUNTORES GERAL E DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (60A/10 kA), NEUTRO E TERRA, ALÉM DE DPS CLASSE II, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 6276.33 | 26.44% | 7935.79 | 7935.79 |  | 0% | 7935.79 | 7935.79
14.4.4 | ATER.ELE.04 | Próprio | QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (QDLT-TE.2), FORMADO POR QUADRO DE SOBREPOR EM ALVENARIA, EM CHAPAS DE AÇO, COM FLANGE NA FACE SUPERIOR PARA CONEXÃO DE ELETROCALHA 100x50MM, E A ELETRODUTO 2" NA FACE INFERIOR, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP31, DISJUNTORES GERAL E DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (160A/15 kA), NEUTRO E TERRA, ALÉM DE DPS CLASSE II, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23535.72 | 26.44% | 29758.56 | 29758.56 |  | 0% | 29758.56 | 29758.56
14.4.5 | ATER.ELE.05 | Próprio | QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (QDLT-CPD), FORMADO POR QUADRO DE SOBREPOR EM ALVENARIA, EM CHAPAS DE AÇO, COM CONEXÃO DE ELETRODUTOS 2" NAS FACES SUPERIOR E INFERIOR, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP31, DISJUNTORES GERAL E DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (50A/3 kA), NEUTRO E TERRA, ALÉM DE DPS CLASSE II, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3839.09 | 26.44% | 4854.14 | 4854.14 |  | 0% | 4854.14 | 4854.14
14.4.6 | ATER.ELE.06 | Próprio | QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (QDFAC-TE.1), FORMADO POR QUADRO DE SOBREPOR EM ALVENARIA, EM CHAPAS DE AÇO, COM FLANGE NA FACE SUPERIOR PARA CONEXÃO DE ELETROCALHA 100x50MM, E A ELETRODUTO 1 1/2" NA FACE INFERIOR, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP31, DISJUNTORES GERAL E DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (160A/10 kA), NEUTRO E TERRA, ALÉM DE DPS CLASSE II, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 14218.66 | 26.44% | 17978.07 | 17978.07 |  | 0% | 17978.07 | 17978.07
14.4.7 | ATER.ELE.07 | Próprio | QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (QDFAC-TE.2), FORMADO POR QUADRO DE SOBREPOR EM ALVENARIA, EM CHAPAS DE AÇO, COM FLANGE NA FACE SUPERIOR PARA CONEXÃO DE ELETROCALHA 100x50MM, E A ELETRODUTO 1 1/2" NA FACE INFERIOR, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP31, DISJUNTORES GERAL E DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (160A/10 kA), NEUTRO E TERRA, ALÉM DE DPS CLASSE II, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12948.22 | 26.44% | 16371.72 | 16371.72 |  | 0% | 16371.72 | 16371.72
14.4.8 | ATER.ELE.08 | Próprio | QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO AUTOMÁTICO E ALTERNADO DAS BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL (QDF-BOMB.AP) E DE REUSO (QDF-BOMB.AR), FORMADO POR QUADRO DE SOBREPOR EM ALVENARIA, EM CHAPAS DE AÇO, COM FLANGE NA FACE SUPERIOR PARA CONEXÃO DE ELETRODUTOS 1 1/2" NA FACE INFERIOR, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP31, DISJUNTORES, RELÉS TÉRMICOS, CONTATORES, DISPOSITIVOS DE PARTIDA, BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (60A/6 kA), NEUTRO E TERRA, ALÉM DE DPS CLASSE II, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 6739.97 | 26.44% | 8522.01 | 17044.02 |  | 0% | 8522.01 | 17044.02
14.5 |  |  | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA BLOCOS A/B/C |  | 1 |  |  |  |  | 156246.52 |  |  |  | 156246.52
14.5.1 | ATER.ELE.13 | Próprio | CONJUNTO DE MANOBRA,DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, CLASSE 17,5 kV, TIPO COMPACTO BLINDADO, ISOLAMENTO SF6, DENOMINADO PMT-1, FORMADO POR UM CONJUNTO DE MÓDULOS AUTOPORTANTES, EM CHAPA DE AÇO, COM FLANGES NA FACE INFERIOR PARA CONEXÃO À CANALETA DE ALVENARIA 800 MM DE LARGURA. DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. | UN | 1 | 120843.96 | 26.44% | 152795.1 | 152795.1 |  | 0% | 152795.1 | 152795.1
14.5.2 | ELE-001 | Próprio | CANALETA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 80x20, INTERNA, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE, ESCAVAÇÃO DE VALAS, EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO E ALVENARIAS LATERAIS, | m | 4 | 197.16 | 26.44% | 249.28 | 997.12 |  | 0% | 249.28 | 997.12
14.5.3 | ATER.ELE.83 | Próprio | RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15 KV | UN | 1 | 179.84 | 26.44% | 227.38 | 227.38 |  | 0% | 227.38 | 227.38
14.5.4 | ATER.ELE.84 | Próprio | RETIRADA E REPOSICIONAMENTO DE PARTE DO GRADIL METÁLICO DAS CELAS DOS TRANSFORMADORES (2,5x2,0 M) | UN | 1 | 668.27 | 26.44% | 844.96 | 844.96 |  | 0% | 844.96 | 844.96
14.5.5 | ATER.ELE.85 | Próprio | TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREX, AÇO GALVANIZADA A FOGO, ATIDERRAPANTE, ESPESSURA 1/4" COM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" PARA CANALETA ALVENARIA 800MM LARGURA | m² | 1.6 | 683.12 | 26.44% | 863.73 | 1381.96 |  | 0% | 863.73 | 1381.96
14.6 |  |  | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO BLOCO D |  | 1 |  |  |  |  | 729734.99 |  |  |  | 729734.99
14.6.1 | ATER.ELE.14 | Próprio | CONJUNTO DE MANOBRA,DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, CLASSE 17,5 kV, TIPO COMPACTO BLINDADO, ISOLAMENTO SF6, DENOMINADO PMT-2, FORMADO POR UM CONJUNTO DE MÓDULOS AUTOPORTANTES, EM CHAPA DE AÇO, COM FLANGES NA FACE INFERIOR PARA CONEXÃO A ELETRODUTOS PEAD 4". DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. | UN | 1 | 129595.94 | 26.44% | 163861.1 | 163861.1 |  | 0% | 163861.1 | 163861.1
14.6.2 | ATER.ELE.09 | Próprio | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT), FORMADO POR PAINEL AUTOPORTANTE, EM CHAPAS DE AÇO, COM FLANGES NA FACE INFERIOR PARA CONEXÃO A CANALETA DE CONCRETO DE 800MM DE LARGURA E A LEITO METÁLICO 400 MM NA FACE SUPERIOR, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP41, DISJUNTORES GERAL E DE DISTRIBUIÇÃO,BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (1600 A/25 kA), NEUTRO E TERRA, MULTIMEDIDOR E DPS CLASSE I, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 105958.04 | 26.44% | 133973.34 | 133973.34 |  | 0% | 133973.34 | 133973.34
14.6.3 | ATER.ELE.10 | Próprio | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO DE EMERGÊNCIA (QGBT-E), FORMADO POR PAINEL AUTOPORTANTE, EM CHAPAS DE AÇO, COM FLANGES NA FACE INFERIOR PARA CONEXÃO A CANALETA DE CONCRETO DE 800MM DE LARGURA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP41, DISJUNTORES GERAL E DE DISTRIBUIÇÃO,BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (250 A/20 kA), NEUTRO E TERRA, MULTIMEDIDOR E DPS CLASSE I, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 45338.26 | 26.44% | 57325.69 | 57325.69 |  | 0% | 57325.69 | 57325.69
14.6.4 | ATER.ELE.11 | Próprio | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA), FORMADO POR PAINEL AUTOPORTANTE, EM CHAPAS DE AÇO, COM FLANGES NA FACE INFERIOR PARA CONEXÃO A CANALETA DE CONCRETO DE 800MM DE LARGURA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP41, COM 2 DISJUNTORES OU CONTATORES (REDE E GERADOR) INTERTRAVADOS ELETRICA E MECANICAMENTE, CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (250 A/20 kA), NEUTRO E TERRA, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 53958.65 | 26.44% | 68225.31 | 68225.31 |  | 0% | 68225.31 | 68225.31
14.6.5 | ATER.ELE.12 | Próprio | QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (QDLT-SE), FORMADO POR QUADRO DE SOBREPOR EM ALVENARIA, EM CHAPAS DE AÇO, COM CONEXÃO PARA ELETRODUTOS 3/4" NAS FACES SUPERIOR E INFERIOR, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP41, DISJUNTORES GERAL E DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTOS DE COBRE PARA FASES (30A/3 kA), NEUTRO E TERRA, ALÉM DE DPS CLASSE II, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3717.82 | 26.44% | 4700.81 | 4700.81 |  | 0% | 4700.81 | 4700.81
14.6.6 | ATER.ELE.15 | Próprio | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA, ABAIXADOR, ISOLAÇÃO A SECO, POTÊNCIA NOMINAL 500 KVA, 13,8/0,22-0,127 KV, COM RELÉ DE PROTEÇÃO TÉRMICA, LIGAÇÃO DELTA-ESTRELA, FATOR K = 1, IP23, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 77374.56 | 26.44% | 97832.39 | 97832.39 |  | 0% | 97832.39 | 97832.39
14.6.7 | ATER.ELE.16 | Próprio | GRUPO GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA EMERGENCIAL, CARENADO E SILENCIADO(75DB DE ATENUAÇÃO A 1,5 M), 220 Vac, POTÊNCIA STAND-BY 90 kVA/72 kW, DE ACORDO COM DESENHOS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UN | 1 | 117775.25 | 26.44% | 148915.02 | 148915.02 |  | 0% | 148915.02 | 148915.02
14.6.8 | ATER.ELE.85 | Próprio | TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREX, AÇO GALVANIZADA A FOGO, ATIDERRAPANTE, ESPESSURA 1/4" COM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" PARA CANALETA ALVENARIA 800MM LARGURA | m² | 1.6 | 683.12 | 26.44% | 863.73 | 1381.96 |  | 0% | 863.73 | 1381.96
14.6.9 | ATER.ELE.17 | Próprio | ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE E PARAMETRIZAÇÃO DO RELÉ SECUNDÁRIO, BEM COMO COMISSIONAMENTO DO CONJUNTO COM EMISSÃO DE LAUDOS E A.R.T. | UN | 1 | 7235 | 26.44% | 9147.93 | 9147.93 |  | 0% | 9147.93 | 9147.93
14.6.10 | ATER.ELE.86 | Próprio | LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE GRUPO GERADOR, 250 KVA/220V PARA ALIMENTAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVO E OUTROS, DOS BLOCOS A, B e C, DURANTE OS PERÍODOS DE DESLIGAMENTOS DA REDE NORMAL PARA INTERVENÇÕES NA SUBESTAÇÃO EXISTENTE, EXCLUSIVAMENTE EM DIAS PROGRAMADOS | H | 72 | 173.46 | 26.44% | 219.32 | 15791.04 |  | 0% | 219.32 | 15791.04
14.6.11 | ATER.ELE.87 | Próprio | FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O GERADOR 250 KVA, POR HORA DE FUNCIONAMENTO (CONSIDERANDO CONSUMO 52,5 L/h A 100%) | H | 72 | 313.95 | 26.44% | 396.95 | 28580.4 |  | 0% | 396.95 | 28580.4
14.7 |  |  | SPDA E ATERRAMENTO ELÉTRICO |  | 1 |  |  |  |  | 111265.64 |  |  |  | 111265.64
14.7.1 | 21.028.0015-A | EMOP | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE, PARA ATERRAMENTO, CONDUTORES 6 - 35 MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 170 | 23.45 | 26.44% | 29.65 | 5040.5 |  | 0% | 29.65 | 5040.5
14.7.2 | ATER.ATE.02 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO DE CABO DE COBRE NÚ 70,0 MM² A HASTE COPPERWELD 3/4" [ADAPTADA SBC 78051] | UN | 58 | 72.52 | 26.44% | 91.69 | 5318.02 |  | 0% | 91.69 | 5318.02
14.7.3 | ATER.ATE.03 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO DE CABO DE COBRE NÚ 70 MM² A SUPERFÍCIE DE AÇO | UN | 24 | 64.45 | 26.44% | 81.49 | 1955.76 |  | 0% | 81.49 | 1955.76
14.7.4 | ATER.ATE.04 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO EM "T" DE CABOS DE COBRE NÚ 70 MM² | UN | 14 | 69.68 | 26.44% | 88.1 | 1233.4 |  | 0% | 88.1 | 1233.4
14.7.5 | ATER.ATE.05 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO RETA DE 2 CABOS DE COBRE NÚ 70 MM² | UN | 4 | 69.22 | 26.44% | 87.52 | 350.08 |  | 0% | 87.52 | 350.08
14.7.6 | 15.009.0135-A | EMOP | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO NÚ, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SEÇÃO CIRCULAR 25 MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | M | 335 | 20.29 | 26.44% | 25.65 | 8592.75 |  | 0% | 25.65 | 8592.75
14.7.7 | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 670 | 75.38 | 26.44% | 95.31 | 63857.7 |  | 0% | 95.31 | 63857.7
14.7.8 | ATER.ATE.01 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO COM NÚCLEO DE AÇO SAE1020, ALTA CAMADA, 3/4" x 2,40M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 236.28 | 26.44% | 298.75 | 12547.5 |  | 0% | 298.75 | 12547.5
14.7.9 | 078071 | SBC | GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 | UN | 16 | 36.41 | 26.44% | 46.03 | 736.48 |  | 0% | 46.03 | 736.48
14.7.10 | ATER.ATE.11 | Próprio | BARRA DE COBRE PARA EQUALIZAÇÃO (BEP), 18 FUROS 8,5 MM, 63,5 x 6,35 x 360 MM, COM SUPORTE E PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 574.97 | 26.44% | 726.99 | 2180.97 |  | 0% | 726.99 | 2180.97
14.7.11 | ATER.ATE.06 | Próprio | PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 25 MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 2.33 | 26.44% | 2.94 | 294 |  | 0% | 2.94 | 294
14.7.12 | ATER.ATE.07 | Próprio | PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 70 MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150 | 2.82 | 26.44% | 3.56 | 534 |  | 0% | 3.56 | 534
14.7.13 | ATER.ATE.08 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO A COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABO DE COBRE NÚ 25,0 MM², COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 30 | 24.33 | 26.44% | 30.76 | 922.8 |  | 0% | 30.76 | 922.8
14.7.14 | ATER.ATE.09 | Próprio | TERMINAL DE COBRE ESTANHADO A COMPRESSÃO, UM FURO, PARA CABO DE COBRE NÚ 70,0 MM², COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 60 | 19.46 | 26.44% | 24.6 | 1476 |  | 0% | 24.6 | 1476
14.7.15 | 067232 | SBC | BUCHA NYLON COM PARAFUSO S-8 | UN | 250 | 2.8 | 26.44% | 3.54 | 885 |  | 0% | 3.54 | 885
14.7.16 | 15.017.0195-A | EMOP | TERMINAL MECANICO DE PRESSÃO PARA LIGAÇÃO DE UM CABO A BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A 35 MM². FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 28 | 105.41 | 26.44% | 133.28 | 3731.84 |  | 0% | 133.28 | 3731.84
14.7.17 | ATER.ATE.10 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO AUTO PERFURANTE EM AÇO CARBONO CEMENTADO, DIMENSÕES 1/4"x 7/8", COM ARRUELA DE BORRACHA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 28 | 3.68 | 26.44% | 4.65 | 130.2 |  | 0% | 4.65 | 130.2
14.7.18 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 67.49 | 26.44% | 85.33 | 682.64 |  | 0% | 85.33 | 682.64
14.7.19 | 078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 8 | 78.7 | 26.44% | 99.5 | 796 |  | 0% | 99.5 | 796
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 1 |  |  |  |  | 444248.19 |  |  |  |  | 444248.19
15.1 |  |  | PROTEÇÃO PASSIVA |  | 1 |  |  |  |  | 297419.81 |  |  |  | 297419.81
15.1.1 | INC-20 | Próprio | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA COM PRIMER BASE EPÓXI, 1 DEMÃO [ADAPTADA ORSE 4652] | m² | 1467.87 | 27.08 | 26.44% | 34.23 | 50245.19 |  | 0% | 34.23 | 50245.19
15.1.2 | COT ATER-06 | Próprio | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO INTUMESCENTE (TINTA BASE SOLVENTE) EM ESTRUTURA METÁLICA POR EMPRESA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA CREA E CBMERJ - MATERIAL E MÃO DE OBRA | m² | 1467.87 | 113.19 | 26.44% | 143.11 | 210066.87 |  | 0% | 143.11 | 210066.87
15.1.3 | COT ATER-07 | Próprio | APLICAÇÃO DE "TOP COAT" DE ACABAMENTO DE BASE POLIURETANO (PU) - MATERIAL E MÃO DE OBRA | m² | 1467.87 | 20 | 26.44% | 25.28 | 37107.75 |  | 0% | 25.28 | 37107.75
15.2 |  |  | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  |  |  |  | 17200.15 |  |  |  | 17200.15
15.2.1 | 062216 | SBC | PONTO TOMADA 100W-DUTO PVC 1/2"" | UN | 35 | 128.6 | 26.44% | 162.6 | 5691 |  | 0% | 162.6 | 5691
15.2.2 | 060416 | SBC | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 400 LUMENS FAROIS EMBUTIDOS P3. | UN | 23 | 299.68 | 26.44% | 378.91 | 8714.93 |  | 0% | 378.91 | 8714.93
15.2.3 | 067639 | SBC | SINALIZACAO-LUMINARIA SAIDA DE EMERGENCIA LED DUPLA FACE. BALIZAMENTO. | UN | 13 | 170 | 26.44% | 214.94 | 2794.22 |  | 0% | 214.94 | 2794.22
15.3 |  |  | EXTINTORES |  | 1 |  |  |  | 0 | 8869 |  |  |  | 8869
15.3.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO (CO2), CARGA 06 KG, CLASSE BC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 869.03 | 26.44% | 1098.8 | 3296.4 |  | 0% | 1098.8 | 3296.4
15.3.2 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 17 | 259.26 | 26.44% | 327.8 | 5572.6 |  | 0% | 327.8 | 5572.6
15.4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 0 | 3161.64 |  |  |  | 3161.64
15.4.1 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 20 | 9.41 | 26.44% | 11.89 | 237.8 |  | 0% | 11.89 | 237.8
15.4.2 | 05.054.0102-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA SAIDA DE EMERGENCIA (ESQUERDA /DIREIRA) EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 11 | 25.72 | 26.44% | 32.52 | 357.72 |  | 0% | 32.52 | 357.72
15.4.3 | 05.054.0102-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA SAIDA DE EMERGENCIA (ACIMA DA PORTA) EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES A PROXIMADAS DE (20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 3 | 25.72 | 26.44% | 32.52 | 97.56 |  | 0% | 32.52 | 97.56
15.4.4 | 05.054.0102-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA SAIDA DE EMERGENCIA (INDICAÇÃO COMPLEMENTAR) EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES A PROXIMADAS DE (20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 14 | 25.72 | 26.44% | 32.52 | 455.28 |  | 0% | 32.52 | 455.28
15.4.5 | 05.054.0102-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, (CASA DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO) EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES A PROXIMADAS DE (20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 1 | 25.72 | 26.44% | 32.52 | 32.52 |  | 0% | 32.52 | 32.52
15.4.6 | 05.054.0110-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (EXTINTORES) E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 20 | 60.74 | 26.44% | 76.79 | 1535.8 |  | 0% | 76.79 | 1535.8
15.4.7 | 05.054.0115-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (ALARME E BOTOEIRA) E ALARME, EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 10 | 10.9 | 26.44% | 13.78 | 137.8 |  | 0% | 13.78 | 137.8
15.4.8 | 05.054.0110-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (ABRIGOS) E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 4 | 60.74 | 26.44% | 76.79 | 307.16 |  | 0% | 76.79 | 307.16
15.5 |  |  | REDE DE HIDRANTES & CMI |  | 1 |  |  |  |  | 87062.19 |  |  |  | 87062.19
15.5.1 | IT 04.55.0068 | SCO | Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 2 1/ 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m | 163 | 151.77 | 26.44% | 191.89 | 31278.07 |  | 0% | 191.89 | 31278.07
15.5.2 | IT 04.55.0071 | SCO | Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 3", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m | 5 | 178.49 | 26.44% | 225.68 | 1128.4 |  | 0% | 225.68 | 1128.4
15.5.3 | 180787 | SBC | PINTURA ESMALTE TUBULACAO APARENTE (2"" a 2.1/2"") VERMELHA | M | 168 | 15.73 | 26.44% | 19.88 | 3339.84 |  | 0% | 19.88 | 3339.84
15.5.4 | INC-21 | Próprio | FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO NO TETO COM TIRANTE 3/8", CHUMBADOR METÁLICO 3/8" E ABRAÇADEIRA TIPO "A" - GOTA, PARA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO 2.1/2". | UN | 22 | 55.33 | 26.44% | 69.95 | 1538.9 |  | 0% | 69.95 | 1538.9
15.5.5 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 229.42 | 26.44% | 290.07 | 2320.56 |  | 0% | 290.07 | 2320.56
15.5.6 | 92686 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 241.49 | 26.44% | 305.33 | 305.33 |  | 0% | 305.33 | 305.33
15.5.7 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 232.71 | 26.44% | 294.23 | 588.46 |  | 0% | 294.23 | 588.46
15.5.8 | 92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 341.63 | 26.44% | 431.95 | 863.9 |  | 0% | 431.95 | 863.9
15.5.9 | INC-22 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 02 (DUAS) MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 2863.12 | 26.44% | 3620.12 | 14480.48 |  | 0% | 3620.12 | 14480.48
15.5.10 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 104.65 | 26.44% | 132.31 | 661.55 |  | 0% | 132.31 | 661.55
15.5.11 | 15.006.0045-A | EMOP | INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENA RIA COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 40X30X50C M,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIV E PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2.1/2",TA MPAO CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 2.1/2" E FORNECIMENTO DE TOD OS OS MATERIAIS | UN | 1 | 1515.3 | 26.44% | 1915.94 | 1915.94 |  | 0% | 1915.94 | 1915.94
15.5.12 | 92381 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 64.26 | 26.44% | 81.25 | 81.25 |  | 0% | 81.25 | 81.25
15.5.13 | 92934 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 120.97 | 26.44% | 152.95 | 152.95 |  | 0% | 152.95 | 152.95
15.5.14 | 92359 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2.5 | 66.32 | 26.44% | 83.85 | 209.62 |  | 0% | 83.85 | 209.62
15.5.15 | 92637 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 83.02 | 26.44% | 104.97 | 314.91 |  | 0% | 104.97 | 314.91
15.5.16 | 95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 57.6 | 26.44% | 72.82 | 145.64 |  | 0% | 72.82 | 145.64
15.5.17 | 92892 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 66.64 | 26.44% | 84.25 | 252.75 |  | 0% | 84.25 | 252.75
15.5.18 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 199.66 | 26.44% | 252.45 | 504.9 |  | 0% | 252.45 | 504.9
15.5.19 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 242.86 | 26.44% | 307.07 | 921.21 |  | 0% | 307.07 | 921.21
15.5.20 | 103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 358.09 | 26.44% | 452.76 | 905.52 |  | 0% | 452.76 | 905.52
15.5.21 | 103008 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 100.89 | 26.44% | 127.56 | 127.56 |  | 0% | 127.56 | 127.56
15.5.22 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 161.98 | 26.44% | 204.8 | 204.8 |  | 0% | 204.8 | 204.8
15.5.23 | IT 09.35.0321 | SCO | Valvula de pe com crivo, em bronze, com diametro de 3". Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 1 | 598 | 26.44% | 756.11 | 756.11 |  | 0% | 756.11 | 756.11
15.5.24 | 055700 | SBC | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 | UN | 1 | 470.32 | 26.44% | 594.67 | 594.67 |  | 0% | 594.67 | 594.67
15.5.25 | INC-23 | Próprio | VASO DE EXPANSAO PARA AGUA FRIA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS. | UN | 1 | 333.87 | 26.44% | 422.14 | 422.14 |  | 0% | 422.14 | 422.14
15.5.26 | INC-24 | Próprio | BOMBA INCENDIO THSI-18(R)10CV 179MM TRIF.220/380/440 THEBE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 7697.29 | 26.44% | 9732.45 | 19464.9 |  | 0% | 9732.45 | 19464.9
15.5.27 | INC-25 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 10CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA. | UN | 1 | 2320.29 | 26.44% | 2933.77 | 2933.77 |  | 0% | 2933.77 | 2933.77
15.5.28 | 15.007.0359-A | EMOP | BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA (EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO COM PORTA DE VIDRO(ACIONADA AUTOMATICA MENTE AO QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO: 5 VARAS DE ELETRODUT O DE 1/2",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E CONEXOES,INCLUSIVE ABE TURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 1 | 512.55 | 26.44% | 648.06 | 648.06 |  | 0% | 648.06 | 648.06
15.6 |  |  | ALARME DE INCÊNDIO |  | 1 |  |  |  |  | 30535.4 |  |  |  | 30535.4
15.6.1 | 058110 | SBC | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL | UN | 1 | 1860.7 | 26.44% | 2352.66 | 2352.66 |  | 0% | 2352.66 | 2352.66
15.6.2 | 058112 | SBC | CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL | UN | 1 | 1829.15 | 26.44% | 2312.77 | 2312.77 |  | 0% | 2312.77 | 2312.77
15.6.3 | IT 24.14.0056 | SCO | Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m | 238 | 30.36 | 26.44% | 38.38 | 9134.44 |  | 0% | 38.38 | 9134.44
15.6.4 | INC-26 | Próprio | CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO. 2x1,5mm2. | M | 400 | 12.5 | 26.44% | 15.8 | 6320 |  | 0% | 15.8 | 6320
15.6.5 | 055650 | SBC | BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO | UN | 5 | 155.24 | 26.44% | 196.28 | 981.4 |  | 0% | 196.28 | 981.4
15.6.6 | AP 09.99.0200 | SCO | Sirene audio visual, para sistema de alarme contra incendio. Fornecimento e colocacao. (Desonerado) | un | 5 | 130.65 | 26.44% | 165.19 | 825.95 |  | 0% | 165.19 | 825.95
15.6.7 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1' | UN | 24 | 49.38 | 26.44% | 62.43 | 1498.32 |  | 0% | 62.43 | 1498.32
15.6.8 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 147 | 14.8 | 26.44% | 18.71 | 2750.37 |  | 0% | 18.71 | 2750.37
15.6.9 | 058002 | SBC | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS | UN | 1 | 98.43 | 26.44% | 124.45 | 124.45 |  | 0% | 124.45 | 124.45
15.6.10 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 185.96 | 26.44% | 235.12 | 2116.08 |  | 0% | 235.12 | 2116.08
15.6.11 | 061663 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40x20x20cm | UN | 9 | 107.09 | 26.44% | 135.4 | 1218.6 |  | 0% | 135.4 | 1218.6
15.6.12 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 61 | 11.68 | 26.44% | 14.76 | 900.36 |  | 0% | 14.76 | 900.36
16 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (AUTOMAÇÃO, LÓGICA, CFTV, GASES, ETC.) |  | 1 |  |  |  |  | 248062.92 |  |  |  |  | 248062.92
16.1 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV |  | 1 |  |  |  |  | 220193.23 |  |  |  | 220193.23
16.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA LINK DE TELECOMUNICAÇÕES ORIUNDO DO CPD DO BLOCO B |  | 1 |  |  |  |  | 5954.52 |  |  |  | 5954.52
16.1.1.1 | 06.069.0115-A | EMOP | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 2",SENDO DIAM.INT. 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 50 | 53.56 | 26.44% | 67.72 | 3386 |  | 0% | 67.72 | 3386
16.1.1.2 | IP 24.10.0500 | SCO | Tampao espiral de polietileno de alta densidade, de diametro 50mm (2"), para terminacao de dutos de identico material, tipo Kanalex ou similar, em caixa Hand-Hole. Fornecimento e assentamento.(desonerado) | un | 8 | 15.3 | 26.44% | 19.34 | 154.72 |  | 0% | 19.34 | 154.72
16.1.1.3 | COMP 13 InEAC | Próprio | EXECUÇÃO DE ENVELOPAMENTO PARA ELETRODUTO CORRUGADO, CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO 15 MPa, INCLUSIVE REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M | 6 | 318.18 | 26.44% | 402.3 | 2413.8 |  | 0% | 402.3 | 2413.8
16.1.2 |  |  | Eletrodutos, conduletes, caixas e acessórios |  | 1 |  |  |  |  | 41068.52 |  |  |  | 41068.52
16.1.2.1 | 061070 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2"" | M | 32 | 63.36 | 26.44% | 80.11 | 2563.52 |  | 0% | 80.11 | 2563.52
16.1.2.2 | 15.003.0210-A | EMOP | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2".FORNECIME NTO E COLOCACAO | M | 2 | 33.48 | 26.44% | 42.33 | 84.66 |  | 0% | 42.33 | 84.66
16.1.2.3 | 058123 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 2"" COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 18 | 132.57 | 26.44% | 167.62 | 3017.16 |  | 0% | 167.62 | 3017.16
16.1.2.4 | 052045 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 2"" | UN | 6 | 171.56 | 26.44% | 216.92 | 1301.52 |  | 0% | 216.92 | 1301.52
16.1.2.5 | 15.018.0325-A | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 160.24 | 26.44% | 202.6 | 202.6 |  | 0% | 202.6 | 202.6
16.1.2.6 | IT 24.74.0065 | SCO | Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 50mm (2"). Fornecimento e instalacao.(desonerado) | un | 32 | 10.71 | 26.44% | 13.54 | 433.28 |  | 0% | 13.54 | 433.28
16.1.2.7 | ET 34.15.0153 | SCO | Tirante de aco CA-50, diametro de 32mm (1 1/4"), para comprimentos ate 6m, comprendendo o fornecimento da barra, bainha, abertura de roscas, protecao anticorrosiva, espacadores, preparo e colocacao no furo; exclusive perfuracao, protensao, injecao, acessorios para ancoragem e protecao da cabeca.(desonerado) | m | 58 | 131.42 | 26.44% | 166.16 | 9637.28 |  | 0% | 166.16 | 9637.28
16.1.2.8 | 061012 | SBC | CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" | UN | 8 | 21.57 | 26.44% | 27.27 | 218.16 |  | 0% | 27.27 | 218.16
16.1.2.9 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 13.95 | 26.44% | 17.63 | 705.2 |  | 0% | 17.63 | 705.2
16.1.2.10 | COMP_DADOS_UFF_002 | Próprio | CONECTOR DE ALUMÍNIO BOX RETO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 110 | 6.07 | 26.44% | 7.67 | 843.7 |  | 0% | 7.67 | 843.7
16.1.2.11 | COMP_DADOS_UFF_003 | Próprio | CONECTOR DE ALUMÍNIO BOX RETO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 7.42 | 26.44% | 9.38 | 562.8 |  | 0% | 9.38 | 562.8
16.1.2.12 | 062592 | SBC | CAIXA DE PISO BAIXA 4""X4"" EM ALUMINIO COM ANEL DE REGULAGEM | UN | 17 | 26.21 | 26.44% | 33.13 | 563.21 |  | 0% | 33.13 | 563.21
16.1.2.13 | 067005 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO 1"" | M | 75 | 41.07 | 26.44% | 51.92 | 3894 |  | 0% | 51.92 | 3894
16.1.2.14 | 067004 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" | M | 210 | 20.98 | 26.44% | 26.52 | 5569.2 |  | 0% | 26.52 | 5569.2
16.1.2.15 | SINAPI 95730 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 39 | 17.31 | 26.44% | 21.88 | 853.32 |  | 0% | 21.88 | 853.32
16.1.2.16 | 059263 | SBC | ELETRODUTO PVC 1"" | M | 48 | 28.68 | 26.44% | 36.26 | 1740.48 |  | 0% | 36.26 | 1740.48
16.1.2.17 | 058126 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 14 | 66.58 | 26.44% | 84.18 | 1178.52 |  | 0% | 84.18 | 1178.52
16.1.2.18 | 058120 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 8 | 52.61 | 26.44% | 66.52 | 532.16 |  | 0% | 66.52 | 532.16
16.1.2.19 | 052102 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 1"" | UN | 6 | 55.75 | 26.44% | 70.49 | 422.94 |  | 0% | 70.49 | 422.94
16.1.2.20 | 052101 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 3/4"" | UN | 40 | 38.24 | 26.44% | 48.35 | 1934 |  | 0% | 48.35 | 1934
16.1.2.21 | 15.045.0011-A | EMOP | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3/4", COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MA NUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 130 | 11.19 | 26.44% | 14.14 | 1838.2 |  | 0% | 14.14 | 1838.2
16.1.2.22 | 15.045.0012-A | EMOP | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1",COM PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL ,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN | 16 | 13.53 | 26.44% | 17.1 | 273.6 |  | 0% | 17.1 | 273.6
16.1.2.23 | 15.019.0095-A | EMOP | TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 50 | 24.34 | 26.44% | 30.77 | 1538.5 |  | 0% | 30.77 | 1538.5
16.1.2.24 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 17 | 47.83 | 26.44% | 60.47 | 1027.99 |  | 0% | 60.47 | 1027.99
16.1.2.25 | 062592 | SBC | CAIXA DE PISO BAIXA 4""X4"" EM ALUMINIO COM ANEL DE REGULAGEM | UN | 4 | 26.21 | 26.44% | 33.13 | 132.52 |  | 0% | 33.13 | 132.52
16.1.3 |  |  | INFRAESTRUTURA BACKBONES INTERNOS - RACKS DE TELECOMUNICAÇÕES |  | 1 |  |  |  |  | 173170.19 |  |  |  | 173170.19
16.1.3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA DISTRIBUIÇÃO CABEAMENTO DE REDE HORIZONTAL (PAVTO TÉRREO) |  | 1 |  |  |  |  | 13000.31 |  |  |  | 13000.31
16.1.3.1.1 | 059414 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 90 | 94.18 | 26.44% | 119.08 | 10717.2 |  | 0% | 119.08 | 10717.2
16.1.3.1.2 | 15.018.0622-A | EMOP | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X 100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 34.29 | 26.44% | 43.35 | 43.35 |  | 0% | 43.35 | 43.35
16.1.3.1.3 | 15.018.0742-A | EMOP | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100 X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 55.89 | 26.44% | 70.66 | 70.66 |  | 0% | 70.66 | 70.66
16.1.3.1.4 | 15.018.0762-A | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 61.9 | 26.44% | 78.26 | 78.26 |  | 0% | 78.26 | 78.26
16.1.3.1.5 | 15.018.0952-A | EMOP | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 11.66 | 26.44% | 14.74 | 29.48 |  | 0% | 14.74 | 29.48
16.1.3.1.6 | 063617 | SBC | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 58 | 16.23 | 26.44% | 20.52 | 1190.16 |  | 0% | 20.52 | 1190.16
16.1.3.1.7 | COMP CAMPOS 20 | Próprio | SUPORTE SUSPENSAO PARA ELETROCALHA 100x100mm [ADAPTADA SBC (062520) SET22] | UN | 90 | 7.66 | 26.44% | 9.68 | 871.2 |  | 0% | 9.68 | 871.2
16.1.3.2 |  |  | ATIVOS DE REDE E CABOS |  | 1 |  |  |  |  | 160169.88 |  |  |  | 160169.88
16.1.3.2.1 | 059561 | SBC | CABO FIBRA OPTICA CFOA-MM62.5-DDR-S-12F 62.5 ANTI ROEDOR 12F | M | 140 | 14.62 | 26.44% | 18.48 | 2587.2 |  | 0% | 18.48 | 2587.2
16.1.3.2.2 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4270 | 20.46 | 26.44% | 25.86 | 110422.2 |  | 0% | 25.86 | 110422.2
16.1.3.2.3 | 059441 | SBC | PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M | UN | 79 | 49.44 | 26.44% | 62.51 | 4938.29 |  | 0% | 62.51 | 4938.29
16.1.3.2.4 | 059319 | SBC | RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC | UN | 1 | 4495.94 | 26.44% | 5684.66 | 5684.66 |  | 0% | 5684.66 | 5684.66
16.1.3.2.5 | 059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 1 | 627.8 | 26.44% | 793.79 | 793.79 |  | 0% | 793.79 | 793.79
16.1.3.2.6 | 079444 | SBC | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U | UN | 2 | 46.9 | 26.44% | 59.3 | 118.6 |  | 0% | 59.3 | 118.6
16.1.3.2.7 | 059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 1 | 65.49 | 26.44% | 82.8 | 82.8 |  | 0% | 82.8 | 82.8
16.1.3.2.8 | 068399 | SBC | CAMERA BULLET INFRAVER. MULTI HD 4X1 INTELBRAS VHD3230 B G7 | UN | 31 | 414.43 | 26.44% | 524 | 16244 |  | 0% | 524 | 16244
16.1.3.2.9 | 059449 | SBC | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 12 | 72 | 26.44% | 91.03 | 1092.36 |  | 0% | 91.03 | 1092.36
16.1.3.2.10 | 063026 | SBC | ABRACADEIRA NYLON PARA CABO COAXIAL | UN | 550 | 5.11 | 26.44% | 6.46 | 3553 |  | 0% | 6.46 | 3553
16.1.3.2.11 | 059437 | SBC | IDENTIFICACAO DE CONDUTORES C/ FITA ROTULADORA VINIL AUTLAM. | UN | 550 | 2.01 | 26.44% | 2.54 | 1397 |  | 0% | 2.54 | 1397
16.1.3.2.12 | 059250 | SBC | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"" | UN | 5 | 381.32 | 26.44% | 482.14 | 2410.7 |  | 0% | 482.14 | 2410.7
16.1.3.2.13 | COMP_DADOS_UFF_001 | Próprio | Pacht Cord Cat 6 - 1,5m forneciumento e instalação | UN | 50 | 29.76 | 26.44% | 37.62 | 1881 |  | 0% | 37.62 | 1881
16.1.3.2.14 | 068414 | SBC | NVR INTELBRAS 16 CANAIS FULL HD 1080P 2MP | UN | 2 | 1777.21 | 26.44% | 2247.1 | 4494.2 |  | 0% | 2247.1 | 4494.2
16.1.3.2.15 | 18.037.0140-A | EMOP | MONITOR LCD 22",WIDESCREEN.FORNECIMENTO | UN | 1 | 487.57 | 26.44% | 616.48 | 616.48 |  | 0% | 616.48 | 616.48
16.1.3.2.16 | 21.040.0130-A | EMOP | FONTE DE EMERGENCIA(NO BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V ,AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO | UN | 1 | 3047.77 | 26.44% | 3853.6 | 3853.6 |  | 0% | 3853.6 | 3853.6
16.2 |  |  | SONORIZAÇÃO |  | 1 |  |  |  |  | 19429.39 |  |  |  | 19429.39
16.2.1 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 67 | 16.52 | 26.44% | 20.88 | 1398.96 |  | 0% | 20.88 | 1398.96
16.2.2 | 061012 | SBC | CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" | UN | 10 | 21.57 | 26.44% | 27.27 | 272.7 |  | 0% | 27.27 | 272.7
16.2.3 | 079612 | SBC | CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 20,0 M | UN | 3 | 123.08 | 26.44% | 155.62 | 466.86 |  | 0% | 155.62 | 466.86
16.2.4 | 068513 | SBC | SUPORTE METALICO PARA VIDEO PROJETOR | UN | 3 | 184.07 | 26.44% | 232.73 | 698.19 |  | 0% | 232.73 | 698.19
16.2.5 | 061801 | SBC | CURVA ELETRODUTO PVC 1"" | UN | 8 | 29.59 | 26.44% | 37.41 | 299.28 |  | 0% | 37.41 | 299.28
16.2.6 | 21.040.0130-A | EMOP | FONTE DE EMERGENCIA(NO BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V ,AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO | UN | 3 | 3047.77 | 26.44% | 3853.6 | 11560.8 |  | 0% | 3853.6 | 11560.8
16.2.7 | 055318 | SBC | TIRANTE ROSQUEADO 3/8"" | UN | 20 | 49.03 | 26.44% | 61.99 | 1239.8 |  | 0% | 61.99 | 1239.8
16.2.8 | 070059 | SBC | CHUMBADOR PARABOLT 3/8"" | UN | 40 | 54.71 | 26.44% | 69.17 | 2766.8 |  | 0% | 69.17 | 2766.8
16.2.9 | 053149 | SBC | ABRACADEIRA PARA CONDUTOR DE PVC | UN | 40 | 14.36 | 26.44% | 18.15 | 726 |  | 0% | 18.15 | 726
16.3 |  |  | GASES INDUSTRIAIS |  | 1 |  |  |  |  | 8440.3 |  |  |  | 8440.3
16.3.1 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  | 1 |  |  |  |  | 3110.84 |  |  |  | 3110.84
16.3.1.1 |  |  | GLP |  | 1 |  |  |  |  | 2036.76 |  |  |  | 2036.76
16.3.1.1.1 | 055111 | SBC | TUBO DE COBRE CLASSE A - 22mm COM CONEXOES | M | 6 | 268.48 | 26.44% | 339.46 | 2036.76 |  | 0% | 339.46 | 2036.76
16.3.1.2 |  |  | ACETILENO |  | 1 |  |  |  |  | 1074.08 |  |  |  | 1074.08
16.3.1.2.1 | MEC-01 | Próprio | TUBO INOX 304 OD 5/8" COM CONEXÕES [ADAPTADA SBC 073410] | M | 9.37 | 90.66 | 26.44% | 114.63 | 1074.08 |  | 0% | 114.63 | 1074.08
16.3.2 |  |  | REMANEJAMENTO DE CENTRAIS |  | 1 |  |  |  |  | 5329.46 |  |  |  | 5329.46
16.3.2.1 |  |  | GLP |  | 1 |  |  |  |  | 603.2 |  |  |  | 603.2
16.3.2.1.1 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 32.52 | 26.44% | 41.11 | 328.88 |  | 0% | 41.11 | 328.88
16.3.2.1.2 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 27.12 | 26.44% | 34.29 | 274.32 |  | 0% | 34.29 | 274.32
16.3.2.2 |  |  | ACETILENO |  | 1 |  |  |  |  | 603.2 |  |  |  | 603.2
16.3.2.2.1 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 32.52 | 26.44% | 41.11 | 328.88 |  | 0% | 41.11 | 328.88
16.3.2.2.2 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 27.12 | 26.44% | 34.29 | 274.32 |  | 0% | 34.29 | 274.32
16.3.2.3 |  |  | PERFILS PIPE RACK |  | 1 |  |  |  |  | 4123.06 |  |  |  | 4123.06
16.3.2.3.1 | 11.016.0100-A | EMOP | ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIF ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRAT AMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIG ACOES E FIXACOES E MONTAGEM | KG | 85 | 34.69 | 26.44% | 43.86 | 3728.1 |  | 0% | 43.86 | 3728.1
16.3.2.3.2 | 180511 | SBC | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO CORAL | m² | 4 | 78.1 | 26.44% | 98.74 | 394.96 |  | 0% | 98.74 | 394.96
17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |  | 1 |  |  |  |  | 354640.79 |  |  |  | 354640.79 | 354640.79
17.1 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 4092.24 | 26.44% | 5174.22 | 10348.44 |  | 0% | 5174.22 | 10348.44
17.2 | 070902 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 5000 NOVA EXAUSTORES | UN | 5 | 7263.66 | 26.44% | 9184.17 | 45920.85 |  | 0% | 9184.17 | 45920.85
17.3 | 15.005.0253-A | EMOP | DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | KG | 773 | 62.56 | 26.44% | 79.1 | 61144.3 |  | 0% | 79.1 | 61144.3
17.4 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2818.09 | 26.44% | 3563.19 | 7126.38 |  | 0% | 3563.19 | 7126.38
17.5 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 274 | 32.18 | 26.44% | 40.68 | 11146.32 |  | 0% | 40.68 | 11146.32
17.6 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 274 | 49.85 | 26.44% | 63.03 | 17270.22 |  | 0% | 63.03 | 17270.22
17.7 | MEC-02 | Próprio | VENTILADOR/EXAUSTOR ACI355 EM LINHA - Q=2210 m³/h E P= 58 mmca | UN | 4 | 4375.42 | 26.44% | 5532.28 | 22129.12 |  | 0% | 5532.28 | 22129.12
17.8 | 073394 | SBC | GRELHA DUPLA DEFLEXAO ELUMIN. ANODIZADO 1000X500MMM | m² | 1.11 | 1459.8 | 26.44% | 1845.77 | 2048.8 |  | 0% | 1845.77 | 2048.8
17.9 | 073036 | SBC | VENEZIANA ALUMINIO C/REGISTRO PINT ELETROST. 1000x250mm | UN | 9 | 1557.33 | 26.44% | 1969.08 | 17721.72 |  | 0% | 1969.08 | 17721.72
17.10 | 070705 | SBC | COIFA ACO INOXIDAVEL 1200 x 1200 # 20 CLASSE 304 | UN | 1 | 14405.5 | 26.44% | 18214.31 | 18214.31 |  | 0% | 18214.31 | 18214.31
17.11 | 103264 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 11 | 10178.77 | 26.44% | 12870.03 | 141570.33 |  | 0% | 12870.03 | 141570.33
18 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  |  |  |  | 726209.23 |  |  |  |  | 726209.23
18.1 |  |  | Revestimento de Piso |  | 1 |  |  |  |  | 277845.06 |  |  |  | 277845.06
18.1.1 | 171050 | SBC | CERAMICA 30x30x9mm LINHA KERAFLOOR, REF.7039/1001 GAIL | m² | 93.82 | 407.14 | 26.44% | 514.78 | 48296.65 |  | 0% | 514.78 | 48296.65
18.1.2 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 501.1 | 95.35 | 26.44% | 120.56 | 60412.61 |  | 0% | 120.56 | 60412.61
18.1.3 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 147.67 | 153.15 | 26.44% | 193.64 | 28594.81 |  | 0% | 193.64 | 28594.81
18.1.4 | 13.395.0010-A | EMOP | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON,PARA ALTO TRAFEGO,COM ESPESSURA DE 6 A 7MM,SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 318.3 | 124.39 | 26.44% | 157.27 | 50059.04 |  | 0% | 157.27 | 50059.04
18.1.5 | 130287 | SBC | RODAPE CANTO ANGULAR INTERNO/EXTERNO 100X30X30MM GAIL | M | 96.92 | 239.41 | 26.44% | 302.71 | 29338.65 |  | 0% | 302.71 | 29338.65
18.1.6 | 13.331.0055-A | EMOP | RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,A SSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE PLACA DE PORCELANATO COM AREA INFERIOR A 1,00M2 | M | 77.65 | 45.62 | 26.44% | 57.68 | 4478.85 |  | 0% | 57.68 | 4478.85
18.1.7 | 13.390.0055-A | EMOP | RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA P ISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 121.96 | 21.47 | 26.44% | 27.14 | 3309.99 |  | 0% | 27.14 | 3309.99
18.1.8 | 13.385.0005-A | EMOP | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGAD OS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO, INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA | M | 431.89 | 76.37 | 26.44% | 96.56 | 41703.29 |  | 0% | 96.56 | 41703.29
18.1.9 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 32.24 | 114.99 | 26.44% | 145.39 | 4687.37 |  | 0% | 145.39 | 4687.37
18.1.10 | 130001 | SBC | CANTONEIRA PARA DEGRAU DE ESCADA ALUMINIO ACETINADO NATURAL | M | 48.93 | 109.62 | 26.44% | 138.6 | 6781.69 |  | 0% | 138.6 | 6781.69
18.1.11 | 170112 | SBC | ARREMATE DE METAL EM SOLEIRA PARA TAPETE | M | 4.98 | 28.93 | 26.44% | 36.57 | 182.11 |  | 0% | 36.57 | 182.11
18.2 |  |  | Revestimento de Parede |  | 1 |  |  |  |  | 448364.17 |  |  |  | 448364.17
18.2.1 | ATER 07 | Próprio | PEITORIL DE MARMORE BRANCO COMUM, l=19cm, e=2cm, C/ PINGADEIRA - PL1 | M | 125.1 | 96.5 | 26.44% | 122.01 | 15263.45 |  | 0% | 122.01 | 15263.45
18.2.2 | ATER 08 | Próprio | PEITORIL DE MARMORE BRANCO COMUM, l=23 cm, e=2cm, C/ PINGADEIRA - PL2 | M | 1.4 | 132.72 | 26.44% | 167.81 | 234.93 |  | 0% | 167.81 | 234.93
18.2.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 PL3 | M | 1 | 158.44 | 26.44% | 200.33 | 200.33 |  | 0% | 200.33 | 200.33
18.2.4 | 13.045.0040-A | EMOP | PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X18CM,COM 2 POLIMENT OS,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO COMUM,REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO - PL4 | M | 2.6 | 87.83 | 26.44% | 111.05 | 288.73 |  | 0% | 111.05 | 288.73
18.2.5 | 121215 | SBC | CHAPIM DE CONCRETO | M | 245.8 | 63.29 | 26.44% | 80.02 | 19668.91 |  | 0% | 80.02 | 19668.91
18.2.6 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1610.19 | 4.76 | 26.44% | 6.01 | 9677.24 |  | 0% | 6.01 | 9677.24
18.2.7 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1499.08 | 9.21 | 26.44% | 11.64 | 17449.29 |  | 0% | 11.64 | 17449.29
18.2.8 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (JARDINEIRAS) | m² | 183.43 | 8.36 | 26.44% | 10.57 | 1938.85 |  | 0% | 10.57 | 1938.85
18.2.9 | ATER 09 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 1610.19 | 84.64 | 26.44% | 107.01 | 172306.43 |  | 0% | 107.01 | 172306.43
18.2.10 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1499.08 | 62.64 | 26.44% | 79.2 | 118727.13 |  | 0% | 79.2 | 118727.13
18.2.11 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (JARDINEIRAS) | m² | 183.43 | 49.69 | 26.44% | 62.82 | 11523.07 |  | 0% | 62.82 | 11523.07
18.2.12 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 604.06 | 74.72 | 26.44% | 94.47 | 57065.54 |  | 0% | 94.47 | 57065.54
18.2.13 | ATER 10 | Próprio | REVESTIMENTO EM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS APARENTES, DE 5 X 10 X 20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TIJOLINHO PARA OS PILARES) | m² | 101.41 | 158.09 | 26.44% | 199.88 | 20269.83 |  | 0% | 199.88 | 20269.83
18.2.14 | 13.030.0255-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,R EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | m² | 25.96 | 114.26 | 26.44% | 144.47 | 3750.44 |  | 0% | 144.47 | 3750.44
19 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO |  | 1 |  |  |  |  | 216428.91 |  |  |  | 216428.91 | 216428.91
19.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 2167.87 | 54.99 | 26.44% | 69.52 | 150710.32 |  | 0% | 69.52 | 150710.32
19.2 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 95.54 | 209.37 | 26.44% | 264.72 | 25291.34 |  | 0% | 264.72 | 25291.34
19.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 851.1 | 37.57 | 26.44% | 47.5 | 40427.25 |  | 0% | 47.5 | 40427.25
20 |  |  | PISO |  | 1 |  |  |  |  | 363278.89 |  |  |  | 363278.89 | 363278.89
20.1 | 103074 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 1150.96 | 175.79 | 26.44% | 222.26 | 255812.36 |  | 0% | 222.26 | 255812.36
20.2 | 103075 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 115.06 | 219.19 | 26.44% | 277.14 | 31887.72 |  | 0% | 277.14 | 31887.72
20.3 | 98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018 | M | 117.7 | 56.69 | 26.44% | 71.67 | 8435.55 |  | 0% | 71.67 | 8435.55
20.4 | BP 09.15.0050 | SCO | Junta de retracao, serrada com disco de diamantes, para pavimentos de placas de concreto, com 5cm de profundidade, somente o corte, exclusive preenchimento e barras de ligacao e de transferencia.(desonerado) | m | 117.7 | 18.81 | 26.44% | 23.78 | 2798.9 |  | 0% | 23.78 | 2798.9
20.5 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 880.17 | 39.64 | 26.44% | 50.12 | 44114.12 |  | 0% | 50.12 | 44114.12
20.6 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 222.95 | 54.71 | 26.44% | 69.17 | 15421.45 |  | 0% | 69.17 | 15421.45
20.7 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 23.25 | 163.58 | 26.44% | 206.83 | 4808.79 |  | 0% | 206.83 | 4808.79
21 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  |  |  | 202370.33 |  |  |  |  | 202370.33
21.1 |  |  | Pintura de Piso |  | 1 |  |  |  |  | 2151.81 |  |  |  | 2151.81
21.1.1 | 17.040.0024-A | EMOP | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLU SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% | m² | 108.24 | 15.73 | 26.44% | 19.88 | 2151.81 |  | 0% | 19.88 | 2151.81
21.2 |  |  | Pintura de Parede |  | 1 |  |  |  |  | 173316.83 |  |  |  | 173316.83
21.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (PAREDES INTERNAS) | m² | 1342.58 | 4.95 | 26.44% | 6.25 | 8391.12 |  | 0% | 6.25 | 8391.12
21.2.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (PAREDES INTERNAS) | m² | 1342.58 | 21.68 | 26.44% | 27.41 | 36800.11 |  | 0% | 27.41 | 36800.11
21.2.3 | 17.018.0060-A | EMOP | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO O U EXTERNO, INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS (PAREDES EXTERNAS) | m² | 1473.12 | 30.34 | 26.44% | 38.36 | 56508.88 |  | 0% | 38.36 | 56508.88
21.2.4 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PINTURA INTERNA) | m² | 1342.58 | 11.76 | 26.44% | 14.86 | 19950.73 |  | 0% | 14.86 | 19950.73
21.2.5 | ATER 05 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDEEXTERNAS, DUAS DEMÃOS. [ADAPTADA SINAPI 95626] | m² | 1473.12 | 17.37 | 26.44% | 21.96 | 32349.71 |  | 0% | 21.96 | 32349.71
21.2.6 | 17.012.0010-A | EMOP | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DEM AOS,ADICIONANDO FIXADOR (JARDINEIRAS) | m² | 183.43 | 9.54 | 26.44% | 12.06 | 2212.16 |  | 0% | 12.06 | 2212.16
21.2.7 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 344.98 | 6.08 | 26.44% | 7.68 | 2649.44 |  | 0% | 7.68 | 2649.44
21.2.8 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 224.07 | 25.21 | 26.44% | 31.87 | 7141.11 |  | 0% | 31.87 | 7141.11
21.2.9 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 344.98 | 16.77 | 26.44% | 21.2 | 7313.57 |  | 0% | 21.2 | 7313.57
21.3 |  |  | Outros |  | 1 |  |  |  |  | 777.14 |  |  |  | 777.14
21.3.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 124.18 | 1.93 | 26.44% | 2.44 | 302.99 |  | 0% | 2.44 | 302.99
21.3.2 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 4.22 | 29.18 | 26.44% | 36.89 | 155.67 |  | 0% | 36.89 | 155.67
21.3.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 4.22 | 59.69 | 26.44% | 75.47 | 318.48 |  | 0% | 75.47 | 318.48
21.4 |  |  | Cobertura |  | 1 |  |  |  |  | 25238.81 |  |  |  | 25238.81
21.4.1 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 774.91 | 12.99 | 26.44% | 16.42 | 12724.02 |  | 0% | 16.42 | 12724.02
21.4.2 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 774.91 | 12.78 | 26.44% | 16.15 | 12514.79 |  | 0% | 16.15 | 12514.79
21.5 |  |  | Pintura de Teto |  | 1 |  |  |  |  | 885.74 |  |  |  | 885.74
21.5.1 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 30.67 | 6.08 | 26.44% | 7.68 | 235.54 |  | 0% | 7.68 | 235.54
21.5.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 30.67 | 16.77 | 26.44% | 21.2 | 650.2 |  | 0% | 21.2 | 650.2
22 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  |  |  |  | 35329.29 |  |  |  | 35329.29 | 35329.29
22.1 | COT ATER-21 | Próprio | PORTINHOLA DE AÇO INOX PARA PCD | UN | 1 | 1642.5 | 26.44% | 2076.77 | 2076.77 |  | 0% | 2076.77 | 2076.77
22.2 | COT ATER-22 | Próprio | CATRACA COM LEITOR DE QR CODE (RU) | UND | 2 | 4561.23 | 26.44% | 5767.21 | 11534.42 |  | 0% | 5767.21 | 11534.42
22.3 | PJ 24.20.0070 | SCO | Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em um angulos de 180o, chumbado em dois bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,75x0,30x0,25)m, com gola de protecao, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquidica e 2 demaos de acabamento com esmalte, conforme Anexo II da Resolucao SMAC no498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | un | 21 | 583.76 | 26.44% | 738.1 | 15500.1 |  | 0% | 738.1 | 15500.1
22.4 | 18.025.0005-A | EMOP | BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRE SSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO | UN | 5 | 983.55 | 26.44% | 1243.6 | 6218 |  | 0% | 1243.6 | 6218
23 |  |  | FORRO |  | 1 |  |  |  |  | 97892.33 |  |  |  | 97892.33 | 97892.33
23.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 64.31 | 95.68 | 26.44% | 120.97 | 7779.58 |  | 0% | 120.97 | 7779.58
23.2 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 224.07 | 83.04 | 26.44% | 104.99 | 23525.1 |  | 0% | 104.99 | 23525.1
23.3 | 13.196.0104-A | EMOP | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 15,0MM,C/ABSOR CAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0 ,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR ME IO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | m² | 593.42 | 88.75 | 26.44% | 112.21 | 66587.65 |  | 0% | 112.21 | 66587.65
24 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 1 |  |  |  |  | 13969.13 |  |  |  | 13969.13 | 13969.13
24.1 | COT ATER-29 | Próprio | PLACA EM MDF 12MM 30X50CM REVESTIDA COM VINIL IMPRESSO LAMINADO COM APLICAÇÃO DE TARJA EM VINIL PADRÃO AÇO ESCOVADO E RECORTES PARA TEXTO E NÚMEROS MOD. A2 | UN | 2 | 100 | 26.44% | 126.44 | 252.88 |  | 0% | 126.44 | 252.88
24.2 | COT ATER-30 | Próprio | "PLACA EM MDF 12MM 30X100CM REVESTIDA COM VINIL IMPRESSO LAMINADO COM APLICAÇÃO DE TARJA EM VINIL PADRÃO AÇO ESCOVADO E RECORTES PARA TEXTO E NÚMEROS MOD A4 " | UN | 1 | 200 | 26.44% | 252.88 | 252.88 |  | 0% | 252.88 | 252.88
24.3 | COT ATER-31 | Próprio | SINALIZAÇÃO EM VINIL 200X252CM INSTALADO- IDENTIFICAÇÃO PORTA DE ACESSO MOD AD | UN | 4 | 750 | 26.44% | 948.3 | 3793.2 |  | 0% | 948.3 | 3793.2
24.4 | COT ATER-32 | Próprio | PLACA EM PVC EXPANDIDO 4MM 30X3CM NA COR BRANCA COM APLICAÇÃO DE VINIL PADRÃO AÇO ESCOVADO COM IMPRESSÃO LAMINADA, COM TEXTO RECORTADO NA COR PRETA. MOD C1 | UN | 21 | 100 | 26.44% | 126.44 | 2655.24 |  | 0% | 126.44 | 2655.24
24.5 | COT ATER-33 | Próprio | PLACA EM PVC EXPANDIDO 4MM 30X6CM NA COR BRANCA COM APLICAÇÃO DE VINIL PADRÃO AÇO ESCOVADO COM IMPRESSÃO LAMINADA, COM TEXTO RECORTADO NA COR PRETA. MOD C | UN | 4 | 100 | 26.44% | 126.44 | 505.76 |  | 0% | 126.44 | 505.76
24.6 | COT ATER-34 | Próprio | PLACA EM MDF 12MM 80x25CM REVESTIDA COM VINIL IMPRESSO LAMINADO COM APLICAÇÃO DE TARJA EM VINIL PADRÃO AÇO ESCOVADO E RECORTES PARA TEXTO E NÚMEROS. MOD J | UN | 1 | 200 | 26.44% | 252.88 | 252.88 |  | 0% | 252.88 | 252.88
24.7 | COT ATER-35 | Próprio | PLACA EM PVC EXPANDIDO 4MM 20X6CM NA COR BRANCA COM APLICAÇÃO DE VINIL PADRÃO AÇO ESCOVADO COM IMPRESSÃO LAMINADA, COM TEXTO RECORTADO NA COR PRETA. MOD B1 | UN | 16 | 100 | 26.44% | 126.44 | 2023.04 |  | 0% | 126.44 | 2023.04
24.8 | COT ATER-36 | Próprio | PLACA EM PVC EXPANDIDO 4MM 20X20CM NA COR BRANCA COM APLICAÇÃO DE VINIL PADRÃO AÇO ESCOVADO COM IMPRESSÃO LAMINADA, COM TEXTO RECORTADO NA COR PRETA. MOD P1, P3, P4, P5, P8, P10 E P11 | UN | 20 | 150 | 26.44% | 189.66 | 3793.2 |  | 0% | 189.66 | 3793.2
24.9 | COM VIS-01 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL | UND | 65 | 5.36 | 26.44% | 6.77 | 440.05 |  | 0% | 6.77 | 440.05
25 |  |  | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO |  | 1 |  |  |  |  | 193733.61 |  |  |  | 193733.61 | 193733.61
25.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 355.88 | 91.53 | 26.44% | 115.73 | 41185.99 |  | 0% | 115.73 | 41185.99
25.2 | PAV-01 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO, INCLUSIVE BRITA 18CM [ADAPTADA SINAPI (100573 e 100324)] | m³ | 160.22 | 164.2 | 26.44% | 207.61 | 33263.27 |  | 0% | 207.61 | 33263.27
25.3 | 101870 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 1033.07 | 47.06 | 26.44% | 59.5 | 61467.66 |  | 0% | 59.5 | 61467.66
25.4 | ATER 11 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | m² | 80.81 | 51.31 | 26.44% | 64.87 | 5242.14 |  | 0% | 64.87 | 5242.14
25.5 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (MEIO FIO H=20CM) | M | 86.94 | 49 | 26.44% | 61.95 | 5385.93 |  | 0% | 61.95 | 5385.93
25.6 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (MEIO FIO H=33CM) | M | 80.47 | 53.87 | 26.44% | 68.11 | 5480.81 |  | 0% | 68.11 | 5480.81
25.7 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 8.2 | 57.33 | 26.44% | 72.48 | 594.33 |  | 0% | 72.48 | 594.33
25.8 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 58.35 | 34.03 | 26.44% | 43.02 | 2510.21 |  | 0% | 43.02 | 2510.21
25.9 | 94282 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 9.21 | 53.4 | 26.44% | 67.51 | 621.76 |  | 0% | 67.51 | 621.76
25.10 | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 488.36 | 4.33 | 26.44% | 5.47 | 2671.32 |  | 0% | 5.47 | 2671.32
25.11 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 488.36 | 21.48 | 26.44% | 27.15 | 13258.97 |  | 0% | 27.15 | 13258.97
25.12 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 225.61 | 23.29 | 26.44% | 29.44 | 6641.95 |  | 0% | 29.44 | 6641.95
25.13 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 1264 | 5.05 | 26.44% | 6.38 | 8064.32 |  | 0% | 6.38 | 8064.32
25.14 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 15 | 37.86 | 26.44% | 47.87 | 718.05 |  | 0% | 47.87 | 718.05
25.15 | URB-01 | Próprio | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VAGA ACESSÍVEL | UN | 14 | 374.37 | 26.44% | 473.35 | 6626.9 |  | 0% | 473.35 | 6626.9
26 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  |  |  |  | 228318.32 |  |  |  |  | 228318.32
26.1 |  |  | Transporte de Materiais |  | 1 |  |  |  |  | 8620.8 |  |  |  | 8620.8
26.1.1 | 05.001.0173-A | EMOP | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | m³ | 160 | 42.62 | 26.44% | 53.88 | 8620.8 |  | 0% | 53.88 | 8620.8
26.2 |  |  | Palco do Auditório |  | 1 |  |  |  |  | 219606.76 |  |  |  | 219606.76
26.2.1 | ATER 13 | Próprio | ESTRUTURA SUSTENTAÇÃO PISO EM PAINEL WALL, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (ADAPTADO SINAPI - 100775) | KG | 617.61 | 264.62 | 26.44% | 334.58 | 206639.95 |  | 0% | 334.58 | 206639.95
26.2.2 | 040179 | SBC | CHAPA DE PAINEL WALL ESP. 40mm PARA ESTRUTURA DE PISOS | m² | 28.54 | 298.89 | 26.44% | 377.91 | 10785.55 |  | 0% | 377.91 | 10785.55
26.2.3 | ATER 12 | Próprio | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA HIDROFUGADA COM ESPESSURA 12MM [ADAPTADA CPOS 14.31.030] | m² | 7.84 | 116.75 | 26.44% | 147.61 | 1157.26 |  | 0% | 147.61 | 1157.26
26.2.4 | COT ATER-20 | Próprio | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 4" (101,6 mm)_FORNECIMENTO | UND | 200 | 4.05 | 26.44% | 5.12 | 1024 |  | 0% | 5.12 | 1024
26.3 |  |  | Diversos |  | 1 |  |  |  |  | 90.76 |  |  |  | 90.76
26.3.1 | 202310 | SBC | ANEL TATIL PARA CORRIMAO - ALUMINIO DE CONTATO | UN | 4 | 17.95 | 26.44% | 22.69 | 90.76 |  | 0% | 22.69 | 90.76
27 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  |  |  |  | 32420.49 |  |  |  | 32420.49 | 32420.49
27.1 | CANT-04 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | UND | 1 | 1303.12 | 26.44% | 1647.66 | 1647.66 |  | 0% | 1647.66 | 1647.66
27.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 382.82 | 3.78 | 26.44% | 4.77 | 1826.05 |  | 0% | 4.77 | 1826.05
27.3 | 04.014.0095-A | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 45 | 330.88 | 26.44% | 418.36 | 18826.2 |  | 0% | 418.36 | 18826.2
27.4 | UFF-025-LIM-001 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 1161.95 | 6.89 | 26.44% | 8.71 | 10120.58 |  | 0% | 8.71 | 10120.58
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [10 empty] | 0% |  |  | 15132353.7
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: outubro / 2024
- Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 26,44 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SBC, SCO E EMOP - 08/2024 - RJ - REGIME TRIBUTÁRIO DESONERADO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.001/2024
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Construção do pavimento térreo do Bloco “D” com seus anexos e urbanização das adjacências do respectivo bloco, no Campus Universitário do Aterrado da UFF
LOCAL: Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, Bairro Aterrado, Volta Redonda - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL POR ETAPA | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | % GLOBAL
|  | % Planejado | [12 empty] | TOTAL
% TOTAL
1 | PROJETOS | 36235.49 | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 9058.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27176.6175 | 36235.49
|  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100%
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 928290.94 | [12 empty] | 6%
|  |  | 18565.8188 | 46414.547 | 74263.2752 | 64980.3658 | 120677.8222 | 167092.3692 | 176375.2786 | 111394.9128 | 55697.4564 | 27848.7282 | 37131.6376 | 27848.7282 | 928290.94
|  |  | 2% | 5% | 8% | 7% | 13% | 18% | 19% | 12% | 6% | 3% | 4% | 3% | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 145406.92 | [12 empty] | 0%
|  |  | 101784.844 | 43622.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145406.92
|  |  | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | CANTEIRO DE OBRAS | 108956.83 | [12 empty] | 0%
|  |  | 59926.2565 | 4358.2732 | 4358.2732 | 4358.2732 | 4358.2732 | 4358.2732 | 4358.2732 | 4358.2732 | 4358.2732 | 4358.2732 | 4358.2732 | 5447.8415 | 108956.83
|  |  | 55% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 100%
5 | SEGURANÇA E SAÚDE | 28876.08 | [12 empty] | 0%
|  |  | 3465.1296 | 2310.0864 | 2310.0864 | 2310.0864 | 2310.0864 | 2310.0864 | 2310.0864 | 2310.0864 | 2310.0864 | 2310.0864 | 2310.0864 | 2310.0864 | 28876.08
|  |  | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
6 | MOVIMENTO DE TERRA | 117788.54 | [12 empty] | 0%
|  |  | 23557.708 | 82451.978 | 11778.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117788.54
|  |  | 20% | 70% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | INFRAESTRUTURA | 1891631.19 | [12 empty] | 12%
|  |  | 189163.119 | 756652.476 | 756652.476 | 189163.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891631.19
|  |  | 10% | 40% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | SUPERESTRUTURA | 3349661.43 | [12 empty] | 22%
|  |  | 0 | 0 | 334966.143 | 669932.286 | 1339864.572 | 1004898.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349661.43
|  |  | 0% | 0% | 10% | 20% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
9 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | 274785.34 | [12 empty] | 1%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27478.534 | 82435.602 | 137392.67 | 27478.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274785.34
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | COBERTURAS | 568954.1 | [12 empty] | 3%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170686.23 | 398267.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568954.1
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
11 | ESQUADRIAS | 397813.17 | [12 empty] | 2%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198906.585 | 198906.585 | 0 | 0 | 0 | 397813.17
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 733295.42 | [12 empty] | 4%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146659.084 | 219988.626 | 293318.168 | 73329.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733295.42
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 217578.03 | [12 empty] | 1%
|  |  | 0 | 0 | 65273.409 | 65273.409 | 65273.409 | 0 | 0 | 21757.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217578.03
|  |  | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3176177.79 | [12 empty] | 20%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952853.337 | 1588088.895 | 317617.779 | 317617.779 | 0 | 0 | 0 | 3176177.79
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 444248.19 | [12 empty] | 2%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222124.095 | 222124.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444248.19
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
16 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (AUTOMAÇÃO, LÓGICA,CFTV.GASES, ETC.) | 248062.92 | [12 empty] | 1%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49612.584 | 74418.876 | 74418.876 | 0 | 0 | 49612.584 | 0 | 248062.92
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100%
17 | CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO | 354640.79 | [12 empty] | 2%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106392.237 | 141856.316 | 106392.237 | 354640.79
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 100%
18 | REVESTIMENTO | 726209.23 | [12 empty] | 4%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145241.846 | 290483.692 | 290483.692 | 0 | 0 | 0 | 726209.23
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100%
19 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | 216428.91 | [12 empty] | 1%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 64928.673 | 86571.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64928.673 | 0 | 216428.91
|  |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 100%
20 | PISO | 363278.89 | [12 empty] | 2%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145311.556 | 145311.556 | 72655.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363278.89
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
21 | PINTURA | 202370.33 | [12 empty] | 1%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80948.132 | 80948.132 | 40474.066 | 202370.33
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 100%
22 | EQUIPAMENTOS | 35329.29 | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35329.29 | 35329.29
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
23 | FORRO | 97892.33 | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58735.398 | 39156.932 | 97892.33
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 100%
24 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 13969.13 | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13969.13 | 13969.13
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
25 | PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO | 193733.61 | [12 empty] | 1%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58120.083 | 77493.444 | 58120.083 | 193733.61
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 100%
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 228318.32 | [12 empty] | 1%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.1832 | 2283.1832 | 2283.1832 | 2283.1832 | 2283.1832 | 102743.244 | 114159.16 | 0 | 228318.32
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 45% | 50% | 0% | 100%
27 | SERVIÇOS FINAIS | 32420.49 | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32420.49 | 32420.49
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Medição mensal s/ administração e projeto |  | 15132353.7 | 396462.8759 | 935809.4366 | 1249602.5168 | 1070005.0849 | 1940788.084 | 2631144.046 | 2889253.3794 | 1744731.2316 | 871657.0552 | 382720.7838 | 631533.7042 | 388645.5016 | 15132353.7 | Ocultar esta linha e a abaixo após finalizar o preenchimento do cronograma
% mensal s/ administração s/ projeto |  |  | 2.62% | 6.184% | 8.258% | 7.071% | 12.83% | 17.39% | 19.09% | 11.53% | 5.76% | 2.529% | 4.173% | 2.568% | 100%
Medição mensal |  | 15132353.7 | 396462.8759 | 935809.4366 | 1249602.5168 | 1070005.0849 | 1940788.084 | 2631144.046 | 2889253.3794 | 1744731.2316 | 871657.0552 | 382720.7838 | 631533.7042 | 388645.5016 | 15132353.7
Medição mensal acumulada |  |  | 396462.8759 | 1332272.3125 | 2581874.8293 | 3651879.9142 | 5592667.9982 | 8223812.0442 | 11113065.4236 | 12857796.6552 | 13729453.7104 | 14112174.4942 | 14743708.1984 | 15132353.7 | 23356165.7442
% mensal |  |  | 2.62% | 6.184% | 8.258% | 7.071% | 12.83% | 17.39% | 19.09% | 11.53% | 5.76% | 2.529% | 4.173% | 2.568% | 100%
% acumulado |  |  | 2.62% | 8.804% | 17.06% | 24.13% | 36.96% | 54.35% | 73.44% | 84.97% | 90.73% | 93.26% | 97.43% | 100% | 100%