## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.003/2024
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Obra: Implantação de quadra poliesportiva no Campus da UFF em Campos do Goytacazes
Local: Avenida XV de Novembro, 415 - Campos dos Goytacazes - RJ
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | PROJETO | 0.2331% | 3943.89 | 0.2331% | 3943.89
2. | GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO | 7.723% | 130692.32 | 7.723% | 130692.32
3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.724% | 96862.92 | 5.724% | 96862.92
4. | CANTEIRO DE OBRAS | 2.813% | 47602.53 | 2.813% | 47602.53
5. | SEGURANÇA E SAUDE | 0.4907% | 8304.22 | 0.4907% | 8304.22
6. | MOVIMENTO DE TERRA | 4.873% | 82460.35 | 4.873% | 82460.35
7. | INFRAESTRUTURA | 22.75% | 384922.68 | 22.75% | 384922.68
8. | SUPERESTRURA | 7.302% | 123571.87 | 7.302% | 123571.87
9. | COBERTURA | 0.533% | 9019.09 | 0.533% | 9019.09
10. | ESQUADRIAS | 2.301% | 38939.79 | 2.301% | 38939.79
11. | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 2.379% | 40262.46 | 2.379% | 40262.46
12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.819% | 81549.7 | 4.819% | 81549.7
13. | SPDA | 0.9214% | 15592.98 | 0.9214% | 15592.98
14. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.03358% | 568.21 | 0.03358% | 568.21
15. | REVESTIMENTO | 2.632% | 44538.24 | 2.632% | 44538.24
16. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3.943% | 66733.13 | 3.943% | 66733.13
17. | PISO | 1.142% | 19331.63 | 1.142% | 19331.63
18. | PINTURA | 1.18% | 19974.72 | 1.18% | 19974.72
19. | COMUNICAÇÃO VISUAL | 0.1771% | 2997.63 | 0.1771% | 2997.63
20. | PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO | 2.779% | 47024.7 | 2.779% | 47024.7
21. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 24.25% | 410339.71 | 24.25% | 410339.71
22. | SERVIÇOS FINAIS | 1.006% | 17019.69 | 1.006% | 17019.69
TOTAL GERAL |  | 100% | 1692252.46 | 100% | 1692252.46
Local e data: |  |  | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO:
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.003/2024
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Obra: Implantação de quadra poliesportiva no Campus da UFF em Campos do Goytacazes
Local: Avenida XV de Novembro, 415 - Campos dos Goytacazes - RJ
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [7 empty] | VALOR PROPOSTO PELA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. (A) | CUSTO UNITÁRIO (R$) (B) | BDI (%) (C) | VALOR (R$) |  |  |  | % DESCONTO (H) preencher com o desconto apenas a célula M244 | VALOR (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO (D = BxC) | TOTAL |  |  |  | UNITÁRIO + BDI (I) | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM (E = A x D) | ITEM (F = ∑ E) | GRUPO (G = ∑ F) |  |  | SUBITEM (J = A x I) | ITEM (L = ∑ J) | GRUPO (M = ∑ L)
1 |  |  | PROJETO | [6 empty] | 3943.89 | 3943.89 |  |  |  | 3943.89 | 3943.89
1.1 | 01.050.0955-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | m² | 500 | 1.69 | 28.82% | 2.17 | 1085 |  |  | 0% | 2.17 | 1085
1.2 | 01.050.0956-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | m² | 831.75 | 1.41 | 28.82% | 1.81 | 1505.46 |  |  | 0% | 1.81 | 1505.46
1.3 | 01.050.0910-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | m² | 500 | 0.83 | 28.82% | 1.06 | 530 |  |  | 0% | 1.06 | 530
1.4 | 01.050.0911-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | m² | 831.75 | 0.77 | 28.82% | 0.99 | 823.43 |  |  | 0% | 0.99 | 823.43
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO | [6 empty] | 130692.32 | 130692.32 |  |  |  | 130692.32 | 130692.32
2.1 | ADM QUADRA | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 101453.44 | 28.82% | 130692.32 | 130692.32 |  |  | 0% | 130692.32 | 130692.32
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 75902.66 | 96862.92 |  |  |  | 75902.66 | 96862.92
3.1 | CREA 24 | Próprio | ART VALOR CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | UND | 1 | 262.55 | 28.82% | 338.21 | 338.21 |  |  | 0% | 338.21 | 338.21
3.2 | AD 19.20.0100 | SCO | Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) | un | 1 | 1686.8 | 28.82% | 2172.93 | 2172.93 |  |  | 0% | 2172.93 | 2172.93
3.3 | AD 19.20.0050 | SCO | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) | un | 1 | 2008.66 | 28.82% | 2587.55 | 2587.55 |  |  | 0% | 2587.55 | 2587.55
3.4 | 053021 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | UN | 1 | 2701.98 | 28.82% | 3480.69 | 3480.69 |  |  | 0% | 3480.69 | 3480.69
3.5 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.14 | 470.91 | 28.82% | 606.62 | 1904.78 |  |  | 0% | 606.62 | 1904.78
3.6 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 156 | 77.56 | 28.82% | 99.91 | 15585.96 |  |  | 0% | 99.91 | 15585.96
3.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 167.8 | 93.48 | 28.82% | 120.42 | 20206.47 |  |  | 0% | 120.42 | 20206.47
3.8 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 3500 | 0.77 | 28.82% | 0.99 | 3465 |  |  | 0% | 0.99 | 3465
3.9 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 4 | 90.29 | 28.82% | 116.31 | 465.24 |  |  | 0% | 116.31 | 465.24
3.10 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 5 | 150.26 | 28.82% | 193.56 | 967.8 |  |  | 0% | 193.56 | 967.8
3.11 | 201027 | SBC | PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE | UN | 2 | 43.45 | 28.82% | 55.97 | 111.94 |  |  | 0% | 55.97 | 111.94
3.12 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 441.37 | 28.82% | 568.57 | 568.57 |  |  | 0% | 568.57 | 568.57
3.13 | 05.001.0172-A | EMOP | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | m³ | 129.934 | 29.74 | 28.82% | 38.31 | 4977.77 |  |  | 0% | 38.31 | 4977.77
3.14 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 175 | 10.01 | 28.82% | 12.89 | 2255.75 |  |  | 0% | 12.89 | 2255.75
3.15 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5250 | 2.36 | 28.82% | 3.04 | 15960 |  |  | 0% | 3.04 | 15960
3.16 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 700 | 0.95 | 28.82% | 1.22 | 854 |  |  | 0% | 1.22 | 854
3.17 |  |  | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS | [6 empty] | 20960.26 |  |  |  |  | 20960.26
3.17.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 26.9013 | 252.47 | 28.82% | 325.23 | 8749.09 |  |  | 0% | 325.23 | 8749.09
3.17.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 61.43 | 71.04 | 28.82% | 91.51 | 5621.45 |  |  | 0% | 91.51 | 5621.45
3.17.3 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.04 | 133.57 | 28.82% | 172.06 | 178.94 |  |  | 0% | 172.06 | 178.94
3.17.4 | 022203 | SBC | CORTE E RETIRADA COM MACARICO OXIATECILENO PILAR QUADRADO ACO | UN | 14 | 108.96 | 28.82% | 140.36 | 1965.04 |  |  | 0% | 140.36 | 1965.04
3.17.5 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.4425 | 117.58 | 28.82% | 151.46 | 521.4 |  |  | 0% | 151.46 | 521.4
3.17.6 | 05.001.0147-A | EMOP | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES | m² | 169.08 | 18.02 | 28.82% | 23.21 | 3924.34 |  |  | 0% | 23.21 | 3924.34
4 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 47602.53 | 47602.53 |  |  |  | 47602.53 | 47602.53
4.1 | CANT-03 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | UND | 1 | 1291.12 | 28.82% | 1663.22 | 1663.22 |  |  | 0% | 1663.22 | 1663.22
4.2 | 02.006.0015-A | EMOP | ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC ,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/N ERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDR OSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATO RIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) | UNXMES | 6 | 1190 | 28.82% | 1532.95 | 9197.7 |  |  | 0% | 1532.95 | 9197.7
4.3 | 02.006.0035-A | EMOP | ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG URA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS ,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO CO MPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACES SORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVE IROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) | UNXMES | 6 | 1837 | 28.82% | 2366.42 | 14198.52 |  |  | 0% | 2366.42 | 14198.52
4.4 | 04.005.0300-A | EMOP | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 60 | 35.96 | 28.82% | 46.32 | 2779.2 |  |  | 0% | 46.32 | 2779.2
4.5 | 04.013.0015-A | EMOP | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 | UN | 2 | 92.54 | 28.82% | 119.21 | 238.42 |  |  | 0% | 119.21 | 238.42
4.6 | 012208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 9 | 1014.34 | 28.82% | 1306.67 | 11760.03 |  |  | 0% | 1306.67 | 11760.03
4.7 | 02.004.0010-A | EMOP | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ES PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES | m² | 12 | 502.35 | 28.82% | 647.12 | 7765.44 |  |  | 0% | 647.12 | 7765.44
5 |  |  | SEGURANÇA E SAUDE | [6 empty] | 8304.22 | 8304.22 |  |  |  | 8304.22 | 8304.22
5.1 | SEG-01 | Próprio | ATESTADO PGR (NR-1) | UND | 1 | 1200 | 28.82% | 1545.84 | 1545.84 |  |  | 0% | 1545.84 | 1545.84
5.2 | 016691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 1500 | 28.82% | 1932.3 | 1932.3 |  |  | 0% | 1932.3 | 1932.3
5.3 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MES | 94 | 30 | 28.82% | 38.64 | 3632.16 |  |  | 0% | 38.64 | 3632.16
5.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 26 | 35.65 | 28.82% | 45.92 | 1193.92 |  |  | 0% | 45.92 | 1193.92
6 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 77977.24 | 82460.35 |  |  |  | 77977.24 | 82460.35
6.1 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 25.04 | 28.82% | 32.25 | 774 |  |  | 0% | 32.25 | 774
6.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 151.03 | 17.42 | 28.82% | 22.44 | 3389.11 |  |  | 0% | 22.44 | 3389.11
6.3 | 020169 | SBC | CAMADA DE NIVELAMENTO DE BASE COM AREIA GROSSA LAVADA | m³ | 75.52 | 150.39 | 28.82% | 193.73 | 14630.48 |  |  | 0% | 193.73 | 14630.48
6.4 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 377.58 | 4.1 | 28.82% | 5.28 | 1993.62 |  |  | 0% | 5.28 | 1993.62
6.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 55.636 | 106.09 | 28.82% | 136.66 | 7603.21 |  |  | 0% | 136.66 | 7603.21
6.6 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 1.88 | 80.98 | 28.82% | 104.31 | 196.1 |  |  | 0% | 104.31 | 196.1
6.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 41.77 | 31.83 | 28.82% | 41 | 1712.57 |  |  | 0% | 41 | 1712.57
6.8 | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 385.2852 | 4.96 | 28.82% | 6.38 | 2458.11 |  |  | 0% | 6.38 | 2458.11
6.9 | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 539.392 | 49.55 | 28.82% | 63.83 | 34429.39 |  |  | 0% | 63.83 | 34429.39
6.10 | MT - GOY - SINAPI 94319 | Próprio | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. INCLUSIVE SOLO COM TRANSPORTE AF_08/2023 | m³ | 24.03 | 100.64 | 28.82% | 129.64 | 3115.24 |  |  | 0% | 129.64 | 3115.24
6.11 | 01.006.0010-A | EMOP | REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE | m² | 3500 | 1.61 | 28.82% | 2.07 | 7245 |  |  | 0% | 2.07 | 7245
6.12 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 42.364 | 7.89 | 28.82% | 10.16 | 430.41 |  |  | 0% | 10.16 | 430.41
6.13 |  |  | ENSAIOS | [6 empty] | 4483.11 |  |  |  |  | 4483.11
6.13.1 | 01.001.0011-A | EMOP | COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL | UN | 2 | 395.64 | 28.82% | 509.66 | 1019.32 |  |  | 0% | 509.66 | 1019.32
6.13.2 | 01.001.0210-A | EMOP | DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" COM EMPR EGO DO FRASCO DE AREIA | UN | 4 | 109.46 | 28.82% | 141 | 564 |  |  | 0% | 141 | 564
6.13.3 | 01.001.0017-0 | EMOP | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA PROCTOR NORMAL | UN | 1 | 1997.45 | 28.82% | 2573.11 | 2573.11 |  |  | 0% | 2573.11 | 2573.11
6.13.4 | 01.001.0010-A | EMOP | UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY" | UN | 4 | 63.4 | 28.82% | 81.67 | 326.68 |  |  | 0% | 81.67 | 326.68
7 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 151981.72 | 384922.68 |  |  |  | 151981.72 | 384922.68
7.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 36.28 | 161.75 | 28.82% | 208.36 | 7559.3 |  |  | 0% | 208.36 | 7559.3
7.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 377.58 | 2.33 | 28.82% | 3 | 1132.74 |  |  | 0% | 3 | 1132.74
7.3 | 170012 | SBC | LASTRO PARA PISOS CONCRETO MAGRO 1:3:5 | m³ | 18.88 | 710.64 | 28.82% | 915.44 | 17283.5 |  |  | 0% | 915.44 | 17283.5
7.4 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2591.14 | 13.71 | 28.82% | 17.66 | 45759.53 |  |  | 0% | 17.66 | 45759.53
7.5 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 56.6 | 585.05 | 28.82% | 753.66 | 42657.15 |  |  | 0% | 753.66 | 42657.15
7.6 | 08.001.0009-A | EMOP | SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | m³ | 87.43 | 168.13 | 28.82% | 216.58 | 18935.58 |  |  | 0% | 216.58 | 18935.58
7.7 | 11.026.0030-A | EMOP | MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRE TO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO B ASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PE LA AREA REAL (CONTENÇÃO DE RAMPA) | m² | 2.05 | 307.12 | 28.82% | 395.63 | 811.04 |  |  | 0% | 395.63 | 811.04
7.8 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA (ALAMBRADO) | M | 88 | 157.4 | 28.82% | 202.76 | 17842.88 |  |  | 0% | 202.76 | 17842.88
7.9 |  |  | PISO INDUSTRIAL | [6 empty] | 232940.96 |  |  |  |  | 232940.96
7.9.1 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 122.2897 | 585.05 | 28.82% | 753.66 | 92164.85 |  |  | 0% | 753.66 | 92164.85
7.9.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 874.305 | 2.33 | 28.82% | 3 | 2622.91 |  |  | 0% | 3 | 2622.91
7.9.3 | 08.019.0009-0 | EMOP | JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMEN TOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE | M | 228.35 | 16.66 | 28.82% | 21.46 | 4900.39 |  |  | 0% | 21.46 | 4900.39
7.9.4 | 98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 228.35 | 56.91 | 28.82% | 73.31 | 16740.33 |  |  | 0% | 73.31 | 16740.33
7.9.5 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 114.55 | 83.14 | 28.82% | 107.1 | 12268.3 |  |  | 0% | 107.1 | 12268.3
7.9.6 | 05.001.0850-A | EMOP | POLIMENTO MECANICO EM PISO CIMENTADO ANTIGO,APOS REPAROS DO REVESTIMENTO COM ESTUQUE DE CIMENTO E ADESIVO,INCLUSIVE ESTE S MATERIAIS | m² | 973.605 | 13.36 | 28.82% | 17.21 | 16755.74 |  |  | 0% | 17.21 | 16755.74
7.9.7 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 538.1303 | 10.5 | 28.82% | 13.52 | 7275.52 |  |  | 0% | 13.52 | 7275.52
7.9.8 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 2029.5198 | 15.19 | 28.82% | 19.56 | 39697.4 |  |  | 0% | 19.56 | 39697.4
7.9.9 | 004143 | SBC | ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30mm | UN | 11527.96 | 0.26 | 28.82% | 0.33 | 3804.22 |  |  | 0% | 0.33 | 3804.22
7.9.10 | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 940.0408 | 21.44 | 28.82% | 27.61 | 25954.52 |  |  | 0% | 27.61 | 25954.52
7.9.11 | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 24.6813 | 61.41 | 28.82% | 79.1 | 1952.28 |  |  | 0% | 79.1 | 1952.28
7.9.12 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 42.2562 | 161.75 | 28.82% | 208.36 | 8804.5 |  |  | 0% | 208.36 | 8804.5
8 |  |  | SUPERESTRURA | [6 empty] | 123571.87 | 123571.87 |  |  |  | 123571.87 | 123571.87
8.1 | 89453 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 552.9 | 86.56 | 28.82% | 111.5 | 61648.35 |  |  | 0% | 111.5 | 61648.35
8.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 221.2 | 198.13 | 28.82% | 255.23 | 56456.87 |  |  | 0% | 255.23 | 56456.87
8.3 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 22.17 | 186.01 | 28.82% | 239.61 | 5312.15 |  |  | 0% | 239.61 | 5312.15
8.4 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 2 | 59.97 | 28.82% | 77.25 | 154.5 |  |  | 0% | 77.25 | 154.5
9 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 9019.09 | 9019.09 |  |  |  | 9019.09 | 9019.09
9.1 | CI 04.45.0150 | SCO | Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 8mm, fixadas por parafusos galvanizados, inclusive vedacao, exclusive o madeiramento, Eternit ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | m² | 17.985 | 77.23 | 28.82% | 99.48 | 1789.14 |  |  | 0% | 99.48 | 1789.14
9.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 17.98 | 30.73 | 28.82% | 39.58 | 711.64 |  |  | 0% | 39.58 | 711.64
9.3 | 121215 | SBC | CHAPIM DE CONCRETO | M | 108.82 | 46.5 | 28.82% | 59.9 | 6518.31 |  |  | 0% | 59.9 | 6518.31
10 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 38939.79 | 38939.79 |  |  |  | 38939.79 | 38939.79
10.1 | 14.003.0226-A | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 4.5 | 1385.58 | 28.82% | 1784.9 | 8032.05 |  |  | 0% | 1784.9 | 8032.05
10.2 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 207.88 | 28.82% | 267.79 | 267.79 |  |  | 0% | 267.79 | 267.79
10.3 | 18.016.0205-A | EMOP | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/ 2",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 29.64 | 429.79 | 28.82% | 553.65 | 16410.18 |  |  | 0% | 553.65 | 16410.18
10.4 | 18.016.0200-A | EMOP | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 37.82 | 292.08 | 28.82% | 376.25 | 14229.77 |  |  | 0% | 376.25 | 14229.77
11 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | [6 empty] | 15875.72 | 40262.46 |  |  |  | 15875.72 | 40262.46
11.1 | MT - GOY - SINAPI 103007 | Próprio | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. | un | 2 | 796.37 | 28.82% | 1025.88 | 2051.76 |  |  | 0% | 1025.88 | 2051.76
11.2 | 20.028.0020-A | EMOP | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | m² | 43.164 | 191.25 | 28.82% | 246.36 | 10633.88 |  |  | 0% | 246.36 | 10633.88
11.3 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 1 | 83.42 | 28.82% | 107.46 | 107.46 |  |  | 0% | 107.46 | 107.46
11.4 | MT - GOY - SINAPI 103933 | Próprio | DESCIDA D'ÁGUA, EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | un | 2 | 267.59 | 28.82% | 344.7 | 689.4 |  |  | 0% | 344.7 | 689.4
11.5 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1.76 | 141.18 | 28.82% | 181.86 | 320.07 |  |  | 0% | 181.86 | 320.07
11.6 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 3.51 | 8.36 | 28.82% | 10.76 | 37.76 |  |  | 0% | 10.76 | 37.76
11.7 | 104219 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 5.85 | 91.74 | 28.82% | 118.17 | 691.29 |  |  | 0% | 118.17 | 691.29
11.8 | 13.301.0131-A | EMOP | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM | m² | 3.1005 | 45.62 | 28.82% | 58.76 | 182.18 |  |  | 0% | 58.76 | 182.18
11.9 | 87739 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 2.6325 | 100.51 | 28.82% | 129.47 | 340.82 |  |  | 0% | 129.47 | 340.82
11.10 | 100207 | SBC | RUFO FIBRA DE VIDRO 30x110cm CINZA INFIBRA | UN | 5.85 | 61.87 | 28.82% | 79.7 | 466.24 |  |  | 0% | 79.7 | 466.24
11.11 | 90437 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 46.74 | 28.82% | 60.21 | 60.21 |  |  | 0% | 60.21 | 60.21
11.12 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 3.6 | 27.12 | 28.82% | 34.93 | 125.74 |  |  | 0% | 34.93 | 125.74
11.13 | 89583 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 43.62 | 28.82% | 56.19 | 112.38 |  |  | 0% | 56.19 | 112.38
11.14 | 89667 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 43.89 | 28.82% | 56.53 | 56.53 |  |  | 0% | 56.53 | 56.53
11.15 |  |  | Canaleta de Concreto | [6 empty] | 24386.74 |  |  |  |  | 24386.74
11.15.1 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 470.7625 | 10.55 | 28.82% | 13.59 | 6397.66 |  |  | 0% | 13.59 | 6397.66
11.15.2 | 11.004.0026-A | EMOP | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA GALERIAS RETANGULARES DE CONCRE TO ARMADO,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE ESCORAMENTO,F ORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM | m² | 122.96 | 74.56 | 28.82% | 96.04 | 11809.07 |  |  | 0% | 96.04 | 11809.07
11.15.3 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 8.2 | 585.05 | 28.82% | 753.66 | 6180.01 |  |  | 0% | 753.66 | 6180.01
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 81549.7 |  |  |  |  | 81549.7
12.1 |  |  | Infraestrutura | [6 empty] | 15168.82 |  |  |  |  | 15168.82
12.1.1 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | 15.83 | 28.82% | 20.39 | 2446.8 |  |  | 0% | 20.39 | 2446.8
12.1.2 | 059261 | SBC | ELETRODUTO PVC 2"" | M | 6 | 46.94 | 28.82% | 60.46 | 362.76 |  |  | 0% | 60.46 | 362.76
12.1.3 | 061328 | SBC | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 2"" | CJ | 2 | 13.75 | 28.82% | 17.71 | 35.42 |  |  | 0% | 17.71 | 35.42
12.1.4 | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 49 | 12.9 | 28.82% | 16.61 | 813.89 |  |  | 0% | 16.61 | 813.89
12.1.5 | 15.035.0022-0 | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",I NCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36 | 44.51 | 28.82% | 57.33 | 2063.88 |  |  | 0% | 57.33 | 2063.88
12.1.6 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 36 | 15.17 | 28.82% | 19.54 | 703.44 |  |  | 0% | 19.54 | 703.44
12.1.7 | 052964 | SBC | SOLDA ELETRICA TUBULACAO 2"" | UN | 36 | 9.5 | 28.82% | 12.23 | 440.28 |  |  | 0% | 12.23 | 440.28
12.1.8 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 6 | 14.24 | 28.82% | 18.34 | 110.04 |  |  | 0% | 18.34 | 110.04
12.1.9 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 99 | 27.61 | 28.82% | 35.56 | 3520.44 |  |  | 0% | 35.56 | 3520.44
12.1.10 | 058084 | SBC | CAIXA PASSAGEM 4x2"" | UN | 36 | 13.02 | 28.82% | 16.77 | 603.72 |  |  | 0% | 16.77 | 603.72
12.1.11 | 061311 | SBC | CAIXA PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA 80 x 80 x 50cm | UN | 1 | 763.3 | 28.82% | 983.28 | 983.28 |  |  | 0% | 983.28 | 983.28
12.1.12 | 061312 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | UN | 9 | 242.13 | 28.82% | 311.91 | 2807.19 |  |  | 0% | 311.91 | 2807.19
12.1.13 | 15.018.0115-A | EMOP | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO T,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 26.95 | 28.82% | 34.71 | 277.68 |  |  | 0% | 34.71 | 277.68
12.2 |  |  | Quadro elétrico | [6 empty] | 4200.1 |  |  |  |  | 4200.1
12.2.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.15 | 28.82% | 14.36 | 57.44 |  |  | 0% | 14.36 | 57.44
12.2.2 | 064026 | SBC | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A CURVA C STECK | UN | 9 | 58.77 | 28.82% | 75.7 | 681.3 |  |  | 0% | 75.7 | 681.3
12.2.3 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 72.13 | 28.82% | 92.91 | 92.91 |  |  | 0% | 92.91 | 92.91
12.2.4 | 065464 | SBC | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | UN | 4 | 147.39 | 28.82% | 189.86 | 759.44 |  |  | 0% | 189.86 | 759.44
12.2.5 | 061610 | SBC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A | UN | 3 | 192.26 | 28.82% | 247.66 | 742.98 |  |  | 0% | 247.66 | 742.98
12.2.6 | 064200 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO ENERGIA 44 DISJUNTORES BAR.TRIF.100A+N+T | UN | 1 | 1448.56 | 28.82% | 1866.03 | 1866.03 |  |  | 0% | 1866.03 | 1866.03
12.3 |  |  | Cabeamento | [6 empty] | 14427.66 |  |  |  |  | 14427.66
12.3.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2067 | 5.42 | 28.82% | 6.98 | 14427.66 |  |  | 0% | 6.98 | 14427.66
12.4 |  |  | Iluminação | [6 empty] | 11015.51 |  |  |  |  | 11015.51
12.4.1 | 060003 | SBC | LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO | UN | 16 | 304.08 | 28.82% | 391.71 | 6267.36 |  |  | 0% | 391.71 | 6267.36
12.4.2 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29 | 89.62 | 28.82% | 115.44 | 3347.76 |  |  | 0% | 115.44 | 3347.76
12.4.3 | Quadra ELE 1 | Próprio | Interruptor simples para área externa IP55 | un | 1 | 114.1 | 28.82% | 146.98 | 146.98 |  |  | 0% | 146.98 | 146.98
12.4.4 | Quadra ELE 2 | Próprio | Interruptor duplo para área externa IP55 | un | 1 | 133.95 | 28.82% | 172.55 | 172.55 |  |  | 0% | 172.55 | 172.55
12.4.5 | Quadra ELE 3 | Próprio | Tomada embutir área externa IP 55 | un | 5 | 94.43 | 28.82% | 121.64 | 608.2 |  |  | 0% | 121.64 | 608.2
12.4.6 | 062052 | SBC | INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 BRANCO 1 TECLA HORIZONTAL 611110PIAL | UN | 1 | 45.79 | 28.82% | 58.98 | 58.98 |  |  | 0% | 58.98 | 58.98
12.4.7 | 18.027.0486-A | EMOP | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 160.57 | 28.82% | 206.84 | 413.68 |  |  | 0% | 206.84 | 413.68
12.5 |  |  | Alimentador | [6 empty] | 36737.61 |  |  |  |  | 36737.61
12.5.1 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 104 | 23.34 | 28.82% | 30.06 | 3126.24 |  |  | 0% | 30.06 | 3126.24
12.5.2 | 059260 | SBC | ELETRODUTO PVC 3"" | M | 3 | 0 | 28.82% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.5.3 | 061327 | SBC | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 3"" | CJ | 1 | 28.17 | 28.82% | 36.28 | 36.28 |  |  | 0% | 36.28 | 36.28
12.5.4 | 061311 | SBC | CAIXA PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA 80 x 80 x 50cm | UN | 5 | 763.3 | 28.82% | 983.28 | 4916.4 |  |  | 0% | 983.28 | 4916.4
12.5.5 | 05.001.0690-0 | EMOP | CORTE EM PISOS DE MARMORE,MARMORITE OU CERAMICA COM MAQUITA | M | 16.2 | 17.25 | 28.82% | 22.22 | 359.96 |  |  | 0% | 22.22 | 359.96
12.5.6 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.98 | 117.58 | 28.82% | 151.46 | 299.89 |  |  | 0% | 151.46 | 299.89
12.5.7 | 030454 | SBC | CONCRETO SIMPLES 25MPA P/ FUNDACOES PREP. MEC. LANC. MANUAL | m³ | 3.06 | 707.36 | 28.82% | 911.22 | 2788.33 |  |  | 0% | 911.22 | 2788.33
12.5.8 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 360 | 41.47 | 28.82% | 53.42 | 19231.2 |  |  | 0% | 53.42 | 19231.2
12.5.9 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 240 | 18.01 | 28.82% | 23.2 | 5568 |  |  | 0% | 23.2 | 5568
12.5.10 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 72.13 | 28.82% | 92.91 | 92.91 |  |  | 0% | 92.91 | 92.91
12.5.11 | 15.017.0275-A | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16 | 15.45 | 28.82% | 19.9 | 318.4 |  |  | 0% | 19.9 | 318.4
13 |  |  | SPDA | [7 empty] | 15592.98 |  |  |  |  | 15592.98
13.1 |  |  | Captação | [6 empty] | 442.8 |  |  |  |  | 442.8
13.1.1 | 078036 | SBC | TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600MM Prt-152a | UN | 8 | 33.48 | 28.82% | 43.12 | 344.96 |  |  | 0% | 43.12 | 344.96
13.1.2 | 052964 | SBC | SOLDA ELETRICA TUBULACAO 2"" | UN | 8 | 9.5 | 28.82% | 12.23 | 97.84 |  |  | 0% | 12.23 | 97.84
13.2 |  |  | Aterramento | [6 empty] | 15150.18 |  |  |  |  | 15150.18
13.2.1 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 113 | 61.71 | 28.82% | 79.49 | 8982.37 |  |  | 0% | 79.49 | 8982.37
13.2.2 | 059230 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 10 | 146.7 | 28.82% | 188.97 | 1889.7 |  |  | 0% | 188.97 | 1889.7
13.2.3 | 078051 | SBC | SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y | UN | 24 | 61.95 | 28.82% | 79.8 | 1915.2 |  |  | 0% | 79.8 | 1915.2
13.2.4 | 071847 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA, PRETA 3/16"" 4,75mm (37,29 kg/m2) | KG | 8.9496 | 11.94 | 28.82% | 15.38 | 137.64 |  |  | 0% | 15.38 | 137.64
13.2.5 | 052969 | SBC | SOLDA ELETRICA TUBULACAO 6"" | UN | 6 | 16.47 | 28.82% | 21.21 | 127.26 |  |  | 0% | 21.21 | 127.26
13.2.6 | 078016 | SBC | MEDICAO DA MALHA DE ATERRAMENTO INCLUSIVE ART | UN | 1 | 1628.64 | 28.82% | 2098.01 | 2098.01 |  |  | 0% | 2098.01 | 2098.01
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 568.21 | 568.21 |  |  |  | 568.21 | 568.21
14.1 | 055861 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 | UN | 1 | 155.18 | 28.82% | 199.9 | 199.9 |  |  | 0% | 199.9 | 199.9
14.2 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 1 | 6.77 | 28.82% | 8.72 | 8.72 |  |  | 0% | 8.72 | 8.72
14.3 | 060416 | SBC | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 400 LUMENS FAROIS EMBUTIDOS P3 | UN | 1 | 249.94 | 28.82% | 321.97 | 321.97 |  |  | 0% | 321.97 | 321.97
14.4 | 00037557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 23.85 | 28.82% | 30.72 | 30.72 |  |  | 0% | 30.72 | 30.72
14.5 | COM VIS-01 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMNETO | UND | 1 | 5.36 | 28.82% | 6.9 | 6.9 |  |  | 0% | 6.9 | 6.9
15 |  |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | 44538.24 |  |  |  |  | 44538.24
15.1 |  |  | Revestimento de Parede | [6 empty] | 43391.75 |  |  |  |  | 43391.75
15.1.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 607.88 | 7.77 | 28.82% | 10 | 6078.8 |  |  | 0% | 10 | 6078.8
15.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 21.32 | 9.21 | 28.82% | 11.86 | 252.85 |  |  | 0% | 11.86 | 252.85
15.1.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 607.88 | 45.14 | 28.82% | 58.14 | 35342.14 |  |  | 0% | 58.14 | 35342.14
15.1.4 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 21.32 | 62.56 | 28.82% | 80.58 | 1717.96 |  |  | 0% | 80.58 | 1717.96
15.2 |  |  | Revestimento de Teto | [6 empty] | 1146.49 |  |  |  |  | 1146.49
15.2.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 19.74 | 8.22 | 28.82% | 10.58 | 208.84 |  |  | 0% | 10.58 | 208.84
15.2.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 19.74 | 36.88 | 28.82% | 47.5 | 937.65 |  |  | 0% | 47.5 | 937.65
16 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 66733.13 | 66733.13 |  |  |  | 66733.13 | 66733.13
16.1 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 243.6 | 209.35 | 28.82% | 269.68 | 65694.04 |  |  | 0% | 269.68 | 65694.04
16.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (CALHA COBERTURA) | m² | 4.9725 | 125.56 | 28.82% | 161.74 | 804.25 |  |  | 0% | 161.74 | 804.25
16.3 | CI 14.05.0125 | SCO | Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar.(desonerado) - RAMPA | m² | 4.1 | 44.47 | 28.82% | 57.28 | 234.84 |  |  | 0% | 57.28 | 234.84
17 |  |  | PISO | [6 empty] | 19331.63 | 19331.63 |  |  |  | 19331.63 | 19331.63
17.1 | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (ARQUIBANCADA E PALCO) | m² | 176.86 | 57.95 | 28.82% | 74.65 | 13202.59 |  |  | 0% | 74.65 | 13202.59
17.2 | 13.301.0110-A | EMOP | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 10CM DE ALTURA E 3CM DE ESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGA MASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OS SO | M | 192.02 | 18.2 | 28.82% | 23.44 | 4500.94 |  |  | 0% | 23.44 | 4500.94
17.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 7.74 | 163.29 | 28.82% | 210.35 | 1628.1 |  |  | 0% | 210.35 | 1628.1
18 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 19974.72 | 19974.72 |  |  |  | 19974.72 | 19974.72
18.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 629.2 | 4.95 | 28.82% | 6.37 | 4008 |  |  | 0% | 6.37 | 4008
18.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 629.2 | 11.8 | 28.82% | 15.2 | 9563.84 |  |  | 0% | 15.2 | 9563.84
18.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 19.74 | 6.08 | 28.82% | 7.83 | 154.56 |  |  | 0% | 7.83 | 154.56
18.4 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 19.74 | 14.59 | 28.82% | 18.79 | 370.91 |  |  | 0% | 18.79 | 370.91
18.5 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 296.3 | 11.74 | 28.82% | 15.12 | 4480.05 |  |  | 0% | 15.12 | 4480.05
18.6 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 18.1335 | 59.82 | 28.82% | 77.06 | 1397.36 |  |  | 0% | 77.06 | 1397.36
19 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 2997.63 | 2997.63 |  |  |  | 2997.63 | 2997.63
19.1 | CAMPOS SOR 36 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M [ADAPATADA SINAPI (103697)] | UN | 6 | 285.44 | 28.82% | 367.7 | 2206.2 |  |  | 0% | 367.7 | 2206.2
19.2 | COT CAMPOS SOR 6 | Próprio | SINALIZAÇÃO VERTICAL (40x18x150) - DET 01, 02 e 03 - FRENTE E VERSO - FORNECIMENTO | UND | 5 | 65.8 | 28.82% | 84.76 | 423.8 |  |  | 0% | 84.76 | 423.8
19.3 | COT CAMPOS SOR 7 | Próprio | SINALIZAÇÃO VERTICAL VAGA PCDTA (25x40x150) - DET 04 - FRENTE E VERSO - FORNECIMENTO | UND | 2 | 82.4 | 28.82% | 106.14 | 212.28 |  |  | 0% | 106.14 | 212.28
19.4 | COT CAMPOS SOR 10 | Próprio | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VAGA PCD (120x120) GABARITO - FORNECIMENTO | UND | 1 | 120.6 | 28.82% | 155.35 | 155.35 |  |  | 0% | 155.35 | 155.35
20 |  |  | PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 47024.7 | 47024.7 |  |  |  | 47024.7 | 47024.7
20.1 | 92403 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 152.48 | 69.63 | 28.82% | 89.69 | 13675.93 |  |  | 0% | 89.69 | 13675.93
20.2 | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 207.9 | 4.33 | 28.82% | 5.57 | 1158 |  |  | 0% | 5.57 | 1158
20.3 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 207.9 | 21.48 | 28.82% | 27.67 | 5752.59 |  |  | 0% | 27.67 | 5752.59
20.4 | DR 54.05.0050 | SCO | Camada horizontal de brita, inclusive fornecimento e espalhamento.(desonerado) | m³ | 102.756 | 196.78 | 28.82% | 253.49 | 26047.61 |  |  | 0% | 253.49 | 26047.61
20.5 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7.05 | 43.01 | 28.82% | 55.4 | 390.57 |  |  | 0% | 55.4 | 390.57
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 385259.5 | 410339.71 |  |  |  | 385259.5 | 410339.71
21.1 | PJ 24.15.0150 | SCO | Estrutura para basquete, metalica, fixa, com avanco livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocacao, exclusive furacao do piso.(desonerado) | par | 1 | 3224.4 | 28.82% | 4153.67 | 4153.67 |  |  | 0% | 4153.67 | 4153.67
21.2 | PJ 24.15.0204 | SCO | Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | par | 1 | 1454.74 | 28.82% | 1873.99 | 1873.99 |  |  | 0% | 1873.99 | 1873.99
21.3 | PJ 24.15.0053 | SCO | Baliza de futebol de salao em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede de 1/8", pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | un | 2 | 1812.14 | 28.82% | 2334.39 | 4668.78 |  |  | 0% | 2334.39 | 4668.78
21.4 | 202310 | SBC | ANEL TATIL PARA CORRIMAO - ALUMINIO DE CONTATO | UN | 16 | 16.32 | 28.82% | 21.02 | 336.32 |  |  | 0% | 21.02 | 336.32
21.5 | MT - GOY - SINAPI 102362 | Próprio | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). | m² | 141.92 | 211.04 | 28.82% | 271.86 | 38582.37 |  |  | 0% | 271.86 | 38582.37
21.6 | UFF - MT - 01 (EMOP 09.015.0056-0) | Próprio | ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA L OSANGULAR (50X50)MM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EX TERNA E INTERNAMENTE) C/DIAM.INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PA REDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM ESTACAS DE CONCRETO, INCL. CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC. | m² | 813.15 | 304.06 | 28.82% | 391.69 | 318502.72 |  |  | 0% | 391.69 | 318502.72
21.7 | MT - GOY - EMOP 14.002.0082-A | Próprio | PORTAO DE UMA FOLHA, MEDINDO (1,00X2,00M), EM TELA DE ARAME GA LVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGULAR DE (50X50MM) REVESTIDA DE PVC, FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8", FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00M0, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO. | m² | 25.67 | 518.38 | 28.82% | 667.77 | 17141.65 |  |  | 0% | 667.77 | 17141.65
21.8 |  |  | Contraventamento Alambrado | [6 empty] | 25080.21 |  |  |  |  | 25080.21
21.8.1 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 70.4375 | 10.5 | 28.82% | 13.52 | 952.31 |  |  | 0% | 13.52 | 952.31
21.8.2 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 30 | 8.12 | 28.82% | 10.46 | 313.8 |  |  | 0% | 10.46 | 313.8
21.8.3 | 09.015.0080-A | EMOP | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN.E INTERNAMENTE),COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSU RA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 77 | 163.45 | 28.82% | 210.55 | 16212.35 |  |  | 0% | 210.55 | 16212.35
21.8.4 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 19.2 | 206.15 | 28.82% | 265.56 | 5098.75 |  |  | 0% | 265.56 | 5098.75
21.8.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 2.88 | 674.67 | 28.82% | 869.1 | 2503 |  |  | 0% | 869.1 | 2503
22 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 17019.69 | 17019.69 |  |  |  | 17019.69 | 17019.69
22.1 | CANT-04 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | UND | 1 | 1291.12 | 28.82% | 1663.22 | 1663.22 |  |  | 0% | 1663.22 | 1663.22
22.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 167.8 | 3.78 | 28.82% | 4.86 | 815.5 |  |  | 0% | 4.86 | 815.5
22.3 | 04.014.0095-A | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 6 | 330.81 | 28.82% | 426.14 | 2556.84 |  |  | 0% | 426.14 | 2556.84
22.4 | UFF-025-LIM-001 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 1331.57 | 6.99 | 28.82% | 9 | 11984.13 |  |  | 0% | 9 | 11984.13
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [10 empty] | 1692252.46 | 0% |  |  | 1692252.46
Local e data: | [8 empty] | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: | [6 empty] | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: outubro / 2024
- Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 28,82 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SBC, SCO E EMOP - 08/2024 - RJ - REGIME TRIBUTÁRIO DESONERADO
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.003/2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Implantação de quadra poliesportiva no Campus da UFF em Campos do Goytacazes
Local: Avenida XV de Novembro, 415 - Campos dos Goytacazes - RJ
ITEM | SERVIÇO | VALOR SERVIÇO | PRAZO | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | TOTAL
1 | PROJETO | 3943.89 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[9 empty] | 3943.89 | 3943.89
[9 empty] | 100% | 100%
2 | GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO | 130692.32 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 19777.3826 | 26893.9375 | 23113.1446 | 12963.3412 | 33772.1606 | 14172.3549 | 130692.3213
|  |  |  | 15.13% | 20.58% | 17.69% | 9.919% | 25.84% | 10.84% | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 96862.92 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 96862.92 | [5 empty] | 96862.92
|  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
4 | CANTEIRO DE OBRAS | 47602.53 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 24753.3156 | 4284.2277 | 4284.2277 | 4284.2277 | 4284.2277 | 5712.3036 | 47602.53
|  |  |  | 52% | 9% | 9% | 9% | 9% | 12% | 100%
5 | SEGURANÇA E SAUDE | 8304.22 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 2491.266 | 830.422 | 830.422 | 1660.844 | 1660.844 | 830.422 | 8304.22
|  |  |  | 30% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 100%
6 | MOVIMENTO DE TERRA | 82460.35 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 82460.35 | [5 empty] | 82460.35
|  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
7 | INFRAESTRUTURA | 384922.68 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[5 empty] | 192461.34 | 192461.34 |  |  |  | 384922.68
[5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
8 | SUPERESTRURA | 123571.87 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[5 empty] | 61785.935 | 61785.935 |  |  |  | 123571.87
[5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
9 | COBERTURA | 9019.09 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 9019.09 |  |  | 9019.09
[7 empty] | 100% |  |  | 100%
10 | ESQUADRIAS | 38939.79 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 11681.937 |  | 27257.853 | 38939.79
[7 empty] | 30% |  | 70% | 100%
11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 40262.46 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[5 empty] | 20131.23 | 16104.984 | 4026.246 |  |  | 40262.46
[5 empty] | 50% | 40% | 10% |  |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 81549.7 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 24464.91 |  |  |  | 32619.88 | 24464.91 | 81549.7
|  |  |  | 30% |  |  |  | 40% | 30% | 100%
13 | SPDA | 15592.98 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 4677.894 |  |  |  | 10915.086 |  | 15592.98
|  |  |  | 30% |  |  |  | 70% |  | 100%
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 568.21 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[9 empty] | 568.21 | 568.21
[9 empty] | 100% | 100%
15 | REVESTIMENTO | 44538.24 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 26722.944 | 17815.296 |  | 44538.24
[7 empty] | 60% | 40% |  | 100%
16 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 66733.13 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 60059.817 | 6673.313 |  | 66733.13
[7 empty] | 90% | 10% |  | 100%
17 | PISO | 19331.63 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 13532.141 | 5799.489 |  | 19331.63
[7 empty] | 70% | 30% |  | 100%
18 | PINTURA | 19974.72 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[8 empty] | 11984.832 | 7989.888 | 19974.72
[8 empty] | 60% | 40% | 100%
19 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 2997.63 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[9 empty] | 2997.63 | 2997.63
[9 empty] | 100% | 100%
20 | PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO | 47024.7 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 23512.35 | 23512.35 |  | 47024.7
[7 empty] | 50% | 50% |  | 100%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 410339.71 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[5 empty] | 41033.971 |  |  | 287237.797 | 82067.942 | 410339.71
[5 empty] | 10% |  |  | 70% | 20% | 100%
22 | SERVIÇOS FINAIS | 17019.69 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[9 empty] | 17019.69 | 17019.69
[9 empty] | 100% | 100%
TOTAL SERVIÇOS |  | 1692252.46
Medição mensal s/ administração e projeto |  | 3384504.92 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ocultar esta linha e a abaixo após finalizar o preenchimento do cronograma
% mensal s/ administração s/ projeto |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Medição mensal |  |  |  | 255488.0382 | 347421.0632 | 298580.0533 | 167462.9379 | 436275.2753 | 187025.0935 | 1692252.4613
Medição mensal acumulada |  |  |  | 255488.0382 | 602909.1014 | 901489.1547 | 1068952.0925 | 1505227.3678 | 1692252.4613 | 0
Percentual mensal |  |  |  | 15.1% | 20.53% | 17.64% | 9.896% | 25.78% | 11.05%
Percentual acumulado |  |  |  | 15.1% | 35.63% | 53.27% | 63.17% | 88.95% | 100%
Local e data: | [5 empty] | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO:
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.