## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO VII-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90.057/2024
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: Contratação de empresa especializada na elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal e Executivo, em plataforma BIM (Building Information Modeling), para a execução de edificação para sediar a Moradia Estudantil da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda/RJ
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES AO PROJETO DE ARQUITETURA | 7.943% | 22417.08 | #DIV/0! | 0
2. | PROJETOS | 92.06% | 259797.01 | #DIV/0! | 0
TOTAL GERAL |  | 100% | 282214.09 | #DIV/0! | 0
Local e data: |  |  | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO:
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO VII-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90.057/2024
PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO: Contratação de empresa especializada na elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal e Executivo, em plataforma BIM (Building Information Modeling), para a execução de edificação para sediar a Moradia Estudantil da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda/RJ
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [6 empty] | PROPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. (A) | CUSTO UNITÁRIO (B) | BDI (%) (C) | PREÇO (R$) |  |  | BDI (%) (G) | CUSTO UNITÁRIO (H) | PREÇO (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO (D=BxC) | TOTAL |  |  |  | UNITÁRIO (I=GxH) | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM (E=AxD) | SERVIÇO (F= Σ E) |  |  |  | SUBITEM (L=JxA) | SERVIÇO (N= Σ L)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 22417.08 |  |  |  |  | 0
1.1 | MR-VR 18 | Próprio | Ref. da EMOP (01.016.0012-A) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE | HA | 0.0486 | 5265.59 | 26.39 | 6655.17 | 323.44
1.2 | 01.003.0001-A | EMOP | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 75 | 126.1 | 26.39 | 159.37 | 11952.75
1.3 | MR-VR 19 | Próprio | Ref. da EMOP (01.008.0050-A) - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM | UN | 1 | 6427.08 | 26.39 | 8123.18 | 8123.18
1.4 | 01.001.0069-A | EMOP | ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO | UN | 1 | 442.78 | 26.39 | 559.62 | 559.62
1.5 | MR-VR -21 | Próprio | Ref. da SBC (078850) - LAUDO DE RESISTIVIDADE DE SOLO PARA ATERRAMENTO | UN | 1 | 1153.65 | 26.39 | 1458.09 | 1458.09
2 |  |  | PROJETOS | [6 empty] | 259797.01 |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | PROJETO DE ARQUITETURA | [5 empty] | 110151.26 |  |  |  |  | 0
2.1.1 | MR-VR 03 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0046-A) - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AT E 6.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES D A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA CAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | m² | 1719.77 | 50.68 | 26.39 | 64.05 | 110151.26
2.2 |  |  | PROJETOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 149645.75 |  |  |  |  | 0
2.2.1 |  |  | PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES | [5 empty] | 87704.49 |  |  |  |  | 0
2.2.1.1 | MR-VR 01 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0034-A) -PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HABITACIONAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACA O E DETALHES | m² | 500 | 43.94 | 26.39 | 55.53 | 27765
2.2.1.2 | MR-VR 02 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0035-A) PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HABITAÇÃO DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE NTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FOR MA,ARMACAO E DETALHES | m² | 1219.77 | 38.88 | 26.39 | 49.14 | 59939.49
2.2.2 |  |  | PROJETO INSTAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 14496.9 |  |  |  |  | 0
2.2.2.1 | MR-VR 04 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0104-A) - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | m² | 500 | 8.7 | 26.39 | 10.99 | 5495
2.2.2.2 | MR-VR 05 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0105-A) - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E DIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER TINENTES | m² | 1219.77 | 5.84 | 26.39 | 7.38 | 9001.9
2.2.3 |  |  | PROJETO INSTALAÇÕES ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 9407.14 |  |  |  |  | 0
2.2.3.1 | MR-VR 06 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0095-A) - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PR OJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIV E AS LEGALIZACOES PERTINENTES | m² | 1719.77 | 4.33 | 26.39 | 5.47 | 9407.14
2.2.4 |  |  | PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 10335.81 |  |  |  |  | 0
2.2.4.1 | MR-VR 07 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0124-A) - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE AMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE S | m² | 1719.77 | 4.76 | 26.39 | 6.01 | 10335.81
2.2.5 |  |  | PROJETO INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO / SPDA | [5 empty] | 7983.59 |  |  |  |  | 0
2.2.5.1 | MR-VR 08 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0055-A) - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT ADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER TINENTES | m² | 500 | 5.84 | 26.39 | 7.38 | 3690
2.2.5.2 | MR-VR 09 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0056-0) - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI TACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO ,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ ACOES PERTINENTES | m² | 1219.77 | 2.79 | 26.39 | 3.52 | 4293.59
2.2.6 |  |  | PROJETO INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [5 empty] | 997.29 |  |  |  |  | 0
2.2.6.1 | MR-VR 10 | Próprio | Ref. da SCO (SE 24.50.0350) - Fornecimento de projeto executivo de instalacao de mecanica aprovado na concessionaria em habitacoes/edificios com ate 500m2 de area.(desonerado) | m² | 141.26 | 5.59 | 26.39 | 7.06 | 997.29
2.2.7 |  |  | PROJETO INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO (CLIMATIZAÇÃO) | [5 empty] | 168.07 |  |  |  |  | 0
2.2.7.1 | MR-VR 11 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0128-A) - PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PR OJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,EM PREDI OS COM AREA DE ATE 500M2 | m² | 18.21 | 7.31 | 26.39 | 9.23 | 168.07
2.2.8 |  |  | PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO, LÓGICA E TELEFONIA | [5 empty] | 5633.86 |  |  |  |  | 0
2.2.8.1 | MR-VR 12 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0083-A) - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE S/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO N OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN TES | m² | 500 | 2.78 | 26.39 | 3.51 | 1755
2.2.8.2 | MR-VR 13 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0084-A) - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE S/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRE SENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | m² | 1219.77 | 2.52 | 26.39 | 3.18 | 3878.86
2.2.9 |  |  | PROJETO CFTV (SEGURANÇA) | [5 empty] | 5371.56 |  |  |  |  | 0
2.2.9.1 | MR-VR 14 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0150-A) - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PAD ROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | m² | 500 | 3.18 | 26.39 | 4.01 | 2005
2.2.9.2 | MR-VR 15 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0151-A) - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN ENTES | m² | 1219.77 | 2.19 | 26.39 | 2.76 | 3366.56
2.2.10 |  |  | PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 7547.04 |  |  |  |  | 0
2.2.10.1 | MR-VR 16 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0245-A) - PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | m² | 500 | 3.94 | 26.39 | 4.97 | 2485
2.2.10.2 | MR-VR 17 | Próprio | Ref. da EMOP (01.050.0250-A) - PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR ES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE | m² | 1219.77 | 3.29 | 26.39 | 4.15 | 5062.04
VALOR TOTAL ESTIMADO PELA UFF | [9 empty] | 282214.09 | VALOR TOTAL PROPOSTO PELA EMPRESA |  |  |  | 0
Local e data: | [5 empty] | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU/CRT:
OBSERVAÇÕES | BASE DE DADOS: SINAPI - EMOP - SBC - SCO 06/2024 e cotação de mercado - REGIME TRIBUTÁRIO DESONERADO
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de serviços em geral de 26,39%.
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado pelo nome e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Cronograma Físico Financeiro
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO VII-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90.057/2024
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
SERVIÇO: Contratação de empresa especializada na elaboração de Anteprojeto, Projeto Legal e Executivo, em plataforma BIM (Building Information Modeling), para a execução de edificação para sediar a Moradia Estudantil da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda/RJ
DESCRIÇÃO |  |  | CALENDÁRIO
ITEM | SERVIÇO | Responsável | Mês 01 | [5 empty] | Mês 02 | [5 empty] | Mês 03 | [5 empty] | Mês 04 | [5 empty] | Mês 05 | [5 empty] | Mês 06 | [5 empty] | Mês 07 | [5 empty] | Mês 08
|  |  | 5 Dias | 10 Dias | 15 Dias | 20 Dias | 25 Dias | 30 Dias | 5 Dias | 10 Dias | 15 Dias | 20 Dias | 25 Dias | 30 Dias | 5 Dias | 10 Dias | 15 Dias | 20 Dias | 25 Dias | 30 Dias | 5 Dias | 10 Dias | 15 Dias | 20 Dias | 25 Dias | 30 Dias | 5 Dias | 10 Dias | 15 Dias | 20 Dias | 25 Dias | 30 Dias | 5 Dias | 10 Dias | 15 Dias | 20 Dias | 25 Dias | 30 Dias | 5 Dias | 10 Dias | 15 Dias | 20 Dias | 25 Dias | 30 Dias | 5 Dias | 10 Dias | 15 Dias | 20 Dias | 25 Dias | 30 Dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22417.08 | bar: Mês 01 5 Dias; Mês 02 5 Dias; Mês 03 5 Dias; Mês 04 5 Dias; Mês 05 5 Dias; Mês 06 5 Dias; Mês 07 5 Dias; Mês 08 5 Dias
|  | 22417.08 | Mês 01 5 Dias: 22417.08; Mês 02 5 Dias: 0; Mês 03 5 Dias: 0; Mês 04 5 Dias: 0; Mês 05 5 Dias: 0; Mês 06 5 Dias: 0; Mês 07 5 Dias: 0; Mês 08 5 Dias: 0
| Serviços de sondagem / Levantamento topográfico / Ensaio de infiltração em solo / Laudo de resistividade do solo para aterramento | 100% | Mês 01 5 Dias: 100%; Mês 02 5 Dias: 0%; Mês 03 5 Dias: 0%; Mês 04 5 Dias: 0%; Mês 05 5 Dias: 0%; Mês 06 5 Dias: 0%; Mês 07 5 Dias: 0%; Mês 08 5 Dias: 0%
Contratada | bar: Mês 01 5 Dias to Mês 01 15 Dias
| Relatório de análise | Fiscalização | bar: Mês 01 20 Dias
2 | PROJETOS | 259797.01 | bar: Mês 01 5 Dias; Mês 02 5 Dias; Mês 03 5 Dias; Mês 04 5 Dias; Mês 05 5 Dias; Mês 06 5 Dias; Mês 07 5 Dias; Mês 08 5 Dias
2.a | Anteprojeto (Projeto Básico)* | 51959.402 | Mês 01 5 Dias: 0; Mês 02 5 Dias: 0; Mês 03 5 Dias: 0; Mês 04 5 Dias: 51959.402; Mês 05 5 Dias: 0; Mês 06 5 Dias: 0; Mês 07 5 Dias: 0; Mês 08 5 Dias: 0
|  | 20% | Mês 01 5 Dias: 0%; Mês 02 5 Dias: 0%; Mês 03 5 Dias: 0%; Mês 04 5 Dias: 100%; Mês 05 5 Dias: 0%; Mês 06 5 Dias: 0%; Mês 07 5 Dias: 0%; Mês 08 5 Dias: 0%
| Reunião inicial | Fiscalização/ Contratada | bar: Mês 01 5 Dias
| Reuniões de Acompanhamento | Fiscalização/ Contratada | bar: Mês 02 10 Dias
| Desenvolvimento | Contratada | bar: Mês 01 5 Dias to Mês 03 15 Dias
| Análise da Etapa e Relatório Preliminar | Fiscalização | bar: Mês 03 20 Dias to Mês 03 30 Dias
| Correção da Etapa | Contratada | bar: Mês 04 5 Dias to Mês 04 15 Dias
| Relatório Final | Fiscalização | bar: Mês 04 20 Dias to Mês 04 30 Dias
2.b | Projeto Legal | 77939.103 | Mês 01 5 Dias: 0; Mês 02 5 Dias: 0; Mês 03 5 Dias: 0; Mês 04 5 Dias: 0; Mês 05 5 Dias: 77939.103; Mês 06 5 Dias: 0; Mês 07 5 Dias: 0; Mês 08 5 Dias: 0
|  | 30% | Mês 01 5 Dias: 0%; Mês 02 5 Dias: 0%; Mês 03 5 Dias: 0%; Mês 04 5 Dias: 0%; Mês 05 5 Dias: 100%; Mês 06 5 Dias: 0%; Mês 07 5 Dias: 0%; Mês 08 5 Dias: 0%
| Reunião de Acompanhamento | Fiscalização e Contratada | bar: Mês 02 10 Dias
| Consulta Prévia - Prefeitura | Contratada | bar: Mês 01 5 Dias to Mês 01 10 Dias
| Respostas Consulta Prévia | Órgãos Competentes | bar: Mês 01 15 Dias to Mês 01 20 Dias
| Desenvolvimento | Contratada | bar: Mês 01 25 Dias to Mês 02 15 Dias
| Análise pela fiscalização do PL Prefeitura Municipal antes da tramitação | Fiscalização | bar: Mês 02 20 Dias
| Análise pela fiscalização do PL CBMERJ antes da tramitação | Fiscalização | bar: Mês 02 20 Dias
| Correção do PL | Contratada | bar: Mês 02 25 Dias to Mês 02 30 Dias
| Tramitação Pref. Municipal ** | Contratada | bar: Mês 03 5 Dias to Mês 05 30 Dias
| Tramitação outros Orgãos Legais e CBMERJ** | Contratada | bar: Mês 03 5 Dias to Mês 05 30 Dias
2.c | Projeto Executivo | 129898.505 | Mês 01 5 Dias: 0; Mês 02 5 Dias: 0; Mês 03 5 Dias: 0; Mês 04 5 Dias: 0; Mês 05 5 Dias: 0; Mês 06 5 Dias: 0; Mês 07 5 Dias: 0; Mês 08 5 Dias: 129898.505
|  | 50% | Mês 01 5 Dias: 0%; Mês 02 5 Dias: 0%; Mês 03 5 Dias: 0%; Mês 04 5 Dias: 0%; Mês 05 5 Dias: 0%; Mês 06 5 Dias: 0%; Mês 07 5 Dias: 0%; Mês 08 5 Dias: 100%
| Reuniões de Acompanhamento | Fiscalização e Contratada | bar: Mês 05 5 Dias; Mês 06 15 Dias; Mês 07 20 Dias
| Desenvolvimento | Contratada | bar: Mês 05 5 Dias to Mês 07 20 Dias
| Análise do PE e Relatório Preliminar | Fiscalização | bar: Mês 07 25 Dias to Mês 08 5 Dias
| Correção do PE | Contratada | bar: Mês 08 10 Dias to Mês 08 20 Dias
| Relatório Final*** | Fiscalização | Mês 06 30 Dias: 129898.505
Total Geral - Medição s/ administração |  | 282214.09 | Mês 01 5 Dias: 22417.08; Mês 02 5 Dias: 0; Mês 03 5 Dias: 0; Mês 04 5 Dias: 51959.402; Mês 05 5 Dias: 77939.103; Mês 06 5 Dias: 0; Mês 07 5 Dias: 0; Mês 08 5 Dias: 129898.505
% mensal s/ administração |  | 100% | Mês 01 5 Dias: 7.943%; Mês 02 5 Dias: 0%; Mês 03 5 Dias: 0%; Mês 04 5 Dias: 18.41%; Mês 05 5 Dias: 27.62%; Mês 06 5 Dias: 0%; Mês 07 5 Dias: 0%; Mês 08 5 Dias: 46.03%
% acumulado s/ administração |  | 100% | Mês 01 5 Dias: 7.943%; Mês 02 5 Dias: 7.943%; Mês 03 5 Dias: 7.943%; Mês 04 5 Dias: 26.35%; Mês 05 5 Dias: 53.97%; Mês 06 5 Dias: 53.97%; Mês 07 5 Dias: 53.97%; Mês 08 5 Dias: 100%
OBSERVAÇÕES:
* | O termo Projeto Básico consta na Lei 14.133 de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Entretanto, a NBR 16.636-2:2017, em seu item 5.2, eliminou a etapa Projeto Básico das fases de elaboração e desenvolvimento de projetos técnicos, mantendo somente a etapa de Anteprojeto. Neste documento, os termos Anteprojeto e Projeto Básico devem ser considerados como equivalentes e referem-se à mesma etapa projetual.
** | A medição da etapa 2.a - Projeto Legal somente poderá ser realizada após a efetiva aprovação dos projetos nos respectivos órgãos responsáveis.
*** | O relatório final da Fiscalização, assim como a medição referente à etapa 2.c - Projeto Executivo somente ocorrerão após finalização completa do conjunto (Projetos, detalhes, memoriais, memórias de cálculo, lista de materiais e orçamento completo), estando vinculados às aprovações dos Projetos Legais
**** | Em função de possíveis exigências dos referidos órgãos, a Contratada deverá realizar a alteração do Estudo Preliminar fornecido para atendimentos a normas e legislação, desde que não alterem a volumetria do prédio, não ensejando a alteração do contrato. Quaisquer alterações que se façam necessárias deverão ser previamente aprovadas pela Fiscalização.