## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.004/2024
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Obra: Implantação de quadra poliesportiva no Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua - RJ
Local: Estrada João Jasbick, s/nº, bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua - RJ
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | PROJETO | 0.2435% | 3944.65 | 0.2435% | 3944.65
2. | GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO | 7.92% | 128277.72 | 7.92% | 128277.72
3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.852% | 78587.16 | 4.852% | 78587.16
4. | CANTEIRO DE OBRAS | 2.805% | 45440.35 | 2.805% | 45440.35
5. | SEGURANÇA E SAUDE | 0.5032% | 8151.12 | 0.5032% | 8151.12
6. | MOVIMENTO DE TERRA | 5.671% | 91850.26 | 5.671% | 91850.26
7. | INFRAESTRUTURA | 24.53% | 397376.08 | 24.53% | 397376.08
8. | SUPERESTRURA | 7.469% | 120981.55 | 7.469% | 120981.55
9. | COBERTURA | 0.5024% | 8137.08 | 0.5024% | 8137.08
10. | ESQUADRIAS | 2.12% | 34332.45 | 2.12% | 34332.45
11. | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 2.382% | 38574.74 | 2.382% | 38574.74
12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.74% | 76781.07 | 4.74% | 76781.07
13. | SPDA | 0.9449% | 15304.67 | 0.9449% | 15304.67
14. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.03443% | 557.69 | 0.03443% | 557.69
15. | REVESTIMENTO | 2.498% | 40464.02 | 2.498% | 40464.02
16. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4.173% | 67596.28 | 4.173% | 67596.28
17. | PISO | 1.168% | 18926.77 | 1.168% | 18926.77
18. | PINTURA | 1.147% | 18582.23 | 1.147% | 18582.23
19. | COMUNICAÇÃO VISUAL | 0.1816% | 2942.25 | 0.1816% | 2942.25
20. | PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO | 0.9625% | 15590.47 | 0.9625% | 15590.47
21. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 24.06% | 389791.68 | 24.06% | 389791.68
22. | SERVIÇOS FINAIS | 1.084% | 17566.12 | 1.084% | 17566.12
TOTAL GERAL |  | 100% | 1619756.41 | 100% | 1619756.41
Local e data: |  |  | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO:
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.004/2024
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Obra: Implantação de quadra poliesportiva no Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua - RJ
Local: Estrada João Jasbick, s/nº, bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua - RJ
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [7 empty] | VALOR PROPOSTO PELA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. (A) | CUSTO UNITÁRIO (R$) (B) | BDI (%) (C) | VALOR (R$) |  |  |  | % DESCONTO (H) preencher com desconto apenas célula M241 | VALOR (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO (D = BxC) | TOTAL |  |  |  | UNITÁRIO + BDI (I) | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM (E = A x D) | ITEM (F = ∑ E) | GRUPO (G = ∑ F) |  |  | SUBITEM (J = A x I) | ITEM (L = ∑ J) | GRUPO (M = ∑ L)
1 |  |  | PROJETO | [6 empty] | 3944.65 | 3944.65 |  |  |  | 3944.65 | 3944.65
1.1 | 01.050.0955-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | m² | 500 | 1.69 | 26.44% | 2.13 | 1065 |  |  | 0% | 2.13 | 1065
1.2 | 01.050.0956-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | m² | 858.06 | 1.41 | 26.44% | 1.78 | 1527.34 |  |  | 0% | 1.78 | 1527.34
1.3 | 01.050.0910-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | m² | 500 | 0.83 | 26.44% | 1.04 | 520 |  |  | 0% | 1.04 | 520
1.4 | 01.050.0911-A | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUA S PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | m² | 858.06 | 0.77 | 26.44% | 0.97 | 832.31 |  |  | 0% | 0.97 | 832.31
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO | [6 empty] | 128277.72 | 128277.72 |  |  |  | 128277.72 | 128277.72
2.1 | ADM QUADRA | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 101453.44 | 26.44% | 128277.72 | 128277.72 |  |  | 0% | 128277.72 | 128277.72
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 78587.16 | 78587.16 |  |  |  | 78587.16 | 78587.16
3.1 | CREA 24 | Próprio | ART VALOR CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 | UND | 1 | 262.55 | 26.44% | 331.96 | 331.96 |  |  | 0% | 331.96 | 331.96
3.2 | AD 19.20.0100 | SCO | Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) | un | 1 | 1686.8 | 26.44% | 2132.78 | 2132.78 |  |  | 0% | 2132.78 | 2132.78
3.3 | AD 19.20.0050 | SCO | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) | un | 1 | 2008.66 | 26.44% | 2539.74 | 2539.74 |  |  | 0% | 2539.74 | 2539.74
3.4 | 053021 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | UN | 1 | 2701.98 | 26.44% | 3416.38 | 3416.38 |  |  | 0% | 3416.38 | 3416.38
3.5 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.14 | 470.91 | 26.44% | 595.41 | 1869.58 |  |  | 0% | 595.41 | 1869.58
3.6 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 159 | 77.56 | 26.44% | 98.06 | 15591.54 |  |  | 0% | 98.06 | 15591.54
3.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 388.08 | 93.48 | 26.44% | 118.19 | 45867.17 |  |  | 0% | 118.19 | 45867.17
3.8 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1608.75 | 0.77 | 26.44% | 0.97 | 1560.48 |  |  | 0% | 0.97 | 1560.48
3.9 | COMP QUA-01 | Próprio | REMOÇÃO ESTUFA | m² | 61.56 | 3.45 | 26.44% | 4.36 | 268.4 |  |  | 0% | 4.36 | 268.4
3.10 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 126.91 | 10.01 | 26.44% | 12.65 | 1605.41 |  |  | 0% | 12.65 | 1605.41
3.11 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1142.19 | 2.36 | 26.44% | 2.98 | 3403.72 |  |  | 0% | 2.98 | 3403.72
4 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 45440.35 | 45440.35 |  |  |  | 45440.35 | 45440.35
4.1 | CANT-03 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | UND | 1 | 1291.12 | 26.44% | 1632.49 | 1632.49 |  |  | 0% | 1632.49 | 1632.49
4.2 | 02.006.0015-A | EMOP | ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC ,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/N ERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDR OSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATO RIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) | UNXMES | 6 | 1190 | 26.44% | 1504.63 | 9027.78 |  |  | 0% | 1504.63 | 9027.78
4.3 | 02.006.0035-A | EMOP | ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG URA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS ,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO CO MPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACES SORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVE IROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) | UNXMES | 6 | 1837 | 26.44% | 2322.7 | 13936.2 |  |  | 0% | 2322.7 | 13936.2
4.4 | 04.005.0300-A | EMOP | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 60 | 35.96 | 26.44% | 45.46 | 2727.6 |  |  | 0% | 45.46 | 2727.6
4.5 | 04.013.0015-A | EMOP | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 | UN | 2 | 92.54 | 26.44% | 117 | 234 |  |  | 0% | 117 | 234
4.6 | 012208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 8 | 1014.34 | 26.44% | 1282.53 | 10260.24 |  |  | 0% | 1282.53 | 10260.24
4.7 | 02.004.0010-A | EMOP | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ES PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES | m² | 12 | 502.35 | 26.44% | 635.17 | 7622.04 |  |  | 0% | 635.17 | 7622.04
5 |  |  | SEGURANÇA E SAUDE | [6 empty] | 8151.12 | 8151.12 |  |  |  | 8151.12 | 8151.12
5.1 | SEG-01 | Próprio | ATESTADO PGR (NR-1) | UND | 1 | 1200 | 26.44% | 1517.28 | 1517.28 |  |  | 0% | 1517.28 | 1517.28
5.2 | 016691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 1500 | 26.44% | 1896.6 | 1896.6 |  |  | 0% | 1896.6 | 1896.6
5.3 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MES | 94 | 30 | 26.44% | 37.93 | 3565.42 |  |  | 0% | 37.93 | 3565.42
5.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 26 | 35.65 | 26.44% | 45.07 | 1171.82 |  |  | 0% | 45.07 | 1171.82
6 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 87449.97 | 91850.26 |  |  |  | 87449.97 | 91850.26
6.1 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 25.04 | 26.44% | 31.66 | 759.84 |  |  | 0% | 31.66 | 759.84
6.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 151.03 | 17.42 | 26.44% | 22.02 | 3325.68 |  |  | 0% | 22.02 | 3325.68
6.3 | 020169 | SBC | CAMADA DE NIVELAMENTO DE BASE COM AREIA GROSSA LAVADA | m³ | 75.52 | 150.39 | 26.44% | 190.15 | 14360.12 |  |  | 0% | 190.15 | 14360.12
6.4 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 377.58 | 4.1 | 26.44% | 5.18 | 1955.86 |  |  | 0% | 5.18 | 1955.86
6.5 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 1.88 | 80.98 | 26.44% | 102.39 | 192.49 |  |  | 0% | 102.39 | 192.49
6.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 55.3858 | 31.83 | 26.44% | 40.24 | 2228.72 |  |  | 0% | 40.24 | 2228.72
6.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 42.5035 | 106.09 | 26.44% | 134.14 | 5701.41 |  |  | 0% | 134.14 | 5701.41
6.8 | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 618.05 | 4.96 | 26.44% | 6.27 | 3875.17 |  |  | 0% | 6.27 | 3875.17
6.9 | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 865.27 | 49.55 | 26.44% | 62.65 | 54209.16 |  |  | 0% | 62.65 | 54209.16
6.10 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 32 | 7.89 | 26.44% | 9.97 | 319.04 |  |  | 0% | 9.97 | 319.04
6.11 | DR 54.05.0050 | SCO | Camada horizontal de brita, inclusive fornecimento e espalhamento.(desonerado) | m³ | 2.1 | 196.78 | 26.44% | 248.8 | 522.48 |  |  | 0% | 248.8 | 522.48
6.12 |  |  | ENSAIOS | [6 empty] | 4400.29 |  |  |  |  | 4400.29
6.12.1 | 01.001.0011-A | EMOP | COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL | UN | 2 | 395.64 | 26.44% | 500.24 | 1000.48 |  |  | 0% | 500.24 | 1000.48
6.12.2 | 01.001.0210-A | EMOP | DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" COM EMPR EGO DO FRASCO DE AREIA | UN | 4 | 109.46 | 26.44% | 138.4 | 553.6 |  |  | 0% | 138.4 | 553.6
6.12.3 | 01.001.0017-0 | EMOP | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA PROCTOR NORMAL | UN | 1 | 1997.45 | 26.44% | 2525.57 | 2525.57 |  |  | 0% | 2525.57 | 2525.57
6.12.4 | 01.001.0010-A | EMOP | UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY" | UN | 4 | 63.4 | 26.44% | 80.16 | 320.64 |  |  | 0% | 80.16 | 320.64
7 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 145199.9 | 397376.08 |  |  |  | 145199.9 | 397376.08
7.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 36.28 | 161.75 | 26.44% | 204.51 | 7419.62 |  |  | 0% | 204.51 | 7419.62
7.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 377.58 | 2.33 | 26.44% | 2.94 | 1110.08 |  |  | 0% | 2.94 | 1110.08
7.3 | 170012 | SBC | LASTRO PARA PISOS CONCRETO MAGRO 1:3:5 | m³ | 18.88 | 710.64 | 26.44% | 898.53 | 16964.24 |  |  | 0% | 898.53 | 16964.24
7.4 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2591.14 | 13.71 | 26.44% | 17.33 | 44904.45 |  |  | 0% | 17.33 | 44904.45
7.5 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 56.6 | 585.05 | 26.44% | 739.73 | 41868.71 |  |  | 0% | 739.73 | 41868.71
7.6 | 08.001.0009-A | EMOP | SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | m³ | 95.005 | 168.13 | 26.44% | 212.58 | 20196.16 |  |  | 0% | 212.58 | 20196.16
7.7 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 64 | 157.4 | 26.44% | 199.01 | 12736.64 |  |  | 0% | 199.01 | 12736.64
7.8 |  |  | CONTENÇÃO DE RAMPA | [6 empty] | 9550.49 |  |  |  |  | 9550.49
7.8.1 | 11.026.0030-A | EMOP | MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRE TO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO B ASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PE LA AREA REAL | m² | 20.69 | 307.12 | 26.44% | 388.32 | 8034.34 |  |  | 0% | 388.32 | 8034.34
7.8.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 20.69 | 8.36 | 26.44% | 10.57 | 218.69 |  |  | 0% | 10.57 | 218.69
7.8.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 20.69 | 49.6 | 26.44% | 62.71 | 1297.46 |  |  | 0% | 62.71 | 1297.46
7.9 |  |  | PISO INDUSTRIAL | [6 empty] | 242625.69 |  |  |  |  | 242625.69
7.9.1 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 133.007 | 585.05 | 26.44% | 739.73 | 98389.26 |  |  | 0% | 739.73 | 98389.26
7.9.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 950.05 | 2.33 | 26.44% | 2.94 | 2793.14 |  |  | 0% | 2.94 | 2793.14
7.9.3 | 08.019.0009-0 | EMOP | JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMEN TOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE | M | 233.38 | 16.66 | 26.44% | 21.06 | 4914.98 |  |  | 0% | 21.06 | 4914.98
7.9.4 | 98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 233.38 | 56.91 | 26.44% | 71.95 | 16791.69 |  |  | 0% | 71.95 | 16791.69
7.9.5 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 100.22 | 83.14 | 26.44% | 105.12 | 10535.12 |  |  | 0% | 105.12 | 10535.12
7.9.6 | Próprio - MT - SAP -EMOP 05.001.0850-A | Próprio | POLIMENTO MECANICO EM PISO CIMENTADO | m² | 1048.92 | 15.62 | 26.44% | 19.74 | 20705.68 |  |  | 0% | 19.74 | 20705.68
7.9.7 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 581.9056 | 10.5 | 26.44% | 13.27 | 7721.88 |  |  | 0% | 13.27 | 7721.88
7.9.8 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 2194.6155 | 15.19 | 26.44% | 19.2 | 42136.61 |  |  | 0% | 19.2 | 42136.61
7.9.9 | 004143 | SBC | ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30mm | UN | 10901 | 0.26 | 26.44% | 0.32 | 3488.32 |  |  | 0% | 0.32 | 3488.32
7.9.10 | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 960.7477 | 21.44 | 26.44% | 27.1 | 26036.26 |  |  | 0% | 27.1 | 26036.26
7.9.11 | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 27.7605 | 61.41 | 26.44% | 77.64 | 2155.32 |  |  | 0% | 77.64 | 2155.32
7.9.12 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 34.02 | 161.75 | 26.44% | 204.51 | 6957.43 |  |  | 0% | 204.51 | 6957.43
8 |  |  | SUPERESTRURA | [6 empty] | 120981.55 | 120981.55 |  |  |  | 120981.55 | 120981.55
8.1 | 89453 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 550.1 | 86.56 | 26.44% | 109.44 | 60202.94 |  |  | 0% | 109.44 | 60202.94
8.2 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 221.2 | 198.13 | 26.44% | 250.51 | 55412.81 |  |  | 0% | 250.51 | 55412.81
8.3 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 22.17 | 186.01 | 26.44% | 235.19 | 5214.16 |  |  | 0% | 235.19 | 5214.16
8.4 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 2 | 59.97 | 26.44% | 75.82 | 151.64 |  |  | 0% | 75.82 | 151.64
9 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 8137.08 | 8137.08 |  |  |  | 8137.08 | 8137.08
9.1 | CI 04.45.0150 | SCO | Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 8mm, fixadas por parafusos galvanizados, inclusive vedacao, exclusive o madeiramento, Eternit ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | m² | 12.87 | 77.23 | 26.44% | 97.64 | 1256.62 |  |  | 0% | 97.64 | 1256.62
9.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 12.87 | 30.73 | 26.44% | 38.85 | 499.99 |  |  | 0% | 38.85 | 499.99
9.3 | 121215 | SBC | CHAPIM DE CONCRETO | M | 108.53 | 46.5 | 26.44% | 58.79 | 6380.47 |  |  | 0% | 58.79 | 6380.47
10 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 34332.45 | 34332.45 |  |  |  | 34332.45 | 34332.45
10.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (P03) | m² | 4.5 | 727.04 | 26.44% | 919.26 | 4136.67 |  |  | 0% | 919.26 | 4136.67
10.2 | 17.014.0015-A | EMOP | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO (P03) | KG | 15.4 | 12 | 26.44% | 15.17 | 233.61 |  |  | 0% | 15.17 | 233.61
10.3 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 207.88 | 26.44% | 262.84 | 262.84 |  |  | 0% | 262.84 | 262.84
10.4 | 18.016.0205-A | EMOP | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/ 2",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 28.21 | 429.79 | 26.44% | 543.42 | 15329.87 |  |  | 0% | 543.42 | 15329.87
10.5 | 18.016.0200-A | EMOP | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 38.91 | 292.08 | 26.44% | 369.3 | 14369.46 |  |  | 0% | 369.3 | 14369.46
11 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | [6 empty] | 14324.48 | 38574.74 |  |  |  | 14324.48 | 38574.74
11.1 | MT - GOY - SINAPI 103007 | Próprio | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. | un | 3 | 796.37 | 26.44% | 1006.93 | 3020.79 |  |  | 0% | 1006.93 | 3020.79
11.2 | 20.028.0020-A | EMOP | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | m² | 32 | 191.25 | 26.44% | 241.81 | 7737.92 |  |  | 0% | 241.81 | 7737.92
11.3 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 1 | 83.42 | 26.44% | 105.47 | 105.47 |  |  | 0% | 105.47 | 105.47
11.4 | MT - GOY - SINAPI 103933 | Próprio | DESCIDA D'ÁGUA, EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | un | 2 | 267.59 | 26.44% | 338.34 | 676.68 |  |  | 0% | 338.34 | 676.68
11.5 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 4.5 | 27.12 | 26.44% | 34.29 | 154.3 |  |  | 0% | 34.29 | 154.3
11.6 | 89583 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 43.62 | 26.44% | 55.15 | 110.3 |  |  | 0% | 55.15 | 110.3
11.7 | 89667 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 43.89 | 26.44% | 55.49 | 55.49 |  |  | 0% | 55.49 | 55.49
11.8 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6 | 53.26 | 26.44% | 67.34 | 404.04 |  |  | 0% | 67.34 | 404.04
11.9 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1.76 | 141.18 | 26.44% | 178.5 | 314.16 |  |  | 0% | 178.5 | 314.16
11.10 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 3.51 | 8.36 | 26.44% | 10.57 | 37.1 |  |  | 0% | 10.57 | 37.1
11.11 | 13.301.0131-A | EMOP | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM | m² | 3.1 | 45.62 | 26.44% | 57.68 | 178.8 |  |  | 0% | 57.68 | 178.8
11.12 | 87739 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 2.63 | 100.51 | 26.44% | 127.08 | 334.22 |  |  | 0% | 127.08 | 334.22
11.13 | 100207 | SBC | RUFO FIBRA DE VIDRO 30x110cm CINZA INFIBRA | UN | 5.85 | 61.87 | 26.44% | 78.22 | 457.58 |  |  | 0% | 78.22 | 457.58
11.14 | 90437 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 46.74 | 26.44% | 59.09 | 59.09 |  |  | 0% | 59.09 | 59.09
11.15 | 104219 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 5.85 | 91.74 | 26.44% | 115.99 | 678.54 |  |  | 0% | 115.99 | 678.54
11.16 |  |  | Canaleta de Concreto | [6 empty] | 16709.57 |  |  |  |  | 16709.57
11.16.1 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 350.51 | 10.55 | 26.44% | 13.33 | 4672.29 |  |  | 0% | 13.33 | 4672.29
11.16.2 | 11.004.0026-A | EMOP | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA GALERIAS RETANGULARES DE CONCRE TO ARMADO,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE ESCORAMENTO,F ORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM | m² | 77.94 | 74.56 | 26.44% | 94.27 | 7347.4 |  |  | 0% | 94.27 | 7347.4
11.16.3 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 6.34 | 585.05 | 26.44% | 739.73 | 4689.88 |  |  | 0% | 739.73 | 4689.88
11.17 |  |  | Drenagem - Terreno | [6 empty] | 7540.69 |  |  |  |  | 7540.69
11.17.1 | 05.001.0132-A | EMOP | REMOCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIROES,EXCLUSIVE TRANSP ORTE | M | 5 | 2.7 | 26.44% | 3.41 | 17.05 |  |  | 0% | 3.41 | 17.05
11.17.2 | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1347.21 | 26.44% | 1703.41 | 1703.41 |  |  | 0% | 1703.41 | 1703.41
11.17.3 | Próprio - MT - SAP - SINAPI 92835 | Próprio | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. | m | 17 | 268.58 | 26.44% | 339.59 | 5773.03 |  |  | 0% | 339.59 | 5773.03
11.17.4 | 101188 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 5 | 7.47 | 26.44% | 9.44 | 47.2 |  |  | 0% | 9.44 | 47.2
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 76781.07 |  |  |  |  | 76781.07
12.1 |  |  | Infraestrutura | [6 empty] | 13265.78 |  |  |  |  | 13265.78
12.1.1 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 136 | 15.83 | 26.44% | 20.01 | 2721.36 |  |  | 0% | 20.01 | 2721.36
12.1.2 | 059261 | SBC | ELETRODUTO PVC 2"" | M | 6 | 46.94 | 26.44% | 59.35 | 356.1 |  |  | 0% | 59.35 | 356.1
12.1.3 | 061328 | SBC | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 2"" | CJ | 2 | 13.75 | 26.44% | 17.38 | 34.76 |  |  | 0% | 17.38 | 34.76
12.1.4 | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31 | 12.9 | 26.44% | 16.31 | 505.61 |  |  | 0% | 16.31 | 505.61
12.1.5 | 15.035.0022-0 | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",I NCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36 | 44.51 | 26.44% | 56.27 | 2025.72 |  |  | 0% | 56.27 | 2025.72
12.1.6 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 36 | 15.17 | 26.44% | 19.18 | 690.48 |  |  | 0% | 19.18 | 690.48
12.1.7 | 052964 | SBC | SOLDA ELETRICA TUBULACAO 2"" | UN | 36 | 9.5 | 26.44% | 12.01 | 432.36 |  |  | 0% | 12.01 | 432.36
12.1.8 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 8 | 14.24 | 26.44% | 18 | 144 |  |  | 0% | 18 | 144
12.1.9 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 89 | 27.61 | 26.44% | 34.91 | 3106.99 |  |  | 0% | 34.91 | 3106.99
12.1.10 | 058084 | SBC | CAIXA PASSAGEM 4x2"" | UN | 32 | 13.02 | 26.44% | 16.46 | 526.72 |  |  | 0% | 16.46 | 526.72
12.1.11 | 061312 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | UN | 8 | 242.13 | 26.44% | 306.14 | 2449.12 |  |  | 0% | 306.14 | 2449.12
12.1.12 | 15.018.0115-A | EMOP | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO T,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 26.95 | 26.44% | 34.07 | 272.56 |  |  | 0% | 34.07 | 272.56
12.2 |  |  | Quadro elétrico | [6 empty] | 4122.48 |  |  |  |  | 4122.48
12.2.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.15 | 26.44% | 14.09 | 56.36 |  |  | 0% | 14.09 | 56.36
12.2.2 | 064026 | SBC | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A CURVA C STECK | UN | 9 | 58.77 | 26.44% | 74.3 | 668.7 |  |  | 0% | 74.3 | 668.7
12.2.3 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 72.13 | 26.44% | 91.2 | 91.2 |  |  | 0% | 91.2 | 91.2
12.2.4 | 065464 | SBC | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | UN | 4 | 147.39 | 26.44% | 186.35 | 745.4 |  |  | 0% | 186.35 | 745.4
12.2.5 | 061610 | SBC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A | UN | 3 | 192.26 | 26.44% | 243.09 | 729.27 |  |  | 0% | 243.09 | 729.27
12.2.6 | 064200 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO ENERGIA 44 DISJUNTORES BAR.TRIF.100A+N+T | UN | 1 | 1448.56 | 26.44% | 1831.55 | 1831.55 |  |  | 0% | 1831.55 | 1831.55
12.3 |  |  | Cabeamento | [6 empty] | 13028.7 |  |  |  |  | 13028.7
12.3.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1902 | 5.42 | 26.44% | 6.85 | 13028.7 |  |  | 0% | 6.85 | 13028.7
12.4 |  |  | Iluminação | [6 empty] | 10327.82 |  |  |  |  | 10327.82
12.4.1 | 060003 | SBC | LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO | UN | 16 | 304.08 | 26.44% | 384.47 | 6151.52 |  |  | 0% | 384.47 | 6151.52
12.4.2 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 26 | 89.62 | 26.44% | 113.31 | 2946.06 |  |  | 0% | 113.31 | 2946.06
12.4.3 | Quadra ELE 2 | Próprio | Interruptor duplo para área externa IP55 | un | 1 | 133.95 | 26.44% | 169.36 | 169.36 |  |  | 0% | 169.36 | 169.36
12.4.4 | Quadra ELE 3 | Próprio | Tomada embutir área externa IP 55 | un | 5 | 94.43 | 26.44% | 119.39 | 596.95 |  |  | 0% | 119.39 | 596.95
12.4.5 | 062052 | SBC | INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 BRANCO 1 TECLA HORIZONTAL 611110PIAL | UN | 1 | 45.79 | 26.44% | 57.89 | 57.89 |  |  | 0% | 57.89 | 57.89
12.4.6 | 18.027.0486-A | EMOP | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 160.57 | 26.44% | 203.02 | 406.04 |  |  | 0% | 203.02 | 406.04
12.5 |  |  | Alimentador | [6 empty] | 36036.29 |  |  |  |  | 36036.29
12.5.1 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 116 | 23.34 | 26.44% | 29.51 | 3423.16 |  |  | 0% | 29.51 | 3423.16
12.5.2 | 059260 | SBC | ELETRODUTO PVC 3"" | M | 3 | 0 | 26.44% | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.5.3 | 061327 | SBC | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 3"" | CJ | 1 | 28.17 | 26.44% | 35.61 | 35.61 |  |  | 0% | 35.61 | 35.61
12.5.4 | 061311 | SBC | CAIXA PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA 80 x 80 x 50cm | UN | 3 | 763.3 | 26.44% | 965.11 | 2895.33 |  |  | 0% | 965.11 | 2895.33
12.5.5 | 061312 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | UN | 4 | 242.13 | 26.44% | 306.14 | 1224.56 |  |  | 0% | 306.14 | 1224.56
12.5.6 | 101865 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 3.6 | 44.79 | 26.44% | 56.63 | 203.86 |  |  | 0% | 56.63 | 203.86
12.5.7 | 101850 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 1.8 | 69 | 26.44% | 87.24 | 157.03 |  |  | 0% | 87.24 | 157.03
12.5.8 | 05.001.0690-0 | EMOP | CORTE EM PISOS DE MARMORE,MARMORITE OU CERAMICA COM MAQUITA | M | 14 | 17.25 | 26.44% | 21.81 | 305.34 |  |  | 0% | 21.81 | 305.34
12.5.9 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.42 | 117.58 | 26.44% | 148.66 | 62.43 |  |  | 0% | 148.66 | 62.43
12.5.10 | 030454 | SBC | CONCRETO SIMPLES 25MPA P/ FUNDACOES PREP. MEC. LANC. MANUAL | m³ | 2.95 | 707.36 | 26.44% | 894.38 | 2638.42 |  |  | 0% | 894.38 | 2638.42
12.5.11 | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 14.7 | 26.44% | 18.58 | 18.58 |  |  | 0% | 18.58 | 18.58
12.5.12 | Quadra D | Próprio | Quadro de comando 30x20x20cm - Fornecimento e instalação. | un | 1 | 259.96 | 26.44% | 328.69 | 328.69 |  |  | 0% | 328.69 | 328.69
12.5.13 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 360 | 41.47 | 26.44% | 52.43 | 18874.8 |  |  | 0% | 52.43 | 18874.8
12.5.14 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 240 | 18.01 | 26.44% | 22.77 | 5464.8 |  |  | 0% | 22.77 | 5464.8
12.5.15 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 72.13 | 26.44% | 91.2 | 91.2 |  |  | 0% | 91.2 | 91.2
12.5.16 | 15.017.0275-A | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16 | 15.45 | 26.44% | 19.53 | 312.48 |  |  | 0% | 19.53 | 312.48
13 |  |  | SPDA | [7 empty] | 15304.67 |  |  |  |  | 15304.67
13.1 |  |  | Captação | [6 empty] | 434.72 |  |  |  |  | 434.72
13.1.1 | 078036 | SBC | TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600MM Prt-152a | UN | 8 | 33.48 | 26.44% | 42.33 | 338.64 |  |  | 0% | 42.33 | 338.64
13.1.2 | 052964 | SBC | SOLDA ELETRICA TUBULACAO 2"" | UN | 8 | 9.5 | 26.44% | 12.01 | 96.08 |  |  | 0% | 12.01 | 96.08
0 |  |  | Aterramento | [6 empty] | 14869.95 |  |  |  |  | 14869.95
13.2.1 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 113 | 61.71 | 26.44% | 78.02 | 8816.26 |  |  | 0% | 78.02 | 8816.26
13.2.2 | 059230 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 10 | 146.7 | 26.44% | 185.48 | 1854.8 |  |  | 0% | 185.48 | 1854.8
13.2.3 | 078051 | SBC | SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y | UN | 24 | 61.95 | 26.44% | 78.32 | 1879.68 |  |  | 0% | 78.32 | 1879.68
13.2.4 | 071847 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA, PRETA 3/16"" 4,75mm (37,29 kg/m2) | KG | 8.9496 | 11.94 | 26.44% | 15.09 | 135.04 |  |  | 0% | 15.09 | 135.04
13.2.5 | 052969 | SBC | SOLDA ELETRICA TUBULACAO 6"" | UN | 6 | 16.47 | 26.44% | 20.82 | 124.92 |  |  | 0% | 20.82 | 124.92
13.2.6 | 078016 | SBC | MEDICAO DA MALHA DE ATERRAMENTO INCLUSIVE ART | UN | 1 | 1628.64 | 26.44% | 2059.25 | 2059.25 |  |  | 0% | 2059.25 | 2059.25
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 557.69 | 557.69 |  |  |  | 557.69 | 557.69
14.1 | 055861 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 | UN | 1 | 155.18 | 26.44% | 196.2 | 196.2 |  |  | 0% | 196.2 | 196.2
14.2 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 1 | 6.77 | 26.44% | 8.55 | 8.55 |  |  | 0% | 8.55 | 8.55
14.3 | 060416 | SBC | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 400 LUMENS FAROIS EMBUTIDOS P3 | UN | 1 | 249.94 | 26.44% | 316.02 | 316.02 |  |  | 0% | 316.02 | 316.02
14.4 | 00037557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 23.85 | 26.44% | 30.15 | 30.15 |  |  | 0% | 30.15 | 30.15
14.5 | COM VIS-01 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMNETO | UND | 1 | 5.36 | 26.44% | 6.77 | 6.77 |  |  | 0% | 6.77 | 6.77
15 |  |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | 40464.02 |  |  |  |  | 40464.02
15.1 |  |  | Revestimento de Parede | [6 empty] | 39580.22 |  |  |  |  | 39580.22
15.1.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 571.59 | 7.77 | 26.44% | 9.82 | 5613.01 |  |  | 0% | 9.82 | 5613.01
15.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 14.84 | 9.21 | 26.44% | 11.64 | 172.73 |  |  | 0% | 11.64 | 172.73
15.1.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 571.59 | 45.14 | 26.44% | 57.07 | 32620.64 |  |  | 0% | 57.07 | 32620.64
15.1.4 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 14.84 | 62.56 | 26.44% | 79.1 | 1173.84 |  |  | 0% | 79.1 | 1173.84
15.2 |  |  | Revestimento de Teto | [6 empty] | 883.8 |  |  |  |  | 883.8
15.2.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 15.5 | 8.22 | 26.44% | 10.39 | 161.04 |  |  | 0% | 10.39 | 161.04
15.2.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 15.5 | 36.88 | 26.44% | 46.63 | 722.76 |  |  | 0% | 46.63 | 722.76
16 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 67596.28 | 67596.28 |  |  |  | 67596.28 | 67596.28
16.1 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 243.6 | 209.35 | 26.44% | 264.7 | 64480.92 |  |  | 0% | 264.7 | 64480.92
16.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 4.97 | 125.56 | 26.44% | 158.75 | 788.98 |  |  | 0% | 158.75 | 788.98
16.3 | CI 14.05.0125 | SCO | Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies metalicas com membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro demaos cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou similar.(desonerado) - RAMPA | m² | 41.38 | 44.47 | 26.44% | 56.22 | 2326.38 |  |  | 0% | 56.22 | 2326.38
17 |  |  | PISO | [6 empty] | 18926.77 | 18926.77 |  |  |  | 18926.77 | 18926.77
17.1 | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (ARQUIBANCADA E PALCO) | m² | 181.66 | 57.95 | 26.44% | 73.27 | 13310.22 |  |  | 0% | 73.27 | 13310.22
17.2 | 13.301.0110-A | EMOP | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 10CM DE ALTURA E 3CM DE ESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGA MASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OS SO | M | 192.41 | 18.2 | 26.44% | 23.01 | 4427.35 |  |  | 0% | 23.01 | 4427.35
17.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 5.76 | 163.29 | 26.44% | 206.46 | 1189.2 |  |  | 0% | 206.46 | 1189.2
18 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 18582.23 | 18582.23 |  |  |  | 18582.23 | 18582.23
18.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 586.43 | 4.95 | 26.44% | 6.25 | 3665.18 |  |  | 0% | 6.25 | 3665.18
18.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 586.43 | 11.8 | 26.44% | 14.91 | 8743.67 |  |  | 0% | 14.91 | 8743.67
18.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 15.5 | 6.08 | 26.44% | 7.68 | 119.04 |  |  | 0% | 7.68 | 119.04
18.4 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 15.5 | 14.59 | 26.44% | 18.44 | 285.82 |  |  | 0% | 18.44 | 285.82
18.5 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 296.3 | 11.74 | 26.44% | 14.84 | 4397.09 |  |  | 0% | 14.84 | 4397.09
18.6 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 18.1335 | 59.82 | 26.44% | 75.63 | 1371.43 |  |  | 0% | 75.63 | 1371.43
19 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 2942.25 | 2942.25 |  |  |  | 2942.25 | 2942.25
19.1 | CAMPOS SOR 36 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M [ADAPATADA SINAPI (103697)] | UN | 6 | 285.44 | 26.44% | 360.91 | 2165.46 |  |  | 0% | 360.91 | 2165.46
19.2 | COT CAMPOS SOR 6 | Próprio | SINALIZAÇÃO VERTICAL (40x18x150) - DET 01, 02 e 03 - FRENTE E VERSO - FORNECIMENTO | UND | 5 | 65.8 | 26.44% | 83.19 | 415.95 |  |  | 0% | 83.19 | 415.95
19.3 | COT CAMPOS SOR 7 | Próprio | SINALIZAÇÃO VERTICAL VAGA PCDTA (25x40x150) - DET 04 - FRENTE E VERSO - FORNECIMENTO | UND | 2 | 82.4 | 26.44% | 104.18 | 208.36 |  |  | 0% | 104.18 | 208.36
19.4 | COT CAMPOS SOR 10 | Próprio | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VAGA PCD (120x120) GABARITO - FORNECIMENTO | UND | 1 | 120.6 | 26.44% | 152.48 | 152.48 |  |  | 0% | 152.48 | 152.48
20 |  |  | PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 15590.47 | 15590.47 |  |  |  | 15590.47 | 15590.47
20.1 | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 477.9422 | 4.33 | 26.44% | 5.47 | 2614.34 |  |  | 0% | 5.47 | 2614.34
20.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 477.9422 | 21.48 | 26.44% | 27.15 | 12976.13 |  |  | 0% | 27.15 | 12976.13
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 365186.49 | 389791.68 |  |  |  | 365186.49 | 389791.68
21.1 | PJ 24.15.0150 | SCO | Estrutura para basquete, metalica, fixa, com avanco livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocacao, exclusive furacao do piso.(desonerado) | par | 1 | 3224.4 | 26.44% | 4076.93 | 4076.93 |  |  | 0% | 4076.93 | 4076.93
21.2 | PJ 24.15.0204 | SCO | Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | par | 1 | 1454.74 | 26.44% | 1839.37 | 1839.37 |  |  | 0% | 1839.37 | 1839.37
21.3 | PJ 24.15.0053 | SCO | Baliza de futebol de salao em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede de 1/8", pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | un | 2 | 1812.14 | 26.44% | 2291.26 | 4582.52 |  |  | 0% | 2291.26 | 4582.52
21.4 | 202310 | SBC | ANEL TATIL PARA CORRIMAO - ALUMINIO DE CONTATO | UN | 12 | 16.32 | 26.44% | 20.63 | 247.56 |  |  | 0% | 20.63 | 247.56
21.5 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 96.8 | 180.31 | 26.44% | 227.98 | 22068.46 |  |  | 0% | 227.98 | 22068.46
21.6 | UFF - MT - 01 (EMOP 09.015.0056-0) | Próprio | ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA L OSANGULAR (50X50)MM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EX TERNA E INTERNAMENTE) C/DIAM.INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PA REDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM ESTACAS DE CONCRETO, INCL. CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC. | m² | 816.93 | 304.06 | 26.44% | 384.45 | 314068.73 |  |  | 0% | 384.45 | 314068.73
21.7 | 14.002.0082-A | EMOP | PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GA LVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERR O GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA .FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 19.73 | 733.69 | 26.44% | 927.67 | 18302.92 |  |  | 0% | 927.67 | 18302.92
21.8 |  |  | CONTRAVENTAMENTO - ALAMBRADO | [6 empty] | 24605.19 |  |  |  |  | 24605.19
21.8.1 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 70.4375 | 10.5 | 26.44% | 13.27 | 934.7 |  |  | 0% | 13.27 | 934.7
21.8.2 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 28.89 | 8.12 | 26.44% | 10.26 | 296.41 |  |  | 0% | 10.26 | 296.41
21.8.3 | 09.015.0080-A | EMOP | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN.E INTERNAMENTE),COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSU RA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 77 | 163.45 | 26.44% | 206.66 | 15912.82 |  |  | 0% | 206.66 | 15912.82
21.8.4 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 19.2 | 206.15 | 26.44% | 260.65 | 5004.48 |  |  | 0% | 260.65 | 5004.48
21.8.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 2.88 | 674.67 | 26.44% | 853.05 | 2456.78 |  |  | 0% | 853.05 | 2456.78
22 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 17566.12 | 17566.12 |  |  |  | 17566.12 | 17566.12
22.1 | CANT-04 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | UND | 1 | 1291.12 | 26.44% | 1632.49 | 1632.49 |  |  | 0% | 1632.49 | 1632.49
22.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 388.08 | 3.78 | 26.44% | 4.77 | 1851.14 |  |  | 0% | 4.77 | 1851.14
22.3 | 04.014.0095-A | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 5 | 330.81 | 26.44% | 418.27 | 2091.35 |  |  | 0% | 418.27 | 2091.35
22.4 | UFF-025-LIM-001 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 1358 | 6.99 | 26.44% | 8.83 | 11991.14 |  |  | 0% | 8.83 | 11991.14
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [9 empty] | 1619756.41 |  | 0% |  |  | 1619756.41
Local e data: | [8 empty] | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: | [6 empty] | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: outubro / 2024
- Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 26,44 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SBC, SCO E EMOP - 08/2024 - RJ - REGIME TRIBUTÁRIO DESONERADO
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.004/2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Implantação de quadra poliesportiva no Campus da UFF em Santo Antônio de Pádua - RJ
Local: Estrada João Jasbick, s/nº, bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua - RJ
ITEM | SERVIÇO | VALOR SERVIÇO | PRAZO | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | TOTAL
1 | PROJETO | 3944.65 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[9 empty] | 3944.65 | 3944.65
[9 empty] | 100% | 100%
2 | GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO | 128277.72 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 19411.9864 | 26397.0598 | 22686.1187 | 12723.8375 | 33148.2046 | 13910.5142 | 128277.7213
|  |  |  | 15.13% | 20.58% | 17.69% | 9.919% | 25.84% | 10.84% | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 78587.16 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 78587.16 | [5 empty] | 78587.16
|  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
4 | CANTEIRO DE OBRAS | 45440.35 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 23628.982 | 4089.6315 | 4089.6315 | 4089.6315 | 4089.6315 | 5452.842 | 45440.35
|  |  |  | 52% | 9% | 9% | 9% | 9% | 12% | 100%
5 | SEGURANÇA E SAUDE | 8151.12 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 2445.336 | 815.112 | 815.112 | 1630.224 | 1630.224 | 815.112 | 8151.12
|  |  |  | 30% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 100%
6 | MOVIMENTO DE TERRA | 91850.26 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 73480.208 | 18370.052 |  |  |  |  | 91850.26
|  |  |  | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
7 | INFRAESTRUTURA | 397376.08 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 397376.08 | [5 empty] | 397376.08
|  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
8 | SUPERESTRURA | 120981.55 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[5 empty] | 60490.775 | 60490.775 |  |  |  | 120981.55
[5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
9 | COBERTURA | 8137.08 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 8137.08 |  |  | 8137.08
[7 empty] | 100% |  |  | 100%
10 | ESQUADRIAS | 34332.45 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 10299.735 |  | 24032.715 | 34332.45
[7 empty] | 30% |  | 70% | 100%
11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 38574.74 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[5 empty] | 19287.37 | 19287.37 |  |  |  | 38574.74
[5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 76781.07 | VALOR PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 23034.321 |  |  |  | 30712.428 | 23034.321 | 76781.07
|  |  |  | 30% |  |  |  | 40% | 30% | 100%
13 | SPDA | 15304.67 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[6 empty] | 15304.67 |  |  |  | 15304.67
[6 empty] | 100% |  |  |  | 100%
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 557.69 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[9 empty] | 557.69 | 557.69
[9 empty] | 100% | 100%
15 | REVESTIMENTO | 40464.02 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 24278.412 | 16185.608 |  | 40464.02
[7 empty] | 60% | 40% |  | 100%
16 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 67596.28 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[6 empty] | 60836.652 |  |  |  | 60836.652
[6 empty] | 90% |  |  |  | 90%
17 | PISO | 18926.77 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 13248.739 | 5678.031 |  | 18926.77
[7 empty] | 70% | 30% |  | 100%
18 | PINTURA | 18582.23 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[8 empty] | 11149.338 | 7432.892 | 18582.23
[8 empty] | 60% | 40% | 100%
19 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 2942.25 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[9 empty] | 2942.25 | 2942.25
[9 empty] | 100% | 100%
20 | PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO | 15590.47 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 7795.235 | 7795.235 |  | 15590.47
[7 empty] | 50% | 50% |  | 100%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 389791.68 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[8 empty] | 272854.176 | 116937.504 | 389791.68
[8 empty] | 70% | 30% | 100%
22 | SERVIÇOS FINAIS | 17566.12 | VALOR PLANEJADO MENSAL
[9 empty] | 17566.12 | 17566.12
[9 empty] | 100% | 100%
TOTAL SERVIÇOS |  | 1619756.41
Medição mensal s/ administração e projeto |  | 3239512.82 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ocultar esta linha e a abaixo após finalizar o preenchimento do cronograma
% mensal s/ administração s/ projeto |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Medição mensal |  |  |  | 617964.0734 | 129450.0003 | 183510.3292 | 82202.894 | 383242.8761 | 216626.6102 | 1612996.7833
Medição mensal acumulada |  |  |  | 617964.0734 | 747414.0737 | 930924.403 | 1013127.297 | 1396370.1731 | 1612996.7833 | 0
Percentual mensal |  |  |  | 38.15% | 7.992% | 11.33% | 5.075% | 23.66% | 13.37%
Percentual acumulado |  |  |  | 38.15% | 46.14% | 57.47% | 62.55% | 86.21% | 99.58%
Local e data: | [5 empty] | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO:
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.