## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.005/2024
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Processo n.º: 23069.174448/2024-55
Obra: Urbanização do Campus de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense
Local: Rua Recife, 1-7, Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | PROJETOS | 0.3842% | 8204.24 | 0.3842% | 8204.24
2. | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 7.289% | 155648.83 | 7.289% | 155648.83
3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.996% | 42626.32 | 1.996% | 42626.32
4. | CANTEIRO DE OBRAS | 4.214% | 89997.55 | 4.214% | 89997.55
5. | SEGURANÇA E SAÚDE | 0.4712% | 10062.48 | 0.4712% | 10062.48
6. | MOVIMENTO DE TERRA | 1.311% | 27991.13 | 1.311% | 27991.13
7. | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS) | 0.5887% | 12571.95 | 0.5887% | 12571.95
8. | SUPERESTRUTURA | 7.264% | 155126.31 | 7.264% | 155126.31
9. | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 0.475% | 10142.81 | 0.475% | 10142.81
10. | ESQUADRIAS | 6.156% | 131457.43 | 6.156% | 131457.43
11. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 1.109% | 23682.81 | 1.109% | 23682.81
12. | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0.6043% | 12904.33 | 0.6043% | 12904.33
13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.114% | 173275.24 | 8.114% | 173275.24
14. | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0.4507% | 9624.08 | 0.4507% | 9624.08
15. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.02886% | 616.2 | 0.02886% | 616.2
16. | CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO / RENOVAÇÃO DE AR | 0.5049% | 10781.27 | 0.5049% | 10781.27
17. | REVESTIMENTO | 1.221% | 26080.45 | 1.221% | 26080.45
18. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.312% | 28027.41 | 1.312% | 28027.41
19. | PISO | 0.3603% | 7693.14 | 0.3603% | 7693.14
20. | PINTURA | 1.97% | 42060.75 | 1.97% | 42060.75
21. | FORRO | 0.04234% | 904.17 | 0.04234% | 904.17
22. | COMUNICAÇÃO VISUAL | 0.5502% | 11749.89 | 0.5502% | 11749.89
23. | URBANIZAÇÃO | 49.07% | 1047849.31 | 49.07% | 1047849.31
24. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.283% | 91457.29 | 4.283% | 91457.29
25. | SERVIÇOS FINAIS | 0.2323% | 4960.06 | 0.2323% | 4960.06
TOTAL GERAL |  | 100% | 2135495.45 | 100% | 2135495.45
Local e data: |  |  | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO:
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.005/2024
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Obra: Urbanização do Campus de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense
Processo n.º: 23069.174448/2024-55
Local: Rua Recife, 1-7, Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [7 empty] | VALOR PROPOSTO PELA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. (A) | CUSTO UNITÁRIO (R$) (B) | BDI (%) (C) | VALOR (R$) |  |  |  | % DESCONTO (H) preencher com o desconto apenas a célula M427 | VALOR (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO (D = BxC) | TOTAL |  |  |  | UNITÁRIO + BDI (I) | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM (E = A x D) | ITEM (F = ∑ E) | GRUPO (G = ∑ F) |  |  | SUBITEM (J = A x I) | ITEM (L = ∑ J) | GRUPO (M = ∑ L)
1 |  |  | PROJETOS | [6 empty] | 8204.24 | 8204.24 |  |  |  | 8204.24 | 8204.24
1.1 | PROJ-29 | Próprio | PROJETO AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO | m² | 1200 | 0.74 | 26.41% | 0.93 | 1116 |  |  | 0% | 0.93 | 1116
1.2 | PROJ-33 | Próprio | PROJETO AS BUILT DE URBANIZACAO | ha | 0.27369 | 3743.56 | 26.41% | 4732.23 | 1295.16 |  |  | 0% | 4732.23 | 1295.16
1.3 | COMP RDO 06 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO TERRAPLENAGEM [ADAPTADA SCO (SE 25.05.0150)] | m² | 3811.24 | 1.21 | 26.41% | 1.52 | 5793.08 |  |  | 0% | 1.52 | 5793.08
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [6 empty] | 155648.83 | 155648.83 |  |  |  | 155648.83 | 155648.83
2.1 | ADM LOCAL RDO | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 123130.16 | 26.41% | 155648.83 | 155648.83 |  |  | 0% | 155648.83 | 155648.83
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 42626.32 |  |  |  |  | 42626.32
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 27604.97 |  |  |  |  | 27604.97
3.1.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.722 | 130.99 | 26.41% | 165.58 | 285.12 |  |  | 0% | 165.58 | 285.12
3.1.2 | SC 05.10.0350 | SCO | Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto asfaltico, com 5cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos. | m² | 903.54 | 20.64 | 26.41% | 26.09 | 23573.35 |  |  | 0% | 26.09 | 23573.35
3.1.3 | SC 05.05.0250 | SCO | Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico. | m | 43.31 | 21.09 | 26.41% | 26.65 | 1154.21 |  |  | 0% | 26.65 | 1154.21
3.1.4 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 14.2465 | 143.95 | 26.41% | 181.96 | 2592.29 |  |  | 0% | 181.96 | 2592.29
3.2 |  |  | OUTROS | [6 empty] | 15021.35 |  |  |  |  | 15021.35
3.2.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 43.8 | 102.09 | 26.41% | 129.05 | 5652.39 |  |  | 0% | 129.05 | 5652.39
3.2.2 | 01.016.0209-A | EMOP | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE.CUSTO PARA AREA ATE 5000M2 (ESCALA 1:250/500) | UN | 1 | 5313.86 | 26.41% | 6717.25 | 6717.25 |  |  | 0% | 6717.25 | 6717.25
3.2.3 | 7474 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UN | 2 | 298.44 | 26.41% | 377.25 | 754.5 |  |  | 0% | 377.25 | 754.5
3.2.4 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.15 | 476.46 | 26.41% | 602.29 | 1897.21 |  |  | 0% | 602.29 | 1897.21
4 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 89997.55 |  |  |  |  | 89997.55
4.1 |  |  | ABRIGO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 70276.31 |  |  |  |  | 70276.31
4.1.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 7 | 1499 | 26.41% | 1894.88 | 13264.16 |  |  | 0% | 1894.88 | 13264.16
4.1.2 | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 7 | 1701.98 | 26.41% | 2151.47 | 15060.29 |  |  | 0% | 2151.47 | 15060.29
4.1.3 | 12208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 8 | 1014.34 | 26.41% | 1282.22 | 10257.76 |  |  | 0% | 1282.22 | 10257.76
4.1.4 | 02.004.0010-A | EMOP | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ES PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES | m² | 10 | 502.35 | 26.41% | 635.02 | 6350.2 |  |  | 0% | 635.02 | 6350.2
4.1.5 | CANT-03 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | UND | 1 | 1377.12 | 26.41% | 1740.81 | 1740.81 |  |  | 0% | 1740.81 | 1740.81
4.1.6 | UFF-003-CAN-007 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 2 | 448.06 | 26.41% | 566.39 | 1132.78 |  |  | 0% | 566.39 | 1132.78
4.1.7 | UFF-003-CAN-003 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO (CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E SERVENTE) | MÊS | 7 | 1625.48 | 26.41% | 2054.76 | 14383.32 |  |  | 0% | 2054.76 | 14383.32
4.1.8 | AD 19.20.0100 | SCO | Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto.(desonerado) | un | 1 | 1686.8 | 26.41% | 2132.28 | 2132.28 |  |  | 0% | 2132.28 | 2132.28
4.1.9 | 53021 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | UN | 1 | 2701.98 | 26.41% | 3415.57 | 3415.57 |  |  | 0% | 3415.57 | 3415.57
4.1.10 | AD 19.20.0050 | SCO | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) | un | 1 | 2008.66 | 26.41% | 2539.14 | 2539.14 |  |  | 0% | 2539.14 | 2539.14
4.2 |  |  | CERCAMENTO | [6 empty] | 19721.24 |  |  |  |  | 19721.24
4.2.1 | 02.002.0010-A | EMOP | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA | m² | 308 | 50.66 | 26.41% | 64.03 | 19721.24 |  |  | 0% | 64.03 | 19721.24
5 |  |  | SEGURANÇA E SAÚDE | [7 empty] | 10062.48 |  |  |  |  | 10062.48
5.1 |  |  | PROGRAMAS | [6 empty] | 3413.07 |  |  |  |  | 3413.07
5.1.1 | SEG-01 | Próprio | ATESTADO PGR (NR-1) | UND | 1 | 1200 | 26.41% | 1516.92 | 1516.92 |  |  | 0% | 1516.92 | 1516.92
5.1.2 | 16691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 1500 | 26.41% | 1896.15 | 1896.15 |  |  | 0% | 1896.15 | 1896.15
5.2 |  |  | ANDAIMES | [6 empty] | 6649.41 |  |  |  |  | 6649.41
5.2.1 | 10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MES | 49 | 30 | 26.41% | 37.92 | 1858.08 |  |  | 0% | 37.92 | 1858.08
5.2.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 91 | 39.92 | 26.41% | 50.46 | 4591.86 |  |  | 0% | 50.46 | 4591.86
5.2.3 | 02.011.0010-A | EMOP | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA | m² | 183 | 0.87 | 26.41% | 1.09 | 199.47 |  |  | 0% | 1.09 | 199.47
6 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 27991.13 |  |  |  |  | 27991.13
6.1 |  |  | CAVAS E VALAS | [6 empty] | 16672.72 |  |  |  |  | 16672.72
6.1.1 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 84.0195 | 35.02 | 26.41% | 44.26 | 3718.7 |  |  | 0% | 44.26 | 3718.7
6.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 76.3814 | 117.36 | 26.41% | 148.35 | 11331.17 |  |  | 0% | 148.35 | 11331.17
6.1.3 | 102276 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 102.1947 | 12.57 | 26.41% | 15.88 | 1622.85 |  |  | 0% | 15.88 | 1622.85
6.2 |  |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 11318.41 |  |  |  |  | 11318.41
6.2.1 | 101134 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 270.57 | 18.76 | 26.41% | 23.71 | 6415.21 |  |  | 0% | 23.71 | 6415.21
6.2.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 270 | 14.37 | 26.41% | 18.16 | 4903.2 |  |  | 0% | 18.16 | 4903.2
7 |  |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS) | [7 empty] | 12571.95 |  |  |  |  | 12571.95
7.1 |  |  | PÓRTICO E GUARITA | [6 empty] | 12571.95 |  |  |  |  | 12571.95
7.1.1 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 48.4 | 16.16 | 26.41% | 20.42 | 988.32 |  |  | 0% | 20.42 | 988.32
7.1.2 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 127.6 | 14.22 | 26.41% | 17.97 | 2292.97 |  |  | 0% | 17.97 | 2292.97
7.1.3 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 4.956 | 925.17 | 26.41% | 1169.5 | 5796.04 |  |  | 0% | 1169.5 | 5796.04
7.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 12.222 | 168.97 | 26.41% | 213.59 | 2610.49 |  |  | 0% | 213.59 | 2610.49
7.1.5 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.78725 | 850.32 | 26.41% | 1074.88 | 846.19 |  |  | 0% | 1074.88 | 846.19
7.1.6 | COMP CAMPOS 31 | Próprio | LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRAS PARA INPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (97087)] | m² | 15.745 | 1.91 | 26.41% | 2.41 | 37.94 |  |  | 0% | 2.41 | 37.94
8 |  |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 155126.31 |  |  |  |  | 155126.31
8.1 |  |  | PILARES | [6 empty] | 51576.62 |  |  |  |  | 51576.62
8.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127.6 | 16.24 | 26.41% | 20.52 | 2618.35 |  |  | 0% | 20.52 | 2618.35
8.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 333.3 | 11.94 | 26.41% | 15.09 | 5029.49 |  |  | 0% | 15.09 | 5029.49
8.1.3 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 205.4283 | 169.17 | 26.41% | 213.84 | 43928.78 |  |  | 0% | 213.84 | 43928.78
8.2 |  |  | VIGAS | [6 empty] | 51136.15 |  |  |  |  | 51136.15
8.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.5 | 16.24 | 26.41% | 20.52 | 1918.62 |  |  | 0% | 20.52 | 1918.62
8.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.4 | 14.83 | 26.41% | 18.74 | 82.45 |  |  | 0% | 18.74 | 82.45
8.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 222.2 | 13.59 | 26.41% | 17.17 | 3815.17 |  |  | 0% | 17.17 | 3815.17
8.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36.3 | 11.94 | 26.41% | 15.09 | 547.76 |  |  | 0% | 15.09 | 547.76
8.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11 | 9.94 | 26.41% | 12.56 | 138.16 |  |  | 0% | 12.56 | 138.16
8.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 180.4 | 9.54 | 26.41% | 12.05 | 2173.82 |  |  | 0% | 12.05 | 2173.82
8.2.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 195.8 | 10.75 | 26.41% | 13.58 | 2658.96 |  |  | 0% | 13.58 | 2658.96
8.2.8 | 92466 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 97.636 | 300.66 | 26.41% | 380.06 | 37107.53 |  |  | 0% | 380.06 | 37107.53
8.2.9 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 11.75 | 181.36 | 26.41% | 229.25 | 2693.68 |  |  | 0% | 229.25 | 2693.68
8.3 |  |  | LAJES | [6 empty] | 22744.36 |  |  |  |  | 22744.36
8.3.1 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 335.5 | 14.1 | 26.41% | 17.82 | 5978.61 |  |  | 0% | 17.82 | 5978.61
8.3.2 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 365.2 | 12.92 | 26.41% | 16.33 | 5963.71 |  |  | 0% | 16.33 | 5963.71
8.3.3 | 92524 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 59.3439 | 93.36 | 26.41% | 118.01 | 7003.17 |  |  | 0% | 118.01 | 7003.17
8.3.4 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 34.64 | 20.72 | 26.41% | 26.19 | 907.22 |  |  | 0% | 26.19 | 907.22
8.3.5 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127.05 | 18.01 | 26.41% | 22.76 | 2891.65 |  |  | 0% | 22.76 | 2891.65
8.4 |  |  | CONCRETAGEM | [6 empty] | 29669.18 |  |  |  |  | 29669.18
8.4.1 | 34494 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 42.987 | 488.73 | 26.41% | 617.8 | 26557.36 |  |  | 0% | 617.8 | 26557.36
8.4.2 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 42.987 | 57.27 | 26.41% | 72.39 | 3111.82 |  |  | 0% | 72.39 | 3111.82
9 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [6 empty] | 10142.81 | 10142.81 | 0% | 0 | 0 | 10142.81 | 10142.81
9.1 | 103316 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 40.41 | 82.88 | 26.41% | 104.76 | 4233.35 |  |  | 0% | 104.76 | 4233.35
9.2 | 103320 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 4.2462 | 129.19 | 26.41% | 163.3 | 693.4 |  |  | 0% | 163.3 | 693.4
9.3 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 15.85 | 15.09 | 26.41% | 19.07 | 302.25 |  |  | 0% | 19.07 | 302.25
9.4 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 8.1 | 62.89 | 26.41% | 79.49 | 643.86 |  |  | 0% | 79.49 | 643.86
9.5 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 6 | 47.72 | 26.41% | 60.32 | 361.92 |  |  | 0% | 60.32 | 361.92
9.6 | 11.013.0006-A | EMOP | CHAPIM DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,COM ACABAMENTO DESEMPENAD O,MEDINDO (22X10)CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº 6062/EMOP,FUNDI DO NO LOCAL | M | 51.3 | 60.27 | 26.41% | 76.18 | 3908.03 |  |  | 0% | 76.18 | 3908.03
10 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 131457.43 |  |  |  |  | 131457.43
10.1 |  |  | MADEIRA | [6 empty] | 3075.3 |  |  |  |  | 3075.3
10.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1222.5 | 26.41% | 1545.36 | 1545.36 |  |  | 0% | 1545.36 | 1545.36
10.1.2 | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1210.3 | 26.41% | 1529.94 | 1529.94 |  |  | 0% | 1529.94 | 1529.94
10.2 |  |  | METÁLICA | [6 empty] | 128382.13 |  |  |  |  | 128382.13
10.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.72 | 533.92 | 26.41% | 674.92 | 3860.54 |  |  | 0% | 674.92 | 3860.54
10.2.2 | 112210 | SBC | JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO | m² | 0.36 | 362.02 | 26.41% | 457.62 | 164.74 |  |  | 0% | 457.62 | 164.74
10.3 | 14.002.0100-A | EMOP | PORTAO ABRIR DE UMA OU DUAS FLS.,GRADIL METAL.,EXECUT.PAINEL ACO GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM E F IO ACO BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMEDIARIOS ACO GALV.(60X40) MM,EXTREMIDADES DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS BASE CONCRETO ( EXCL.ESTA),PINT.ELETROSTATICA ESP.MIN.100 MICRAS,CORES VERDE OU BRANCA,INCL.TRINCO,FERROLHO E DOBRADICAS.FORN.E COLOC. | m² | 71.576 | 1374.43 | 26.41% | 1737.41 | 124356.85 |  |  | 0% | 1737.41 | 124356.85
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [7 empty] | 23682.81 |  |  |  |  | 23682.81
11.1 |  |  | PÓRTICO E GUARITA | [6 empty] | 23682.81 |  |  |  |  | 23682.81
11.1.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 3172.85 |  |  |  |  | 3172.85
11.1.1.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36.3 | 15.15 | 26.41% | 19.15 | 695.14 |  |  | 0% | 19.15 | 695.14
11.1.1.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 66.372 | 22.46 | 26.41% | 28.39 | 1884.3 |  |  | 0% | 28.39 | 1884.3
11.1.1.3 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.63 | 10.52 | 26.41% | 13.29 | 34.95 |  |  | 0% | 13.29 | 34.95
11.1.1.4 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.16 | 26.41% | 10.31 | 10.31 |  |  | 0% | 10.31 | 10.31
11.1.1.5 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 10.91 | 26.41% | 13.79 | 82.74 |  |  | 0% | 13.79 | 82.74
11.1.1.6 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 16.41 | 26.41% | 20.74 | 41.48 |  |  | 0% | 20.74 | 41.48
11.1.1.7 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.78 | 26.41% | 16.15 | 32.3 |  |  | 0% | 16.15 | 32.3
11.1.1.8 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 15.26 | 26.41% | 19.29 | 38.58 |  |  | 0% | 19.29 | 38.58
11.1.1.9 | 103950 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.22 | 26.41% | 16.71 | 33.42 |  |  | 0% | 16.71 | 33.42
11.1.1.10 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 66.87 | 26.41% | 84.53 | 84.53 |  |  | 0% | 84.53 | 84.53
11.1.1.11 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 81.11 | 26.41% | 102.53 | 205.06 |  |  | 0% | 102.53 | 205.06
11.1.1.12 | 53902 | SBC | CAP PVC ESGOTO 50mm | UN | 1 | 23.77 | 26.41% | 30.04 | 30.04 |  |  | 0% | 30.04 | 30.04
11.1.2 |  |  | ESGOTO | [6 empty] | 15221.07 |  |  |  |  | 15221.07
11.1.2.1 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.25 | 32.59 | 26.41% | 41.19 | 216.24 |  |  | 0% | 41.19 | 216.24
11.1.2.2 | 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 11.22 | 47.63 | 26.41% | 60.2 | 675.44 |  |  | 0% | 60.2 | 675.44
11.1.2.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 26.4 | 26.41% | 33.37 | 33.37 |  |  | 0% | 33.37 | 33.37
11.1.2.4 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 4.2 | 10.52 | 26.41% | 13.29 | 55.81 |  |  | 0% | 13.29 | 55.81
11.1.2.5 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 71.84 | 26.41% | 90.81 | 90.81 |  |  | 0% | 90.81 | 90.81
11.1.2.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 12.55 | 26.41% | 15.86 | 15.86 |  |  | 0% | 15.86 | 15.86
11.1.2.7 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 12.32 | 26.41% | 15.57 | 15.57 |  |  | 0% | 15.57 | 15.57
11.1.2.8 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 57.06 | 26.41% | 72.12 | 72.12 |  |  | 0% | 72.12 | 72.12
11.1.2.9 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 20.78 | 26.41% | 26.26 | 52.52 |  |  | 0% | 26.26 | 52.52
11.1.2.10 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 6.11 | 26.41% | 7.72 | 15.44 |  |  | 0% | 7.72 | 15.44
11.1.2.11 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 8.98 | 26.41% | 11.35 | 22.7 |  |  | 0% | 11.35 | 22.7
11.1.2.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 16.96 | 26.41% | 21.43 | 42.86 |  |  | 0% | 21.43 | 42.86
11.1.2.13 | 103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 25.85 | 26.41% | 32.67 | 65.34 |  |  | 0% | 32.67 | 65.34
11.1.2.14 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 26.87 | 26.41% | 33.96 | 67.92 |  |  | 0% | 33.96 | 67.92
11.1.2.15 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 29.22 | 26.41% | 36.93 | 73.86 |  |  | 0% | 36.93 | 73.86
11.1.2.16 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2504.83 | 26.41% | 3166.35 | 3166.35 |  |  | 0% | 3166.35 | 3166.35
11.1.2.17 | 98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2119.76 | 26.41% | 2679.58 | 2679.58 |  |  | 0% | 2679.58 | 2679.58
11.1.2.18 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 3673.03 | 26.41% | 4643.07 | 4643.07 |  |  | 0% | 4643.07 | 4643.07
11.1.2.19 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 63.61 | 26.41% | 80.4 | 80.4 |  |  | 0% | 80.4 | 80.4
11.1.2.20 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 27.93 | 26.41% | 35.3 | 35.3 |  |  | 0% | 35.3 | 35.3
11.1.2.21 | CAMPOS SOR 23 | Próprio | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, INCLUSIVE TAMPÃO. [ADAPTADA SINAPI (97974)] | UN | 1 | 1082.17 | 26.41% | 1367.97 | 1367.97 |  |  | 0% | 1367.97 | 1367.97
11.1.2.22 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 5.23 | 262.06 | 26.41% | 331.27 | 1732.54 |  |  | 0% | 331.27 | 1732.54
11.1.3 |  |  | LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS | [6 empty] | 5288.89 |  |  |  |  | 5288.89
11.1.3.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 583.68 | 26.41% | 737.82 | 737.82 |  |  | 0% | 737.82 | 737.82
11.1.3.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 42.96 | 26.41% | 54.3 | 54.3 |  |  | 0% | 54.3 | 54.3
11.1.3.3 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 847.64 | 26.41% | 1071.5 | 1071.5 |  |  | 0% | 1071.5 | 1071.5
11.1.3.4 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 61.36 | 26.41% | 77.56 | 77.56 |  |  | 0% | 77.56 | 77.56
11.1.3.5 | 18.005.0012-A | EMOP | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 1 | 41.3 | 26.41% | 52.2 | 52.2 |  |  | 0% | 52.2 | 52.2
11.1.3.6 | 18.005.0013-A | EMOP | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCA CAO | UN | 1 | 34.71 | 26.41% | 43.87 | 43.87 |  |  | 0% | 43.87 | 43.87
11.1.3.7 | 190332 | SBC | DUCHA HIGIENICA OGGI 2195 FABRIMAR | UN | 1 | 273.3 | 26.41% | 345.47 | 345.47 |  |  | 0% | 345.47 | 345.47
11.1.3.8 | ACES-01 | Próprio | BANCADA EM GRANITO PRETO 60CM, 3CM DE ESPESSURA, COM 10CM DE FRONTISPÍCIO E 20CM DE FAIXA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86889)] | M | 2.6 | 884.24 | 26.41% | 1117.76 | 2906.17 |  |  | 0% | 1117.76 | 2906.17
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 12904.33 |  |  |  |  | 12904.33
12.1 |  |  | PÓRTICO E GUARITA | [6 empty] | 12904.33 |  |  |  |  | 12904.33
12.1.1 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 34.1 | 43.77 | 26.41% | 55.32 | 1886.41 |  |  | 0% | 55.32 | 1886.41
12.1.2 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 17 | 27.46 | 26.41% | 34.71 | 590.07 |  |  | 0% | 34.71 | 590.07
12.1.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 17 | 34.35 | 26.41% | 43.42 | 738.14 |  |  | 0% | 43.42 | 738.14
12.1.4 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 14.4 | 10.52 | 26.41% | 13.29 | 191.37 |  |  | 0% | 13.29 | 191.37
12.1.5 | 95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 63.94 | 26.41% | 80.82 | 161.64 |  |  | 0% | 80.82 | 161.64
12.1.6 | 15.003.0178-0 | EMOP | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECI MENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 40.06 | 26.41% | 50.63 | 101.26 |  |  | 0% | 50.63 | 101.26
12.1.7 | 89673 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 37.2 | 26.41% | 47.02 | 188.08 |  |  | 0% | 47.02 | 188.08
12.1.8 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 16 | 13.84 | 26.41% | 17.49 | 279.84 |  |  | 0% | 17.49 | 279.84
12.1.9 | 100580 | SBC | CALHA CONCRETO FCK 135Kgf/cm2 37x20x12cm | M | 15 | 236.29 | 26.41% | 298.69 | 4480.35 |  |  | 0% | 298.69 | 4480.35
12.1.10 | 15.001.0026-A | EMOP | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,40M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO ARMADO | UN | 2 | 356 | 26.41% | 450.01 | 900.02 |  |  | 0% | 450.01 | 900.02
12.1.11 | CAMPOS SOR 24 | Próprio | CAIXA DE AREIA COM PAREDES EM ALVENARIA E BASE CONCRETO (0,6X0,6X0,6)M P/ ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE BRITA E TAMPA [ADAPTADA EMOP (06.015.0030)] | UN | 3 | 866.83 | 26.41% | 1095.75 | 3287.25 |  |  | 0% | 1095.75 | 3287.25
12.1.12 | 89526 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 39.52 | 26.41% | 49.95 | 99.9 |  |  | 0% | 49.95 | 99.9
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 173275.24 |  |  |  |  | 173275.24
13.1 |  |  | PÓRTICO / GUARITA | [6 empty] | 173275.24 |  |  |  |  | 173275.24
13.1.1 |  |  | CABOS | [6 empty] | 16285.59 |  |  |  |  | 16285.59
13.1.1.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 98.75 | 5.06 | 26.41% | 6.39 | 631.01 |  |  | 0% | 6.39 | 631.01
13.1.1.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 181.79 | 5.62 | 26.41% | 7.1 | 1290.7 |  |  | 0% | 7.1 | 1290.7
13.1.1.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.5 | 8.2 | 26.41% | 10.36 | 160.58 |  |  | 0% | 10.36 | 160.58
13.1.1.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 48 | 11.52 | 26.41% | 14.56 | 698.88 |  |  | 0% | 14.56 | 698.88
13.1.1.5 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 18.33 | 26.41% | 23.17 | 115.85 |  |  | 0% | 23.17 | 115.85
13.1.1.6 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 369.85 | 28.64 | 26.41% | 36.2 | 13388.57 |  |  | 0% | 36.2 | 13388.57
13.1.2 |  |  | ELETRODUTOS /PERFILADOS | [6 empty] | 6238.94 |  |  |  |  | 6238.94
13.1.2.1 | 15.034.0021-A | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 78.66 | 18.94 | 26.41% | 23.94 | 1883.12 |  |  | 0% | 23.94 | 1883.12
13.1.2.2 | 06.069.0009-A | EMOP | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 39,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUG UES (TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,I NCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 57.52 | 26.27 | 26.41% | 33.2 | 1909.66 |  |  | 0% | 33.2 | 1909.66
13.1.2.3 | 06.069.0006-0 | EMOP | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/4",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 31,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUG UES (TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,I NCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 6 | 25.15 | 26.41% | 31.79 | 190.74 |  |  | 0% | 31.79 | 190.74
13.1.2.4 | 15.018.0175-A | EMOP | CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PR E-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 8 | 62.36 | 26.41% | 78.82 | 630.56 |  |  | 0% | 78.82 | 630.56
13.1.2.5 | 60523 | SBC | EMENDA INTERNA ""L"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 3 | 9.97 | 26.41% | 12.6 | 37.8 |  |  | 0% | 12.6 | 37.8
13.1.2.6 | 63615 | SBC | ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 1 | 10.21 | 26.41% | 12.9 | 12.9 |  |  | 0% | 12.9 | 12.9
13.1.2.7 | 15.034.0023-A | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/2 ",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMEN TO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 4 | 28.42 | 26.41% | 35.92 | 143.68 |  |  | 0% | 35.92 | 143.68
13.1.2.8 | IT 25.74.0059 | SCO | Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"). Fornecimento e instalacao. | un | 65 | 11.21 | 26.41% | 14.17 | 921.05 |  |  | 0% | 14.17 | 921.05
13.1.2.9 | 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 25.94 | 26.41% | 32.79 | 65.58 |  |  | 0% | 32.79 | 65.58
13.1.2.10 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 22.55 | 26.41% | 28.5 | 427.5 |  |  | 0% | 28.5 | 427.5
13.1.2.11 | 63614 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"" | UN | 1 | 12.94 | 26.41% | 16.35 | 16.35 |  |  | 0% | 16.35 | 16.35
13.1.3 |  |  | CONDULETES/TOMADAS | [6 empty] | 2977.61 |  |  |  |  | 2977.61
13.1.3.1 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 35 | 55.89 | 26.41% | 70.65 | 2472.75 |  |  | 0% | 70.65 | 2472.75
13.1.3.2 | 62042 | SBC | TOMADA 2P+T 20A NBR14136 COM PLACA 680120 ZEFFIA LEGRAND | UN | 8 | 27.03 | 26.41% | 34.16 | 273.28 |  |  | 0% | 34.16 | 273.28
13.1.3.3 | 62194 | SBC | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES COM SUPORTE E PLACA PIALPLUS | UN | 1 | 73.29 | 26.41% | 92.64 | 92.64 |  |  | 0% | 92.64 | 92.64
13.1.3.4 | 62052 | SBC | INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 BRANCO 1 TECLA HORIZONTAL 611110PIAL | UN | 2 | 45.79 | 26.41% | 57.88 | 115.76 |  |  | 0% | 57.88 | 115.76
13.1.3.5 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 18.34 | 26.41% | 23.18 | 23.18 |  |  | 0% | 23.18 | 23.18
13.1.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E FIXAÇÃO | [6 empty] | 1589.41 |  |  |  |  | 1589.41
13.1.4.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 3 | 36.33 | 26.41% | 45.92 | 137.76 |  |  | 0% | 45.92 | 137.76
13.1.4.2 | Campos Pórtico 1 | Próprio | Refletor 100W de Led IP 68 | UN | 6 | 150.74 | 26.41% | 190.55 | 1143.3 |  |  | 0% | 190.55 | 1143.3
13.1.4.3 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 27.72 | 26.41% | 35.04 | 105.12 |  |  | 0% | 35.04 | 105.12
13.1.4.4 | 63119 | SBC | CHUMBADOR CB 1/2 ""x 3""+ PARAFUSO | UN | 6 | 7.69 | 26.41% | 9.72 | 58.32 |  |  | 0% | 9.72 | 58.32
13.1.4.5 | 78402 | SBC | ISOLAMENTO DE CABOS E TERMINAIS COM PASTA DE SILICONE | UN | 1 | 8.35 | 26.41% | 10.55 | 10.55 |  |  | 0% | 10.55 | 10.55
13.1.4.6 | 60561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | UN | 1 | 106.29 | 26.41% | 134.36 | 134.36 |  |  | 0% | 134.36 | 134.36
13.1.5 |  |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 2378.22 |  |  |  |  | 2378.22
13.1.5.1 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 26.2 | 61.94 | 26.41% | 78.29 | 2051.19 |  |  | 0% | 78.29 | 2051.19
13.1.5.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 70.3 | 26.41% | 88.86 | 88.86 |  |  | 0% | 88.86 | 88.86
13.1.5.3 | 61302 | SBC | TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 | UN | 1 | 34.03 | 26.41% | 43.01 | 43.01 |  |  | 0% | 43.01 | 43.01
13.1.5.4 | 78054 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 1 | 136.25 | 26.41% | 172.23 | 172.23 |  |  | 0% | 172.23 | 172.23
13.1.5.5 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 18.14 | 26.41% | 22.93 | 22.93 |  |  | 0% | 22.93 | 22.93
13.1.6 |  |  | QUADRO ELÉTRICO E DISJUNTORES | [6 empty] | 4863.59 |  |  |  |  | 4863.59
13.1.6.1 | 15.007.0430-A | EMOP | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E C OLOCACAO | UN | 1 | 876.16 | 26.41% | 1107.55 | 1107.55 |  |  | 0% | 1107.55 | 1107.55
13.1.6.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.63 | 26.41% | 13.43 | 13.43 |  |  | 0% | 13.43 | 13.43
13.1.6.3 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 48 | 26.41% | 60.67 | 121.34 |  |  | 0% | 60.67 | 121.34
13.1.6.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.48 | 26.41% | 14.51 | 14.51 |  |  | 0% | 14.51 | 14.51
13.1.6.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 49.72 | 26.41% | 62.85 | 314.25 |  |  | 0% | 62.85 | 314.25
13.1.6.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 52.92 | 26.41% | 66.89 | 66.89 |  |  | 0% | 66.89 | 66.89
13.1.6.7 | 15.007.0645-A | EMOP | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO, TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXI MA DE 8KA E 20KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 44.1 | 26.41% | 55.74 | 167.22 |  |  | 0% | 55.74 | 167.22
13.1.6.8 | 61610 | SBC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A | UN | 10 | 192.26 | 26.41% | 243.03 | 2430.3 |  |  | 0% | 243.03 | 2430.3
13.1.6.9 | 64328 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C STECK | UN | 1 | 89.49 | 26.41% | 113.12 | 113.12 |  |  | 0% | 113.12 | 113.12
13.1.6.10 | RDO ELET 8 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA (IEC6097-2) - 40A - ICU 25KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 407.39 | 26.41% | 514.98 | 514.98 |  |  | 0% | 514.98 | 514.98
13.1.7 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM | [6 empty] | 1724.73 |  |  |  |  | 1724.73
13.1.7.1 | 61312 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | UN | 5 | 242.13 | 26.41% | 306.07 | 1530.35 |  |  | 0% | 306.07 | 1530.35
13.1.7.2 | 61425 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40X40X15 COM TAMPA STAMPLAC | UN | 1 | 153.77 | 26.41% | 194.38 | 194.38 |  |  | 0% | 194.38 | 194.38
13.1.8 |  |  | INFRAESTRUTURA CIVIL | [6 empty] | 3674.28 |  |  |  |  | 3674.28
13.1.8.1 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 | UN | 4 | 148.3 | 26.41% | 187.46 | 749.84 |  |  | 0% | 187.46 | 749.84
13.1.8.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 8.5 | 117.36 | 26.41% | 148.35 | 1260.97 |  |  | 0% | 148.35 | 1260.97
13.1.8.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 6.93 | 35.02 | 26.41% | 44.26 | 306.72 |  |  | 0% | 44.26 | 306.72
13.1.8.4 | 103491 | SINAPI | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m³ | 1.35 | 631.6 | 26.41% | 798.4 | 1077.84 |  |  | 0% | 798.4 | 1077.84
13.1.8.5 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.08 | 210.33 | 26.41% | 265.87 | 21.26 |  |  | 0% | 265.87 | 21.26
13.1.8.6 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.77778 | 262.06 | 26.41% | 331.27 | 257.65 |  |  | 0% | 331.27 | 257.65
13.2 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | 133542.87 |  |  |  |  | 133542.87
13.2.1 |  |  | CABOS E CONECTORES | [6 empty] | 24946.59 |  |  |  |  | 24946.59
13.2.1.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600.3 | 5.62 | 26.41% | 7.1 | 4262.13 |  |  | 0% | 7.1 | 4262.13
13.2.1.2 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1059.54 | 11.52 | 26.41% | 14.56 | 15426.9 |  |  | 0% | 14.56 | 15426.9
13.2.1.3 | RDO ELET 6 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE, TENSÃO 0,6/1,0 Kv, IP 65, P/CONEXÃO CABOS DE COBRE ISOLADOS, PRINCIPAL 6,0 MM² E DERIVAÇÃO 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 84 | 49.52 | 26.41% | 62.59 | 5257.56 |  |  | 0% | 62.59 | 5257.56
13.2.2 |  |  | ELETRODUTO PEAD | [6 empty] | 7319.95 |  |  |  |  | 7319.95
13.2.2.1 | IT 25.08.0056 | SCO | Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e instalacao. | m | 42 | 5.98 | 26.41% | 7.55 | 317.1 |  |  | 0% | 7.55 | 317.1
13.2.2.2 | 06.069.0006-A | EMOP | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/4",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 31,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUG UES (TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,I NCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 235.39 | 23.54 | 26.41% | 29.75 | 7002.85 |  |  | 0% | 29.75 | 7002.85
13.2.3 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM | [6 empty] | 9182.1 |  |  |  |  | 9182.1
13.2.3.1 | 61312 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | UN | 30 | 242.13 | 26.41% | 306.07 | 9182.1 |  |  | 0% | 306.07 | 9182.1
13.2.4 |  |  | POSTES E FIXAÇÃO | [6 empty] | 42193.77 |  |  |  |  | 42193.77
13.2.4.1 | RDO ELET 3 | Próprio | POSTE CURVO FLANGEADO COM BASE GALVANIZADO A FOGO COM DUAS PÉTALAS A 3M E 5M - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | un | 10 | 1551.09 | 26.41% | 1960.73 | 19607.3 |  |  | 0% | 1960.73 | 19607.3
13.2.4.2 | RDO ELET 2 | Próprio | POSTE CURVO FLANGEADO COM BASE GALVANIZADO A FOGO COM DUAS PÉTALAS A 3M - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | un | 14 | 995.49 | 26.41% | 1258.39 | 17617.46 |  |  | 0% | 1258.39 | 17617.46
13.2.4.3 | RDO ELET 4 | Próprio | POSTE CURVO SIMPLES FLANGEADO COM BASE GALVANIZADO A FOGO COM ALTURA DE 5M - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | un | 1 | 1272.59 | 26.41% | 1608.68 | 1608.68 |  |  | 0% | 1608.68 | 1608.68
13.2.4.4 | RDO ELET 5 | Próprio | POSTE CURVO SIMPLES FLANGEADO COM BASE GALVANIZADO A FOGO COM ALTURA DE 3M - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | un | 3 | 886.1 | 26.41% | 1120.11 | 3360.33 |  |  | 0% | 1120.11 | 3360.33
13.2.5 |  |  | LUMINÁRIAS E ACIONAMENTO | [6 empty] | 20732.42 |  |  |  |  | 20732.42
13.2.5.1 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 52 | 27.72 | 26.41% | 35.04 | 1822.08 |  |  | 0% | 35.04 | 1822.08
13.2.5.2 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 41 | 240.63 | 26.41% | 304.18 | 12471.38 |  |  | 0% | 304.18 | 12471.38
13.2.5.3 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 11 | 463.07 | 26.41% | 585.36 | 6438.96 |  |  | 0% | 585.36 | 6438.96
13.2.6 |  |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 26026.4 |  |  |  |  | 26026.4
13.2.6.1 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 240 | 61.94 | 26.41% | 78.29 | 18789.6 |  |  | 0% | 78.29 | 18789.6
13.2.6.2 | 78054 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 30 | 136.25 | 26.41% | 172.23 | 5166.9 |  |  | 0% | 172.23 | 5166.9
13.2.6.3 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' | UN | 30 | 18.14 | 26.41% | 22.93 | 687.9 |  |  | 0% | 22.93 | 687.9
13.2.6.4 | 61302 | SBC | TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 | UN | 28 | 34.03 | 26.41% | 43.01 | 1204.28 |  |  | 0% | 43.01 | 1204.28
13.2.6.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 70.3 | 26.41% | 88.86 | 177.72 |  |  | 0% | 88.86 | 177.72
13.2.7 |  |  | INFRAESTRUTURA CIVIL | [6 empty] | 2837.94 |  |  |  |  | 2837.94
13.2.7.1 | 103491 | SINAPI | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m³ | 1.44 | 631.6 | 26.41% | 798.4 | 1149.69 |  |  | 0% | 798.4 | 1149.69
13.2.7.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.48 | 210.33 | 26.41% | 265.87 | 127.61 |  |  | 0% | 265.87 | 127.61
13.2.7.3 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 4.7111 | 262.06 | 26.41% | 331.27 | 1560.64 |  |  | 0% | 331.27 | 1560.64
13.2.8 |  |  | DISJUNTORES | [6 empty] | 303.7 |  |  |  |  | 303.7
13.2.8.1 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 48 | 26.41% | 60.67 | 60.67 |  |  | 0% | 60.67 | 60.67
13.2.8.2 | 61610 | SBC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A | UN | 1 | 192.26 | 26.41% | 243.03 | 243.03 |  |  | 0% | 243.03 | 243.03
14 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 9624.08 | 9624.08 |  |  |  | 9624.08 | 9624.08
14.1 | 52102 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 1"" | UN | 1 | 67.29 | 26.41% | 85.06 | 85.06 |  |  | 0% | 85.06 | 85.06
14.2 | 15.019.0095-A | EMOP | TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENT O E COLOCACAO | UN | 9 | 24.46 | 26.41% | 30.91 | 278.19 |  |  | 0% | 30.91 | 278.19
14.3 | 59436 | SBC | IDENTIFICACAO DE CONDUTORES (TRES ANILHAS) | CJ | 9 | 2.18 | 26.41% | 2.75 | 24.75 |  |  | 0% | 2.75 | 24.75
14.4 | 59639 | SBC | MINI RACK 6UX450MM | UN | 1 | 524.07 | 26.41% | 662.47 | 662.47 |  |  | 0% | 662.47 | 662.47
14.5 | 59562 | SBC | CABO DE FIBRA OPTICA 4 FIBRAS - PADRAO MONOMODO | M | 110 | 12.19 | 26.41% | 15.4 | 1694 |  |  | 0% | 15.4 | 1694
14.6 | 15.034.0021-A | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 9 | 18.94 | 26.41% | 23.94 | 215.46 |  |  | 0% | 23.94 | 215.46
14.7 | 59443 | SBC | PATCH CORD CAT. 5E 5,0 M | UN | 9 | 17.47 | 26.41% | 22.08 | 198.72 |  |  | 0% | 22.08 | 198.72
14.8 | 59502 | SBC | TOMADA RJ-45 CAT 5E CONJUNTO COM PLACA, SUPORTE E MODULO | UN | 9 | 55.64 | 26.41% | 70.33 | 632.97 |  |  | 0% | 70.33 | 632.97
14.9 | 59449 | SBC | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 1 | 72 | 26.41% | 91.01 | 91.01 |  |  | 0% | 91.01 | 91.01
14.10 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 695.75 | 26.41% | 879.49 | 879.49 |  |  | 0% | 879.49 | 879.49
14.11 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 55.89 | 26.41% | 70.65 | 141.3 |  |  | 0% | 70.65 | 141.3
14.12 | 63877 | SBC | CABO UTP CATEGORIA 5E | M | 9 | 3.88 | 26.41% | 4.9 | 44.1 |  |  | 0% | 4.9 | 44.1
14.13 | 06.069.0006-A | EMOP | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/4",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 31,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUG UES (TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,I NCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 36 | 23.54 | 26.41% | 29.75 | 1071 |  |  | 0% | 29.75 | 1071
14.14 | 103491 | SINAPI | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m³ | 0.9 | 631.6 | 26.41% | 798.4 | 718.56 |  |  | 0% | 798.4 | 718.56
14.15 | 61312 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | UN | 4 | 242.13 | 26.41% | 306.07 | 1224.28 |  |  | 0% | 306.07 | 1224.28
14.16 | 59251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 1 | 470.81 | 26.41% | 595.15 | 595.15 |  |  | 0% | 595.15 | 595.15
14.17 | 59566 | SBC | CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO, CONECTORES DIVERSOS - 2,5 M | UN | 1 | 37.78 | 26.41% | 47.75 | 47.75 |  |  | 0% | 47.75 | 47.75
14.18 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.08 | 210.33 | 26.41% | 265.87 | 21.26 |  |  | 0% | 265.87 | 21.26
14.19 | 63754 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" | UN | 1 | 11.15 | 26.41% | 14.09 | 14.09 |  |  | 0% | 14.09 | 14.09
14.20 | 59460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 1 | 56.6 | 26.41% | 71.54 | 71.54 |  |  | 0% | 71.54 | 71.54
14.21 | 63081 | SBC | BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS | UN | 8 | 0.69 | 26.41% | 0.87 | 6.96 |  |  | 0% | 0.87 | 6.96
14.22 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.57778 | 262.06 | 26.41% | 331.27 | 191.4 |  |  | 0% | 331.27 | 191.4
14.23 | RDO ELET 7 | Próprio | MINI CAMERA IP,COM DOME,LENTE PADRAO 3,6MM.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 188.43 | 26.41% | 238.19 | 714.57 |  |  | 0% | 238.19 | 714.57
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 616.2 |  |  |  |  | 616.2
15.1 |  |  | EXTINTORES PORTÁTEIS | [6 empty] | 204.71 |  |  |  |  | 204.71
15.1.1 | 55861 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 | UN | 1 | 155.18 | 26.41% | 196.16 | 196.16 |  |  | 0% | 196.16 | 196.16
15.1.2 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 1 | 6.77 | 26.41% | 8.55 | 8.55 |  |  | 0% | 8.55 | 8.55
15.2 |  |  | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 95.55 |  |  |  |  | 95.55
15.2.1 | 37557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 23.85 | 26.41% | 30.14 | 30.14 |  |  | 0% | 30.14 | 30.14
15.2.2 | 37539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 39.9 | 26.41% | 50.43 | 50.43 |  |  | 0% | 50.43 | 50.43
15.2.3 | COM VIS-01 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMNETO | UND | 2 | 5.93 | 26.41% | 7.49 | 14.98 |  |  | 0% | 7.49 | 14.98
15.3 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 315.94 |  |  |  |  | 315.94
15.3.1 | 60416 | SBC | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 400 LUMENS FAROIS EMBUTIDOS P3 | UN | 1 | 249.94 | 26.41% | 315.94 | 315.94 |  |  | 0% | 315.94 | 315.94
16 |  |  | CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO / RENOVAÇÃO DE AR | [7 empty] | 10781.27 |  |  |  |  | 10781.27
16.1 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 8316.67 |  |  |  |  | 8316.67
16.1.1 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 6070.63 | 26.41% | 7673.88 | 7673.88 |  |  | 0% | 7673.88 | 7673.88
16.1.2 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.5 | 27.31 | 26.41% | 34.52 | 120.82 |  |  | 0% | 34.52 | 120.82
16.1.3 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.5 | 69.19 | 26.41% | 87.46 | 306.11 |  |  | 0% | 87.46 | 306.11
16.1.4 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3 | 21.55 | 26.41% | 27.24 | 81.72 |  |  | 0% | 27.24 | 81.72
16.1.5 | 70401 | SBC | GAS REFRIGERANTE R410 | KG | 2 | 53.06 | 26.41% | 67.07 | 134.14 |  |  | 0% | 67.07 | 134.14
16.2 |  |  | RENOVAÇÃO DE AR | [6 empty] | 2464.6 |  |  |  |  | 2464.6
16.2.1 | 73011 | SBC | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4 | UN | 1 | 1949.69 | 26.41% | 2464.6 | 2464.6 |  |  | 0% | 2464.6 | 2464.6
17 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 26080.45 | 26080.45 |  |  |  | 26080.45 | 26080.45
17.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 41.41 | 10.12 | 26.41% | 12.79 | 529.63 |  |  | 0% | 12.79 | 529.63
17.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 31.79 | 5.16 | 26.41% | 6.52 | 207.27 |  |  | 0% | 6.52 | 207.27
17.3 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 8.19 | 8.25 | 26.41% | 10.42 | 85.33 |  |  | 0% | 10.42 | 85.33
17.4 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 13.22 | 47.79 | 26.41% | 60.41 | 798.62 |  |  | 0% | 60.41 | 798.62
17.5 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 41.41 | 67.73 | 26.41% | 85.61 | 3545.11 |  |  | 0% | 85.61 | 3545.11
17.6 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 16.47 | 43.58 | 26.41% | 55.08 | 907.16 |  |  | 0% | 55.08 | 907.16
17.7 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 13.22 | 76.86 | 26.41% | 97.15 | 1284.32 |  |  | 0% | 97.15 | 1284.32
17.8 | 88788 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 41.41 | 346.74 | 26.41% | 438.31 | 18150.41 |  |  | 0% | 438.31 | 18150.41
17.9 | CAMPOS SOR 2 | Próprio | PEITORIL LINEAR EM GRANITO PRETO, L = 18CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. [ADAPTADA SINAPI (101965)] | M | 4.7 | 96.38 | 26.41% | 121.83 | 572.6 |  |  | 0% | 121.83 | 572.6
18 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 28027.41 |  |  |  |  | 28027.41
18.1 |  |  | PÓRTICO E GUARITA - FUNDAÇÕES | [6 empty] | 4007.51 |  |  |  |  | 4007.51
18.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 44.625 | 57.07 | 26.41% | 72.14 | 3219.24 |  |  | 0% | 72.14 | 3219.24
18.1.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 15.36 | 40.6 | 26.41% | 51.32 | 788.27 |  |  | 0% | 51.32 | 788.27
18.2 |  |  | PÓRTICO E GUARITA - LAJE | [6 empty] | 24019.9 |  |  |  |  | 24019.9
18.2.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 81.779 | 129.97 | 26.41% | 164.29 | 13435.47 |  |  | 0% | 164.29 | 13435.47
18.2.2 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 81.779 | 78.93 | 26.41% | 99.77 | 8159.09 |  |  | 0% | 99.77 | 8159.09
18.2.3 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 33.62 | 57.07 | 26.41% | 72.14 | 2425.34 |  |  | 0% | 72.14 | 2425.34
19 |  |  | PISO | [6 empty] | 7693.14 | 7693.14 |  |  |  | 7693.14 | 7693.14
19.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 8.19 | 38.32 | 26.41% | 48.44 | 396.72 |  |  | 0% | 48.44 | 396.72
19.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 89.969 | 41.72 | 26.41% | 52.73 | 4744.06 |  |  | 0% | 52.73 | 4744.06
19.3 | 13.385.0001-A | EMOP | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGA MASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM ,NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS.O CUSTO INCLUI BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E SERVENTE PARA CONFECCAO,TRANSPORTE DA ARGAMASSA E SER VICOS AFINS E NAO CONSIDERA JUNTAS(VIDE FAMILIA 13.381) | m² | 8.19 | 167.04 | 26.41% | 211.15 | 1729.31 |  |  | 0% | 211.15 | 1729.31
19.4 | 13.381.0050-A | EMOP | JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO | M | 8.05 | 8.79 | 26.41% | 11.11 | 89.43 |  |  | 0% | 11.11 | 89.43
19.5 | 13.385.0005-A | EMOP | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGAD OS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO, INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA | M | 7.6 | 76.37 | 26.41% | 96.53 | 733.62 |  |  | 0% | 96.53 | 733.62
20 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 42060.75 | 42060.75 |  |  |  | 42060.75 | 42060.75
20.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 16.47 | 5.26 | 26.41% | 6.64 | 109.36 |  |  | 0% | 6.64 | 109.36
20.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 16.47 | 23.4 | 26.41% | 29.57 | 487.01 |  |  | 0% | 29.57 | 487.01
20.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 16.47 | 12.58 | 26.41% | 15.9 | 261.87 |  |  | 0% | 15.9 | 261.87
20.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 8.19 | 6.52 | 26.41% | 8.24 | 67.48 |  |  | 0% | 8.24 | 67.48
20.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 8.19 | 41.78 | 26.41% | 52.81 | 432.51 |  |  | 0% | 52.81 | 432.51
20.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 8.19 | 17.9 | 26.41% | 22.62 | 185.25 |  |  | 0% | 22.62 | 185.25
20.7 | 102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 349.8 | 34.48 | 26.41% | 43.58 | 15244.28 |  |  | 0% | 43.58 | 15244.28
20.8 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 8.273 | 33.44 | 26.41% | 42.27 | 349.69 |  |  | 0% | 42.27 | 349.69
20.9 | 102201 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 8.273 | 24.73 | 26.41% | 31.26 | 258.61 |  |  | 0% | 31.26 | 258.61
20.10 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 8.273 | 21.73 | 26.41% | 27.46 | 227.17 |  |  | 0% | 27.46 | 227.17
20.11 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 47.9 | 5.47 | 26.41% | 6.91 | 330.98 |  |  | 0% | 6.91 | 330.98
20.12 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 135.34 | 39.58 | 26.41% | 50.03 | 6771.06 |  |  | 0% | 50.03 | 6771.06
20.13 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 36.75 | 24.75 | 26.41% | 31.28 | 1149.54 |  |  | 0% | 31.28 | 1149.54
20.14 | 102223 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 305.28 | 39.29 | 26.41% | 49.66 | 15160.2 |  |  | 0% | 49.66 | 15160.2
20.15 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 305.28 | 2.66 | 26.41% | 3.36 | 1025.74 |  |  | 0% | 3.36 | 1025.74
21 |  |  | FORRO | [6 empty] | 904.17 | 904.17 |  |  |  | 904.17 | 904.17
21.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 8.19 | 87.34 | 26.41% | 110.4 | 904.17 |  |  | 0% | 110.4 | 904.17
22 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 11749.89 | 11749.89 |  |  |  | 11749.89 | 11749.89
22.1 | CAMPOS SOR 36 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M [ADAPATADA SINAPI (103697)] | UN | 16 | 294.43 | 26.41% | 372.18 | 5954.88 |  |  | 0% | 372.18 | 5954.88
22.2 | COT CAMPOS SOR 6 | Próprio | SINALIZAÇÃO VERTICAL (40x18x150) FRENTE E VERSO - DET. 03 E 04 | UND | 7 | 65.8 | 26.41% | 83.17 | 582.19 |  |  | 0% | 83.17 | 582.19
22.3 | COT CAMPOS SOR 7 | Próprio | SINALIZAÇÃO VERTICAL (25x40x150) FRENTE E VERSO - DET. 01,02,05,07,08 E 09 | UND | 8 | 82.4 | 26.41% | 104.16 | 833.28 |  |  | 0% | 104.16 | 833.28
22.4 | COT CAMPOS SOR 10 | Próprio | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (120x120) - VAGA PCD, IDOSO, GESTANTE E AUTISTA | UND | 4 | 120.6 | 26.41% | 152.45 | 609.8 |  |  | 0% | 152.45 | 609.8
22.5 | COT COM VIS-01 | Próprio | LETREIRO FACHADA EM AÇO GALVANIZADO (1X2)M, 10CM DE ESPESSURA, CAIXA ALTA, NA COR PADRÃO "AZUL UFF", PINTURA AUTOMOTIVA FOSCA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2725 | 26.41% | 3444.67 | 3444.67 |  |  | 0% | 3444.67 | 3444.67
22.6 | COT CAMPOS SOR 8 | Próprio | SINALIZAÇÃO VERTICAL PONTO DE ÔNIBUS (50x100x200) - DET 13 - FRENTE E VERSO - FORNECIMENTO | UND | 1 | 257.16 | 26.41% | 325.07 | 325.07 |  |  | 0% | 325.07 | 325.07
23 |  |  | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 1047849.31 |  |  |  |  | 1047849.31
23.1 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 85865.17 |  |  |  |  | 85865.17
23.1.1 | 05.003.0010-B | EMOP | LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA DE ATE 3,00M DE PROFUNDIDAD E,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | m³ | 2 | 81.11 | 26.41% | 102.53 | 205.06 |  |  | 0% | 102.53 | 205.06
23.1.2 | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 8.298 | 352.14 | 26.41% | 445.14 | 3693.77 |  |  | 0% | 445.14 | 3693.77
23.1.3 | 06.251.0051-0 | EMOP | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 22.39 | 241 | 26.41% | 304.64 | 6820.88 |  |  | 0% | 304.64 | 6820.88
23.1.4 | 92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 22.39 | 47.79 | 26.41% | 60.41 | 1352.57 |  |  | 0% | 60.41 | 1352.57
23.1.5 | 06.251.0050-A | EMOP | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM ENTO | M | 36.09 | 226.29 | 26.41% | 286.05 | 10323.54 |  |  | 0% | 286.05 | 10323.54
23.1.6 | 92820 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 36.09 | 34.39 | 26.41% | 43.47 | 1568.83 |  |  | 0% | 43.47 | 1568.83
23.1.7 | 2003636 | SICRO3 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais | un | 3 | 2370.51 | 26.41% | 2996.56 | 8989.68 |  |  | 0% | 2996.56 | 8989.68
23.1.8 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 118.24 | 28.95 | 26.41% | 36.59 | 4326.4 |  |  | 0% | 36.59 | 4326.4
23.1.9 | 101809 | SINAPI | BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4 | 3148.34 | 26.41% | 3979.81 | 15919.24 |  |  | 0% | 3979.81 | 15919.24
23.1.10 | 99318 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1 | 359.19 | 26.41% | 454.05 | 454.05 |  |  | 0% | 454.05 | 454.05
23.1.11 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 705.57 | 26.41% | 891.91 | 3567.64 |  |  | 0% | 891.91 | 3567.64
23.1.12 | 4915757 | SICRO3 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 0.852 | 503.76 | 26.41% | 636.8 | 542.55 |  |  | 0% | 636.8 | 542.55
23.1.13 | Próprio - MT - RDO -EMOP 03.015.0025-A | Próprio | REATERRO DE VALA/CAVA COM BRITA 1,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | m³ | 38.6247 | 309.92 | 26.41% | 391.76 | 15131.63 |  |  | 0% | 391.76 | 15131.63
23.1.14 | 102713 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | m² | 192.685 | 11.78 | 26.41% | 14.89 | 2869.07 |  |  | 0% | 14.89 | 2869.07
23.1.15 | SC 05.05.0250 | SCO | Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico. | m | 1.5 | 21.09 | 26.41% | 26.65 | 39.97 |  |  | 0% | 26.65 | 39.97
23.1.16 | 08.027.0079-A | EMOP | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK = 15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI A,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M | 1.5 | 124.96 | 26.41% | 157.96 | 236.94 |  |  | 0% | 157.96 | 236.94
23.1.17 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 6.4 | 44.44 | 26.41% | 56.17 | 359.48 |  |  | 0% | 56.17 | 359.48
23.1.18 | 94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1.6 | 48.27 | 26.41% | 61.01 | 97.61 |  |  | 0% | 61.01 | 97.61
23.1.19 | 94292 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2 | 64.04 | 26.41% | 80.95 | 161.9 |  |  | 0% | 80.95 | 161.9
23.1.20 | 94291 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 106.05 | 55.02 | 26.41% | 69.55 | 7375.77 |  |  | 0% | 69.55 | 7375.77
23.1.21 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 17.22 | 84.01 | 26.41% | 106.19 | 1828.59 |  |  | 0% | 106.19 | 1828.59
23.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 494477.59 |  |  |  |  | 494477.59
23.2.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 55.4 | 169.51 | 26.41% | 214.27 | 11870.55 |  |  | 0% | 214.27 | 11870.55
23.2.2 | 92406 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 1676.19 | 107.66 | 26.41% | 136.09 | 228112.69 |  |  | 0% | 136.09 | 228112.69
23.2.3 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 994.48 | 92.08 | 26.41% | 116.39 | 115747.52 |  |  | 0% | 116.39 | 115747.52
23.2.4 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 994.48 | 2.22 | 26.41% | 2.8 | 2784.54 |  |  | 0% | 2.8 | 2784.54
23.2.5 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 44.04 | 59.12 | 26.41% | 74.73 | 3291.1 |  |  | 0% | 74.73 | 3291.1
23.2.6 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 744.12 | 55.28 | 26.41% | 69.87 | 51991.66 |  |  | 0% | 69.87 | 51991.66
23.2.7 | SC 14.05.0450 | SCO | Brita no 1 ou 2, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. (desonerado) | m³ | 214.9 | 141.38 | 26.41% | 178.71 | 38404.77 |  |  | 0% | 178.71 | 38404.77
23.2.8 | MT 14.05.0050 | SCO | Aterro com material de 1a categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte.(desonerado) | m³ | 214.9 | 74.29 | 26.41% | 93.9 | 20179.11 |  |  | 0% | 93.9 | 20179.11
23.2.9 | 172505 | SBC | PISO CIMENTICIO DRENANTE 20X20CM NATURAL PARA CALCADAS | m² | 66.23 | 263.92 | 26.41% | 333.62 | 22095.65 |  |  | 0% | 333.62 | 22095.65
23.3 |  |  | PAISAGISMO | [6 empty] | 32057.66 |  |  |  |  | 32057.66
23.3.1 | PJ 04.05.0800 | SCO | Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana (Asistasia), Bulbeline Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum (Clorofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigrafhis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea Cadierei (Pileia / Planta Aluminio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruelia-Roxa), Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jiboia), Setcreasea Purpurea ou Trandescantia Pallida (Setcresea), Spilanthes Repens (Margaridinha Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracana Rajado), Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina Purpusii ou Zebrina Purpusii (Trapoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata (Margaridao) ou similar e considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.(desonerado) | m² | 70.67 | 21.75 | 26.41% | 27.49 | 1942.71 |  |  | 0% | 27.49 | 1942.71
23.3.2 | 09.002.0030-A | EMOP | PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SA IBRO E 5CM DE TERRA ESTRUMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAM A | m² | 70.67 | 34.39 | 26.41% | 43.47 | 3072.02 |  |  | 0% | 43.47 | 3072.02
23.3.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 697.56 | 17.1 | 26.41% | 21.61 | 15074.27 |  |  | 0% | 21.61 | 15074.27
23.3.4 | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 697.56 | 4.52 | 26.41% | 5.71 | 3983.06 |  |  | 0% | 5.71 | 3983.06
23.3.5 | 22.020.0090-A | EMOP | ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DE RESTINGA PLANA | UN | 160 | 0.74 | 26.41% | 0.93 | 148.8 |  |  | 0% | 0.93 | 148.8
23.3.6 | PJ 09.30.0300 | SCO | Especies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Venus, Pau D'Agua), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chines), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Arvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii (Azaleia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipe de Jardim) ou similar. Fornecimento.(desonerado) | un | 60 | 45 | 26.41% | 56.88 | 3412.8 |  |  | 0% | 56.88 | 3412.8
23.3.7 | PJ 10.30.0100 | SCO | Especies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragao), Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbe da Folha Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onca), Yucca Elephantipes (iuca Elefante) ou similar. Fornecimento. | un | 100 | 35 | 26.41% | 44.24 | 4424 |  |  | 0% | 44.24 | 4424
23.4 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO | [6 empty] | 435448.89 |  |  |  |  | 435448.89
23.4.1 | 18.022.0011-0 | EMOP | MESA DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,DE 0,80M DE LARGURA E 6CM D E ESPESSURA,APOIADA EM DOIS MONTANTES DE SECAO 10X50X60CM DE MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 36 | 616.76 | 26.41% | 779.64 | 28067.04 |  |  | 0% | 779.64 | 28067.04
23.4.2 | PJ 24.20.0070 | SCO | Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em um angulos de 180o, chumbado em dois bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,75x0,30x0,25)m, com gola de protecao, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquidica e 2 demaos de acabamento com esmalte, conforme Anexo II da Resolucao SMAC no498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | un | 80 | 554.7 | 26.41% | 701.19 | 56095.2 |  |  | 0% | 701.19 | 56095.2
23.4.3 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 10 | 1372.36 | 26.41% | 1734.8 | 17348 |  |  | 0% | 1734.8 | 17348
23.4.4 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 146.1 | 187.1 | 26.41% | 236.51 | 34554.11 |  |  | 0% | 236.51 | 34554.11
23.4.5 | 98656 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 58.44 | 768.41 | 26.41% | 971.34 | 56765.1 |  |  | 0% | 971.34 | 56765.1
23.4.6 | 103315 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | m² | 216 | 339.27 | 26.41% | 428.87 | 92635.92 |  |  | 0% | 428.87 | 92635.92
23.4.7 | 14.005.0010-A | EMOP | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 4MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 216 | 203.92 | 26.41% | 257.77 | 55678.32 |  |  | 0% | 257.77 | 55678.32
23.4.8 | CAMPOS SOR 17 | Próprio | BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO COM GRANZEPE EM MADEIRA PLÁSTICA | M | 88 | 847.76 | 26.41% | 1071.65 | 94305.2 |  |  | 0% | 1071.65 | 94305.2
24 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 91457.29 |  |  |  |  | 91457.29
24.1 |  |  | ENSAIOS | [6 empty] | 18234.42 |  |  |  |  | 18234.42
24.1.1 | 01.001.0011-A | EMOP | COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL | UN | 4 | 395.64 | 26.41% | 500.12 | 2000.48 |  |  | 0% | 500.12 | 2000.48
24.1.2 | 01.001.0210-A | EMOP | DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" COM EMPR EGO DO FRASCO DE AREIA | UN | 4 | 109.46 | 26.41% | 138.36 | 553.44 |  |  | 0% | 138.36 | 553.44
24.1.3 | 01.001.0020-A | EMOP | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG IA PROCTOR NORMAL | UN | 3 | 2895.09 | 26.41% | 3659.68 | 10979.04 |  |  | 0% | 3659.68 | 10979.04
24.1.4 | AD 34.35.0400 | SCO | Ensaio de compressao simples em amostra moldada.(desonerado) | un | 12 | 241.18 | 26.41% | 304.87 | 3658.44 |  |  | 0% | 304.87 | 3658.44
24.1.5 | COMP RDO 03 | Próprio | ENSAIO DENSIDADE RELATIVA (ÍNDICES DE VAZIOS MÁXIMOS E MÍNIMOS DE SOLO) | UND | 2 | 412.56 | 26.41% | 521.51 | 1043.02 |  |  | 0% | 521.51 | 1043.02
24.2 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAS | [6 empty] | 24923.74 |  |  |  |  | 24923.74
24.2.1 | 04.014.0095-A | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 3 | 330.81 | 26.41% | 418.17 | 1254.51 |  |  | 0% | 418.17 | 1254.51
24.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2268.665 | 2.77 | 26.41% | 3.5 | 7940.32 |  |  | 0% | 3.5 | 7940.32
24.2.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 85.61 | 10.26 | 26.41% | 12.96 | 1109.5 |  |  | 0% | 12.96 | 1109.5
24.2.4 | 05.001.0170-0 | EMOP | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | m³ | 2 | 23.91 | 26.41% | 30.22 | 60.44 |  |  | 0% | 30.22 | 60.44
24.2.5 | 101014 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 3.9518 | 48.34 | 26.41% | 61.1 | 241.45 |  |  | 0% | 61.1 | 241.45
24.2.6 | 101013 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 4.9624 | 52.77 | 26.41% | 66.7 | 330.99 |  |  | 0% | 66.7 | 330.99
24.2.7 | COT RDO 03 | Próprio | TARIFA PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DO TIPO ENTULHO (SEM SEGREGAÇÃO) EM CTR | T | 130.18 | 85 | 26.41% | 107.44 | 13986.53 |  |  | 0% | 107.44 | 13986.53
24.3 |  |  | DIVERSOS | [6 empty] | 48299.13 |  |  |  |  | 48299.13
24.3.1 | COT RDO 02 | Próprio | REBAIXAMENTO TEMPORÁRIO DE LENÇOL FREÁTICO, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS E OPERADOR | m² | 154 | 134.38 | 26.41% | 169.86 | 26158.44 |  |  | 0% | 169.86 | 26158.44
24.3.2 | 32120 | SBC | MOBILIZACAO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO | UN | 1 | 12699.07 | 26.41% | 16052.89 | 16052.89 |  |  | 0% | 16052.89 | 16052.89
24.3.3 | COMP RDO 01 | Próprio | CANCELA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM BRAÇO 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 4815.92 | 26.41% | 6087.8 | 6087.8 |  |  | 0% | 6087.8 | 6087.8
25 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 4960.06 | 4960.06 |  |  |  | 4960.06 | 4960.06
25.1 | UFF-025-DVS-003 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 2 | 448.06 | 26.41% | 566.39 | 1132.78 |  |  | 0% | 566.39 | 1132.78
25.2 | CANT-04 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | UND | 1 | 1377.12 | 26.41% | 1740.81 | 1740.81 |  |  | 0% | 1740.81 | 1740.81
25.3 | COMP QUIL 23 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 86.655 | 4.15 | 26.41% | 5.24 | 454.07 |  |  | 0% | 5.24 | 454.07
25.4 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 308 | 4.2 | 26.41% | 5.3 | 1632.4 |  |  | 0% | 5.3 | 1632.4
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [10 empty] | 2135495.45 | 0% |  |  | 2135495.45
Local e data: | [8 empty] | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: | [6 empty] | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: outubro / 2024
- Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 26,41%
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SBC, SCO E EMOP - 08/2024 - RJ - REGIME TRIBUTÁRIO DESONERADO
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO II-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90.005/2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Urbanização do Campus de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense
Processo n.º: 23069.174448/2024-55
Local: Rua Recife, 1-7, Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ
ITEM | SERVIÇO | VALOR SERVIÇO | PRAZO | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | TOTAL
1 | PROJETOS | 8204.24 | PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 5742.968 | [5 empty] | 2461.272 | 8204.24
|  |  |  | 70% | [5 empty] | 30% | 100%
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 155648.83 | PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 12948.5554 | 7333.1254 | 38121.9395 | 39834.6681 | 29756.6336 | 17565.4701 | 10088.4381 | 155648.83
|  |  |  | 8.319% | 4.711% | 24.49% | 25.59% | 19.12% | 11.29% | 6.482% | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 42626.32 | PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 42626.32 | [6 empty] | 42626.32
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
4 | CANTEIRO DE OBRAS | 89997.55 | PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 44998.775 | 7199.804 | 7199.804 | 7199.804 | 7199.804 | 7199.804 | 8999.755 | 89997.55
|  |  |  | 50% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100%
5 | SEGURANÇA E SAÚDE | 10062.48 | PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 3018.744 | 2012.496 | 2012.496 | 1509.372 | 1509.372 | 0 | 0 | 10062.48
|  |  |  | 30% | 20% | 20% | 15% | 15% |  |  | 100%
6 | MOVIMENTO DE TERRA | 27991.13 | PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 27991.13 | [6 empty] | 27991.13
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
7 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS) | 12571.95 | PLANEJADO MENSAL
[5 empty] | 8800.365 | 3771.585 |  |  |  |  | 12571.95
[5 empty] | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
8 | SUPERESTRUTURA | 155126.31 | PLANEJADO MENSAL
[5 empty] | 46537.893 | 108588.417 |  |  |  |  | 155126.31
[5 empty] | 30% | 70% |  |  |  |  | 100%
9 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 10142.81 | PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 10142.81 |  |  |  | 10142.81
[7 empty] | 100% |  |  |  | 100%
10 | ESQUADRIAS | 131457.43 | PLANEJADO MENSAL
[8 empty] | 131457.43 |  |  | 131457.43
[8 empty] | 100% |  |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 23682.81 | PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 23682.81 |  |  |  | 23682.81
[7 empty] | 100% |  |  |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 12904.33 | PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 12904.33 |  |  |  | 12904.33
[7 empty] | 100% |  |  |  | 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 173275.24 | PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 34655.048 |  |  |  | 86637.62 | 51982.572 |  | 173275.24
|  |  |  | 20% |  |  |  | 50% | 30% |  | 100%
14 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 9624.08 | PLANEJADO MENSAL
|  |  |  | 2887.224 |  |  |  | 6736.856 |  |  | 9624.08
|  |  |  | 30% |  |  |  | 70% |  |  | 100%
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 616.2 | PLANEJADO MENSAL
[10 empty] | 616.2 | 616.2
[10 empty] | 100% | 100%
16 | CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO / RENOVAÇÃO DE AR | 10781.27 | PLANEJADO MENSAL
[7 empty] | 10781.27 |  |  |  | 10781.27
[7 empty] | 100% |  |  |  | 100%
17 | REVESTIMENTO | 26080.45 | PLANEJADO MENSAL
[8 empty] | 20864.36 | 5216.09 |  | 26080.45
[8 empty] | 80% | 20% |  | 100%
18 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 28027.41 | PLANEJADO MENSAL
[5 empty] | 5605.482 | 22421.928 |  |  |  |  | 28027.41
[5 empty] | 20% | 80% |  |  |  |  | 100%
19 | PISO | 7693.14 | PLANEJADO MENSAL
[6 empty] | 2307.942 | 5385.198 |  |  |  | 7693.14
[6 empty] | 30% | 70% |  |  |  | 100%
20 | PINTURA | 42060.75 | PLANEJADO MENSAL
[9 empty] | 42060.75 |  | 42060.75
[9 empty] | 100% |  | 100%
21 | FORRO | 904.17 | PLANEJADO MENSAL
[9 empty] | 904.17 |  | 904.17
[9 empty] | 100% |  | 100%
22 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 11749.89 | PLANEJADO MENSAL
[10 empty] | 11749.89 | 11749.89
[10 empty] | 100% | 100%
23 | URBANIZAÇÃO | 1047849.31 | PLANEJADO MENSAL
[6 empty] | 314354.793 | 419139.724 | 104784.931 | 104784.931 | 104784.931 | 1047849.31
[6 empty] | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% | 100%
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 91457.29 | PLANEJADO MENSAL
[5 empty] | 18291.458 | 27437.187 | 27437.187 | 9145.729 | 9145.729 |  | 91457.29
[5 empty] | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% |  | 100%
25 | SERVIÇOS FINAIS | 4960.06 | PLANEJADO MENSAL
[10 empty] | 4960.06 | 4960.06
TOTAL SERVIÇOS |  | 2135495.45 | [7 empty] | 100% | 100%
Medição mensal s/ administração e projeto |  | 4270990.9 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ocultar esta linha e a abaixo após finalizar o preenchimento do cronograma
% mensal s/ administração s/ projeto |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Medição mensal |  |  |  | 174868.7644 | 95780.6234 | 526216.0915 | 558017.1731 | 398092.7356 | 238859.5161 | 143660.5461 | 2135495.45
Medição mensal acumulada |  |  |  | 174868.7644 | 270649.3877 | 796865.4792 | 1354882.6523 | 1752975.3878 | 1991834.9039 | 2135495.45 | 0
Percentual mensal |  |  |  | 8.189% | 4.485% | 24.64% | 26.13% | 18.64% | 11.19% | 6.727%
Percentual acumulado |  |  |  | 8.189% | 12.67% | 37.32% | 63.45% | 82.09% | 93.27% | 100%
Local e data: |  |  |  |  | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO:
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.