## Sheet1
Cronograma físico-financeiro
Equipamento | Descrição | Meses | [11 empty] | Total por equipamento
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º
Computação - UFASA - Elevador 3 | Aquisição de peças e instalação | Meses 1º: 108976.25; Meses 2º: 108976.25 | 217952.5
Computação - UFL - Elevador 2 | Aquisição de peças e instalação | Meses 1º: 107336.25; Meses 2º: 107336.25 | 214672.5
Física - Torre Nova - Elevador 1 | Aquisição de peças e instalação | Meses 2º: 111983.75; Meses 3º: 111983.75 | 223967.5
Física - Torre Nova - Elevador 2 | Aquisição de peças e instalação | Meses 2º: 111983.75; Meses 3º: 111983.75 | 223967.5
Geociências - Bloco O - Elevador 2 | Aquisição de peças e instalação | Meses 3º: 107501.25; Meses 4º: 107501.25 | 215002.5
Bloco H - UFASA - Elevador 1 | Aquisição de peças e instalação | Meses 3º: 107501.25; Meses 4º: 107501.25 | 215002.5
Bloco H - UFASA - Elevador 2 | Aquisição de peças e instalação | Meses 4º: 107336.25; Meses 5º: 107336.25 | 214672.5
Valonguinho - Prédio 30 - Elevador 2 | Aquisição de peças e instalação | Meses 4º: 107336.25; Meses 5º: 107336.25 | 214672.5
Gragoatá - Bloco B - Elevador 2 | Aquisição de peças e instalação | Meses 5º: 107211.25; Meses 6º: 107211.25 | 214422.5
Gragoatá - Bloco C - Elevador 2 | Aquisição de peças e instalação | Meses 5º: 107336.25; Meses 6º: 107336.25 | 214672.5
Gragoatá - Bloco D - Elevador 1 | Aquisição de peças e instalação | Meses 6º: 107336.25; Meses 7º: 107336.25 | 214672.5
Gragoatá - Bloco G - Elevador 1 | Aquisição de peças e instalação | Meses 6º: 107336.25; Meses 7º: 107336.25 | 214672.5
Gragoatá - Bloco H - Elevador 1 | Aquisição de peças e instalação | Meses 7º: 107336.25; Meses 8º: 107336.25 | 214672.5
Gragoatá - Bloco P - Elevador 1 | Aquisição de peças e instalação | Meses 7º: 121583.75; Meses 8º: 121583.75 | 243167.5
Faculdade de Farmácia | Aquisição de peças e instalação | Meses 9º: 130715; Meses 10º: 130715 | 261430
Gragoatá - Bloco N - Elevador 1 | Aquisição de peças e instalação | Meses 9º: 107336.25; Meses 10º: 107336.25 | 214672.5
Gragoatá - Bloco O - Elevador 2 | Aquisição de peças e instalação | Meses 11º: 107336.25; Meses 12º: 107336.25 | 214672.5