## Resumo
RESUMO DA PLANILHA DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS E OBRAS
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL |  | PROCESSO: 23069.184009/2024-51
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ |  | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E |  | BDI | BDI DIF. | REGIME TRIBUTÁRIO | DATA-BASE | REVISÃO
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) |  | 24.99% | - | NÃO DESONERADO | 2025-09-01 | R00
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | PREÇO TOTAL | PESO (%)
1 | PROJETOS |  |  |  | 1997.1 | 0.186%
2 | GERENCIAMENTO DA OBRA |  |  |  | 77339.93 | 7.205%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2222.63 | 0.2071%
4 | ALVENARIA/ DIVISÓRIAS |  |  |  | 184463.96 | 17.18%
5 | ESQUADRIAS |  |  |  | 42308.82 | 3.941%
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 276495.11 | 25.76%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 71328.52 | 6.645%
8 | CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO |  |  |  | 1876.4 | 0.1748%
9 | REVESTIMENTO |  |  |  | 178558.37 | 16.63%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 10713.2 | 0.998%
11 | PISO |  |  |  | 78640.42 | 7.326%
12 | PINTURA |  |  |  | 15934.32 | 1.484%
13 | VIDRO / ESPELHO |  |  |  | 32631.44 | 3.04%
14 | FORRO |  |  |  | 17953.65 | 1.673%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 80967.84 | 7.543%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1073431.71 | 100%

## Orçamento Sintético
PLANILHA DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS E OBRAS - SINTÉTICA
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL |  |  |  | PROCESSO: 23069.184009/2024-51
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ |  |  |  | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E |  |  |  | BDI | BDI DIF. | REGIME TRIBUTÁRIO | DATA-BASE | REVISÃO
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) |  |  |  | 24.99% | 0% | NÃO DESONERADO | 2025-09-01 | R00
ITEM | CÓDIGO | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNIT c/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | DESCONTO OFERTADO | VALOR TOTAL COM DESCONTO
1 |  |  | PROJETO |  | 1 |  | 1997.1 | 1997.1 |  | 1997.1
1.1 | 000064 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | m² | 210 | 7.61 | 9.51 | 1997.1 | 0% | 1997.1
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS |  | 1 |  | 77339.93 | 77339.93 |  | 77339.93
2.1 | ADM LOCAL 01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 61876.9 | 77339.93 | 77339.93 | 0% | 77339.93
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 2222.63 | 2222.63 |  | 2222.63
3.1 | 007474 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UN | 1 | 271.47 | 339.31 | 339.31 | 0% | 339.31
3.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.13 | 481.4 | 601.7 | 1883.32 | 0% | 1883.32
4 |  |  | ALVENARIA/ DIVISÓRIAS |  | 1 |  | 184463.96 | 184463.96 |  | 184463.96
4.1 | 103345 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 51.1 | 103.15 | 128.92 | 6587.81 | 0% | 6587.81
4.2 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 23.12 | 14.88 | 18.59 | 429.8 | 0% | 429.8
4.3 | COT 11 | Próprio | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO BOXE/CABINE EM PAINÉIS ESTRUTURAIS TS, INCLUSIVE ESTRUTURA COM PERFIS EM ALUMÍNIO, PORTAS E FERRAGENS (DOBRADIÇAS E FECHOS), COR CINZA, MODELO NOVO ALCOPLAC DA NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m² | 138.01 | 1028.69 | 1285.75 | 177446.35 | 0% | 177446.35
5 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 42308.82 | 42308.82 |  | 42308.82
5.1 | ESQ 01 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, PLACA RESISTENTE A IMPACTO E PUXADOR HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90846)] | UN | 6 | 2436.92 | 3045.9 | 18275.4 | 0% | 18275.4
5.2 | ESQ 03 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90845)] | UN | 8 | 1415.55 | 1769.29 | 14154.32 | 0% | 14154.32
5.3 | ESQ 04 | Próprio | MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTA. [ADAPTADA SINAPI (102188)] | UN | 14 | 316.85 | 396.03 | 5544.42 | 0% | 5544.42
5.4 | ESQ 05 | Próprio | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, CROMAD, TIPO PADO CLASSIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90830)] | UN | 14 | 247.72 | 309.62 | 4334.68 | 0% | 4334.68
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 276495.11 | 276495.11 |  | 276495.11
6.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 72215.81 | 72215.81 |  | 72215.81
6.1.1 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 51.984 | 11.27 | 14.08 | 731.93 | 0% | 731.93
6.1.2 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 77.976 | 9.16 | 11.44 | 892.04 | 0% | 892.04
6.1.3 | 104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 88.74 | 10.58 | 13.22 | 1173.14 | 0% | 1173.14
6.1.4 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 59.16 | 12.53 | 15.66 | 926.44 | 0% | 926.44
6.1.5 | 90439 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 4 | 15.31 | 19.13 | 76.52 | 0% | 76.52
6.1.6 | 90441 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 4 | 59.61 | 74.5 | 298 | 0% | 298
6.1.7 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 129.96 | 20.44 | 25.54 | 3319.17 | 0% | 3319.17
6.1.8 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 147.9 | 30.67 | 38.33 | 5669 | 0% | 5669
6.1.9 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 110.07 | 137.57 | 137.57 | 0% | 137.57
6.1.10 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46 | 329.15 | 411.4 | 18924.4 | 0% | 18924.4
6.1.11 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 143.56 | 179.43 | 179.43 | 0% | 179.43
6.1.12 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15 | 81.41 | 101.75 | 1526.25 | 0% | 1526.25
6.1.13 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 126.11 | 157.62 | 1260.96 | 0% | 1260.96
6.1.14 | 18.013.0144-A | EMOP | BOLSA DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46 | 23.45 | 29.31 | 1348.26 | 0% | 1348.26
6.1.15 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | 15.34 | 19.17 | 575.1 | 0% | 575.1
6.1.16 | 18.013.0143-A | EMOP | TUBO DE DESCARGA TIPO LONGO,DE 1.1/2",EM PVC,PARA CAIXA DE D ESCARGA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46 | 37.72 | 47.14 | 2168.44 | 0% | 2168.44
6.1.17 | INS-HID-01 | Próprio | TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO - ADAPTADO DE SBC 190234 | UN | 46 | 91.73 | 114.65 | 5273.9 | 0% | 5273.9
6.1.18 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 28 | 4.32 | 5.39 | 150.92 | 0% | 150.92
6.1.19 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 28 | 13.02 | 16.27 | 455.56 | 0% | 455.56
6.1.20 | 94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 48 | 23.02 | 28.77 | 1380.96 | 0% | 1380.96
6.1.21 | 105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 34.56 | 43.19 | 43.19 | 0% | 43.19
6.1.22 | 103959 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 17.38 | 21.72 | 347.52 | 0% | 347.52
6.1.23 | 89430 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.77 | 18.46 | 18.46 | 0% | 18.46
6.1.24 | 89515 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 88.62 | 110.76 | 110.76 | 0% | 110.76
6.1.25 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 | 12.83 | 16.03 | 801.5 | 0% | 801.5
6.1.26 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 24.77 | 30.96 | 371.52 | 0% | 371.52
6.1.27 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 45.6 | 56.99 | 911.84 | 0% | 911.84
6.1.28 | 103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 17.56 | 21.94 | 21.94 | 0% | 21.94
6.1.29 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 77.68 | 97.09 | 97.09 | 0% | 97.09
6.1.30 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 110.9 | 31.91 | 39.88 | 4422.69 | 0% | 4422.69
6.1.31 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13.8 | 42.53 | 53.15 | 733.47 | 0% | 733.47
6.1.32 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 61.28 | 36.38 | 45.47 | 2786.4 | 0% | 2786.4
6.1.33 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 37.92 | 31.21 | 39 | 1478.88 | 0% | 1478.88
6.1.34 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.68 | 50.53 | 63.15 | 1684.84 | 0% | 1684.84
6.1.35 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 9.76 | 12.19 | 292.56 | 0% | 292.56
6.1.36 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 26.89 | 33.6 | 974.4 | 0% | 974.4
6.1.37 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 53.28 | 66.59 | 532.72 | 0% | 532.72
6.1.38 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.13 | 31.4 | 125.6 | 0% | 125.6
6.1.39 | 94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 74.93 | 93.65 | 749.2 | 0% | 749.2
6.1.40 | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.65 | 15.81 | 15.81 | 0% | 15.81
6.1.41 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32 | 16.11 | 20.13 | 644.16 | 0% | 644.16
6.1.42 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 126.11 | 157.62 | 157.62 | 0% | 157.62
6.1.43 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 243.47 | 304.31 | 608.62 | 0% | 608.62
6.1.44 | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 583.5 | 729.31 | 1458.62 | 0% | 1458.62
6.1.45 | 94715 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 311.06 | 388.79 | 777.58 | 0% | 777.58
6.1.46 | 94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 23.02 | 28.77 | 57.54 | 0% | 57.54
6.1.47 | 94666 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 37.08 | 46.34 | 185.36 | 0% | 185.36
6.1.48 | 94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 78.13 | 97.65 | 390.6 | 0% | 390.6
6.1.49 | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.52 | 15.64 | 15.64 | 0% | 15.64
6.1.50 | 94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 9.52 | 11.89 | 11.89 | 0% | 11.89
6.1.51 | 94676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 15.46 | 19.32 | 19.32 | 0% | 19.32
6.1.52 | 94680 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 48.3 | 60.37 | 60.37 | 0% | 60.37
6.1.53 | 94682 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 116.71 | 145.87 | 1021.09 | 0% | 1021.09
6.1.54 | 94686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 270.38 | 337.94 | 337.94 | 0% | 337.94
6.1.55 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 3.26 | 14.33 | 17.91 | 58.38 | 0% | 58.38
6.1.56 | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 1.98 | 21.49 | 26.86 | 53.18 | 0% | 53.18
6.1.57 | 94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 0.91 | 39.21 | 49 | 44.59 | 0% | 44.59
6.1.58 | 94653 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 12.81 | 62.97 | 78.7 | 1008.14 | 0% | 1008.14
6.1.59 | 94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8.1 | 134.71 | 168.37 | 1363.79 | 0% | 1363.79
6.1.60 | 94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 247.16 | 308.92 | 308.92 | 0% | 308.92
6.1.61 | 052209 | SBC | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 75x60mm | UN | 1 | 183.2 | 228.98 | 228.98 | 0% | 228.98
6.1.62 | HIDRO 15 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60mm - 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA ORSE 1598] | UND | 1 | 20.9 | 26.12 | 26.12 | 0% | 26.12
6.1.63 | HIDRO 16 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40mm - 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA ORSE 1598] | UND | 1 | 13.03 | 16.28 | 16.28 | 0% | 16.28
6.1.64 | HIDRO 17 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (94702)] | UN | 1 | 298.19 | 372.7 | 372.7 | 0% | 372.7
6.2 |  |  | ESGOTO |  | 1 |  | 52494.79 | 52494.79 |  | 52494.79
6.2.1 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 42.43 | 21.48 | 26.84 | 1138.82 | 0% | 1138.82
6.2.2 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 96.92 | 28.48 | 35.59 | 3449.38 | 0% | 3449.38
6.2.3 | 90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 117.62 | 37.81 | 47.25 | 5557.54 | 0% | 5557.54
6.2.4 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 42.43 | 9.43 | 11.78 | 499.82 | 0% | 499.82
6.2.5 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 96.92 | 14.29 | 17.86 | 1730.99 | 0% | 1730.99
6.2.6 | 90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 117.62 | 18.78 | 23.47 | 2760.54 | 0% | 2760.54
6.2.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5 | 126.14 | 157.66 | 788.3 | 0% | 788.3
6.2.8 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 5 | 37.43 | 46.78 | 233.9 | 0% | 233.9
6.2.9 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 86.35 | 107.92 | 215.84 | 0% | 215.84
6.2.10 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40 | 48.46 | 60.57 | 2422.8 | 0% | 2422.8
6.2.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 33.1 | 41.37 | 1199.73 | 0% | 1199.73
6.2.12 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 18.81 | 23.51 | 94.04 | 0% | 94.04
6.2.13 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 45 | 58.52 | 73.14 | 3291.3 | 0% | 3291.3
6.2.14 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 49.14 | 61.42 | 737.04 | 0% | 737.04
6.2.15 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 120 | 21.34 | 26.67 | 3200.4 | 0% | 3200.4
6.2.16 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 11.63 | 14.53 | 58.12 | 0% | 58.12
6.2.17 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 56.42 | 48.78 | 60.97 | 3439.92 | 0% | 3439.92
6.2.18 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 50 | 35.83 | 44.78 | 2239 | 0% | 2239
6.2.19 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.99 | 66.77 | 83.45 | 833.66 | 0% | 833.66
6.2.20 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.28 | 35.01 | 43.75 | 187.25 | 0% | 187.25
6.2.21 | 97907 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 777.09 | 971.28 | 1942.56 | 0% | 1942.56
6.2.22 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 110.15 | 137.67 | 1927.38 | 0% | 1927.38
6.2.23 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 29.31 | 36.63 | 36.63 | 0% | 36.63
6.2.24 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | 13.72 | 17.14 | 514.2 | 0% | 514.2
6.2.25 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 48.46 | 60.57 | 121.14 | 0% | 121.14
6.2.26 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31 | 16.44 | 20.54 | 636.74 | 0% | 636.74
6.2.27 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 33.1 | 41.37 | 41.37 | 0% | 41.37
6.2.28 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 51 | 13.54 | 16.92 | 862.92 | 0% | 862.92
6.2.29 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 18.81 | 23.51 | 117.55 | 0% | 117.55
6.2.30 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 13.29 | 16.61 | 498.3 | 0% | 498.3
6.2.31 | 053423 | SBC | ANEL BORRACHA SERIE NORMAL ESGOTO 40mm | UN | 30 | 5.06 | 6.32 | 189.6 | 0% | 189.6
6.2.32 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 49.14 | 61.42 | 122.84 | 0% | 122.84
6.2.33 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 21.34 | 26.67 | 106.68 | 0% | 106.68
6.2.34 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.21 | 48.78 | 60.97 | 73.77 | 0% | 73.77
6.2.35 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 42.43 | 28.36 | 35.44 | 1503.71 | 0% | 1503.71
6.2.36 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.25 | 35.01 | 43.75 | 404.68 | 0% | 404.68
6.2.37 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 23.73 | 29.66 | 385.58 | 0% | 385.58
6.2.38 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 10.64 | 13.29 | 53.16 | 0% | 53.16
6.2.39 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 11.42 | 14.27 | 142.7 | 0% | 142.7
6.2.40 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24 | 24.78 | 30.97 | 743.28 | 0% | 743.28
6.2.41 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 33.49 | 41.85 | 334.8 | 0% | 334.8
6.2.42 | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 43.03 | 53.78 | 430.24 | 0% | 430.24
6.2.43 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 22.51 | 28.13 | 112.52 | 0% | 112.52
6.2.44 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 61 | 16.65 | 20.81 | 1269.41 | 0% | 1269.41
6.2.45 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 6.63 | 8.28 | 124.2 | 0% | 124.2
6.2.46 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 70.11 | 26.99 | 33.73 | 2364.81 | 0% | 2364.81
6.2.47 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6.38 | 15.27 | 19.08 | 121.73 | 0% | 121.73
6.2.48 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.72 | 23.39 | 23.39 | 0% | 23.39
6.2.49 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 40.78 | 50.97 | 407.76 | 0% | 407.76
6.2.50 | 053863 | SBC | TE REDUCAO SERIE NORMAL PVC 75x50mm | UN | 4 | 57 | 71.24 | 284.96 | 0% | 284.96
6.2.51 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10.64 | 13.29 | 26.58 | 0% | 26.58
6.2.52 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 45.18 | 56.47 | 56.47 | 0% | 56.47
6.2.53 | 104354 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16 | 51.97 | 64.95 | 1039.2 | 0% | 1039.2
6.2.54 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 18.72 | 23.39 | 304.07 | 0% | 304.07
6.2.55 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 20.57 | 25.71 | 25.71 | 0% | 25.71
6.2.56 | 89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 12 | 16.75 | 20.93 | 251.16 | 0% | 251.16
6.2.57 | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 20 | 32.59 | 40.73 | 814.6 | 0% | 814.6
6.3 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 151784.51 | 151784.51 |  | 151784.51
6.3.1 | HIDRO 02 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (LINHA QUADRA DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95469)] | UN | 40 | 559.63 | 699.48 | 27979.2 | 0% | 27979.2
6.3.2 | HIDRO 03 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO (EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS POLO UNIC BRANCO AP. 416 DA DECA (PARA BACIA QUADRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ADAPTADA SINAPI (100849) | UN | 40 | 444.99 | 556.19 | 22247.6 | 0% | 22247.6
6.3.3 | HIDRO 04 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (DECA VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95469)] | UN | 6 | 952.54 | 1190.57 | 7143.42 | 0% | 7143.42
6.3.4 | HIDRO 05 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO (EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS VOGUE PLUS DA DECA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ADAPTADA SINAPI (100849) | UN | 6 | 492.74 | 615.87 | 3695.22 | 0% | 3695.22
6.3.5 | HIDRO 06 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR EM LOUÇA BRANCA, 48CM, LINHA L DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86901)] | UN | 24 | 194.68 | 243.33 | 5839.92 | 0% | 5839.92
6.3.6 | HIDRO 07 | Próprio | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO CROMADO PRESSMATIC DA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE FURO NA BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86915)] | UN | 24 | 601.69 | 752.05 | 18049.2 | 0% | 18049.2
6.3.7 | HIDRO 08 | Próprio | CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50CM COM DECK BRANCO SLIM DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86904)] | UN | 6 | 1001.04 | 1251.19 | 7507.14 | 0% | 7507.14
6.3.8 | HIDRO 09 | Próprio | TORNEIRA P/ PCD COM ALAVANCA NOVA BENEFIT DA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86915)] | UN | 6 | 366.9 | 458.58 | 2751.48 | 0% | 2751.48
6.3.9 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 312.51 | 390.6 | 4687.2 | 0% | 4687.2
6.3.10 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 304.31 | 380.35 | 2282.1 | 0% | 2282.1
6.3.11 | HIDRO 11 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100866)] | UN | 1 | 245.31 | 306.61 | 306.61 | 0% | 306.61
6.3.12 | HIDRO 13 | Próprio | BARRA DE APOIO LATERAL "U" PARA LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100866)] | UN | 11 | 335.53 | 419.37 | 4613.07 | 0% | 4613.07
6.3.13 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 112.11 | 140.12 | 140.12 | 0% | 140.12
6.3.14 | HIDRO 10 | Próprio | BANCADA EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO 2CM LARGURA 50CM E SAIA 20CM [ADAPTADA ORSE 10759] | m² | 21.3 | 623.38 | 779.16 | 16596.1 | 0% | 16596.1
6.3.15 | HIDRO 01 | Próprio | TROCADOR INFANTIL RETRÁTIL COM PROTEÇÃO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 86CM X 58CM., FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100875)] | UN | 5 | 1959.69 | 2449.41 | 12247.05 | 0% | 12247.05
6.3.16 | HIDRO 14 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA SBC 190414] | UND | 2 | 239.56 | 299.42 | 598.84 | 0% | 598.84
6.3.17 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | 217.1 | 271.35 | 8140.5 | 0% | 8140.5
6.3.18 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22 | 65.47 | 81.83 | 1800.26 | 0% | 1800.26
6.3.19 | HIDRO 18 | Próprio | PORTA PAPEL TOALHA , INCLUSO FIXAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95547)] | UN | 22 | 46.46 | 58.07 | 1277.54 | 0% | 1277.54
6.3.20 | HIDRO 19 | Próprio | PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO , INCLUSO FIXAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95547)] | UN | 46 | 67.52 | 84.39 | 3881.94 | 0% | 3881.94
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 71328.52 | 71328.52 |  | 71328.52
7.1 | ELET SOR 03 | Próprio | BARRAMENTO BIFÁSICO 63A 12 POLOS [ADAPTADA SBC (061236)] | UN | 1 | 64.79 | 80.98 | 80.98 | 0% | 80.98
7.2 | ELET SOR 04 | Próprio | BARRAMENTO TRIFÁSICO 16 POLOS 80A [ADAPTADA SBC (062301)] | UN | 4 | 114.44 | 143.03 | 572.12 | 0% | 572.12
7.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1655 | 5.19 | 6.48 | 10724.4 | 0% | 10724.4
7.4 | ELET SOR 05 | Próprio | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 [ADAPTADA SBC (063061)] | M | 52 | 36.63 | 45.78 | 2380.56 | 0% | 2380.56
7.5 | ELET SOR 06 | Próprio | CAIXA PVC 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100556)] | UN | 44 | 14.21 | 17.76 | 781.44 | 0% | 781.44
7.6 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 68 | 24.43 | 30.53 | 2076.04 | 0% | 2076.04
7.7 | ELET SOR 07 | Próprio | CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1" PARA ELETRODUTO [ADAPTADA SBC (059080)] | CJ | 8 | 16.47 | 20.58 | 164.64 | 0% | 164.64
7.8 | ELET SOR 08 | Próprio | CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" PARA ELETRODUTO [ADAPTADA SBC (061803)] | CJ | 218 | 14.74 | 18.42 | 4015.56 | 0% | 4015.56
7.9 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 62.14 | 77.66 | 465.96 | 0% | 465.96
7.10 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46 | 18.86 | 23.57 | 1084.22 | 0% | 1084.22
7.11 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 23.22 | 29.02 | 464.32 | 0% | 464.32
7.12 | ELET SOR 09 | Próprio | DISJUNTOR MINI BIFÁSICO CURVA C 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (93662)] | UN | 1 | 64.06 | 80.06 | 80.06 | 0% | 80.06
7.13 | ELET SOR 10 | Próprio | DISJUNTOR MINI MONOFÁSICO CURVA C 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (93654)] | UN | 18 | 13.78 | 17.22 | 309.96 | 0% | 309.96
7.14 | ELET SOR 11 | Próprio | DISJUNTOR MINI TRIFÁSICO CURVA C 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (93669)] | UN | 4 | 82.37 | 102.95 | 411.8 | 0% | 411.8
7.15 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 88 | 17.83 | 22.28 | 1960.64 | 0% | 1960.64
7.16 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 198 | 13.65 | 17.06 | 3377.88 | 0% | 3377.88
7.17 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 205 | 15.87 | 19.83 | 4065.15 | 0% | 4065.15
7.18 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 36.5 | 45.62 | 364.96 | 0% | 364.96
7.19 | ELET SOR 12 | Próprio | INTERRUPTOR DR MONOFÁSICO 16A In 30mA [ADAPTADA SBC (061610)] | UN | 13 | 176.59 | 220.71 | 2869.23 | 0% | 2869.23
7.20 | ELET SOR 13 | Próprio | CONJUNTO PLUGS MACHO E FÊMEA TOMADA 3P 10A [ADAPTADA SBC 062569] | UND | 74 | 20.4 | 25.49 | 1886.26 | 0% | 1886.26
7.21 | ELET SOR 02 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 18 CIRCUITOS COM BARRAMENTO NEUTRO E TERRA [ADAPTADA SINAPI 101878] | UND | 4 | 445.43 | 556.74 | 2226.96 | 0% | 2226.96
7.22 | ELET SOR 01 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 12 CIRCUITOS COM BARRAMENTO NEUTRO E TERRA [ADAPTADA SINAPI 101878] | UND | 1 | 364.69 | 455.82 | 455.82 | 0% | 455.82
7.23 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 38.07 | 47.58 | 1427.4 | 0% | 1427.4
7.24 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 162 | 11.72 | 14.64 | 2371.68 | 0% | 2371.68
7.25 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84 | 14.04 | 17.54 | 1473.36 | 0% | 1473.36
7.26 | ELET SOR 14 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, QUADRADO BRANCO , COM 1 LÂMPADA DICROICA PAR16 GU 10 7W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (105546)] | UN | 52 | 73.86 | 92.31 | 4800.12 | 0% | 4800.12
7.27 | ELET SOR 15 | Próprio | PERFIL DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (105548)] | M | 30 | 99.71 | 124.62 | 3738.6 | 0% | 3738.6
7.28 | ELET SOR 16 | Próprio | PERFIL DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (105548)] | M | 64.2 | 98.94 | 123.66 | 7938.97 | 0% | 7938.97
7.29 | ELET SOR 17 | Próprio | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA SBC 060562] | UND | 18 | 45.52 | 56.89 | 1024.02 | 0% | 1024.02
7.30 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 81 | 9.22 | 11.52 | 933.12 | 0% | 933.12
7.31 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 81 | 21.18 | 26.47 | 2144.07 | 0% | 2144.07
7.32 | FORRO 02 | Próprio | RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (96114) e (97640)] | m² | 42 | 88.74 | 110.91 | 4658.22 | 0% | 4658.22
8 |  |  | CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO |  | 1 |  | 1876.4 | 1876.4 |  | 1876.4
8.1 | CLIM 01 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 300 DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO [ADAPTADA ORSE 11148] | UND | 4 | 316.65 | 395.78 | 1583.12 | 0% | 1583.12
8.2 | CLIM 02 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 160 DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO [ADAPTADA ORSE 11148] | UND | 1 | 234.65 | 293.28 | 293.28 | 0% | 293.28
9 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 178558.37 | 178558.37 |  | 178558.37
9.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 91.6 | 6.26 | 7.82 | 716.31 | 0% | 716.31
9.2 | 87545 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 78.87 | 39.34 | 49.17 | 3878.03 | 0% | 3878.03
9.3 | 87549 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 20.81 | 32.99 | 41.23 | 857.99 | 0% | 857.99
9.4 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 369.76 | 29.22 | 36.52 | 13503.63 | 0% | 13503.63
9.5 | REVEST 01 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. [ADAPTADA SINAPI 104612 e 104598] | m² | 126.84 | 189.92 | 237.38 | 30109.27 | 0% | 30109.27
9.6 | REVEST 02 | Próprio | REVESTIMENTO PARA PAREDE EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO 2CM [ADAPTADA ORSE 13022 e SINAPI 98671] | m² | 196.58 | 527.03 | 658.73 | 129493.14 | 0% | 129493.14
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 10713.2 | 10713.2 |  | 10713.2
10.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 206.46 | 41.52 | 51.89 | 10713.2 | 0% | 10713.2
11 |  |  | PISO |  | 1 |  | 78640.42 | 78640.42 |  | 78640.42
11.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 146.18 | 60.17 | 75.2 | 10992.73 | 0% | 10992.73
11.2 | PISO 02 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². [ADAPTADA SINAPI (104598)] | m² | 66.28 | 174.47 | 218.07 | 14453.67 | 0% | 14453.67
11.3 | PISO 03 | Próprio | PISO EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. [ADAPTADA SINAPI (98671)] | m² | 79.62 | 519.85 | 649.76 | 51733.89 | 0% | 51733.89
11.4 | PISO 04 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. [ADAPTADA SINAPI (98689)] | M | 11.8 | 99 | 123.74 | 1460.13 | 0% | 1460.13
12 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 15934.32 | 15934.32 |  | 15934.32
12.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 149.56 | 5.69 | 7.11 | 1063.37 | 0% | 1063.37
12.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 149.56 | 24.15 | 30.18 | 4513.72 | 0% | 4513.72
12.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 149.56 | 16.13 | 20.16 | 3015.12 | 0% | 3015.12
12.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 146.18 | 7.06 | 8.82 | 1289.3 | 0% | 1289.3
12.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 146.18 | 19.49 | 24.36 | 3560.94 | 0% | 3560.94
12.6 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 24.78 | 31.42 | 39.27 | 973.11 | 0% | 973.11
12.7 | 102201 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 24.78 | 25.34 | 31.67 | 784.78 | 0% | 784.78
12.8 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 24.78 | 23.7 | 29.62 | 733.98 | 0% | 733.98
13 |  |  | VIDRO / ESPELHO |  | 1 |  | 32631.44 | 32631.44 |  | 32631.44
13.1 | VIDRO 01 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (60X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102144)] | UND | 26 | 734 | 917.42 | 23852.92 | 0% | 23852.92
13.2 | VIDRO 02 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (50X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102144)] | UND | 4 | 661.83 | 827.22 | 3308.88 | 0% | 3308.88
13.3 | VIDRO 03 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (110X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102149)] | UND | 4 | 1094.02 | 1367.41 | 5469.64 | 0% | 5469.64
14 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 17953.65 | 17953.65 |  | 17953.65
14.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 146.18 | 85.84 | 107.29 | 15683.65 | 0% | 15683.65
14.2 | FORRO 01 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 20 CM). [ADAPTADA SINAPI (96123)] | M | 52.16 | 34.82 | 43.52 | 2270 | 0% | 2270
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 80967.84 | 80967.84 |  | 80967.84
15.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  | 1 |  | 30489.43 | 30489.43 |  | 30489.43
15.1.1 | CANT 11 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO COM GUINDAUTO [ADAPTADA SETOP ED-31952] | UND | 2 | 1054.95 | 1318.58 | 2637.16 | 0% | 2637.16
15.1.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 1550 | 1937.34 | 9686.7 | 0% | 9686.7
15.1.3 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 1759.89 | 2199.68 | 10998.4 | 0% | 10998.4
15.1.4 | CANT 05 | Próprio | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO A REDE PÚBLICA [ADAPTADA SCO (AD 20.20.0100)] | un | 1 | 2243.14 | 2803.7 | 2803.7 | 0% | 2803.7
15.1.5 | CANT 06 | Próprio | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE MEDIDOR. [ADAPTADA SCO (AD 20.20.0050)] | un | 1 | 2543.14 | 3178.67 | 3178.67 | 0% | 3178.67
15.1.6 | CANT 14 | Próprio | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRA - ALUGUEL | MÊS | 5 | 189.59 | 236.96 | 1184.8 | 0% | 1184.8
15.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  | 26909.24 | 26909.24 |  | 26909.24
15.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.38 | 84.55 | 105.67 | 357.16 | 0% | 357.16
15.2.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 157.92 | 4.51 | 5.63 | 889.08 | 0% | 889.08
15.2.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 17.01 | 14.26 | 17.82 | 303.11 | 0% | 303.11
15.2.4 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 434.19 | 10.95 | 13.68 | 5939.71 | 0% | 5939.71
15.2.5 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 234.19 | 9.8 | 12.24 | 2866.48 | 0% | 2866.48
15.2.6 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 200 | 17.06 | 21.32 | 4264 | 0% | 4264
15.2.7 | DEMO 01 | Próprio | DEMOLIÇÃO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUSIVE CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. [ADAPTADA SINAPI (97634 e 104791)] | m² | 151.7 | 20.49 | 25.61 | 3885.03 | 0% | 3885.03
15.2.8 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 76 | 18.7 | 23.37 | 1776.12 | 0% | 1776.12
15.2.9 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 76 | 13.63 | 17.03 | 1294.28 | 0% | 1294.28
15.2.10 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 74 | 2.67 | 3.33 | 246.42 | 0% | 246.42
15.2.11 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 151.7 | 4.37 | 5.46 | 828.28 | 0% | 828.28
15.2.12 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 151.7 | 4.39 | 5.48 | 831.31 | 0% | 831.31
15.2.13 | DEMO 02 | Próprio | REMOÇÃO TUBO FERRO FUNDIDO [ADAPTADA EMBASA 12.06.01] | M | 267.415 | 10.26 | 12.82 | 3428.26 | 0% | 3428.26
15.3 |  |  | SEGURANÇA E SAÚDE |  | 1 |  | 4393.59 | 4393.59 |  | 4393.59
15.3.1 | SEG 01 | Próprio | PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO NR-1) | UND | 1 | 1200 | 1499.88 | 1499.88 | 0% | 1499.88
15.3.2 | 016691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 900 | 1124.91 | 1124.91 | 0% | 1124.91
15.3.3 | SEG 04 | Próprio | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETE [ADAPTADA EMOP 05.005.0007] | m² | 40 | 35.38 | 44.22 | 1768.8 | 0% | 1768.8
15.4 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  | 1 |  | 9854.7 | 9854.7 |  | 9854.7
15.4.1 | TRANSP 02 | Próprio | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS [ADAPTADA EMOP/RJ (04.014.0095-A)] | UN | 15 | 369.13 | 461.37 | 6920.55 | 0% | 6920.55
15.4.2 | TRANSP 03 | Próprio | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO [ADAPTADA ORSE 26] | m³ | 73.63 | 31.89 | 39.85 | 2934.15 | 0% | 2934.15
15.5 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 1 |  | 4852.77 | 4852.77 |  | 4852.77
15.5.1 | 99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 21.3 | 24.98 | 31.22 | 664.98 | 0% | 664.98
15.5.2 | 99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 24 | 7.04 | 8.79 | 210.96 | 0% | 210.96
15.5.3 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 23.58 | 4.1 | 5.12 | 120.72 | 0% | 120.72
15.5.4 | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 196.58 | 1.41 | 1.76 | 345.98 | 0% | 345.98
15.5.5 | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 46 | 7.04 | 8.79 | 404.34 | 0% | 404.34
15.5.6 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 79.62 | 10.92 | 13.64 | 1086.01 | 0% | 1086.01
15.5.7 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 66.28 | 7.98 | 9.97 | 660.81 | 0% | 660.81
15.5.8 | 99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 6 | 12.59 | 15.73 | 94.38 | 0% | 94.38
15.5.9 | LIMP FIN 01 | Próprio | LIMPEZA DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. [ADAPTADA SINAPI (99804)] | m² | 126.84 | 7.98 | 9.97 | 1264.59 | 0% | 1264.59
15.6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 4468.11 | 4468.11 |  | 4468.11
15.6.1 | CANT 12 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO COM GUINDAUTO [ADAPTADA SETOP ED-31952] | UND | 2 | 1054.95 | 1318.58 | 2637.16 | 0% | 2637.16
15.6.2 | CANT 04 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | UND | 1 | 1464.88 | 1830.95 | 1830.95 | 0% | 1830.95
1073431.71
[5 empty] | Total sem BDI |  | 858861.09
[5 empty] | Total do BDI |  | 214570.62
[5 empty] | Total Geral |  |  | 1073431.71
[6 empty] | Desconto ofertado |  | 0%
[6 empty] | Valor Total com Desconto |  | 1073431.71

## Orçamento Analítico
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL |  |  |  | PROCESSO: 23069.184009/2024-51 |  |  | REVISÃO
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ |  |  |  | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO |  |  | R00
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E |  |  |  | BDI | BDI DIF. | REGIME TRIBUTÁRIO | DATA-BASE
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) |  |  |  | 24.99% | 0% | NÃO DESONERADO | 2025-09-01
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | PROJETO |  |  |  | 1997.1
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 000064 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | m² | 1 | 7.61 | 7.61
Insumo | 038070 | SBC | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | m² | 1 | 7.61 | 7.61
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 9.51
|  |  |  | Quant. => | 210,00 | Preço Total => | 1997.1
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS |  |  |  | 77339.93
2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADM LOCAL 01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 61876.9 | 61876.9
Composição Auxiliar | GER 01 | Próprio | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1H POR DIA) | MÊS | 5 | 3097.02 | 15485.1
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 9278.36 | 46391.8
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 58888.35
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 77339.93
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 77339.93
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2222.63
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 007474 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UN | 1 | 271.47 | 271.47
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 339.3104
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 339.31
3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1 | 481.4 | 481.4
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3729 | 40.74 | 15.19
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 0.5 | 31.32 | 15.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1186 | 31.89 | 35.67
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0132 | 19.91 | 0.26
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.2083 | 4.43 | 14.21
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.0113 | 37.15 | 0.41
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1 | 400 | 400
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 42.91
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 601.7
|  |  |  | Quant. => | 3,13 | Preço Total => | 1883.32
4 |  |  | ALVENARIA/ DIVISÓRIAS |  |  |  | 184463.96
4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103345 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1 | 103.15 | 103.15
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0122 | 863.13 | 10.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 31.89 | 15.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96 | 41.06 | 39.41
Insumo | 00034558 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | 0.42 | 2.67 | 1.12
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 70.87 | 0.7
Insumo | 00044466 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | 18.14 | 1.99 | 36.09
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 43.3
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 128.92
|  |  |  | Quant. => | 51,10 | Preço Total => | 6587.81
4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 1 | 14.88 | 14.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 41.06 | 2.38
Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 0.41 | 30.5 | 12.5
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 18.59
|  |  |  | Quant. => | 23,12 | Preço Total => | 429.8
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT 11 | Próprio | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO BOXE/CABINE EM PAINÉIS ESTRUTURAIS TS, INCLUSIVE ESTRUTURA COM PERFIS EM ALUMÍNIO, PORTAS E FERRAGENS (DOBRADIÇAS E FECHOS), COR CINZA, MODELO NOVO ALCOPLAC DA NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m² | 1 | 1028.69 | 1028.69
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1285.7596
|  |  |  | Quant. => | 138,01 | Preço Total => | 177446.35
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 42308.82
5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ESQ 01 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, PLACA RESISTENTE A IMPACTO E PUXADOR HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90846)] | UN | 1 | 2436.92 | 2436.92
Composição Auxiliar | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 842.52 | 842.52
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 519.68 | 519.68
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10.2 | 13.65 | 139.23
Insumo | 006025 | SBC | PARAFUSO ZINCADO AUTO-ATARRACHNTE 6,3 x 38mm | UN | 12 | 0.79 | 9.48
Insumo | 040012 | SBC | CHAPA ACO INOX AISI 304 N.9 (4mm), ACABAMENTO LAMINADO A QUENTE, FOSCO | KG | 0.72 | 1070.75 | 770.94
Insumo | 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 1 | 155.07 | 155.07
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 341.2
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 3045.9
|  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 18275.4
5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ESQ 03 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90845)] | UN | 1 | 1415.55 | 1415.55
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10 | 13.65 | 136.5
Composição Auxiliar | 90824 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 759.37 | 759.37
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 519.68 | 519.68
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 332.49
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1769.29
|  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 14154.32
5.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ESQ 04 | Próprio | MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTA. [ADAPTADA SINAPI (102188)] | UN | 1 | 316.85 | 316.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.767 | 31.89 | 56.34
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 43.19 | 64.78
Insumo | 00011560 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 1 | 195.73 | 195.73
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 88.88
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 396.03
|  |  |  | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 5544.42
5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ESQ 05 | Próprio | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, CROMAD, TIPO PADO CLASSIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90830)] | UN | 1 | 247.72 | 247.72
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 43.19 | 43.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 31.89 | 15.97
Insumo | 00038152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 1 | 188.48 | 188.48
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 44.45
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 309.62
|  |  |  | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 4334.68
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 276495.11
6.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 72215.81
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 11.27 | 11.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 32.41 | 2.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2348 | 38.96 | 9.14
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.46
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 14.08
|  |  |  | Quant. => | 51,984 | Preço Total => | 731.93
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 9.16 | 9.16
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1199 | 44.73 | 5.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0475 | 32.41 | 1.53
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0491 | 46.35 | 2.27
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.13
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 11.44
|  |  |  | Quant. => | 77,976 | Preço Total => | 892.04
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 10.58 | 10.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0549 | 32.41 | 1.77
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0567 | 46.35 | 2.62
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1385 | 44.73 | 6.19
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.23
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 13.22
|  |  |  | Quant. => | 88,74 | Preço Total => | 1173.14
6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 12.53 | 12.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0734 | 32.41 | 2.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2609 | 38.96 | 10.16
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.41
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 15.66
|  |  |  | Quant. => | 59,16 | Preço Total => | 926.44
6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90439 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 15.31 | 15.31
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.0853 | 45.09 | 3.84
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.2084 | 42.23 | 8.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0826 | 32.41 | 2.67
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.44
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 19.13
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 76.52
6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90441 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 59.61 | 59.61
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.8109 | 42.23 | 34.24
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.332 | 45.09 | 14.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3214 | 32.41 | 10.41
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 44.52
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 74.5
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 298
6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 20.44 | 20.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.365 | 38.96 | 14.22
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0051 | 693.69 | 3.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 32.41 | 2.69
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13.66
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 25.54
|  |  |  | Quant. => | 129,96 | Preço Total => | 3319.17
6.1.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 30.67 | 30.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5439 | 38.96 | 21.19
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0079 | 693.69 | 5.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1236 | 32.41 | 4
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 20.41
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 38.33
|  |  |  | Quant. => | 147,90 | Preço Total => | 5669
6.1.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 110.07 | 110.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1847 | 32.41 | 5.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1847 | 38.96 | 7.19
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0275 | 1.97 | 0.05
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0259 | 72.71 | 1.88
Insumo | 00003511 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 90.86 | 90.86
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.05 | 82.38 | 4.11
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.71
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 137.57
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 137.57
6.1.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 329.15 | 329.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9249 | 32.41 | 29.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9249 | 38.96 | 36.03
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 13.24 | 0.25
Insumo | 00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 1 | 262.9 | 262.9
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 48.66
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 411.4
|  |  |  | Quant. => | 46,00 | Preço Total => | 18924.4
6.1.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 143.56 | 143.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3743 | 32.41 | 12.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3743 | 38.96 | 14.58
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 13.24 | 0.25
Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | UN | 1 | 116.6 | 116.6
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 19.69
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 179.43
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 179.43
6.1.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 81.41 | 81.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 32.41 | 7.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 38.96 | 8.61
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 13.24 | 0.14
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 1 | 65.5 | 65.5
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.63
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 101.75
|  |  |  | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 1526.25
6.1.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 126.11 | 126.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 38.96 | 13.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 32.41 | 11.01
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 13.24 | 0.31
Insumo | 00006028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | UN | 1 | 101.56 | 101.56
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 17.87
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 157.62
|  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 1260.96
6.1.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.013.0144-A | EMOP | BOLSA DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.45 | 23.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 31.89 | 9.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.96 | 11.68
Insumo | 05953 | EMOP | BOLSA DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA | UN | 1 | 2.21 | 2.21
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 15.45
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 29.31
|  |  |  | Quant. => | 46,00 | Preço Total => | 1348.26
6.1.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 15.34 | 15.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 38.96 | 5.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 31.89 | 1.53
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.59 | 0.07
Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 1 | 7.8 | 7.8
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.56
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 19.17
|  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 575.1
6.1.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.013.0143-A | EMOP | TUBO DE DESCARGA TIPO LONGO,DE 1.1/2",EM PVC,PARA CAIXA DE D ESCARGA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 37.72 | 37.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 38.96 | 15.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 31.89 | 12.75
Insumo | 02600 | EMOP | TUBO DE PVC LONGO, P/CAIXA DE DESCARGA E XTERNA, DE 1.1/2" | UN | 1 | 9.39 | 9.39
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 20.61
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 47.14
|  |  |  | Quant. => | 46,00 | Preço Total => | 2168.44
6.1.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INS-HID-01 | Próprio | TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO - ADAPTADO DE SBC 190234 | UN | 1 | 91.73 | 91.73
Composição Auxiliar | 18.013.0140-A | EMOP | TUBO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA,COM ANEL EXPANSOR,EM ME TAL CROMADO.FORNECIMENTO DO, COM 25CM | UN | 1 | 32.86 | 32.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.825 | 32.41 | 26.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.825 | 38.96 | 32.14
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 43.41
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 114.65
|  |  |  | Quant. => | 46,00 | Preço Total => | 5273.9
6.1.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 4.32 | 4.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0384 | 38.96 | 1.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0384 | 32.41 | 1.24
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0053 | 13.24 | 0.07
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0035 | 72.71 | 0.25
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.004 | 82.38 | 0.32
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 0.95 | 0.95
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.01
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 5.39
|  |  |  | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 150.92
6.1.19 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 13.02 | 13.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0934 | 32.41 | 3.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0934 | 38.96 | 3.63
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 82.38 | 0.9
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0096 | 13.24 | 0.12
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0082 | 72.71 | 0.59
Insumo | 00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 4.75 | 4.75
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0078 | 1.97 | 0.01
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 4.91
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 16.27
|  |  |  | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 455.56
6.1.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 23.02 | 23.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1256 | 32.41 | 4.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1256 | 38.96 | 4.89
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.012 | 13.24 | 0.15
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 82.38 | 1.23
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0106 | 72.71 | 0.77
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0105 | 1.97 | 0.02
Insumo | 00000113 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 11.89 | 11.89
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.6
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 28.77
|  |  |  | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 1380.96
6.1.21 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 34.56 | 34.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1392 | 38.96 | 5.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1392 | 32.41 | 4.51
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0212 | 72.71 | 1.54
Insumo | 00000821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 20.09 | 20.09
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.036 | 82.38 | 2.96
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0232 | 1.97 | 0.04
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.31
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 43.19
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 43.19
6.1.22 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103959 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 17.38 | 17.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0924 | 38.96 | 3.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0924 | 32.41 | 2.99
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0188 | 72.71 | 1.36
Insumo | 00000818 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.26 | 7.26
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0206 | 1.97 | 0.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.026 | 82.38 | 2.14
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 4.85
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 21.72
|  |  |  | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 347.52
6.1.23 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89430 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.77 | 14.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0906 | 38.96 | 3.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0906 | 32.41 | 2.93
Insumo | 00038025 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.11 | 7.11
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0302 | 1.97 | 0.05
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0071 | 72.71 | 0.51
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 82.38 | 0.65
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 4.76
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 18.46
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 18.46
6.1.24 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89515 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 88.62 | 88.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1847 | 32.41 | 5.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1847 | 38.96 | 7.19
Insumo | 00003478 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 69.41 | 69.41
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.05 | 82.38 | 4.11
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0259 | 72.71 | 1.88
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0275 | 1.97 | 0.05
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.71
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 110.76
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 110.76
6.1.25 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.83 | 12.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 32.41 | 4.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 38.96 | 5.92
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0338 | 1.97 | 0.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0071 | 72.71 | 0.51
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 82.38 | 0.65
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.99
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 16.03
|  |  |  | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 801.5
6.1.26 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 24.77 | 24.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2294 | 38.96 | 8.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2294 | 32.41 | 7.43
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.31 | 5.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.051 | 1.97 | 0.1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.022 | 82.38 | 1.81
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0165 | 72.71 | 1.19
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 12.06
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 30.96
|  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 371.52
6.1.27 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 45.6 | 45.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1506 | 32.41 | 4.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1506 | 38.96 | 5.86
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0212 | 72.71 | 1.54
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.03 | 82.38 | 2.47
Insumo | 00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 30.81 | 30.81
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0222 | 1.97 | 0.04
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.91
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 56.99
|  |  |  | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 911.84
6.1.28 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 17.56 | 17.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.149 | 32.41 | 4.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.149 | 38.96 | 5.8
Insumo | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.51 | 5.51
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0095 | 82.38 | 0.78
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0331 | 1.97 | 0.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0082 | 72.71 | 0.59
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.83
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 21.94
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 21.94
6.1.29 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 77.68 | 77.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 38.96 | 8.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 32.41 | 7.16
Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 1 | 61.77 | 61.77
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 13.24 | 0.14
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.63
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 97.09
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 97.09
6.1.30 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 31.91 | 31.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 38.96 | 14.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 32.41 | 12.31
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 4.42 | 4.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0886 | 1.97 | 0.17
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 19.99
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 39.88
|  |  |  | Quant. => | 110,90 | Preço Total => | 4422.69
6.1.31 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 42.53 | 42.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.453 | 38.96 | 17.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.453 | 32.41 | 14.68
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 9.54 | 10.01
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.1056 | 1.97 | 0.2
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 23.83
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 53.15
|  |  |  | Quant. => | 13,80 | Preço Total => | 733.47
6.1.32 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 36.38 | 36.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2677 | 38.96 | 10.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2677 | 32.41 | 8.67
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 16.43 | 17.23
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0312 | 1.97 | 0.06
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 14.08
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 45.47
|  |  |  | Quant. => | 61,28 | Preço Total => | 2786.4
6.1.33 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 31.21 | 31.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 32.41 | 1.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 38.96 | 1.55
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0093 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 27.03 | 28.36
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.1
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 39
|  |  |  | Quant. => | 37,92 | Preço Total => | 1478.88
6.1.34 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 50.53 | 50.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0494 | 38.96 | 1.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0494 | 32.41 | 1.6
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0115 | 1.97 | 0.02
Insumo | 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 44.79 | 46.99
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.59
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 63.15
|  |  |  | Quant. => | 26,68 | Preço Total => | 1684.84
6.1.35 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.76 | 9.76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0941 | 32.41 | 3.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0941 | 38.96 | 3.66
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 82.38 | 0.98
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0106 | 72.71 | 0.77
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.28 | 1.28
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0162 | 1.97 | 0.03
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 4.94
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 12.19
|  |  |  | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 292.56
6.1.36 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 26.89 | 26.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1694 | 32.41 | 5.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1694 | 38.96 | 6.59
Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 10.26 | 10.26
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0247 | 72.71 | 1.79
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.033 | 82.38 | 2.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0285 | 1.97 | 0.05
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 33.6
|  |  |  | Quant. => | 29,00 | Preço Total => | 974.4
6.1.37 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 53.28 | 53.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 32.41 | 6.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 38.96 | 7.79
Insumo | 00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 32.94 | 32.94
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0333 | 1.97 | 0.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0318 | 72.71 | 2.31
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.045 | 82.38 | 3.7
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.51
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 66.59
|  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 532.72
6.1.38 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.13 | 25.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2221 | 32.41 | 7.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2221 | 38.96 | 8.65
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0124 | 72.71 | 0.9
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0572 | 1.97 | 0.11
Insumo | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.11 | 7.11
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0143 | 82.38 | 1.17
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.68
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 31.4
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 125.6
6.1.39 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 74.93 | 74.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.309 | 38.96 | 12.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.309 | 32.41 | 10.01
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0341 | 72.71 | 2.47
Insumo | 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 45.33 | 45.33
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0386 | 1.97 | 0.07
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.061 | 82.38 | 5.02
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 16.25
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 93.65
|  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 749.2
6.1.40 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.65 | 12.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1266 | 38.96 | 4.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1266 | 32.41 | 4.1
Insumo | 00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.58 | 2.58
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0281 | 1.97 | 0.05
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0059 | 72.71 | 0.42
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.007 | 82.38 | 0.57
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.65
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 15.81
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 15.81
6.1.41 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.11 | 16.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1312 | 32.41 | 4.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1312 | 38.96 | 5.11
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.007 | 82.38 | 0.57
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0059 | 72.71 | 0.42
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.7 | 5.7
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0315 | 1.97 | 0.06
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.9
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 20.13
|  |  |  | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 644.16
6.1.42 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 126.11 | 126.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 38.96 | 13.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 32.41 | 11.01
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 13.24 | 0.31
Insumo | 00006028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | UN | 1 | 101.56 | 101.56
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 17.87
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 157.62
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 157.62
6.1.43 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 243.47 | 243.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 38.96 | 17.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 32.41 | 14.73
Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | UN | 1 | 210.64 | 210.64
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0302 | 13.24 | 0.39
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 23.92
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 304.31
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 608.62
6.1.44 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 583.5 | 583.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 38.96 | 28.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 32.41 | 23.41
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 13.24 | 0.59
Insumo | 00006027 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" | UN | 1 | 531.36 | 531.36
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 38.01
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 729.31
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1458.62
6.1.45 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94715 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 311.06 | 311.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3044 | 32.41 | 9.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3044 | 38.96 | 11.85
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0235 | 72.71 | 1.7
Insumo | 00000075 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 284.3 | 284.3
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.04 | 82.38 | 3.29
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0313 | 1.97 | 0.06
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 16.01
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 388.79
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 777.58
6.1.46 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 23.02 | 23.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1256 | 32.41 | 4.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1256 | 38.96 | 4.89
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.012 | 13.24 | 0.15
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 82.38 | 1.23
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0106 | 72.71 | 0.77
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0105 | 1.97 | 0.02
Insumo | 00000113 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 11.89 | 11.89
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.6
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 28.77
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 57.54
6.1.47 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94666 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 37.08 | 37.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 38.96 | 7.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 32.41 | 5.99
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0154 | 1.97 | 0.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0129 | 72.71 | 0.93
Insumo | 00000104 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 20.69 | 20.69
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0151 | 13.24 | 0.19
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.025 | 82.38 | 2.05
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.73
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 46.34
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 185.36
6.1.48 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 78.13 | 78.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.375 | 38.96 | 14.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.375 | 32.41 | 12.15
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0313 | 1.97 | 0.06
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0226 | 13.24 | 0.29
Insumo | 00000103 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 46.03 | 46.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0235 | 72.71 | 1.7
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.04 | 82.38 | 3.29
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 19.73
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 97.65
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 390.6
6.1.49 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.52 | 12.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1181 | 32.41 | 3.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1181 | 38.96 | 4.6
Insumo | 00000812 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.24 | 2.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0106 | 72.71 | 0.77
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0125 | 82.38 | 1.02
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0394 | 1.97 | 0.07
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.21
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 15.64
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 15.64
6.1.50 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 9.52 | 9.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0751 | 32.41 | 2.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0751 | 38.96 | 2.92
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0094 | 72.71 | 0.68
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0084 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 82.38 | 0.9
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.58 | 2.58
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.95
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 11.89
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 11.89
6.1.51 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 15.46 | 15.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1005 | 38.96 | 3.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1005 | 32.41 | 3.25
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.014 | 82.38 | 1.15
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0118 | 72.71 | 0.85
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0112 | 1.97 | 0.02
Insumo | 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.28 | 6.28
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.28
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 19.32
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 19.32
6.1.52 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94680 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 48.3 | 48.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1885 | 32.41 | 6.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1885 | 38.96 | 7.34
Insumo | 00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 30.81 | 30.81
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.021 | 1.97 | 0.04
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0212 | 72.71 | 1.54
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.03 | 82.38 | 2.47
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.91
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 60.37
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 60.37
6.1.53 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94682 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 116.71 | 116.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2776 | 38.96 | 10.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2776 | 32.41 | 8.99
Insumo | 00003511 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 90.86 | 90.86
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0308 | 1.97 | 0.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0259 | 72.71 | 1.88
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.05 | 82.38 | 4.11
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 14.6
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 145.87
|  |  |  | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 1021.09
6.1.54 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 270.38 | 270.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5625 | 32.41 | 18.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5625 | 38.96 | 21.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0626 | 1.97 | 0.12
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0471 | 72.71 | 3.42
Insumo | 00003530 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 220.11 | 220.11
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.08 | 82.38 | 6.59
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 29.6
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 337.94
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 337.94
6.1.55 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 1 | 14.33 | 14.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0605 | 38.96 | 2.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0605 | 32.41 | 1.96
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0067 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 9.54 | 10.01
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 17.91
|  |  |  | Quant. => | 3,26 | Preço Total => | 58.38
6.1.56 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 1 | 21.49 | 21.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0809 | 38.96 | 3.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0809 | 32.41 | 2.62
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.009 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 14.98 | 15.71
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 4.25
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 26.86
|  |  |  | Quant. => | 1,98 | Preço Total => | 53.18
6.1.57 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 1 | 39.21 | 39.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1517 | 38.96 | 5.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1517 | 32.41 | 4.91
Insumo | 00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 27.03 | 28.36
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0169 | 1.97 | 0.03
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.97
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 49
|  |  |  | Quant. => | 0,91 | Preço Total => | 44.59
6.1.58 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94653 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 1 | 62.97 | 62.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2235 | 32.41 | 7.24
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2235 | 38.96 | 8.7
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0248 | 1.97 | 0.04
Insumo | 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 44.79 | 46.99
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.75
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 78.7
|  |  |  | Quant. => | 12,81 | Preço Total => | 1008.14
6.1.59 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 1 | 134.71 | 134.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4528 | 32.41 | 14.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4528 | 38.96 | 17.64
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0503 | 1.97 | 0.09
Insumo | 00009870 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 97.51 | 102.31
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 23.82
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 168.37
|  |  |  | Quant. => | 8,10 | Preço Total => | 1363.79
6.1.60 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 247.16 | 247.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 32.41 | 24.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 38.96 | 29.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0939 | 1.97 | 0.18
Insumo | 00007146 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 178.45 | 178.45
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0706 | 72.71 | 5.13
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.12 | 82.38 | 9.88
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 39.47
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 308.92
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 308.92
6.1.61 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052209 | SBC | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 75x60mm | UN | 1 | 183.2 | 183.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.506 | 32.41 | 16.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.506 | 38.96 | 19.71
Insumo | 005669 | SBC | TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 75 x 60mm | UN | 1 | 136.77 | 136.77
Insumo | 003889 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO | UN | 0.067 | 74.9 | 5.01
Insumo | 003487 | SBC | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | UN | 0.043 | 24.9 | 1.07
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | UN | 0.587 | 7.25 | 4.25
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 26.62
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 228.98
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 228.98
6.1.62 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 15 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60mm - 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA ORSE 1598] | UND | 1 | 20.9 | 20.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 31.89 | 4.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 38.96 | 5.45
Insumo | 05775 | EMOP | BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL LONGA, DE (60X40)MM | UN | 1 | 10.2 | 10.2
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.067 | 9.45 | 0.63
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.002 | 82.38 | 0.16
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.21
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 26.12
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 26.12
6.1.63 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 16 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40mm - 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA ORSE 1598] | UND | 1 | 13.03 | 13.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 38.96 | 5.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 31.89 | 4.46
Insumo | COT 32 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40mm-32mm | UND | 1 | 2.33 | 2.33
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.067 | 9.45 | 0.63
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.002 | 82.38 | 0.16
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.21
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 16.28
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 16.28
6.1.64 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 17 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (94702)] | UN | 1 | 298.19 | 298.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5838 | 32.41 | 18.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5838 | 38.96 | 22.74
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.095 | 82.38 | 7.82
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0577 | 72.71 | 4.19
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0731 | 1.97 | 0.14
Insumo | COT 34 | Próprio | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 110mm-75mm | UND | 1 | 244.38 | 244.38
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 30.72
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 372.7
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 372.7
6.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  | 52494.79
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 1 | 21.48 | 21.48
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.0668 | 45.09 | 3.01
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2298 | 41.32 | 9.49
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.1632 | 42.23 | 6.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0646 | 32.41 | 2.09
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 16.41
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 26.84
|  |  |  | Quant. => | 42,43 | Preço Total => | 1138.82
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 1 | 28.48 | 28.48
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.2162 | 42.23 | 9.13
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.0885 | 45.09 | 3.99
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3048 | 41.32 | 12.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0857 | 32.41 | 2.77
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 21.76
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 35.59
|  |  |  | Quant. => | 96,92 | Preço Total => | 3449.38
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 1 | 37.81 | 37.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1138 | 32.41 | 3.68
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.1175 | 45.09 | 5.29
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.287 | 42.23 | 12.12
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4047 | 41.32 | 16.72
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 28.89
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 47.25
|  |  |  | Quant. => | 117,62 | Preço Total => | 5557.54
6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 9.43 | 9.43
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0051 | 693.69 | 3.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 32.41 | 0.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1277 | 38.96 | 4.97
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.38
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 11.78
|  |  |  | Quant. => | 42,43 | Preço Total => | 499.82
6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 14.29 | 14.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0433 | 32.41 | 1.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1904 | 38.96 | 7.41
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0079 | 693.69 | 5.48
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.1
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 17.86
|  |  |  | Quant. => | 96,92 | Preço Total => | 1730.99
6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 18.78 | 18.78
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0113 | 693.69 | 7.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0538 | 32.41 | 1.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2365 | 38.96 | 9.21
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.34
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 23.47
|  |  |  | Quant. => | 117,62 | Preço Total => | 2760.54
6.2.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1 | 126.14 | 126.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9558 | 31.89 | 126.14
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 86.86
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 157.66
|  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 788.3
6.2.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1 | 37.43 | 37.43
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1962 | 53.16 | 10.42
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 347.99 | 1.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7866 | 31.89 | 25.08
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 101.2 | 0.06
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 24.56
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 46.78
|  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 233.9
6.2.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 86.35 | 86.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 32.41 | 6.24
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 38.96 | 7.5
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3 | 6
Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 63.16 | 63.16
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 30.01 | 3.45
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.12
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 107.92
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 215.84
6.2.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 48.46 | 48.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 32.41 | 6.24
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 38.96 | 7.5
Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 25.27 | 25.27
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3 | 6
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 30.01 | 3.45
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.12
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 60.57
|  |  |  | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 2422.8
6.2.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 33.1 | 33.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 38.96 | 7.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 32.41 | 6.24
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.91 | 9.91
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 30.01 | 3.45
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3 | 6
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.12
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 41.37
|  |  |  | Quant. => | 29,00 | Preço Total => | 1199.73
6.2.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.81 | 18.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 32.41 | 4.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 38.96 | 5.37
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.1 | 4.1
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.69 | 3.38
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 30.01 | 1.5
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.25
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 23.51
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 94.04
6.2.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 58.52 | 58.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2568 | 38.96 | 10
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2568 | 32.41 | 8.32
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 26.03 | 26.03
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 3 | 9
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.1725 | 30.01 | 5.17
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13.5
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 73.14
|  |  |  | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 3291.3
6.2.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 49.14 | 49.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2325 | 38.96 | 9.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2325 | 32.41 | 7.53
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3 | 6
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.14 | 30.01 | 4.2
Insumo | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 20.67 | 20.67
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.69 | 1.69
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 12.22
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 61.42
|  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 737.04
6.2.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.34 | 21.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1284 | 32.41 | 4.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1284 | 38.96 | 5
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0245 | 72.71 | 1.78
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0054 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.04 | 82.38 | 3.29
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.1 | 7.1
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.74
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 26.67
|  |  |  | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 3200.4
6.2.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0919 | 32.41 | 2.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0919 | 38.96 | 3.58
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.58 | 3.58
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 82.38 | 0.9
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0073 | 72.71 | 0.53
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.039 | 1.97 | 0.07
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 4.82
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 14.53
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 58.12
6.2.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 48.78 | 48.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4444 | 32.41 | 14.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4444 | 38.96 | 17.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0247 | 1.97 | 0.04
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 16.15 | 17.03
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 23.37
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 60.97
|  |  |  | Quant. => | 56,42 | Preço Total => | 3439.92
6.2.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1 | 35.83 | 35.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2632 | 38.96 | 10.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2632 | 32.41 | 8.53
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 16.15 | 17.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0146 | 1.97 | 0.02
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13.84
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 44.78
|  |  |  | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 2239
6.2.19 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 66.77 | 66.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3114 | 38.96 | 12.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3114 | 32.41 | 10.09
Insumo | 00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 42.21 | 44.52
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0173 | 1.97 | 0.03
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 16.38
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 83.45
|  |  |  | Quant. => | 9,99 | Preço Total => | 833.66
6.2.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 35.01 | 35.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3182 | 38.96 | 12.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3182 | 32.41 | 10.31
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 11.65 | 12.28
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0177 | 1.97 | 0.03
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 16.74
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 43.75
|  |  |  | Quant. => | 4,28 | Preço Total => | 187.25
6.2.21 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97907 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 777.09 | 777.09
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0196 | 494.67 | 9.69
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8665 | 41.06 | 199.81
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.21 | 9.41 | 11.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8237 | 31.89 | 121.93
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.1163 | 472.76 | 54.98
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0136 | 162.13 | 2.2
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0.07 | 3110.85 | 217.75
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0276 | 77.88 | 2.14
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.1039 | 709.49 | 73.71
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.552 | 22.55 | 12.44
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.176 | 3.06 | 0.53
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 26.4945 | 2.6 | 68.88
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.148 | 8.74 | 1.29
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0156 | 19.91 | 0.31
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0068 | 7.36 | 0.05
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 381.78
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 971.28
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1942.56
6.2.22 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 110.15 | 110.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4231 | 32.41 | 13.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4231 | 38.96 | 16.48
Insumo | 00011717 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 1 | 74.19 | 74.19
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0154 | 1.97 | 0.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0292 | 72.71 | 2.12
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.044 | 82.38 | 3.62
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 22.25
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 137.67
|  |  |  | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 1927.38
6.2.23 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 29.31 | 29.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 38.96 | 6.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 32.41 | 5.35
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0075 | 82.38 | 0.61
Insumo | 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 16.5 | 16.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.036 | 1.97 | 0.07
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0049 | 72.71 | 0.35
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.68
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 36.63
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 36.63
6.2.24 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 13.72 | 13.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1232 | 38.96 | 4.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0388 | 31.89 | 1.23
Insumo | 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 1 | 7.59 | 7.59
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 3.59 | 0.11
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 4.49
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 17.14
|  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 514.2
6.2.25 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 48.46 | 48.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 32.41 | 6.24
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 38.96 | 7.5
Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 25.27 | 25.27
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3 | 6
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 30.01 | 3.45
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.12
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 60.57
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 121.14
6.2.26 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 16.44 | 16.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 32.41 | 4.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 38.96 | 4.94
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0071 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 82.38 | 1.23
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 72.71 | 0.71
Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 5.44 | 5.44
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.67
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 20.54
|  |  |  | Quant. => | 31,00 | Preço Total => | 636.74
6.2.27 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 33.1 | 33.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 38.96 | 7.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 32.41 | 6.24
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.91 | 9.91
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 30.01 | 3.45
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3 | 6
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.12
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 41.37
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 41.37
6.2.28 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 13.54 | 13.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 38.96 | 4.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 32.41 | 4.11
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0071 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.54 | 2.54
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 82.38 | 1.23
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 72.71 | 0.71
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.67
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 16.92
|  |  |  | Quant. => | 51,00 | Preço Total => | 862.92
6.2.29 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.81 | 18.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 32.41 | 4.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 38.96 | 5.37
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.1 | 4.1
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.69 | 3.38
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 30.01 | 1.5
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.25
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 23.51
|  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 117.55
6.2.30 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 13.29 | 13.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 32.41 | 4.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 38.96 | 4.94
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 72.71 | 0.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0071 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 82.38 | 1.23
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | UN | 1 | 2.29 | 2.29
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.67
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 16.61
|  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 498.3
6.2.31 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053423 | SBC | ANEL BORRACHA SERIE NORMAL ESGOTO 40mm | UN | 1 | 5.06 | 5.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 32.41 | 1.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 38.96 | 1.75
Insumo | 062684 | SBC | ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 40mm TIGRE | UN | 1 | 1.86 | 1.86
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.36
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 6.32
|  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 189.6
6.2.32 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 49.14 | 49.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2325 | 38.96 | 9.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2325 | 32.41 | 7.53
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3 | 6
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.14 | 30.01 | 4.2
Insumo | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 20.67 | 20.67
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.69 | 1.69
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 12.22
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 61.42
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 122.84
6.2.33 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.34 | 21.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1284 | 32.41 | 4.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1284 | 38.96 | 5
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0245 | 72.71 | 1.78
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0054 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.04 | 82.38 | 3.29
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.1 | 7.1
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.74
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 26.67
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 106.68
6.2.34 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 48.78 | 48.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4444 | 32.41 | 14.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4444 | 38.96 | 17.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0247 | 1.97 | 0.04
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 16.15 | 17.03
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 23.37
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 60.97
|  |  |  | Quant. => | 1,21 | Preço Total => | 73.77
6.2.35 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 28.36 | 28.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.293 | 38.96 | 11.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.293 | 32.41 | 9.49
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0163 | 1.97 | 0.03
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 7.05 | 7.43
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 15.41
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 35.44
|  |  |  | Quant. => | 42,43 | Preço Total => | 1503.71
6.2.36 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 35.01 | 35.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3182 | 38.96 | 12.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3182 | 32.41 | 10.31
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 11.65 | 12.28
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0177 | 1.97 | 0.03
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 16.74
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 43.75
|  |  |  | Quant. => | 9,25 | Preço Total => | 404.68
6.2.37 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 23.73 | 23.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1257 | 32.41 | 4.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1257 | 38.96 | 4.89
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 30.01 | 2.25
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.49 | 4.98
Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.54 | 7.54
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.6
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 29.66
|  |  |  | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 385.58
6.2.38 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.64 | 10.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0343 | 32.41 | 1.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0343 | 38.96 | 1.33
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.69 | 3.38
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 30.01 | 1.5
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.32 | 3.32
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 13.29
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 53.16
6.2.39 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.42 | 11.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0343 | 32.41 | 1.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0343 | 38.96 | 1.33
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 30.01 | 1.5
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.1 | 4.1
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.69 | 3.38
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 14.27
|  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 142.7
6.2.40 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 24.78 | 24.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1257 | 38.96 | 4.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1257 | 32.41 | 4.07
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.49 | 4.98
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.59 | 8.59
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 30.01 | 2.25
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.6
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 30.97
|  |  |  | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 743.28
6.2.41 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 33.49 | 33.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 32.41 | 4.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 38.96 | 4.94
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.69 | 1.69
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.49 | 4.98
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.1 | 30.01 | 3
Insumo | 00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 14.77 | 14.77
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.67
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 41.85
|  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 334.8
6.2.42 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 43.03 | 43.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1676 | 38.96 | 6.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1676 | 32.41 | 5.43
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.1125 | 30.01 | 3.37
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 2.49 | 7.47
Insumo | 00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 20.24 | 20.24
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.81
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 53.78
|  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 430.24
6.2.43 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 22.51 | 22.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1448 | 32.41 | 4.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1448 | 38.96 | 5.64
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.04 | 82.38 | 3.29
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0054 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.1 | 7.1
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0245 | 72.71 | 1.78
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.61
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 28.13
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 112.52
6.2.44 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 16.65 | 16.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0838 | 38.96 | 3.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0838 | 32.41 | 2.71
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.026 | 82.38 | 2.14
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.031 | 1.97 | 0.06
Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.27 | 7.27
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0167 | 72.71 | 1.21
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 4.4
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 20.81
|  |  |  | Quant. => | 61,00 | Preço Total => | 1269.41
6.2.45 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 6.63 | 6.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0228 | 32.41 | 0.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0228 | 38.96 | 0.88
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0073 | 72.71 | 0.53
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.008 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 82.38 | 0.9
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.58 | 3.58
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.19
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 8.28
|  |  |  | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 124.2
6.2.46 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1 | 26.99 | 26.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1524 | 32.41 | 4.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1524 | 38.96 | 5.93
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0085 | 1.97 | 0.01
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 15.29 | 16.12
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.01
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 33.73
|  |  |  | Quant. => | 70,11 | Preço Total => | 2364.81
6.2.47 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1 | 15.27 | 15.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0415 | 38.96 | 1.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0415 | 32.41 | 1.34
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.023 | 1.97 | 0.04
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 11.65 | 12.28
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.17
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 19.08
|  |  |  | Quant. => | 6,38 | Preço Total => | 121.73
6.2.48 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.72 | 18.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0457 | 32.41 | 1.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0457 | 38.96 | 1.78
Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.14 | 8.14
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 1.69 | 5.07
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 30.01 | 2.25
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.4
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 23.39
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 23.39
6.2.49 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 40.78 | 40.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1676 | 32.41 | 5.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1676 | 38.96 | 6.52
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 2.49 | 7.47
Insumo | 00011658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 17.99 | 17.99
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.1125 | 30.01 | 3.37
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.81
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 50.97
|  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 407.76
6.2.50 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053863 | SBC | TE REDUCAO SERIE NORMAL PVC 75x50mm | UN | 1 | 57 | 57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 32.41 | 15.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 38.96 | 18.35
Insumo | 042823 | SBC | TE REDUCAO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75x50mm | UN | 1 | 15.16 | 15.16
Insumo | 003889 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO | UN | 0.053 | 74.9 | 3.96
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | UN | 0.469 | 7.25 | 3.4
Insumo | 003487 | SBC | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | UN | 0.035 | 24.9 | 0.87
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 24.78
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 71.24
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 284.96
6.2.51 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.64 | 10.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0343 | 32.41 | 1.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0343 | 38.96 | 1.33
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.69 | 3.38
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 30.01 | 1.5
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.32 | 3.32
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 13.29
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 26.58
6.2.52 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 45.18 | 45.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2083 | 32.41 | 6.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2083 | 38.96 | 8.11
Insumo | 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 18.43 | 18.43
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3 | 6
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.14 | 30.01 | 4.2
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.69 | 1.69
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.95
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 56.47
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 56.47
6.2.53 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104354 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 51.97 | 51.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2489 | 38.96 | 9.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2489 | 32.41 | 8.06
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3 | 6
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | 00011656 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 21.16 | 21.16
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.1525 | 30.01 | 4.57
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13.09
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 64.95
|  |  |  | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 1039.2
6.2.54 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.72 | 18.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0457 | 32.41 | 1.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0457 | 38.96 | 1.78
Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.14 | 8.14
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 1.69 | 5.07
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 30.01 | 2.25
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.4
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 23.39
|  |  |  | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 304.07
6.2.55 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 20.57 | 20.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0516 | 38.96 | 2.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0516 | 32.41 | 1.67
Insumo | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.22 | 2.22
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.0625 | 30.01 | 1.87
Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.7 | 2.7
Insumo | 00020045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 10.1 | 10.1
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.7
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 25.71
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 25.71
6.2.56 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.75 | 16.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0607 | 38.96 | 2.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0607 | 32.41 | 1.96
Insumo | 00020155 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 6.49 | 6.49
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 30.01 | 1.5
Insumo | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 2.22 | 4.44
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 20.93
|  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 251.16
6.2.57 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 32.59 | 32.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0941 | 38.96 | 3.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0941 | 32.41 | 3.04
Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 2.7 | 5.4
Insumo | 00020156 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 18.24 | 18.24
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 30.01 | 2.25
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 4.94
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 40.73
|  |  |  | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 814.6
6.3 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 151784.51
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 02 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (LINHA QUADRA DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95469)] | UN | 1 | 559.63 | 559.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3495 | 31.89 | 11.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4968 | 38.96 | 19.35
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 95.22 | 8.38
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | COT 18 | Próprio | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCA, LINHA QUADRA DA DECA | UND | 1 | 444.67 | 444.67
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 30.13 | 60.26
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 22.37
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 699.48
|  |  |  | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 27979.2
6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 03 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO (EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS POLO UNIC BRANCO AP. 416 DA DECA (PARA BACIA QUADRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ADAPTADA SINAPI (100849) | UN | 1 | 444.99 | 444.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1536 | 38.96 | 5.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0484 | 31.89 | 1.54
Insumo | COT 19 | Próprio | ASSENTO EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS POLO UNIC BRANCO AP. 416 DA DECA (PARA BACIA QUADRA) | UND | 1 | 437.47 | 437.47
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.6
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 556.19
|  |  |  | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 22247.6
6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 04 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (DECA VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95469)] | UN | 1 | 952.54 | 952.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4968 | 38.96 | 19.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3495 | 31.89 | 11.14
Insumo | COT 20 | Próprio | BACIA CONVENCIONAL DECA VOGUE PLUS COR BRANCA | UND | 1 | 837.58 | 837.58
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 95.22 | 8.38
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 30.13 | 60.26
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 15.83 | 15.83
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 22.37
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1190.57
|  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 7143.42
6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 05 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO (EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS VOGUE PLUS DA DECA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ADAPTADA SINAPI (100849) | UN | 1 | 492.74 | 492.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1536 | 38.96 | 5.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0484 | 31.89 | 1.54
Insumo | COT 21 | Próprio | ASSENTO DECA EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS VOGUE PLUS BRANCO | UND | 1 | 485.22 | 485.22
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.6
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 615.87
|  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3695.22
6.3.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 06 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR EM LOUÇA BRANCA, 48CM, LINHA L DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86901)] | UN | 1 | 194.68 | 194.68
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8458 | 33.94 | 28.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2665 | 31.89 | 8.49
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5271 | 38.95 | 20.53
Insumo | COT 22 | Próprio | CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR 48CM BRANCA LINHA L DECA | UND | 1 | 136.96 | 136.96
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 26.08
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 243.33
|  |  |  | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 5839.92
6.3.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 07 | Próprio | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO CROMADO PRESSMATIC DA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE FURO NA BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86915)] | UN | 1 | 601.69 | 601.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 31.89 | 0.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 38.96 | 3.74
Insumo | 00045334 | SINAPI | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 1 | 26.65 | 26.65
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.59 | 0.07
Insumo | COT 23 | Próprio | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO CROMADO PRESSMATIC DA DOCOL | UND | 1 | 570.27 | 570.27
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.5
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 752.05
|  |  |  | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 18049.2
6.3.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 08 | Próprio | CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50CM COM DECK BRANCO SLIM DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86904)] | UN | 1 | 1001.04 | 1001.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1886 | 31.89 | 6.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.387 | 38.96 | 15.07
Insumo | COT 24 | Próprio | CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50CM COM DECK BRANCO SLIM DECA | UND | 1 | 932.39 | 932.39
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 2 | 22.34 | 44.68
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0304 | 95.22 | 2.89
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 15.59
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1251.19
|  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 7507.14
6.3.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 09 | Próprio | TORNEIRA P/ PCD COM ALAVANCA NOVA BENEFIT DA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86915)] | UN | 1 | 366.9 | 366.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 38.96 | 3.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 31.89 | 0.96
Insumo | COT 25 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA NOVA BENEFIT DA DOCOL | UND | 1 | 362.13 | 362.13
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.59 | 0.07
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.5
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 458.58
|  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 2751.48
6.3.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 312.51 | 312.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 38.96 | 36.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 31.89 | 9.52
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 22.34 | 134.04
Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 132 | 132
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 34.62
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 390.6
|  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 4687.2
6.3.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 304.31 | 304.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 31.89 | 9.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 38.96 | 36.95
Insumo | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 123.8 | 123.8
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 22.34 | 134.04
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 34.62
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 380.35
|  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 2282.1
6.3.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 11 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100866)] | UN | 1 | 245.31 | 245.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 31.89 | 9.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 38.96 | 36.95
Insumo | 14523 | EMOP | BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",40CM,INCL.PARAF.INOX.E BUCHAS PLA ST.,ABNT NBR 9050 | UN | 1 | 64.8 | 64.8
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 22.34 | 134.04
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 34.62
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 306.61
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 306.61
6.3.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 13 | Próprio | BARRA DE APOIO LATERAL "U" PARA LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100866)] | UN | 1 | 335.53 | 335.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 31.89 | 9.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 38.96 | 36.95
Composição Auxiliar | HIDRO 12 | Próprio | BARRA DE APOIO LATERAL 30CM P/ LAVATÓRIO PCD | UND | 1 | 155.02 | 155.02
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 22.34 | 134.04
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 34.62
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 419.37
|  |  |  | Quant. => | 11,00 | Preço Total => | 4613.07
6.3.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 112.11 | 112.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 31.89 | 4.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4467 | 38.96 | 17.4
Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 1 | 90.16 | 90.16
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.59 | 0.07
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 16.29
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 140.12
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 140.12
6.3.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 10 | Próprio | BANCADA EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO 2CM LARGURA 50CM E SAIA 20CM [ADAPTADA ORSE 10759] | m² | 1 | 623.38 | 623.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 31.89 | 36.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 41.06 | 26.68
Insumo | 00000574 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | 0.6 | 34.74 | 20.84
Insumo | COT 26 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM 50CM COM SAIA 20CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO | m² | 1 | 539.51 | 539.51
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 45.2
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 779.16
|  |  |  | Quant. => | 21,30 | Preço Total => | 16596.1
6.3.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 01 | Próprio | TROCADOR INFANTIL RETRÁTIL COM PROTEÇÃO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 86CM X 58CM., FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100875)] | UN | 1 | 1959.69 | 1959.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3985 | 31.89 | 12.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2647 | 38.96 | 49.27
Insumo | COT 14 | Próprio | TROCADOR INFANTIL RETRÁTIL COM PROTEÇÃO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 86CM X 58CM. | UND | 1 | 1719 | 1719
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 8 | 22.34 | 178.72
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 46.17
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 2449.41
|  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 12247.05
6.3.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 14 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA SBC 190414] | UND | 1 | 239.56 | 239.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 38.96 | 33.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 31.89 | 27.1
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.1 | 3.59 | 0.35
Insumo | 008395 | SBC | DUCHA HIGIENICA ABS SMALL 1856-C50 FORUSI | UN | 1 | 179 | 179
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 43.81
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 299.42
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 598.84
6.3.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 217.1 | 217.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0862 | 31.89 | 2.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2734 | 38.96 | 10.65
Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 1 | 203.6 | 203.6
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 3.59 | 0.11
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.97
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 271.35
|  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 8140.5
6.3.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 65.47 | 65.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 38.96 | 12.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 31.89 | 3.17
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 1 | 49.99 | 49.99
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.53
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 81.83
|  |  |  | Quant. => | 22,00 | Preço Total => | 1800.26
6.3.19 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 18 | Próprio | PORTA PAPEL TOALHA , INCLUSO FIXAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95547)] | UN | 1 | 46.46 | 46.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 31.89 | 3.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 38.96 | 12.31
Insumo | 13108 | EMOP | PORTA-TOALHA DE PAPEL,EM PLASTICO ABS | UN | 1 | 30.98 | 30.98
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.53
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 58.07
|  |  |  | Quant. => | 22,00 | Preço Total => | 1277.54
6.3.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HIDRO 19 | Próprio | PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO , INCLUSO FIXAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95547)] | UN | 1 | 67.52 | 67.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 31.89 | 3.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 38.96 | 12.31
Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 52.04 | 52.04
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.53
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 84.39
|  |  |  | Quant. => | 46,00 | Preço Total => | 3881.94
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 71328.52
7.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 03 | Próprio | BARRAMENTO BIFÁSICO 63A 12 POLOS [ADAPTADA SBC (061236)] | UN | 1 | 64.79 | 64.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 40.76 | 24.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 33.53 | 20.11
Insumo | 088525 | SBC | QUADRO - BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | UN | 1 | 20.23 | 20.23
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 32.5
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 80.98
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 80.98
7.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 04 | Próprio | BARRAMENTO TRIFÁSICO 16 POLOS 80A [ADAPTADA SBC (062301)] | UN | 1 | 114.44 | 114.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 33.53 | 20.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 40.76 | 24.45
Insumo | 021034 | SBC | QUADRO - BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK | UN | 1 | 69.88 | 69.88
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 32.5
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 143.03
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 572.12
7.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 5.19 | 5.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 40.76 | 1.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 33.53 | 0.97
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.2434 | 2.38 | 2.95
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 10.62 | 0.09
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.57
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 6.48
|  |  |  | Quant. => | 1.655,00 | Preço Total => | 10724.4
7.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 05 | Próprio | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 [ADAPTADA SBC (063061)] | M | 1 | 36.63 | 36.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 33.53 | 12.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 40.76 | 14.67
Insumo | 002706 | SBC | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | M | 1 | 9.89 | 9.89
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 19.5
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 45.78
|  |  |  | Quant. => | 52,00 | Preço Total => | 2380.56
7.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 06 | Próprio | CAIXA PVC 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100556)] | UN | 1 | 14.21 | 14.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 33.53 | 5.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 40.76 | 6.11
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 3.08 | 3.08
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.12
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 17.76
|  |  |  | Quant. => | 44,00 | Preço Total => | 781.44
7.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 24.43 | 24.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.222 | 40.76 | 9.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.222 | 33.53 | 7.44
Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 7.95 | 7.95
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 12.02
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 30.53
|  |  |  | Quant. => | 68,00 | Preço Total => | 2076.04
7.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 07 | Próprio | CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1" PARA ELETRODUTO [ADAPTADA SBC (059080)] | CJ | 1 | 16.47 | 16.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 33.53 | 6.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 40.76 | 7.33
Insumo | 007863 | SBC | CONJUNTO DE BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1" | CJ | 1 | 3.11 | 3.11
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.74
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 20.58
|  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 164.64
7.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 08 | Próprio | CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" PARA ELETRODUTO [ADAPTADA SBC (061803)] | CJ | 1 | 14.74 | 14.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 33.53 | 6.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 40.76 | 7.33
Insumo | 007824 | SBC | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" | CJ | 1 | 1.38 | 1.38
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.74
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 18.42
|  |  |  | Quant. => | 218,00 | Preço Total => | 4015.56
7.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 62.14 | 62.14
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 13.33 | 13.33
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 48.81 | 48.81
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 33.26
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 77.66
|  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 465.96
7.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 18.86 | 18.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.206 | 33.53 | 6.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.206 | 40.76 | 8.39
Insumo | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.57 | 3.57
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.15
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 23.57
|  |  |  | Quant. => | 46,00 | Preço Total => | 1084.22
7.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 23.22 | 23.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 40.76 | 9.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 33.53 | 8.04
Insumo | 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 5.4 | 5.4
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 29.02
|  |  |  | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 464.32
7.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 09 | Próprio | DISJUNTOR MINI BIFÁSICO CURVA C 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (93662)] | UN | 1 | 64.06 | 64.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.093685 | 33.53 | 3.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.093685 | 40.76 | 3.81
Insumo | 00002388 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1 | 54.35 | 54.35
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 1.38 | 2.76
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.06
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 80.06
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 80.06
7.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 10 | Próprio | DISJUNTOR MINI MONOFÁSICO CURVA C 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (93654)] | UN | 1 | 13.78 | 13.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035428 | 33.53 | 1.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035428 | 40.76 | 1.44
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1.06 | 1.06
Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 1 | 10.1 | 10.1
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.91
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 17.22
|  |  |  | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 309.96
7.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 11 | Próprio | DISJUNTOR MINI TRIFÁSICO CURVA C 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (93669)] | UN | 1 | 82.37 | 82.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14053 | 33.53 | 4.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14053 | 40.76 | 5.72
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 67.8 | 67.8
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3 | 1.38 | 4.14
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.6
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 102.95
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 411.8
7.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 17.83 | 17.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.139 | 33.53 | 4.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.139 | 40.76 | 5.66
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | M | 1.017 | 7.39 | 7.51
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.52
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 22.28
|  |  |  | Quant. => | 88,00 | Preço Total => | 1960.64
7.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 13.65 | 13.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 33.53 | 3.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 40.76 | 4.85
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | M | 1.017 | 4.73 | 4.81
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.44
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 17.06
|  |  |  | Quant. => | 198,00 | Preço Total => | 3377.88
7.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1 | 15.87 | 15.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1946 | 40.76 | 7.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0442 | 33.53 | 1.48
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1.3125 | 0.85 | 1.11
Insumo | 00000395 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1.25 | 4.28 | 5.35
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 19.83
|  |  |  | Quant. => | 205,00 | Preço Total => | 4065.15
7.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 36.5 | 36.5
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 13.33 | 13.33
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 23.17 | 23.17
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 19.49
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 45.62
|  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 364.96
7.19 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 12 | Próprio | INTERRUPTOR DR MONOFÁSICO 16A In 30mA [ADAPTADA SBC (061610)] | UN | 1 | 176.59 | 176.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 40.76 | 48.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 33.53 | 40.23
Insumo | 11864 | EMOP | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDU AL (DDR), CLASSE AC, 2 POLOS, INST.,C.NO MINAL 25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA | UN | 1 | 87.45 | 87.45
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 65.02
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 220.71
|  |  |  | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 2869.23
7.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 13 | Próprio | CONJUNTO PLUGS MACHO E FÊMEA TOMADA 3P 10A [ADAPTADA SBC 062569] | UND | 1 | 20.4 | 20.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 33.53 | 3.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 40.76 | 4.07
Insumo | 036559 | SBC | PLUG MACHO 2P + T 20A | UN | 1 | 6.79 | 6.79
Insumo | 034531 | SBC | PLUG FEMEA 2P + T 20A | UN | 1 | 6.19 | 6.19
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.41
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 25.49
|  |  |  | Quant. => | 74,00 | Preço Total => | 1886.26
7.21 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 02 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 18 CIRCUITOS COM BARRAMENTO NEUTRO E TERRA [ADAPTADA SINAPI 101878] | UND | 1 | 445.43 | 445.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 40.76 | 91.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 31.89 | 71.75
Insumo | 00039802 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 254.07 | 254.07
Insumo | COT 29 | Próprio | BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN¦TIPO: NEUTRO/TERRA) | UND | 2 | 13.95 | 27.9
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 118.5
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 556.74
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 2226.96
7.22 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 01 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 12 CIRCUITOS COM BARRAMENTO NEUTRO E TERRA [ADAPTADA SINAPI 101878] | UND | 1 | 364.69 | 364.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 40.76 | 91.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 31.89 | 71.75
Insumo | 00039801 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 173.33 | 173.33
Insumo | COT 29 | Próprio | BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN¦TIPO: NEUTRO/TERRA) | UND | 2 | 13.95 | 27.9
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 118.5
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 455.82
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 455.82
7.23 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 38.07 | 38.07
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 24.74 | 24.74
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 13.33 | 13.33
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 20.04
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 47.58
|  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 1427.4
7.24 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 11.72 | 11.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.137 | 40.76 | 5.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.137 | 33.53 | 4.59
Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.55 | 1.55
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.41
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 14.64
|  |  |  | Quant. => | 162,00 | Preço Total => | 2371.68
7.25 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 14.04 | 14.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 40.76 | 6.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 33.53 | 5.36
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 2.16 | 2.16
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.66
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 17.54
|  |  |  | Quant. => | 84,00 | Preço Total => | 1473.36
7.26 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 14 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, QUADRADO BRANCO , COM 1 LÂMPADA DICROICA PAR16 GU 10 7W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (105546)] | UN | 1 | 73.86 | 73.86
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54395 | 40.76 | 22.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16998 | 33.53 | 5.69
Insumo | 004629 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR DIRECIONAVEL LED DICROICA 12W BASE BRANCA ILUMININ | UN | 1 | 46 | 46
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 20.69
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 92.31
|  |  |  | Quant. => | 52,00 | Preço Total => | 4800.12
7.27 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 15 | Próprio | PERFIL DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (105548)] | M | 1 | 99.71 | 99.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19273 | 33.53 | 6.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.61673 | 40.76 | 25.13
Insumo | 036680 | SBC | PRESILHA GARRA PARA PERFIL DE LED UNICO | UN | 2 | 3.75 | 7.5
Insumo | 030871 | SBC | ILUMINACAO - FITA LED 5 METROS IP20 6000K FRIO 4,8W/M 12V 10006 ROMALUX | UN | 0.2 | 147.16 | 29.43
Insumo | 008471 | SBC | PERFIL ALUMINIO DE EMBUTIR SLIM BRANCO 2m 16mm PARA FITA LED | M | 1 | 31.19 | 31.19
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 23.45
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 124.62
|  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 3738.6
7.28 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 16 | Próprio | PERFIL DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (105548)] | M | 1 | 98.94 | 98.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 40.76 | 24.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 33.53 | 6.37
Insumo | COT 30 | Próprio | PERFIL DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO BRANCO COM TAMPA | M | 1 | 31.19 | 31.19
Insumo | 030871 | SBC | ILUMINACAO - FITA LED 5 METROS IP20 6000K FRIO 4,8W/M 12V 10006 ROMALUX | UN | 0.2 | 147.16 | 29.43
Insumo | 036680 | SBC | PRESILHA GARRA PARA PERFIL DE LED UNICO | UN | 2 | 3.75 | 7.5
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 22.88
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 123.66
|  |  |  | Quant. => | 64,20 | Preço Total => | 7938.97
7.29 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELET SOR 17 | Próprio | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA SBC 060562] | UND | 1 | 45.52 | 45.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 33.53 | 6.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 40.76 | 8.15
Insumo | COT 31 | Próprio | FONTE PARA FITA DE LED BIVOLT 12V 120W 10A | UND | 1 | 30.67 | 30.67
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.83
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 56.89
|  |  |  | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 1024.02
7.30 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 9.22 | 9.22
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0491 | 46.35 | 2.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0475 | 33.53 | 1.59
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1199 | 44.73 | 5.36
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.15
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 11.52
|  |  |  | Quant. => | 81,00 | Preço Total => | 933.12
7.31 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 21.18 | 21.18
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0051 | 693.69 | 3.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 33.53 | 2.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.365 | 40.76 | 14.87
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 14.09
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 26.47
|  |  |  | Quant. => | 81,00 | Preço Total => | 2144.07
7.32 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORRO 02 | Próprio | RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (96114) e (97640)] | m² | 1 | 88.74 | 88.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 31.89 | 17.22
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 43.93 | 21.96
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0123 | 36.61 | 0.45
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 3.547 | 4.43 | 15.71
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4276 | 2.84 | 4.05
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.2267 | 1.67 | 2.04
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 1.0838 | 20.51 | 22.22
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 1.2267 | 0.32 | 0.39
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.6926 | 3.55 | 2.45
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 9.6469 | 0.14 | 1.35
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.037 | 24.39 | 0.9
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 29.4
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 110.91
|  |  |  | Quant. => | 42,00 | Preço Total => | 4658.22
8 |  |  | CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO |  |  |  | 1876.4
8.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CLIM 01 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 300 DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO [ADAPTADA ORSE 11148] | UND | 1 | 316.65 | 316.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 40.76 | 40.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.89 | 31.89
Insumo | COT 12 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 300 MARCA VENTOKIT | UND | 1 | 244 | 244
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 52.67
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 395.78
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1583.12
8.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CLIM 02 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 160 DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO [ADAPTADA ORSE 11148] | UND | 1 | 234.65 | 234.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.89 | 31.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 40.76 | 40.76
Insumo | COT 13 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 160 MARCA VENTOKIT | UND | 1 | 162 | 162
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 52.67
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 293.28
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 293.28
9 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 178558.37
9.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1 | 6.26 | 6.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0681 | 41.06 | 2.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 31.89 | 0.81
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0037 | 720.81 | 2.66
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.55
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 7.82
|  |  |  | Quant. => | 91,60 | Preço Total => | 716.31
9.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87545 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1 | 39.34 | 39.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.229 | 31.89 | 7.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.458 | 41.06 | 18.8
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0194 | 682.7 | 13.24
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 21.58
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 49.17
|  |  |  | Quant. => | 78,87 | Preço Total => | 3878.03
9.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87549 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1 | 32.99 | 32.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1734 | 31.89 | 5.52
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0194 | 682.7 | 13.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3468 | 41.06 | 14.23
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 16.91
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 41.23
|  |  |  | Quant. => | 20,81 | Preço Total => | 857.99
9.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1 | 29.22 | 29.22
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0194 | 682.7 | 13.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2805 | 41.06 | 11.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1402 | 31.89 | 4.47
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 14.12
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 36.52
|  |  |  | Quant. => | 369,76 | Preço Total => | 13503.63
9.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REVEST 01 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. [ADAPTADA SINAPI 104612 e 104598] | m² | 1 | 189.92 | 189.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3358 | 31.89 | 10.7
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7762 | 43.35 | 33.64
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.05 | 95.22 | 4.76
Insumo | 00045191 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2 | m² | 1.07 | 111.48 | 119.28
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 9.13 | 2.36 | 21.54
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 33.24
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 237.38
|  |  |  | Quant. => | 126,84 | Preço Total => | 30109.27
9.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REVEST 02 | Próprio | REVESTIMENTO PARA PAREDE EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO 2CM [ADAPTADA ORSE 13022 e SINAPI 98671] | m² | 1 | 527.03 | 527.03
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 33.94 | 44.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 31.89 | 22.32
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.05 | 95.22 | 4.76
Insumo | COT 28 | Próprio | GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM, REVESTEMENTO DE PISO OU PAREDE, DIMENSÕES 90X90CM OU 105X90CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO REPELENTE/FUGANTE (EFEITO NATURAL). | m² | 1.16 | 375.43 | 435.49
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 2.36 | 20.34
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 46.46
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 658.73
|  |  |  | Quant. => | 196,58 | Preço Total => | 129493.14
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 10713.2
10.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1 | 41.52 | 41.52
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6039 | 41.18 | 24.86
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1362 | 33.21 | 4.52
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | 3.4615 | 3.51 | 12.14
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 21.98
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 51.89
|  |  |  | Quant. => | 206,46 | Preço Total => | 10713.2
11 |  |  | PISO |  |  |  | 78640.42
11.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1 | 60.17 | 60.17
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0431 | 610.18 | 26.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.589 | 41.06 | 24.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.294 | 31.89 | 9.37
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.66 | 0.33
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 30.36
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 75.2
|  |  |  | Quant. => | 146,18 | Preço Total => | 10992.73
11.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PISO 02 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². [ADAPTADA SINAPI (104598)] | m² | 1 | 174.47 | 174.47
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5348 | 43.35 | 23.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1694 | 31.89 | 5.4
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 9.13 | 2.36 | 21.54
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.05 | 95.22 | 4.76
Insumo | 00045191 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2 | m² | 1.0728 | 111.48 | 119.59
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 21.54
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 218.07
|  |  |  | Quant. => | 66,28 | Preço Total => | 14453.67
11.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PISO 03 | Próprio | PISO EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. [ADAPTADA SINAPI (98671)] | m² | 1 | 519.85 | 519.85
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 33.94 | 40.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 31.89 | 18.94
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.05 | 95.22 | 4.76
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 2.36 | 20.34
Insumo | COT 28 | Próprio | GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM, REVESTEMENTO DE PISO OU PAREDE, DIMENSÕES 90X90CM OU 105X90CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO REPELENTE/FUGANTE (EFEITO NATURAL). | m² | 1.16 | 375.43 | 435.49
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 41.45
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 649.76
|  |  |  | Quant. => | 79,62 | Preço Total => | 51733.89
11.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PISO 04 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. [ADAPTADA SINAPI (98689)] | M | 1 | 99 | 99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.273 | 31.89 | 8.7
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.547 | 33.94 | 18.56
Insumo | COT 27 | Próprio | SOLEIRA 15C EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO REPELENTE/FUGANTE (EFEITO NATURAL). | M | 1 | 68.7 | 68.7
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.29 | 2.36 | 3.04
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 19.07
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 123.74
|  |  |  | Quant. => | 11,80 | Preço Total => | 1460.13
12 |  |  | PINTURA |  |  |  | 15934.32
12.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 5.69 | 5.69
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0666 | 41.95 | 2.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0222 | 31.89 | 0.7
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 13.21 | 2.2
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.48
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 7.11
|  |  |  | Quant. => | 149,56 | Preço Total => | 1063.37
12.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1 | 24.15 | 24.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1203 | 31.89 | 3.83
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.361 | 41.95 | 15.14
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.0802 | 1.28 | 0.1
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 1.3389 | 3.8 | 5.08
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13.51
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 30.18
|  |  |  | Quant. => | 149,56 | Preço Total => | 4513.72
12.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1 | 16.13 | 16.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0544 | 31.89 | 1.73
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1631 | 41.95 | 6.84
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 33.12 | 7.56
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.1
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 20.16
|  |  |  | Quant. => | 149,56 | Preço Total => | 3015.12
12.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 7.06 | 7.06
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0927 | 41.95 | 3.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0309 | 31.89 | 0.98
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 13.21 | 2.2
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.46
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 8.82
|  |  |  | Quant. => | 146,18 | Preço Total => | 1289.3
12.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1 | 19.49 | 19.49
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 41.95 | 9.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0757 | 31.89 | 2.41
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 33.12 | 7.56
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.49
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 24.36
|  |  |  | Quant. => | 146,18 | Preço Total => | 3560.94
12.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 1 | 31.42 | 31.42
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2806 | 41.95 | 11.77
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0276 | 22 | 0.6
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.4 | 1.28 | 0.51
Insumo | 00043653 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | L | 0.49608 | 37.38 | 18.54
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.45
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 39.27
|  |  |  | Quant. => | 24,78 | Preço Total => | 973.11
12.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102201 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 1 | 25.34 | 25.34
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4519 | 41.95 | 18.95
Insumo | 00043652 | SINAPI | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | KG | 0.3758 | 15.31 | 5.75
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.5 | 1.28 | 0.64
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13.61
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 31.67
|  |  |  | Quant. => | 24,78 | Preço Total => | 784.78
12.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1 | 23.7 | 23.7
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3805 | 41.95 | 15.96
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.1403 | 53.06 | 7.44
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.014 | 22 | 0.3
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.46
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 29.62
|  |  |  | Quant. => | 24,78 | Preço Total => | 733.98
13 |  |  | VIDRO / ESPELHO |  |  |  | 32631.44
13.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | VIDRO 01 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (60X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102144)] | UND | 1 | 734 | 734
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 36.68 | 34.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 31.89 | 30.29
Insumo | 3.70.45 | FDE | COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE | UN | 0.22 | 38.11 | 8.38
Insumo | 00011059 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") | UN | 4 | 0.41 | 1.64
Insumo | COT 15 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (60X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX | UND | 1 | 658.45 | 658.45
Insumo | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 4 | 0.1 | 0.4
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 46.18
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 917.42
|  |  |  | Quant. => | 26,00 | Preço Total => | 23852.92
13.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | VIDRO 02 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (50X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102144)] | UND | 1 | 661.83 | 661.83
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 36.68 | 34.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 31.89 | 30.29
Insumo | 00011059 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") | UN | 4 | 0.41 | 1.64
Insumo | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 4 | 0.1 | 0.4
Insumo | COT 16 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (50X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX | UND | 1 | 586.28 | 586.28
Insumo | 3.70.45 | FDE | COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE | UN | 0.22 | 38.11 | 8.38
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 46.18
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 827.22
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 3308.88
13.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | VIDRO 03 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (110X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102149)] | UND | 1 | 1094.02 | 1094.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 31.89 | 24.87
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81 | 36.68 | 29.71
Insumo | 00011059 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") | UN | 6 | 0.41 | 2.46
Insumo | 3.70.45 | FDE | COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE | UN | 0.43 | 38.11 | 16.38
Insumo | COT 17 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (110X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX | UND | 1 | 1020 | 1020
Insumo | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 6 | 0.1 | 0.6
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 38.71
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1367.41
|  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 5469.64
14 |  |  | FORRO |  |  |  | 17953.65
14.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 1 | 85.84 | 85.84
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4786 | 43.93 | 21.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4786 | 31.89 | 15.26
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4276 | 2.84 | 4.05
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0123 | 36.61 | 0.45
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 1.2267 | 0.32 | 0.39
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.2267 | 1.67 | 2.04
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.6926 | 3.55 | 2.45
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.037 | 24.39 | 0.9
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 1.0838 | 20.51 | 22.22
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 3.547 | 4.43 | 15.71
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 9.6469 | 0.14 | 1.35
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 27.3
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 107.29
|  |  |  | Quant. => | 146,18 | Preço Total => | 15683.65
14.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FORRO 01 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 20 CM). [ADAPTADA SINAPI (96123)] | M | 1 | 34.82 | 34.82
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.218 | 43.93 | 9.57
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.218 | 31.68 | 6.9
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.0257 | 1.67 | 1.71
Insumo | 00039424 | SINAPI | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | 1.1512 | 2.63 | 3.02
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.1039 | 3.55 | 0.36
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.2141 | 2.84 | 0.6
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0318 | 62.77 | 1.99
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 0.2168 | 20.51 | 4.44
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0103 | 36.61 | 0.37
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0309 | 24.39 | 0.75
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 1.447 | 0.14 | 0.2
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 1.1106 | 4.43 | 4.91
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 12.39
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 43.52
|  |  |  | Quant. => | 52,16 | Preço Total => | 2270
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 80967.84
15.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 30489.43
15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CANT 11 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO COM GUINDAUTO [ADAPTADA SETOP ED-31952] | UND | 1 | 1054.95 | 1054.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 31.89 | 127.56
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3 | 309.13 | 927.39
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 243.96
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1318.58
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2637.16
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 1550 | 1550
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1937.345
|  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 9686.7
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 1759.89 | 1759.89
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 2199.6865
|  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 10998.4
15.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CANT 05 | Próprio | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO A REDE PÚBLICA [ADAPTADA SCO (AD 20.20.0100)] | un | 1 | 2243.14 | 2243.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 31.89 | 127.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 38.96 | 155.84
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.85 | 37.43 | 31.81
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.85 | 126.14 | 107.21
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 41.06 | 164.24
Insumo | 00003874 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | 2 | 6.37 | 12.74
Insumo | 00037418 | SINAPI | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1 | 18.15 | 18.15
Insumo | 00003883 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.63 | 1.63
Insumo | MAT119150 | SCO | Registro de derivacao em bronze, sem virola, diametro nominal de 3/4" | un | 1 | 124.53 | 124.53
Insumo | 00009892 | SINAPI | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.17 | 7.17
Insumo | MAT091250 | SCO | Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2" | un | 1 | 0.6 | 0.6
Insumo | MAT080150 | SCO | Ligacao de agua pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas III + IV), de 3/4" | un | 1 | 1340.89 | 1340.89
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4.5 | 16.15 | 72.67
Insumo | 00003856 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.95 | 1.95
Insumo | 00009856 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 6 | 8.45 | 50.7
Insumo | 00006020 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" | UN | 1 | 25.45 | 25.45
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 425.06
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 2803.7
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2803.7
15.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CANT 06 | Próprio | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE MEDIDOR. [ADAPTADA SCO (AD 20.20.0050)] | un | 1 | 2543.14 | 2543.14
Composição Auxiliar | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 150.13 | 150.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 41.06 | 82.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 40.76 | 326.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 31.89 | 255.12
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.03 | 120 | 3.6
Insumo | MAT122300 | SCO | Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm | un | 1 | 7.11 | 7.11
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.03 | 119.37 | 3.58
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 22.6 | 0.66 | 14.91
Insumo | 00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA | M | 6 | 10.82 | 64.92
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.06 | 96.24 | 5.77
Insumo | 00039141 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | 1 | 1.78 | 1.78
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 63.2 | 63.2
Insumo | 00039178 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 2.23 | 6.69
Insumo | 00039212 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 1.96 | 5.88
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 5.45 | 5.45
Insumo | 00005044 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1 | 910.79 | 910.79
Insumo | 00020254 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 1 | 18.69 | 18.69
Insumo | 00001893 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 4.61 | 18.44
Insumo | 00039241 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 24 | 16.82 | 403.68
Insumo | MAT046300 | SCO | Curva de PVC rigido, 90o, para eletroduto, diametro nominal de 1 1/2" | un | 3 | 4.36 | 13.08
Insumo | 00002373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 95.52 | 95.52
Insumo | MAT026300 | SCO | Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padrao Light | un | 1 | 86.6 | 86.6
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 511.7
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 3178.67
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3178.67
15.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CANT 14 | Próprio | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRA - ALUGUEL | MÊS | 1 | 189.59 | 189.59
Composição Auxiliar | COMP MARQ 18 | Próprio | ALUGUEL MESA P/ REFEITÓRIO C/ BANCOS (8 FUNCIONÁRIOS) | R$/MÊS | 2 | 10.11 | 20.22
Composição Auxiliar | COMP MARQ 13 | Próprio | ALUGUEL DE ESTANTE EM AÇO | R$/MÊS | 3 | 4.33 | 12.99
Composição Auxiliar | COMP MARQ 11 | Próprio | ALUGUEL BEBEDOURO ELÉTRICO | R$/MÊS | 1 | 17.55 | 17.55
Composição Auxiliar | COMP MARQ 16 | Próprio | ALUGUEL CADEIRA ESCRITÓRIO | R$/MÊS | 4 | 8.05 | 32.2
Composição Auxiliar | COMP MARQ 10 | Próprio | ALUGUEL EXTINTOR INCÊNDIO CO2 4KG | R$/MÊS | 1 | 6.57 | 6.57
Composição Auxiliar | COMP MARQ 8 | Próprio | ALUGUEL AR CONDICIONADO 9.000 BTU´s | R$/MÊS | 1 | 31.06 | 31.06
Composição Auxiliar | COMP MARQ 9 | Próprio | ALUGUEL EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA 10L | R$/MÊS | 1 | 2.07 | 2.07
Composição Auxiliar | COMP MARQ 15 | Próprio | ALUGUEL MESA P/ REUNIÃO | R$/MÊS | 1 | 11.98 | 11.98
Composição Auxiliar | COMP MARQ 12 | Próprio | ALUGUEL ARMÁRIO AÇO P/ 16 FUNCIONÁRIOS | R$/MÊS | 1 | 21.55 | 21.55
Composição Auxiliar | COMP MARQ 17 | Próprio | ALUGUEL CADEIRA P/ MESA REUNIÂO | R$/MÊS | 6 | 2.75 | 16.5
Composição Auxiliar | COMP MARQ 14 | Próprio | ALUGUEL MESA P/ ESCRITÓRIO | R$/MÊS | 2 | 8.45 | 16.9
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 236.96
|  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 1184.8
15.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 26909.24
15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1 | 84.55 | 84.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1957 | 31.89 | 70.02
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3541 | 41.06 | 14.53
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 59.2
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 105.67
|  |  |  | Quant. => | 3,38 | Preço Total => | 357.16
15.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1 | 4.51 | 4.51
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0337 | 43.93 | 1.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0952 | 31.89 | 3.03
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 5.63
|  |  |  | Quant. => | 157,92 | Preço Total => | 889.08
15.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1 | 14.26 | 14.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3075 | 31.89 | 9.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1087 | 41.06 | 4.46
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.12
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 17.82
|  |  |  | Quant. => | 17,01 | Preço Total => | 303.11
15.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1 | 10.95 | 10.95
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0323 | 43.35 | 1.4
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.0788 | 45.09 | 3.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1085 | 31.89 | 3.46
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.0603 | 42.23 | 2.54
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.96
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 13.68
|  |  |  | Quant. => | 434,19 | Preço Total => | 5939.71
15.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1 | 9.8 | 9.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0765 | 31.89 | 2.43
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.0637 | 42.23 | 2.69
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.0833 | 45.09 | 3.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0228 | 41.06 | 0.93
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.13
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 12.24
|  |  |  | Quant. => | 234,19 | Preço Total => | 2866.48
15.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1 | 17.06 | 17.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3872 | 31.89 | 12.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1151 | 41.06 | 4.72
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 12.07
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 21.32
|  |  |  | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 4264
15.2.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEMO 01 | Próprio | DEMOLIÇÃO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUSIVE CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. [ADAPTADA SINAPI (97634 e 104791)] | m² | 1 | 20.49 | 20.49
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.12 | 42.23 | 5.06
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.16 | 45.09 | 7.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 31.89 | 6.05
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.053 | 41.06 | 2.17
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 14.89
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 25.61
|  |  |  | Quant. => | 151,70 | Preço Total => | 3885.03
15.2.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 18.7 | 18.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1448 | 38.96 | 5.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4096 | 31.89 | 13.06
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13.27
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 23.37
|  |  |  | Quant. => | 76,00 | Preço Total => | 1776.12
15.2.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 13.63 | 13.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2986 | 31.89 | 9.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1056 | 38.96 | 4.11
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.67
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 17.03
|  |  |  | Quant. => | 76,00 | Preço Total => | 1294.28
15.2.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 2.67 | 2.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0205 | 40.76 | 0.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 31.89 | 1.84
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.89
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 3.33
|  |  |  | Quant. => | 74,00 | Preço Total => | 246.42
15.2.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1 | 4.37 | 4.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0951 | 31.89 | 3.03
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0336 | 39.97 | 1.34
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.08
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 5.46
|  |  |  | Quant. => | 151,70 | Preço Total => | 828.28
15.2.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1 | 4.39 | 4.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0927 | 31.89 | 2.95
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0328 | 43.93 | 1.44
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 5.48
|  |  |  | Quant. => | 151,70 | Preço Total => | 831.31
15.2.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEMO 02 | Próprio | REMOÇÃO TUBO FERRO FUNDIDO [ADAPTADA EMBASA 12.06.01] | M | 1 | 10.26 | 10.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 31.89 | 6.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 38.96 | 3.89
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.34
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 12.82
|  |  |  | Quant. => | 267,415 | Preço Total => | 3428.26
15.3 |  |  | SEGURANÇA E SAÚDE |  |  |  | 4393.59
15.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEG 01 | Próprio | PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO NR-1) | UND | 1 | 1200 | 1200
Composição Auxiliar | 016690 | SBC | ATESTADO PCMAT (NR18) | UN | 1 | 1200 | 1200
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1499.88
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1499.88
15.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 016691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 900 | 900
Insumo | 087756 | SBC | ATESTADO - NR-7 PCMSO ANUAL | UN | 1 | 900 | 900
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1124.91
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1124.91
15.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEG 04 | Próprio | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETE [ADAPTADA EMOP 05.005.0007] | m² | 1 | 35.38 | 35.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 31.89 | 12.75
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.104 | 40.74 | 4.23
Insumo | 05937 | EMOP | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X30,00CM (3 "X12") | M | 0.1 | 95 | 9.5
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.96 | 8.74 | 8.39
Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.02 | 25.73 | 0.51
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.99
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 44.22
|  |  |  | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 1768.8
15.4 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  | 9854.7
15.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRANSP 02 | Próprio | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS [ADAPTADA EMOP/RJ (04.014.0095-A)] | UN | 1 | 369.13 | 369.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 31.89 | 19.13
Insumo | 10962 | EMOP | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | UN | 1 | 350 | 350
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13.17
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 461.37
|  |  |  | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 6920.55
15.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRANSP 03 | Próprio | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO [ADAPTADA ORSE 26] | m³ | 1 | 31.89 | 31.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.89 | 31.89
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 21.96
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 39.85
|  |  |  | Quant. => | 73,63 | Preço Total => | 2934.15
15.5 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 4852.77
15.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 1 | 24.98 | 24.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.777 | 31.89 | 24.77
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.006 | 13.61 | 0.08
Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | L | 0.013 | 10.38 | 0.13
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 17.06
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 31.22
|  |  |  | Quant. => | 21,30 | Preço Total => | 664.98
15.5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 1 | 7.04 | 7.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 31.89 | 3.95
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.1 | 13.61 | 1.36
Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | L | 0.167 | 10.38 | 1.73
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 8.79
|  |  |  | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 210.96
15.5.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 1 | 4.1 | 4.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.092 | 31.89 | 2.93
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.006 | 13.61 | 0.08
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.023 | 22 | 0.5
Insumo | 00044331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | L | 0.011 | 54.19 | 0.59
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.02
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 5.12
|  |  |  | Quant. => | 23,58 | Preço Total => | 120.72
15.5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 1 | 1.41 | 1.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.042 | 31.89 | 1.33
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.006 | 13.61 | 0.08
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0.92
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1.76
|  |  |  | Quant. => | 196,58 | Preço Total => | 345.98
15.5.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 1 | 7.04 | 7.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 31.89 | 3.95
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.1 | 13.61 | 1.36
Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | L | 0.167 | 10.38 | 1.73
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 8.79
|  |  |  | Quant. => | 46,00 | Preço Total => | 404.34
15.5.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 1 | 10.92 | 10.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 31.89 | 10.84
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.006 | 13.61 | 0.08
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.46
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 13.64
|  |  |  | Quant. => | 79,62 | Preço Total => | 1086.01
15.5.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 1 | 7.98 | 7.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.248 | 31.89 | 7.9
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.006 | 13.61 | 0.08
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.44
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 9.97
|  |  |  | Quant. => | 66,28 | Preço Total => | 660.81
15.5.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 1 | 12.59 | 12.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.298 | 31.89 | 9.5
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.1 | 13.61 | 1.36
Insumo | 00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | L | 0.167 | 10.38 | 1.73
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.54
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 15.73
|  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 94.38
15.5.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LIMP FIN 01 | Próprio | LIMPEZA DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. [ADAPTADA SINAPI (99804)] | m² | 1 | 7.98 | 7.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.248 | 31.89 | 7.9
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.006 | 13.61 | 0.08
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.44
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 9.97
|  |  |  | Quant. => | 126,84 | Preço Total => | 1264.59
15.6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 4468.11
15.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CANT 12 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO COM GUINDAUTO [ADAPTADA SETOP ED-31952] | UND | 1 | 1054.95 | 1054.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 31.89 | 127.56
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3 | 309.13 | 927.39
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 243.96
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1318.58
|  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2637.16
15.6.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CANT 04 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | UND | 1 | 1464.88 | 1464.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 31.89 | 510.24
Composição Auxiliar | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 8 | 119.33 | 954.64
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 657.44
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1830.95
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1830.95
858861.09
214570.62
1073431.71

## Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL |  |  |  | PROCESSO: 23069.184009/2024-51
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ |  |  |  | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E |  |  |  | BDI | BDI DIF | DATA-BASE | REVISÃO | REVISÃO
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) |  |  |  | 24.99% | - | SET/25 | R00 | R00
ITEM | SERVIÇO | TOTAL POR ETAPA | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | % GLOBAL
|  | % Planejado | [11 empty] | TOTAL (R$)
% TOTAL
1 | PROJETO | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
1 | PROJETOS | 1997.1 | [11 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.1
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 77339.93 | [11 empty] | 7%
|  |  | 17014.7846 | 19334.9825 | 19334.9825 | 17788.1839 | 3866.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77339.93
|  |  | 22% | 25% | 25% | 23% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2222.63 | [11 empty] | 0%
|  |  | 2222.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.63
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | ALVENARIA / DIVISÓRIA | 184463.96 | [11 empty] | 17%
|  |  | 46115.99 | 46115.99 | 46115.99 | 46115.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184463.96
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | ESQUADRIAS | 42308.82 | [11 empty] | 3%
|  |  | 8461.764 | 10577.205 | 11000.2932 | 9731.0286 | 2538.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42308.82
|  |  | 20% | 25% | 26% | 23% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 276495.11 | [11 empty] | 25%
|  |  | 55299.022 | 69123.7775 | 71888.7286 | 63593.8753 | 16589.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276495.11
|  |  | 20% | 25% | 26% | 23% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 71328.52 | [11 empty] | 6%
|  |  | 14265.704 | 17832.13 | 18545.4152 | 16405.5596 | 4279.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71328.52
|  |  | 20% | 25% | 26% | 23% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO | 1876.4 | [11 empty] | 0%
|  |  | 375.28 | 469.1 | 487.864 | 431.572 | 112.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876.4
|  |  | 20% | 25% | 26% | 23% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
9 | REVESTIMENTO | 178558.37 | [11 empty] | 16%
|  |  | 35711.674 | 44639.5925 | 46425.1762 | 41068.4251 | 10713.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178558.37
|  |  | 20% | 25% | 26% | 23% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 10713.2 | [11 empty] | 0%
|  |  | 2678.3 | 2678.3 | 2678.3 | 2678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10713.2
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
11 | PISO | 78640.42 | [11 empty] | 7%
|  |  | 15728.084 | 19660.105 | 20446.5092 | 18087.2966 | 4718.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78640.42
|  |  | 20% | 25% | 26% | 23% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
12 | PINTURA | 15934.32 | [11 empty] | 1%
|  |  | 3186.864 | 3983.58 | 4142.9232 | 3664.8936 | 956.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15934.32
|  |  | 20% | 25% | 26% | 23% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13 | VIDRO / ESPELHO | 32631.44 | [11 empty] | 3%
|  |  | 6526.288 | 8157.86 | 8484.1744 | 7505.2312 | 1957.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32631.44
|  |  | 20% | 25% | 26% | 23% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | FORRO | 17953.65 | [11 empty] | 1%
|  |  | 3590.73 | 4488.4125 | 4667.949 | 4129.3395 | 1077.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17953.65
|  |  | 20% | 25% | 26% | 23% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 80967.84 | [11 empty] | 7%
|  |  | 20241.96 | 17003.2464 | 17003.2464 | 17003.2464 | 9716.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80967.84
|  |  | 25% | 21% | 21% | 21% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO/RENOVAÇÃO DE AR | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18 | REVESTIMENTO | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
19 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | PISO | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | PINTURA | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | FORRO | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | URBANIZAÇÃO | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
26 | SERVIÇOS FINAIS | [12 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Medição mensal s/ administração |  | 996091.78 | 214404.29 | 244729.2989 | 251886.5694 | 230414.7579 | 54656.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996091.78 | Ocultar esta linha e a abaixo após finalizar o preenchimento do cronograma
% mensal s/ administração |  |  | 21.52% | 24.57% | 25.29% | 23.13% | 5.487% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Medição mensal |  | 1073431.71 | 231419.0746 | 264064.2814 | 271221.5519 | 248202.9418 | 58523.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073431.71
Medição mensal acumulada |  |  | 231419.0746 | 495483.356 | 766704.9079 | 1014907.8497 | 1073431.71 | 1073431.71 | 1073431.71 | 1073431.71 | 1073431.71 | 1073431.71 | 1073431.71 | 2146863.42
% mensal |  |  | 21.56% | 24.6% | 25.27% | 23.12% | 5.452% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
% acumulado |  |  | 21.56% | 46.16% | 71.43% | 94.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Cotações
PLANILHA DE COTAÇÕES DE ORÇAMENTOS
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL |  |  |  | PROCESSO: 23069.184009/2024-51
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ |  |  |  | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E |  |  |  | BDI | BDI DIF | REGIME TRIBUTÁRIO | DATA-BASE | REVISÃO
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) |  |  |  | 24.99% | 0% | NÃO DESONERADO | 2025-09-01 | R00
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19
|  |  | EMPRESA |  | LEROYMERLIN | BRAKEY | CASAS BAHIA
|  |  | PROPOSTA / COTAÇÃO |  | EM ANEXO | EM ANEXO | EM ANEXO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 14 | 1 | TROCADOR INFANTIL RETRÁTIL COM PROTEÇÃO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 86CM X 58CM. |  | UND | 1490 | 1719 | 1973.61 |  |  | 1719
, fico
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10
|  |  | EMPRESA |  | PRINCE VENTILADORES | OBRAMAX | RAS
|  |  | PROPOSTA / COTAÇÃO |  | Exaustor para Banheiro Ø15cm ¦ Air Brise 300 - WDB - PRINCE VENTILADORES - Ventilação, Exaustão e Climatização! | https://www.obramax.com.br/renovador-de-ar-air-brise-300-residencial-150mm-40w-branco-bivolt-89885355/p?srsltid=AfmBOoqcf9xKGbgwu5ACrvjSouXNZSFgC19h66jwkXUyuFyhuSgmjePW | https://www.rasmateriais.com.br/renovador-de-ar-ventokit-air-brise-300?srsltid=AfmBOooBx0gQ_EHkqx5iUV6lpKSnwz3imtUV6-vyNq0ZXLIEaeeMbKf-
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 12 | 2 | VENTOKIT AIR BRISE 300 |  | UN | 244 | 259.9 | 233.91 |  |  | 244
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-05-11 | 2025-07-01 | 2025-05-27
|  |  | EMPRESA |  | Eximus | M2 | For Lightning
|  |  | CONTATO |  | Elio | Marcello Matera | Luciano
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | (41) 99973-1464 | (21) 2027-4184 | (41) 99255-0217
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | FORNECIMENTO DE CABOS, CONECTORES DIVERSOS, E MATERIAIS DE INSUMO, NECESSÁRIOS PARA TODAS AS INSTALAÇÕES, CONF. PROJETO DE INFRAESTRUTURA |  | UN | 19800 | 25555 | 15000 |  |  | #N/A
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13
|  |  | EMPRESA |  | DECA | LIVEN | CONDEC | AMOEDO
|  |  | PROPOSTA / COTAÇÃO |  | EM ANEXO | EM ANEXO | EM ANEXO | EM ANEXO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 19 | 3 | ASSENTO EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS POLO UNIC BRANCO AP. 416 DA DECA (PARA BACIA QUADRA) |  | UN | 717.9 | 437.47 | 479.9 | 341.27 |  | 437.47
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10
|  |  | EMPRESA |  | SOEDRAL | CASA MIMOSA | PALÁCIO
|  |  | PROPOSTA / COTAÇÃO |  | https://www.soedral.com.br/benefit-00946506-torn-lav-mesa-alavanca-docol?srsltid=AfmBOopr55HpXPCd68_qPUoxpDtOi67Ajg7-9B7zC0UlYA5zcOeXVgWb | https://www.casamimosa.com.br/torneira-para-lavatorio-de-mesa-com-alavanca-nova-benefit-01192006-docol-01192006/p?srsltid=AfmBOoo5tc2XqRwYdFo-rNNHtNpg-lPMD4M7NTgTnJFkI5jxT26fakNz | https://www.palacio.com.br/torneira-para-banheiro-com-alavanca-nova-benefit---docol/p?srsltid=AfmBOoqPJMkAB_MOw0oDZepqSPwqHAoYn_ybTASd64dK10ETidSaDANl
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 25 | 4 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA NOVA BENEFIT DA DOCOL |  | UN | 362.13 | 380.25 | 284.91 |  |  | 362.13
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-14
|  |  | EMPRESA |  | OBRA FÁCIL | DECA | SÃO GERALDO | OBRA FÁCIL
|  |  | PROPOSTA / COTAÇÃO |  | https://lojaobrafacil.com.br/bacia-sanitaria-convencional-vogue-plus-deca-p517?srsltid=AfmBOorUybgsVw7cpWdTNLz5mICJj7XSiVl1ZqihVMt96yysFgid8_os | https://www.lojadexco.com.br/deca/deca-bacia-convencional-deca-vogue-plus-branco-p-5-17/p | https://www.saogeraldo.com/bacia-convencional-vogue-plus-branco---p-5-17/p?srsltid=AfmBOopgYaLwHRhHGCXxzTcLF9QSkGpvSxJRUyW6vmxhtsFRcZZy1jng
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 20 | 5 | BACIA CONVENCIONAL DECA VOGUE PLUS COR BRANCA |  | UN | 837.58 | 1099.9 | 754.09 | 837.58 |  | 837.58
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-14
|  |  | EMPRESA |  | NORMATEL | CENTRO COMERCIAL TIRADENTES | OBRAMAX | LEROY MERLIN
|  |  | PROPOSTA / COTAÇÃO |  | https://www.normatel.com.br/produto/renovador-ar-air-brise-completo-160-220v-branco-ventokit-90599?srsltid=AfmBOoqMg31FbkMKD_lk1V11Cwc-aIpZWEICxGexjhNPGz930o_ecMw5 | https://www.comercialtiradentes.com/renovador-de-ar-160-ventokit-air-brise-127v-p678667?srsltid=AfmBOorIFrAS9guB9DiTayVsa04lvxZeMXDY1gZHkJuFhyKTnyEGAI5I | https://www.obramax.com.br/renovador-de-ar-air-brise-160-residencial-125mm-20w-branco-bivolt-89885320/p
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 13 | 6 | VENTOKIT AIR BRISE 160 |  | UN | 289.9 | 186.2 | 139.9 | 159.9 |  | 162
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ |  |  | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 | [6 empty] | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance | [6 empty] | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [7 empty] | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  |  |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | PROJETOR LASER 7.000 LUMENS, LCD, WUXGA, COMPATÍVEL 4K, - COR PRETA, MARCA PANASONIC, OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 92500 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A |  |  | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, ESPECIAL |  | UN | 1522 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | TELA ELÉTRICA TENSIONADA RETA 200", FORMATO 16:9, ÁREA VISUAL DE 4,43M X 2,50M, CASE BRANCO, POR INFRAVERMELHO, 220V, COM BOTOEIRA - MARCA PROJETELAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 17422 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | MATRIZ DE VÍDEO 4X4 HDMI UHD 4K |  | UN | 39200 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | COMPUTADOR INTEL CORE I7 / 16GB DDR4 / 512GB SSD / WIFI / KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO / WIN11, 02 MONITORES 27" - MARCA DELL OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 35200 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | SWITCHER DE VÍDEO HDMI PARA STREAMING |  | UN | 42650 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | CÂMERA PTZ, 30X, 4K, IP, HDMI, USB, POE+, PRETA, COM AUTO-TRACING - MARACA NEOID OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 26900 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | CONTROLADOR IP PARA CÂMERAS, COM JOYSTICK |  | UN | 7412 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | RACK 20US, PROF 60CM, RODÍZIOS, 2 BANDEJAS, COR PRETA |  | UN | 5320 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | CABOS E CONECTORES DIVERSOS - MARCAS KRAMER, DIAMOND, PRYSMIAN OU CBCABLE - OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 15800 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS |  | UN | 48500 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | SERVIÇO DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DE USO DOS EQUIPAMENTOS - 4 HORAS |  | UN | 5800 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | MIXER DE SOM DIGITAL, 16X12 CANAIS ANALÓGICOS, 16X16 CANAIS DANTE - MARACA YAMAHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 45920 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | CAIXA ACÚSTICA (COLUNA) COM 16 DRIVERS COM 2,75" PASSIVA, 200W DE POTÊNCIA, PRETO MARCA QSC OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 36755 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | AMPLIFICADOR DE 2X 200W DE POTÊNCIA - MARCA QSC OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 19900 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | SUBWOOFER ATIVO - PRETO - MARCA QSC OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 25820 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | SISTEMA DIGITAL DUPLO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO MARCA SHURE OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 14800 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | BATERIA RECARREGÁVEL DE MICROFONE - MARCA SHURE OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 1920 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | CARREGADOR DUPLO PARA BATERIA MARCA SHURE OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 2800 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | CABO DE ANTENA, COM CONECTORES BNC, 30M - MARCA SHURE OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 4520 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | AMPLIFICADOR DE ANTENA DE MICROFONE SEM FIO - MARCA SHURE OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 6410 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | CENTRAL DE AUTOMAÇÃO |  | UN | 32500 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | ANTENA DE PONTO DE ACESSO - ACESS POINT |  | UN | 2955 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | SWITCH DE REDE 16 PORTAS GIGABIT |  | UN | 5900 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | PAINEL DE CONTROLE SEM-FIO 10,2" COM ACESSÓRIOS - BASE + CAPA INDUÇÃO) - DE MESA MÓVEL COM INDUÇÃO |  | UN | 15400 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | GERENCIADOR DE ENERGIA COM CABO AC |  | UN | 4850 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | DISTRIBUIDOR DE ENERGIA |  | UN | 2510 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | RACK 20US, PROF 60CM, RODÍZIOS, 2 BANDEJAS, COR PRETA |  | UN | 5320 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | CABOS E CONECTORES DIVERSOS - MARCA SHURE OU EQUIVALENTE TÉCNICO MARCAS KRAMER, DIAMOND, PRYSMIAN OU CBCABLE - OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | UN | 19750 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS |  | UN | 45260 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR | FORNECEDOR
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2024-10-16 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-04-09 | 2025-02-14
|  |  | EMPRESA |  |  | Performance |  |  |  |  | WaveAV | EDK audio e video | Multiluz | MB Audio
|  |  | CONTATO |  | Sérgio Izidoro | Juarez Júnior | [6 empty] | Raphaela
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | Cotação Provisória Estimada | [5 empty] | (31) 2551-4400 | (11) 4673-3088 | (11) 95320-1455 | (21) 99894-1242
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | SERVIÇO DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DE USO DOS EQUIPAMENTOS - 4 HORAS |  | UN | 5800 | Solicitado / Respondeu / Recebeu |  |  |  | #N/A | Solicitado | Solicitado | Solicitado / Respondeu / Recebeu | Solicitado
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-23
|  |  | EMPRESA |  | Multiluz | Hollywood Store | Palco Show WBK | Cineplast
|  |  | CONTATO |  | Raphaela | Fabiana |  | Armando
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | (11) 95320-1455 | (11) 3819-0303 | (41) 99669-3933 | (19) 3309-1632
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VARAS FIXAS, CONSTITUÍDAS DE TUBO METÁLICO DE Ø=50MM, MEDINDO 9400MM CADA, FIXADAS À ESTRUTURA DO "URDIMENTO", CONF. PROJ. CENOTÉCNICO |  | UN | 4850 | 4368 | 5423 | 5456.88 |  | #N/A
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-23
|  |  | EMPRESA |  | Multiluz | Hollywood Store | Palco Show WBK | Cineplast
|  |  | CONTATO |  | Raphaela | Fabiana |  | Armando
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | (11) 95320-1455 | (11) 3819-0303 | (41) 99669-3933 | (19) 3309-1632
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VARA FIXA CONSTITUÍDA DE TUBO METÁLICO DE Ø=50MM, MEDINDO 9400MM, FIXADA À PAREDE DE FUNDO DO PALCO, CONF. PROJ. CENOTÉCNICO |  | UN | 4850 | 4368 | 5423 | 5456.88 |  | #N/A
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13
|  |  | EMPRESA |  | DECA | OBRA ACABAMENTO | LEROY MERLIN | CONDEC
|  |  | PROPOSTA / COTAÇÃO |  | EM ANEXO | EM ANEXO | EM ANEXO | EM ANEXO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 21 | 7 | ASSENTO DECA EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS VOGUE PLUS BRANCO |  | UN | 803.9 | 484.79 | 350.98 | 619.9 |  | 485.2233
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-23
|  |  | EMPRESA |  | Multiluz | Hollywood Store | Palco Show WBK | Cineplast
|  |  | CONTATO |  | Raphaela | Fabiana |  | Armando
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | (11) 95320-1455 | (11) 3819-0303 | (41) 99669-3933 | (19) 3309-1632
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | FORNECIMENTO DE VARAS VERTICAIS FIXAS EM DENOMINADAS VLP E VLPR, CONSTITUÍDAS DE TUBO METÁLICO DE Ø=50MM, MEDINDO 8300MM CADA, E RESPECTIVA ESTRUTURA EM PÓRTICOS METÁLICOS, CONF. PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO CENOTÉCNICO |  | UN | 12750 | 20124 | 4323 | 5079.36 |  | #N/A
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2025-10-08
|  |  | EMPRESA |  | CK DIVISÓRIAS E FORROS | TS DIVISÓRIAS SANITÁRIAS | PDF PREMIUM | NEOFART | DMA DIVISÓRIAS
|  |  | PROPOSTA / COTAÇÃO |  | EM ANEXO | EM ANEXO | EM ANEXO | EM ANEXO | EM ANEXO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 11 | 8 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO BOXE/CABINE EM PAINÉIS ESTRUTURAIS TS, INCLUSIVE ESTRUTURA COM PERFIS EM ALUMÍNIO, PORTAS E FERRAGENS (DOBRADIÇAS E FECHOS), COR CINZA, MODELO NOVO ALCOPLAC DA NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | M2 | 880.58 | 892.73 | 1140.13 | 1250 | 980 | 1028.688
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$ | FORNECEDOR 3
DATA DA COTAÇÃO
EMPRESA
CONTATO
TELEFONE / E-MAIL / SITE
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO |  | R$ UNITÁRIO
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-15 | 2025-10-06 | 2025-10-08
|  |  | EMPRESA |  | FRÓES | UNIÃO | NOVA ALENCAR
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 15 | 9 | ESPELHO CRISTAL (60X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX |  | UN | 476 | 723.36 | 776 |  |  | 658.4533
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-15 | 2025-10-06 | 2025-10-08
|  |  | EMPRESA |  | FRÓES | UNIÃO | NOVA ALENCAR
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 16 | 10 | ESPELHO CRISTAL (50X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX |  | UND | 426 | 645.84 | 687 |  |  | 586.28
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-15 | 2025-10-06 | 2025-10-08
|  |  | EMPRESA |  | FRÓES | UNIÃO | NOVA ALENCAR
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 17 | 11 | ESPELHO CRISTAL (110X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX |  | UN | 726 | 1110 | 1224 |  |  | 1020
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17
|  |  | EMPRESA |  | PADOVANI | CONDEC | DEXCO | OBRA FÁCIL
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 18 | 12 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCA, LINHA QUADRA DA DECA |  | UN | 379.01 | 479.9 | 488.9 | 430.87 |  | 444.67
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17
|  |  | EMPRESA |  | AMOEDO | DEXCO | OBRA FÁCIL
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 22 | 13 | CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR 48CM BRANCA LINHA L DECA |  | UND | 145.91 | 140.9 | 124.06 |  |  | 136.9567
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-16
|  |  | EMPRESA |  |  | Hollywood Store | Palco Show WBK
|  |  | CONTATO |  |  | Fabiana
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  |  | (11) 3819-0303 | (41) 99669-3933
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | FORNECIMENTO, DIMENSIONAMENTO E MONTAGEM DE CABEAMENTO ELÉTRICO TIPO PP 3 VIAS TOTALIZANDO 80 LINHAS. ALIMENTANDO O SISTEMA DE VARAS ELÉTRICAS, CAIXA DE TOMADAS DAS VARAS, TOMADAS DE PISO E PAREDE ATÉ OS DIMMER’S, LOCALIZADOS NA SALA DE DIMMER'S, ENVIANDO SINAIS PARA A CABINE POR MEIO DE CABO, ATÉ A MESA DE PROGRAMAÇÃO (SISTEMA COMPLETO COM TOMADAS, PLUGS, ELETROCALHAS, ETC.) |  | UN |  | 1884 | valor muito baixo, não utilizado |  |  | #N/A
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-16
|  |  | EMPRESA |  |  | Hollywood Store | Palco Show WBK
|  |  | CONTATO |  |  | Fabiana
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  |  | (11) 3819-0303 | (41) 99669-3933
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE SINAL DMX 512 -(80 CABOS) - (SISTEMA COMPLETO COM TOMADAS, PLUGS, SPLITTER'S, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, ETC.), CONF. PROJ. CENOTÉCNICO |  | UN |  | 2508 | valor muito baixo, não utilizado |  |  | #N/A
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-16
|  |  | EMPRESA |  | Multiluz | Hollywood Store | Palco Show WBK
|  |  | CONTATO |  | Raphaela | Fabiana
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | (11) 95320-1455 | (11) 3819-0303 | (41) 99669-3933
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA PARA DE LUZ CÊNICA, MEDINDO 9,40M, PREPARADA PARA O RECEBIMENTO DE 12 TOMADAS, E 06 CIRCUITOS DMX PARA AS VARAS VL1 E VL6, CONF. PROJ. CENOTÉCNICO |  | UN | 13650 | 22488 | valor muito baixo, não utilizado |  |  | #N/A
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-16
|  |  | EMPRESA |  | Multiluz | Hollywood Store | Palco Show WBK
|  |  | CONTATO |  | Raphaela | Fabiana
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | (11) 95320-1455 | (11) 3819-0303 | (41) 99669-3933
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA PARA DE LUZ CÊNICA, MEDINDO 9,40M, PREPARADA PARA O RECEBIMENTO DE 8 TOMADAS, E 03 CIRCUITOS DMX PARA A VARA VL7 , CONF. PROJ. CENOTÉCNICO |  | UN | 12650 | 20292 | valor muito baixo, não utilizado |  |  | #N/A
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MÉDIA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-16
|  |  | EMPRESA |  | Multiluz | Hollywood Store | Palco Show WBK
|  |  | CONTATO |  | Raphaela | Fabiana
|  |  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | (11) 95320-1455 | (11) 3819-0303 | (41) 99669-3933
| ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
|  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA PARA DE LUZ CÊNICA, MEDINDO 8,30M PREPARADA PARA O RECEBIMENTO DE 14 TOMADAS, E 06 CIRCUITOS DMX PARA AS VARAS VLPR E VLP , CONF. PROJ. CENOTÉCNICO |  | UN | 14750 | 24312 | valor muito baixo, não utilizado |  |  | #N/A
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17
|  |  | EMPRESA |  | TEMNATRENA | AMOEDO | CHATUBA
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 23 | 14 | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO CROMADO PRESSMATIC DA DOCOL |  | UN | 446.4 | 664.52 | 599.9 |  |  | 570.2733
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17
|  |  | EMPRESA |  | DEXCO | OBRA FÁCIL | CONDEC
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 24 | 15 | CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50CM COM DECK BRANCO SLIM DECA |  | UN | 1099.9 | 837.38 | 859.9 |  |  | 932.3933
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-27
|  |  | EMPRESA |  | DMC ANTUNES | ARGOS | CASAS VIVAS | GRANVILLE (AMMC) | ALFAPREMIUM
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 26 | 16 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM 50CM COM SAIA 20CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO REPELENTE/FUGANTE (EFEITO NATURAL), INCLUSIVE FRETE. |  | M2 | 647.04 | 918.5 | 686.22 | 419.37 | 405.41 | 539.51
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 2025-10-27
|  |  | EMPRESA |  | DMC ANTUNES | ARGOS | CASAS VIVAS | ALFAPREMIUM
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 27 | 17 | SOLEIRA 15C EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO REPELENTE/FUGANTE (EFEITO NATURAL), INCLISIVE FRETE. |  | M | 53.5 | 77.28 | 84 | 60 |  | 68.695
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-27
|  |  | EMPRESA |  | DMC ANTUNES | ARGOS | CASAS VIVAS | GRANVILLE (AMMC) | ALFAPREMIUM
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 28 | 18 | GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM, PARA REVESTEMENTO DE PISO OU PAREDE, DIMENSÕES 90X90CM OU 105X90CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO REPELENTE/FUGANTE (EFEITO NATURAL), INCLUSIVE FRETE. |  | M2 | 272.7 | 515.2 | 453.6 | 195.13 | 400 | 375.4333
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29
|  |  | EMPRESA |  | YASMIN UNIVERSAL | HELPLO | DNAHIMPORTADOS
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 31 | 19 | FONTE PARA FITA DE LED BIVOLT 12V 120W 10A |  | UND | 27.93 | 35.99 | 28.08 |  |  | 30.6667
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30
|  |  | EMPRESA |  | TAQI | ARMAZÉM CORAL | AÇO MIX
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 32 | 20 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40mm-32mm |  | UND | 2.29 | 2.7 | 2 |  |  | 2.33
[5 empty] | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | MEDIANA PREÇO R$
|  |  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30
|  |  | EMPRESA |  | SEOAGRO | HIDRAUCONEX | PONTO DO ENCANADOR
PROPOSTA / COTAÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 34 | 21 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 110mm-75mm |  | UND | 219.9 | 260.1 | 253.13 |  |  | 244.3767
Note on J360: ====== ID#AAABn0cjJw8 Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J369: ====== ID#AAABn0fKjt4 Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J379: ====== ID#AAABn0fKjtw Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J388: ====== ID#AAABn0cjJxA Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J412: ====== ID#AAABn0fKjs4 Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J420: ====== ID#AAABn0fKjtA Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J428: ====== ID#AAABn0fKjtI Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J436: ====== ID#AAABn0cjJwQ Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J444: ====== ID#AAABn0fKjtE Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J497: ====== ID#AAABn0fKjs0 Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J505: ====== ID#AAABn0cjJwc Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J513: ====== ID#AAABn0cjJwc Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J520: ====== ID#AAABn0cjJwc Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J527: ====== ID#AAABn0cjJwc Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J534: ====== ID#AAABn0cjJwc Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J541: ====== ID#AAABn0cjJwc Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação
Note on J549: ====== ID#AAABn0cjJwc Marcio Ghinzelli (2025-07-25 15:57:59) Estimado 30% para instalação

## Equalização das Cotações
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E
PROCESSO: 23069.184009/2024-51
ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
DATA-BASE: SETEMBRO/25
EQUALIZAÇÃO DE COTAÇÕES
EQUALIZAÇÃO DE COTAÇÕES
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | PREÇO |  |  |  |  | MEDIANA 1 | ANÁLISE DE CUSTOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS |  |  |  |  | MEDIANA 2 | ANÁLISE DE CUSTOS INEXEQUÍVEIS |  |  |  |  | PREÇO EQUALIZADO | VERIFICAÇÃO DO Nº DE COTAÇÕES VÁLIDAS
[10 empty] | (PREÇO X > 130% MÉDIA 1 -> DESCONSIDERAR) | [5 empty] | (PREÇO X < 70% MÉDIA 2 -> DESCONSIDERAR)
|  |  |  | FORNEC. 1 | FORNEC. 2 | FORNEC. 3 | FORNEC. 4 | FORNEC. 5 |  | FORNEC. 1 | FORNEC. 2 | FORNEC. 3 | FORNEC. 4 | FORNEC. 5 |  | FORNEC. 1 | FORNEC. 2 | FORNEC. 3 | FORNEC. 4 | FORNEC. 5 | MEDIANA | (MÍNIMO 3)
COT 14 | 1 | TROCADOR INFANTIL RETRÁTIL COM PROTEÇÃO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 86CM X 58CM. | UND | 1490 | 1719 | 1973.61 |  |  | 1719 | 1490 | 1719 | 1973.61 |  |  | 1719 | 1490 | 1719 | 1973.61 |  |  | 1719 | 3 | OK
COT 12 | 2 | VENTOKIT AIR BRISE 300 | UN | 244 | 259.9 | 233.91 |  |  | 244 | 244 | 259.9 | 233.91 |  |  | 244 | 244 | 259.9 | 233.91 |  |  | 244 | 3 | OK
COT 19 | 3 | ASSENTO EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS POLO UNIC BRANCO AP. 416 DA DECA (PARA BACIA QUADRA) | UN | 717.9 | 437.47 | 479.9 | 341.27 |  | 458.685 | EXCLUIR | 437.47 | 479.9 | 341.27 |  | 437.47 | EXCLUIR | 437.47 | 479.9 | 341.27 |  | 437.47 | 3 | OK
COT 25 | 4 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA NOVA BENEFIT DA DOCOL | UN | 362.13 | 380.25 | 284.91 |  |  | 362.13 | 362.13 | 380.25 | 284.91 |  |  | 362.13 | 362.13 | 380.25 | 284.91 |  |  | 362.13 | 3 | OK
COT 20 | 5 | BACIA CONVENCIONAL DECA VOGUE PLUS COR BRANCA | UN | 837.58 | 1099.9 | 754.09 | 837.58 |  | 837.58 | 837.58 | EXCLUIR | 754.09 | 837.58 |  | 837.58 | 837.58 | EXCLUIR | 754.09 | 837.58 |  | 837.58 | 3 | OK
COT 13 | 6 | VENTOKIT AIR BRISE 160 | UN | 289.9 | 186.2 | 139.9 | 159.9 |  | 193.975 | EXCLUIR | 186.2 | 139.9 | 159.9 |  | 162 | EXCLUIR | 186.2 | 139.9 | 159.9 |  | 162 | 3 | OK
| COT_PJJ502_007 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
COT 21 | 7 | ASSENTO DECA EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS VOGUE PLUS BRANCO | UN | 803.9 | 484.79 | 350.98 | 619.9 |  | 564.8925 | EXCLUIR | 484.79 | 350.98 | 619.9 |  | 485.2233 | EXCLUIR | 484.79 | 350.98 | 619.9 |  | 485.2233 | 3 | OK
COT 21 | 8 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO BOXE/CABINE EM PAINÉIS ESTRUTURAIS TS, INCLUSIVE ESTRUTURA COM PERFIS EM ALUMÍNIO, PORTAS E FERRAGENS (DOBRADIÇAS E FECHOS), COR CINZA, MODELO NOVO ALCOPLAC DA NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 880.58 | 892.73 | 1140.13 | 1250 | 980 | 1028.688 | 880.58 | 892.73 | 1140.13 | 1250 | 980 | 1028.688 | 880.58 | 892.73 | 1140.13 | 1250 | 980 | 1028.688 | 5 | OK
COT 11 | 9 | ESPELHO CRISTAL (60X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX | UN | 476 | 723.36 | 776 |  |  | 658.4533 | 476 | 723.36 | 776 |  |  | 658.4533 | 476 | 723.36 | 776 |  |  | 658.4533 | 3 | OK
COT 15 | 10 | ESPELHO CRISTAL (50X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX | UND | 426 | 645.84 | 687 |  |  | 586.28 | 426 | 645.84 | 687 |  |  | 586.28 | 426 | 645.84 | 687 |  |  | 586.28 | 3 | OK
| COT_PJJ502_012 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_013 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_014 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_015 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_016 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_017 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_018 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_019 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_020 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_023 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_024 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_025 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_027 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_028 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_029 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_030 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_031 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_032 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_033 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_034 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_035 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_036 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_037 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_039 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_040 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_041 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_042 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_043 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_044 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
COT 16 | 11 | ESPELHO CRISTAL (110X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX | UN | 726 | 1110 | 1224 |  |  | 1020 | 726 | 1110 | 1224 |  |  | 1020 | 726 | 1110 | 1224 |  |  | 1020 | 3 | OK
COT 17 | 12 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCA, LINHA QUADRA DA DECA | UN | 379.01 | 479.9 | 488.9 | 430.87 |  | 444.67 | 379.01 | 479.9 | 488.9 | 430.87 |  | 444.67 | 379.01 | 479.9 | 488.9 | 430.87 |  | 444.67 | 4 | OK
| COT_PJJ502_047 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
COT 18 | 13 | CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR 48CM BRANCA LINHA L DECA | UND | 145.91 | 140.9 | 124.06 |  |  | 136.9567 | 145.91 | 140.9 | 124.06 |  |  | 136.9567 | 145.91 | 140.9 | 124.06 |  |  | 136.9567 | 3 | OK
| COT_PJJ502_049 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
COT 22 | 14 | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO CROMADO PRESSMATIC DA DOCOL | UN | 446.4 | 664.52 | 599.9 |  |  | 570.2733 | 446.4 | 664.52 | 599.9 |  |  | 570.2733 | 446.4 | 664.52 | 599.9 |  |  | 570.2733 | 3 | OK
COT 23 | 15 | CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50CM COM DECK BRANCO SLIM DECA | UN | 1099.9 | 837.38 | 859.9 |  |  | 932.3933 | 1099.9 | 837.38 | 859.9 |  |  | 932.3933 | 1099.9 | 837.38 | 859.9 |  |  | 932.3933 | 3 | OK
COT 24 | 16 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM 50CM COM SAIA 20CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO REPELENTE/FUGANTE (EFEITO NATURAL), INCLUSIVE FRETE. | M2 | 647.04 | 918.5 | 686.22 | 419.37 | 405.41 | 615.308 | 647.04 | EXCLUIR | 686.22 | 419.37 | 405.41 | 539.51 | 647.04 | EXCLUIR | 686.22 | 419.37 | 405.41 | 539.51 | 4 | OK
COT 26 | 17 | SOLEIRA 15C EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO REPELENTE/FUGANTE (EFEITO NATURAL), INCLISIVE FRETE. | M | 53.5 | 77.28 | 84 | 60 |  | 68.695 | 53.5 | 77.28 | 84 | 60 |  | 68.695 | 53.5 | 77.28 | 84 | 60 |  | 68.695 | 4 | OK
COT 27 | 18 | GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM, PARA REVESTEMENTO DE PISO OU PAREDE, DIMENSÕES 90X90CM OU 105X90CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO REPELENTE/FUGANTE (EFEITO NATURAL), INCLUSIVE FRETE. | M2 | 272.7 | 515.2 | 453.6 | 195.13 | 400 | 367.326 | 272.7 | EXCLUIR | 453.6 | 195.13 | 400 | 330.3575 | 272.7 | EXCLUIR | 453.6 | EXCLUIR | 400 | 375.4333 | 3 | OK
| COT_PJJ502_055 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_056 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_057 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_058 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
| COT_PJJ502_059 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | VERIFICAR
COT 28 | 19 | FONTE PARA FITA DE LED BIVOLT 12V 120W 10A | UND | 27.93 | 35.99 | 28.08 |  |  | 30.6667 | 27.93 | 35.99 | 28.08 |  |  | 30.6667 | 27.93 | 35.99 | 28.08 |  |  | 30.6667 | 3 | OK
COT 31 | 20 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40mm-32mm | UND | 2.29 | 2.7 | 2 |  |  | 2.33 | 2.29 | 2.7 | 2 |  |  | 2.33 | 2.29 | 2.7 | 2 |  |  | 2.33 | 3 | OK
COT 32 | 21 | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 110mm-75mm | UND | 219.9 | 260.1 | 253.13 |  |  | 244.3767 | 219.9 | 260.1 | 253.13 |  |  | 244.3767 | 219.9 | 260.1 | 253.13 |  |  | 244.3767 | 3 | OK
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
[22 empty] | 0 | VERIFICAR
Note on V25: ====== ID#AAABn0fKjto tc={140B5FD7-DD94-43CD-97A8-35DF78732BE4} (2025-07-25 15:57:59) [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: PODE VARIAR CONFORME AS REGRAS DO ORÇAMENTO, PODENDO SER MÉDIA, MEDIANA OU MÍNIMO

## BDI
PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE BDI - BÔNUS E DESPESAS INDIRETAS PRINCIPAL
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL |  |  | PROCESSO: 23069.184009/2024-51
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ |  |  | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E |  |  | BDI | BDI DIF. | REGIME TRIBUTÁRIO | DATA-BASE | REVISÃO
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) |  |  | 24.99% | 0% | NÃO DESONERADO | 2025-09-01 | R00
Demonstração:
AC = taxa de Administração Central
S = taxa de Seguros
R = taxa de Riscos
G = taxa de Garantias
DF = taxa de Despesas Financeiras
L = taxa de Lucro/ remuneração
I = taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Administração Central (AC)
Considerado = x % (varia entre 3 a 5,50% do custo direto da obra)
Seguro + Garantia (S + G)
Considerado =x% (varia entre 0,8 a 1,0% do custo da obra)
Risco ( R )
Considerado =x% (varia entre 0,97 a 1,27% do custo da obra)
Despesas Financeiras (DF)
Considerado = x % (varia entre 0,59 e 1,39% do custo direto da obra)
Lucro (L)
Considerado = x % (varia entre 6,16 a 8,96% do custo direto da obra)
Tributos sobre o faturamento (I)
| TRIBUTO | ALIQUOTA
| COFINS | 3%
| PIS/PASEP | 0.65%
| ISS (Niterói) | 3%
| TOTAL | 6.65%
| CPRB (INSS) | 0%
|  |  |  | TABELA DE ISS - UNIDADES UFF - OBRA |  |  |  | Obra 7.02 | PJ 7.03
|  |  |  | ISS (%) | UF | MUNICÍPIO |  | ISS Projeto (%) | LEI
|  |  |  | 3% (50%) | RJ | Niterói |  | 3 | 2597/2008 | Código Tributário de Niterói
|  |  |  | 5%(50%) com dedução ou 3%(100%) do total | RJ | Angra dos Reis |  | 5 | 262/84 | Código Tributário de Angra dos Reis | Ver Art 54 e 63
|  |  |  | 5 | RJ | Cachoeira de Macacú |  | 5 | 014/2003 | Lei Complementar 014/2003
|  |  |  | 2 | RJ | Santo Antônio de Pádua |  | 2 | 002/2018 | Lei Complementar 002/2018
|  |  |  | 5 | RJ | Campos dos Goytacazes |  | 5 | 001/2017 | Lei Complementar 001/2017
|  |  |  | 2 | RJ | Macaé |  | 2 | 282/2018 | Lei Complementar 282/2018
|  |  |  | 3 | RJ | Nova Friburgo |  | 3 | 124/2018 | Lei Complementar 124/2018
|  |  |  | 2.5 | RJ | Rio das Ostras |  | 3 | 508/2000 | Lei 508/2000
|  |  |  | 3 | RJ | Volta Redonda |  | 3 | 1986/84 | Lei 1986/84
|  |  |  | 3 | RJ | Petropolis |  | 3 | 3970/78 | Lei 3970/1978
|  |  |  | 5 | PA | Oriximiná |  | 5 | 9111/17 | Lei 9111/2017
|  |  |  | Obras 7.02 |  |  |  | PJ 7.03

## Curva ABC de Serviços
CURVA ABC DE SERVIÇOS
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL |  |  |  | PROCESSO: 23069.184009/2024-51
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ |  |  |  | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E |  |  |  | BDI | BDI DIF. | REGIME TRIBUTÁRIO | DATA-BASE | REVISÃO
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) |  |  |  | 24.99% | - | NÃO DESONERADO | 2025-09-01 | R00
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
COT 11 | Próprio | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO BOXE/CABINE EM PAINÉIS ESTRUTURAIS TS, INCLUSIVE ESTRUTURA COM PERFIS EM ALUMÍNIO, PORTAS E FERRAGENS (DOBRADIÇAS E FECHOS), COR CINZA, MODELO NOVO ALCOPLAC DA NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m² | 138,01 | 1.285,76 | 177.447,68 | 16,53 | 16,53
REVEST 02 | Próprio | REVESTIMENTO PARA PAREDE EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO 2CM [ADAPTADA ORSE 13022 e SINAPI 98671] | m² | 196,58 | 658,73 | 129.493,14 | 12,06 | 28,59
ADM LOCAL 01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1,0 | 77.339,93 | 77.339,93 | 7,20 | 35,80
PISO 03 | Próprio | PISO EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. [ADAPTADA SINAPI (98671)] | m² | 79,62 | 649,76 | 51.733,89 | 4,82 | 40,62
REVEST 01 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. [ADAPTADA SINAPI 104612 e 104598] | m² | 126,84 | 237,38 | 30.109,27 | 2,80 | 43,42
HIDRO 02 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (LINHA QUADRA DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95469)] | UN | 40,0 | 699,48 | 27.979,20 | 2,61 | 46,03
VIDRO 01 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (60X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102144)] | UND | 26,0 | 917,42 | 23.852,92 | 2,22 | 48,25
HIDRO 03 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO (EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS POLO UNIC BRANCO AP. 416 DA DECA (PARA BACIA QUADRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ADAPTADA SINAPI (100849) | UN | 40,0 | 556,19 | 22.247,60 | 2,07 | 50,32
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46,0 | 411,40 | 18.924,40 | 1,76 | 52,09
ESQ 01 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, PLACA RESISTENTE A IMPACTO E PUXADOR HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90846)] | UN | 6,0 | 3.045,90 | 18.275,40 | 1,70 | 53,79
HIDRO 07 | Próprio | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO CROMADO PRESSMATIC DA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE FURO NA BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86915)] | UN | 24,0 | 752,05 | 18.049,20 | 1,68 | 55,47
HIDRO 10 | Próprio | BANCADA EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO 2CM LARGURA 50CM E SAIA 20CM [ADAPTADA ORSE 10759] | m² | 21,3 | 779,16 | 16.596,10 | 1,55 | 57,02
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 146,18 | 107,29 | 15.683,65 | 1,46 | 58,48
PISO 02 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, INCLUSIVE REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². [ADAPTADA SINAPI (104598)] | m² | 66,28 | 218,07 | 14.453,67 | 1,35 | 59,83
ESQ 03 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90845)] | UN | 8,0 | 1.769,29 | 14.154,32 | 1,32 | 61,14
87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 369,76 | 36,52 | 13.503,63 | 1,26 | 62,40
HIDRO 01 | Próprio | TROCADOR INFANTIL RETRÁTIL COM PROTEÇÃO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 86CM X 58CM., FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100875)] | UN | 5,0 | 2.449,41 | 12.247,05 | 1,14 | 63,54
00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5,0 | 2.199,69 | 10.998,43 | 1,02 | 64,57
87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 146,18 | 75,20 | 10.992,73 | 1,02 | 65,59
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.655,0 | 6,48 | 10.724,40 | 1,00 | 66,59
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 206,46 | 51,89 | 10.713,20 | 1,00 | 67,59
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5,0 | 1.937,35 | 9.686,72 | 0,90 | 68,49
86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30,0 | 271,35 | 8.140,50 | 0,76 | 69,25
ELET SOR 16 | Próprio | PERFIL DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (105548)] | M | 64,2 | 123,66 | 7.938,97 | 0,74 | 69,99
HIDRO 08 | Próprio | CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50CM COM DECK BRANCO SLIM DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86904)] | UN | 6,0 | 1.251,19 | 7.507,14 | 0,70 | 70,69
HIDRO 04 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (DECA VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95469)] | UN | 6,0 | 1.190,57 | 7.143,42 | 0,67 | 71,35
TRANSP 02 | Próprio | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS [ADAPTADA EMOP/RJ (04.014.0095-A)] | UN | 15,0 | 461,37 | 6.920,55 | 0,64 | 72,00
103345 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 51,1 | 128,92 | 6.587,81 | 0,61 | 72,61
97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 434,19 | 13,68 | 5.939,71 | 0,55 | 73,17
HIDRO 06 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR EM LOUÇA BRANCA, 48CM, LINHA L DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86901)] | UN | 24,0 | 243,33 | 5.839,92 | 0,54 | 73,71
90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 147,9 | 38,33 | 5.669,00 | 0,53 | 74,24
90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 117,62 | 47,25 | 5.557,54 | 0,52 | 74,76
ESQ 04 | Próprio | MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTA. [ADAPTADA SINAPI (102188)] | UN | 14,0 | 396,03 | 5.544,42 | 0,52 | 75,27
VIDRO 03 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (110X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102149)] | UND | 4,0 | 1.367,41 | 5.469,64 | 0,51 | 75,78
INS-HID-01 | Próprio | TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO - ADAPTADO DE SBC 190234 | UN | 46,0 | 114,65 | 5.273,90 | 0,49 | 76,27
ELET SOR 14 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, QUADRADO BRANCO , COM 1 LÂMPADA DICROICA PAR16 GU 10 7W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (105546)] | UN | 52,0 | 92,31 | 4.800,12 | 0,45 | 76,72
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,0 | 390,60 | 4.687,20 | 0,44 | 77,16
FORRO 02 | Próprio | RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (96114) e (97640)] | m² | 42,0 | 110,91 | 4.658,22 | 0,43 | 77,59
HIDRO 13 | Próprio | BARRA DE APOIO LATERAL "U" PARA LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100866)] | UN | 11,0 | 419,37 | 4.613,07 | 0,43 | 78,02
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 149,56 | 30,18 | 4.513,72 | 0,42 | 78,44
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 110,9 | 39,88 | 4.422,69 | 0,41 | 78,85
ESQ 05 | Próprio | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, CROMAD, TIPO PADO CLASSIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90830)] | UN | 14,0 | 309,62 | 4.334,68 | 0,40 | 79,26
97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 200,0 | 21,32 | 4.264,00 | 0,40 | 79,65
104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 205,0 | 19,83 | 4.065,15 | 0,38 | 80,03
ELET SOR 08 | Próprio | CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" PARA ELETRODUTO [ADAPTADA SBC (061803)] | CJ | 218,0 | 18,42 | 4.015,56 | 0,37 | 80,41
DEMO 01 | Próprio | DEMOLIÇÃO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUSIVE CONTRAPISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. [ADAPTADA SINAPI (97634 e 104791)] | m² | 151,7 | 25,61 | 3.885,03 | 0,36 | 80,77
HIDRO 19 | Próprio | PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO , INCLUSO FIXAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95547)] | UN | 46,0 | 84,39 | 3.881,94 | 0,36 | 81,13
87545 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 78,87 | 49,17 | 3.878,03 | 0,36 | 81,49
ELET SOR 15 | Próprio | PERFIL DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (105548)] | M | 30,0 | 124,62 | 3.738,60 | 0,35 | 81,84
HIDRO 05 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO (EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS VOGUE PLUS DA DECA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ADAPTADA SINAPI (100849) | UN | 6,0 | 615,87 | 3.695,22 | 0,34 | 82,18
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 146,18 | 24,36 | 3.560,94 | 0,33 | 82,52
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 57,63 | 60,97 | 3.513,70 | 0,33 | 82,84
90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 96,92 | 35,59 | 3.449,38 | 0,32 | 83,16
DEMO 02 | Próprio | REMOÇÃO TUBO FERRO FUNDIDO [ADAPTADA EMBASA 12.06.01] | M | 267,415 | 12,82 | 3.428,26 | 0,32 | 83,48
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 198,0 | 17,06 | 3.377,88 | 0,31 | 83,80
90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 129,96 | 25,54 | 3.319,17 | 0,31 | 84,11
VIDRO 02 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (50X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102144)] | UND | 4,0 | 827,22 | 3.308,88 | 0,31 | 84,42
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 124,0 | 26,67 | 3.307,08 | 0,31 | 84,72
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 45,0 | 73,14 | 3.291,30 | 0,31 | 85,03
CANT 06 | Próprio | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE MEDIDOR. [ADAPTADA SCO (AD 20.20.0050)] | un | 1,0 | 3.178,67 | 3.178,67 | 0,30 | 85,33
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 149,56 | 20,16 | 3.015,12 | 0,28 | 85,61
TRANSP 03 | Próprio | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO [ADAPTADA ORSE 26] | m³ | 73,63 | 39,85 | 2.934,15 | 0,27 | 85,88
ELET SOR 12 | Próprio | INTERRUPTOR DR MONOFÁSICO 16A In 30mA [ADAPTADA SBC (061610)] | UN | 13,0 | 220,71 | 2.869,23 | 0,27 | 86,15
104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 234,19 | 12,24 | 2.866,48 | 0,27 | 86,42
CANT 05 | Próprio | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO A REDE PÚBLICA [ADAPTADA SCO (AD 20.20.0100)] | un | 1,0 | 2.803,70 | 2.803,70 | 0,26 | 86,68
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 61,28 | 45,47 | 2.786,40 | 0,26 | 86,94
90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 117,62 | 23,47 | 2.760,54 | 0,26 | 87,19
HIDRO 09 | Próprio | TORNEIRA P/ PCD COM ALAVANCA NOVA BENEFIT DA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86915)] | UN | 6,0 | 458,58 | 2.751,48 | 0,26 | 87,45
CANT 11 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO COM GUINDAUTO [ADAPTADA SETOP ED-31952] | UND | 2,0 | 1.318,58 | 2.637,16 | 0,25 | 87,70
CANT 12 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO COM GUINDAUTO [ADAPTADA SETOP ED-31952] | UND | 2,0 | 1.318,58 | 2.637,16 | 0,25 | 87,94
89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 42,0 | 60,57 | 2.543,94 | 0,24 | 88,18
ELET SOR 05 | Próprio | CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 [ADAPTADA SBC (063061)] | M | 52,0 | 45,78 | 2.380,56 | 0,22 | 88,40
91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 162,0 | 14,64 | 2.371,68 | 0,22 | 88,62
89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 70,11 | 33,73 | 2.364,81 | 0,22 | 88,84
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,0 | 380,35 | 2.282,10 | 0,21 | 89,05
FORRO 01 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 20 CM). [ADAPTADA SINAPI (96123)] | M | 52,16 | 43,52 | 2.270,00 | 0,21 | 89,27
89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 50,0 | 44,78 | 2.239,00 | 0,21 | 89,47
ELET SOR 02 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 18 CIRCUITOS COM BARRAMENTO NEUTRO E TERRA [ADAPTADA SINAPI 101878] | UND | 4,0 | 556,74 | 2.226,96 | 0,21 | 89,68
18.013.0143-A | EMOP | TUBO DE DESCARGA TIPO LONGO,DE 1.1/2",EM PVC,PARA CAIXA DE D ESCARGA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46,0 | 47,14 | 2.168,44 | 0,20 | 89,88
104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 81,0 | 26,47 | 2.144,07 | 0,20 | 90,08
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 68,0 | 30,53 | 2.076,04 | 0,19 | 90,28
000064 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | m² | 210,0 | 9,51 | 1.997,10 | 0,19 | 90,46
91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 88,0 | 22,28 | 1.960,64 | 0,18 | 90,65
97907 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2,0 | 971,28 | 1.942,56 | 0,18 | 90,83
104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14,0 | 137,67 | 1.927,38 | 0,18 | 91,01
ELET SOR 13 | Próprio | CONJUNTO PLUGS MACHO E FÊMEA TOMADA 3P 10A [ADAPTADA SBC 062569] | UND | 74,0 | 25,49 | 1.886,26 | 0,18 | 91,18
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3,13 | 601,70 | 1.883,32 | 0,18 | 91,36
CANT 04 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | UND | 1,0 | 1.830,95 | 1.830,95 | 0,17 | 91,53
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22,0 | 81,83 | 1.800,26 | 0,17 | 91,70
97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 76,0 | 23,37 | 1.776,12 | 0,17 | 91,86
SEG 04 | Próprio | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETE [ADAPTADA EMOP 05.005.0007] | m² | 40,0 | 44,22 | 1.768,80 | 0,16 | 92,03
90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 96,92 | 17,86 | 1.730,99 | 0,16 | 92,19
89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26,68 | 63,15 | 1.684,84 | 0,16 | 92,34
CLIM 01 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 300 DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO [ADAPTADA ORSE 11148] | UND | 4,0 | 395,78 | 1.583,12 | 0,15 | 92,49
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15,0 | 101,75 | 1.526,25 | 0,14 | 92,63
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 42,43 | 35,44 | 1.503,71 | 0,14 | 92,77
SEG 01 | Próprio | PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO NR-1) | UND | 1,0 | 1.499,88 | 1.499,88 | 0,14 | 92,91
89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 37,92 | 39,00 | 1.478,88 | 0,14 | 93,05
91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84,0 | 17,54 | 1.473,36 | 0,14 | 93,19
PISO 04 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO FLAMEADO E ESCOVADO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. [ADAPTADA SINAPI (98689)] | M | 11,8 | 123,74 | 1.460,13 | 0,14 | 93,32
94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,0 | 729,31 | 1.458,62 | 0,14 | 93,46
94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 50,0 | 28,77 | 1.438,50 | 0,13 | 93,59
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30,0 | 47,58 | 1.427,40 | 0,13 | 93,73
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9,0 | 157,62 | 1.418,58 | 0,13 | 93,86
94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8,1 | 168,37 | 1.363,79 | 0,13 | 93,99
18.013.0144-A | EMOP | BOLSA DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46,0 | 29,31 | 1.348,26 | 0,13 | 94,11
97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 76,0 | 17,03 | 1.294,28 | 0,12 | 94,23
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 146,18 | 8,82 | 1.289,30 | 0,12 | 94,35
HIDRO 18 | Próprio | PORTA PAPEL TOALHA , INCLUSO FIXAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95547)] | UN | 22,0 | 58,07 | 1.277,54 | 0,12 | 94,47
89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 61,0 | 20,81 | 1.269,41 | 0,12 | 94,59
LIMP FIN 01 | Próprio | LIMPEZA DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. [ADAPTADA SINAPI (99804)] | m² | 126,84 | 9,97 | 1.264,59 | 0,12 | 94,71
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30,0 | 41,37 | 1.241,10 | 0,12 | 94,82
CANT 14 | Próprio | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRA - ALUGUEL | MÊS | 5,0 | 236,96 | 1.184,80 | 0,11 | 94,93
104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 88,74 | 13,22 | 1.173,14 | 0,11 | 95,04
90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 42,43 | 26,84 | 1.138,82 | 0,11 | 95,15
016691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1,0 | 1.124,91 | 1.124,91 | 0,10 | 95,25
99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 79,62 | 13,64 | 1.086,01 | 0,10 | 95,35
91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46,0 | 23,57 | 1.084,22 | 0,10 | 95,46
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 149,56 | 7,11 | 1.063,37 | 0,10 | 95,56
104354 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16,0 | 64,95 | 1.039,20 | 0,10 | 95,65
ELET SOR 17 | Próprio | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA SBC 060562] | UND | 18,0 | 56,89 | 1.024,02 | 0,10 | 95,75
94682 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7,0 | 145,87 | 1.021,09 | 0,10 | 95,84
94653 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 12,81 | 78,70 | 1.008,14 | 0,09 | 95,94
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29,0 | 33,60 | 974,40 | 0,09 | 96,03
102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 24,78 | 39,27 | 973,11 | 0,09 | 96,12
104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 81,0 | 11,52 | 933,12 | 0,09 | 96,20
91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 59,16 | 15,66 | 926,44 | 0,09 | 96,29
89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16,0 | 56,99 | 911,84 | 0,08 | 96,38
104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 77,976 | 11,44 | 892,04 | 0,08 | 96,46
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 157,92 | 5,63 | 889,08 | 0,08 | 96,54
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 51,0 | 16,92 | 862,92 | 0,08 | 96,62
104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14,0 | 61,42 | 859,88 | 0,08 | 96,70
87549 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 20,81 | 41,23 | 857,99 | 0,08 | 96,78
89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9,99 | 83,45 | 833,66 | 0,08 | 96,86
97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 151,7 | 5,48 | 831,31 | 0,08 | 96,94
97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 151,7 | 5,46 | 828,28 | 0,08 | 97,01
89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 20,0 | 40,73 | 814,60 | 0,08 | 97,09
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50,0 | 16,03 | 801,50 | 0,07 | 97,17
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5,0 | 157,66 | 788,30 | 0,07 | 97,24
102201 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 24,78 | 31,67 | 784,78 | 0,07 | 97,31
ELET SOR 06 | Próprio | CAIXA PVC 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100556)] | UN | 44,0 | 17,76 | 781,44 | 0,07 | 97,38
94715 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,0 | 388,79 | 777,58 | 0,07 | 97,46
94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8,0 | 93,65 | 749,20 | 0,07 | 97,53
89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24,0 | 30,97 | 743,28 | 0,07 | 97,60
102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 24,78 | 29,62 | 733,98 | 0,07 | 97,66
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13,8 | 53,15 | 733,47 | 0,07 | 97,73
90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 51,984 | 14,08 | 731,93 | 0,07 | 97,80
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 91,6 | 7,82 | 716,31 | 0,07 | 97,87
99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 21,3 | 31,22 | 664,98 | 0,06 | 97,93
99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 66,28 | 9,97 | 660,81 | 0,06 | 97,99
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32,0 | 20,13 | 644,16 | 0,06 | 98,05
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31,0 | 20,54 | 636,74 | 0,06 | 98,11
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,0 | 304,31 | 608,62 | 0,06 | 98,17
HIDRO 14 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA SBC 190414] | UND | 2,0 | 299,42 | 598,84 | 0,06 | 98,22
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13,53 | 43,75 | 591,93 | 0,06 | 98,28
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30,0 | 19,17 | 575,10 | 0,05 | 98,33
ELET SOR 04 | Próprio | BARRAMENTO TRIFÁSICO 16 POLOS 80A [ADAPTADA SBC (062301)] | UN | 4,0 | 143,03 | 572,12 | 0,05 | 98,38
89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,0 | 66,59 | 532,72 | 0,05 | 98,43
86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30,0 | 17,14 | 514,20 | 0,05 | 98,48
90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 42,43 | 11,78 | 499,82 | 0,05 | 98,53
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30,0 | 16,61 | 498,30 | 0,05 | 98,58
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,0 | 77,66 | 465,96 | 0,04 | 98,62
91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16,0 | 29,02 | 464,32 | 0,04 | 98,66
ELET SOR 01 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 12 CIRCUITOS COM BARRAMENTO NEUTRO E TERRA [ADAPTADA SINAPI 101878] | UND | 1,0 | 455,82 | 455,82 | 0,04 | 98,70
94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 28,0 | 16,27 | 455,56 | 0,04 | 98,75
89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8,0 | 53,78 | 430,24 | 0,04 | 98,79
93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 23,12 | 18,59 | 429,80 | 0,04 | 98,83
ELET SOR 11 | Próprio | DISJUNTOR MINI TRIFÁSICO CURVA C 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (93669)] | UN | 4,0 | 102,95 | 411,80 | 0,04 | 98,87
89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8,0 | 50,97 | 407,76 | 0,04 | 98,90
99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 46,0 | 8,79 | 404,34 | 0,04 | 98,94
94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4,0 | 97,65 | 390,60 | 0,04 | 98,98
89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13,0 | 29,66 | 385,58 | 0,04 | 99,01
HIDRO 17 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (94702)] | UN | 1,0 | 372,70 | 372,70 | 0,03 | 99,05
103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,0 | 30,96 | 371,52 | 0,03 | 99,08
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,0 | 45,62 | 364,96 | 0,03 | 99,12
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3,38 | 105,67 | 357,16 | 0,03 | 99,15
103959 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16,0 | 21,72 | 347,52 | 0,03 | 99,18
99813 | SINAPI | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 196,58 | 1,76 | 345,98 | 0,03 | 99,21
007474 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UN | 1,0 | 339,31 | 339,31 | 0,03 | 99,25
94686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,0 | 337,94 | 337,94 | 0,03 | 99,28
104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8,0 | 41,85 | 334,80 | 0,03 | 99,31
89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14,0 | 23,39 | 327,46 | 0,03 | 99,34
ELET SOR 10 | Próprio | DISJUNTOR MINI MONOFÁSICO CURVA C 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (93654)] | UN | 18,0 | 17,22 | 309,96 | 0,03 | 99,37
94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,0 | 308,92 | 308,92 | 0,03 | 99,40
HIDRO 11 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100866)] | UN | 1,0 | 306,61 | 306,61 | 0,03 | 99,43
97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 17,01 | 17,82 | 303,11 | 0,03 | 99,45
90441 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 4,0 | 74,50 | 298,00 | 0,03 | 99,48
CLIM 02 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 160 DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO [ADAPTADA ORSE 11148] | UND | 1,0 | 293,28 | 293,28 | 0,03 | 99,51
89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24,0 | 12,19 | 292,56 | 0,03 | 99,54
053863 | SBC | TE REDUCAO SERIE NORMAL PVC 75x50mm | UN | 4,0 | 71,24 | 284,96 | 0,03 | 99,56
89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 12,0 | 20,93 | 251,16 | 0,02 | 99,59
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 74,0 | 3,33 | 246,42 | 0,02 | 99,61
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 5,0 | 46,78 | 233,90 | 0,02 | 99,63
052209 | SBC | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 75x60mm | UN | 1,0 | 228,98 | 228,98 | 0,02 | 99,65
89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | 107,92 | 215,84 | 0,02 | 99,67
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9,0 | 23,51 | 211,59 | 0,02 | 99,69
99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 24,0 | 8,79 | 210,96 | 0,02 | 99,71
053423 | SBC | ANEL BORRACHA SERIE NORMAL ESGOTO 40mm | UN | 30,0 | 6,32 | 189,60 | 0,02 | 99,73
94666 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4,0 | 46,34 | 185,36 | 0,02 | 99,75
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | 179,43 | 179,43 | 0,02 | 99,76
ELET SOR 07 | Próprio | CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1" PARA ELETRODUTO [ADAPTADA SBC (059080)] | CJ | 8,0 | 20,58 | 164,64 | 0,02 | 99,78
94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 28,0 | 5,39 | 150,92 | 0,01 | 99,79
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10,0 | 14,27 | 142,70 | 0,01 | 99,81
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,0 | 140,12 | 140,12 | 0,01 | 99,82
89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,0 | 137,57 | 137,57 | 0,01 | 99,83
89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,0 | 31,40 | 125,60 | 0,01 | 99,84
89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15,0 | 8,28 | 124,20 | 0,01 | 99,86
89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6,38 | 19,08 | 121,73 | 0,01 | 99,87
99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 23,58 | 5,12 | 120,72 | 0,01 | 99,88
89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,0 | 28,13 | 112,52 | 0,01 | 99,89
89515 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,0 | 110,76 | 110,76 | 0,01 | 99,90
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | 97,09 | 97,09 | 0,01 | 99,91
99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 6,0 | 15,73 | 94,38 | 0,01 | 99,92
ELET SOR 03 | Próprio | BARRAMENTO BIFÁSICO 63A 12 POLOS [ADAPTADA SBC (061236)] | UN | 1,0 | 80,98 | 80,98 | 0,01 | 99,92
ELET SOR 09 | Próprio | DISJUNTOR MINI BIFÁSICO CURVA C 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (93662)] | UN | 1,0 | 80,06 | 80,06 | 0,01 | 99,93
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6,0 | 13,29 | 79,74 | 0,01 | 99,94
90439 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 4,0 | 19,13 | 76,52 | 0,01 | 99,95
94680 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,0 | 60,37 | 60,37 | 0,01 | 99,95
94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 3,26 | 17,91 | 58,38 | 0,01 | 99,96
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,0 | 14,53 | 58,12 | 0,01 | 99,96
104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,0 | 56,47 | 56,47 | 0,01 | 99,97
94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 1,98 | 26,86 | 53,18 | 0,00 | 99,97
94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 0,91 | 49,00 | 44,59 | 0,00 | 99,98
105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,0 | 43,19 | 43,19 | 0,00 | 99,98
89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,0 | 36,63 | 36,63 | 0,00 | 99,98
HIDRO 15 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60mm - 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA ORSE 1598] | UND | 1,0 | 26,12 | 26,12 | 0,00 | 99,99
89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1,0 | 25,71 | 25,71 | 0,00 | 99,99
103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,0 | 21,94 | 21,94 | 0,00 | 99,99
94676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,0 | 19,32 | 19,32 | 0,00 | 99,99
89430 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,0 | 18,46 | 18,46 | 0,00 | 99,99
HIDRO 16 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40mm - 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA ORSE 1598] | UND | 1,0 | 16,28 | 16,28 | 0,00 | 100,00
89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,0 | 15,81 | 15,81 | 0,00 | 100,00
103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,0 | 15,64 | 15,64 | 0,00 | 100,00
94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,0 | 11,89 | 11,89 | 0,00 | 100,00
|  |  |  | Total sem BDI |  | 858861.09
|  |  |  | Total do BDI |  | 214570.62
|  |  |  | Total Geral |  |  |  | 1073431.71

## Curva ABC de Insumos
CURVA ABC DE INSUMOS
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL |  |  |  | PROCESSO: 23069.184009/2024-51
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ |  |  |  | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E |  |  |  | BDI | BDI DIF. | REGIME TRIBUTÁRIO | DATA-BASE | REVISÃO
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) |  |  |  | 24.99% | 0% | =Resumo!G15 | 2025-09-01 | R00
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
COT 11 | Próprio | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO BOXE/CABINE EM PAINÉIS ESTRUTURAIS TS, INCLUSIVE ESTRUTURA COM PERFIS EM ALUMÍNIO, PORTAS E FERRAGENS (DOBRADIÇAS E FECHOS), COR CINZA, MODELO NOVO ALCOPLAC DA NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | Material | m² | 138,0100000 |  | 1.285,76 |  | 177.447,69 |  | 177447.6867 | 16,53% | 177447.6867 | 16,53%
COT 28 | Próprio | GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM, REVESTEMENTO DE PISO OU PAREDE, DIMENSÕES 90X90CM OU 105X90CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO REPELENTE/FUGANTE (EFEITO NATURAL). | Material | m² | 320,3920000 |  | 469,25 |  | 150.343,93 |  | 150343.9322 | 14,01% | 327791.6189 | 30,54%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 5,0798500 |  | 10.746,19 |  | 54.589,03 |  | 54589.0345 | 5,09% | 382380.6534 | 35,62%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.486,3491647 |  | 26,89 |  | 39.961,02 |  | 39961.016 | 3,72% | 422341.6694 | 39,34%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 5.416,6010941 |  | 6,05 |  | 32.767,81 |  | 32767.815 | 3,05% | 455109.4844 | 42,40%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 796,2034434 |  | 36,33 |  | 28.929,73 |  | 28929.7281 | 2,70% | 484039.2124 | 45,09%
00045191 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2 | Material | m² | 206,8239840 |  | 139,34 |  | 28.818,62 |  | 28818.6165 | 2,68% | 512857.8289 | 47,78%
COT 18 | Próprio | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCA, LINHA QUADRA DA DECA | Material | UND | 40,0000000 |  | 555,79 |  | 22.231,72 |  | 22231.7213 | 2,07% | 535089.5503 | 49,85%
COT 19 | Próprio | ASSENTO EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS POLO UNIC BRANCO AP. 416 DA DECA (PARA BACIA QUADRA) | Material | UND | 40,0000000 |  | 546,79 |  | 21.871,75 |  | 21871.7501 | 2,04% | 556961.3004 | 51,89%
COT 15 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (60X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX | Material | UND | 26,0000000 |  | 823,00 |  | 21.397,91 |  | 21397.913 | 1,99% | 578359.2134 | 53,88%
00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0,6319500 |  | 30.090,29 |  | 19.015,56 |  | 19015.5604 | 1,77% | 597374.7738 | 55,65%
COT 23 | Próprio | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO CROMADO PRESSMATIC DA DOCOL | Material | UND | 24,0000000 |  | 712,78 |  | 17.106,73 |  | 17106.7314 | 1,59% | 614481.5052 | 57,24%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 459,9959346 |  | 37,01 |  | 17.024,24 |  | 17024.2375 | 1,59% | 631505.7426 | 58,83%
00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material | UN | 46,0000000 |  | 328,60 |  | 15.115,54 |  | 15115.5407 | 1,41% | 646621.2833 | 60,24%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 389,3630757 |  | 38,00 |  | 14.794,61 |  | 14794.6132 | 1,38% | 661415.8965 | 61,62%
COT 26 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM 50CM COM SAIA 20CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO | Material | m² | 21,3000000 |  | 674,33 |  | 14.363,30 |  | 14363.3046 | 1,34% | 675779.2011 | 62,96%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 467,1749282 |  | 28,30 |  | 13.219,99 |  | 13219.9928 | 1,23% | 688999.1939 | 64,19%
00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 319,4369609 |  | 40,28 |  | 12.868,29 |  | 12868.287 | 1,20% | 701867.4809 | 65,39%
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 4.159,2516000 |  | 2,95 |  | 12.268,81 |  | 12268.8106 | 1,14% | 714136.2915 | 66,53%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 382,4593503 |  | 29,47 |  | 11.272,09 |  | 11272.0875 | 1,05% | 725408.3791 | 67,58%
00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 5,0000000 |  | 2.199,69 |  | 10.998,43 |  | 10998.4326 | 1,02% | 736406.8116 | 68,60%
COT 14 | Próprio | TROCADOR INFANTIL RETRÁTIL COM PROTEÇÃO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 86CM X 58CM. | Material | UND | 5,0000000 |  | 2.148,58 |  | 10.742,89 |  | 10742.8905 | 1,00% | 747149.7021 | 69,60%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 5.416,6010941 |  | 1,97 |  | 10.696,93 |  | 10696.9313 | 1,00% | 757846.6334 | 70,60%
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 5,0000000 |  | 1.937,35 |  | 9.686,73 |  | 9686.725 | 0,90% | 767533.3584 | 71,50%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 5.416,6010941 |  | 1,79 |  | 9.681,40 |  | 9681.3999 | 0,90% | 777214.7583 | 72,40%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 320,9102342 |  | 28,30 |  | 9.081,03 |  | 9081.0331 | 0,85% | 786295.7914 | 73,25%
00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material | UN | 30,0000000 |  | 254,48 |  | 7.634,39 |  | 7634.3892 | 0,71% | 793930.1806 | 73,96%
COT 24 | Próprio | CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50CM COM DECK BRANCO SLIM DECA | Material | UND | 6,0000000 |  | 1.165,39 |  | 6.992,37 |  | 6992.3656 | 0,65% | 800922.5462 | 74,61%
10962 | EMOP | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | Material | UN | 15,0000000 |  | 437,47 |  | 6.561,98 |  | 6561.975 | 0,61% | 807484.5212 | 75,22%
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 232,0000000 |  | 27,92 |  | 6.478,08 |  | 6478.0817 | 0,60% | 813962.6029 | 75,83%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 7.646,5878959 |  | 0,82 |  | 6.307,93 |  | 6307.9303 | 0,59% | 820270.5332 | 76,42%
COT 20 | Próprio | BACIA CONVENCIONAL DECA VOGUE PLUS COR BRANCA | Material | UND | 6,0000000 |  | 1.046,89 |  | 6.281,35 |  | 6281.3475 | 0,59% | 826551.8807 | 77,00%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 150,1074486 |  | 41,06 |  | 6.163,29 |  | 6163.294 | 0,57% | 832715.1747 | 77,58%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 165,7790747 |  | 37,11 |  | 6.151,98 |  | 6151.9837 | 0,57% | 838867.1584 | 78,15%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 2.057,8270000 |  | 2,97 |  | 6.121,55 |  | 6121.5456 | 0,57% | 844988.704 | 78,72%
040012 | SBC | CHAPA ACO INOX AISI 304 N.9 (4mm), ACABAMENTO LAMINADO A QUENTE, FOSCO | Material | KG | 4,3200000 |  | 1.338,33 |  | 5.781,59 |  | 5781.5874 | 0,54% | 850770.2914 | 79,26%
00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 215,2577720 |  | 25,64 |  | 5.518,23 |  | 5518.2296 | 0,51% | 856288.521 | 79,77%
00039504 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 8,0000000 |  | 674,00 |  | 5.391,97 |  | 5391.9686 | 0,50% | 861680.4896 | 80,27%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 124,1807679 |  | 41,13 |  | 5.108,08 |  | 5108.0777 | 0,48% | 866788.5673 | 80,75%
COT 17 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (110X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX | Material | UND | 4,0000000 |  | 1.274,90 |  | 5.099,59 |  | 5099.592 | 0,48% | 871888.1593 | 81,22%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 113,9300456 |  | 43,37 |  | 4.941,32 |  | 4941.3204 | 0,46% | 876829.4797 | 81,68%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 127,3244353 |  | 38,15 |  | 4.857,04 |  | 4857.0386 | 0,45% | 881686.5183 | 82,14%
00039505 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 6,0000000 |  | 764,43 |  | 4.586,56 |  | 4586.558 | 0,43% | 886273.0764 | 82,56%
COT 22 | Próprio | CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR 48CM BRANCA LINHA L DECA | Material | UND | 24,0000000 |  | 171,19 |  | 4.108,47 |  | 4108.4713 | 0,38% | 890381.5476 | 82,95%
00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 725,4033560 |  | 5,54 |  | 4.016,60 |  | 4016.5997 | 0,37% | 894398.1474 | 83,32%
00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 14,0000000 |  | 281,23 |  | 3.937,19 |  | 3937.185 | 0,37% | 898335.3324 | 83,69%
COT 21 | Próprio | ASSENTO DECA EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS VOGUE PLUS BRANCO | Material | UND | 6,0000000 |  | 606,48 |  | 3.638,86 |  | 3638.8589 | 0,34% | 901974.1912 | 84,03%
030871 | SBC | ILUMINACAO - FITA LED 5 METROS IP20 6000K FRIO 4,8W/M 12V 10006 ROMALUX | Material | UN | 18,8400000 |  | 183,94 |  | 3.465,34 |  | 3465.3408 | 0,32% | 905439.532 | 84,35%
00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 92,0000000 |  | 37,66 |  | 3.464,67 |  | 3464.6728 | 0,32% | 908904.2048 | 84,67%
00011560 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | Material | UN | 14,0000000 |  | 244,64 |  | 3.425,00 |  | 3425.001 | 0,32% | 912329.2058 | 84,99%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 1.692,2382422 |  | 2,00 |  | 3.384,21 |  | 3384.2057 | 0,32% | 915713.4115 | 85,31%
00038152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 14,0000000 |  | 235,58 |  | 3.298,14 |  | 3298.1361 | 0,31% | 919011.5476 | 85,61%
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 27,7010000 |  | 119,02 |  | 3.296,85 |  | 3296.8478 | 0,31% | 922308.3954 | 85,92%
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material | KG | 714,6612900 |  | 4,39 |  | 3.135,33 |  | 3135.3256 | 0,29% | 925443.721 | 86,21%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 25,5728821 |  | 118,74 |  | 3.036,54 |  | 3036.5368 | 0,28% | 928480.2578 | 86,50%
00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 46,0000000 |  | 65,04 |  | 2.992,06 |  | 2992.0606 | 0,28% | 931472.3184 | 86,78%
004629 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR DIRECIONAVEL LED DICROICA 12W BASE BRANCA ILUMININ | Material | UN | 52,0000000 |  | 57,50 |  | 2.989,76 |  | 2989.7608 | 0,28% | 934462.0792 | 87,05%
COT 16 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (50X100)CM 4MM, COM MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX | Material | UND | 4,0000000 |  | 732,79 |  | 2.931,17 |  | 2931.1655 | 0,27% | 937393.2447 | 87,33%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 67,5765900 |  | 41,40 |  | 2.797,45 |  | 2797.447 | 0,26% | 940190.6917 | 87,59%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 365,5279504 |  | 7,56 |  | 2.764,08 |  | 2764.084 | 0,26% | 942954.7757 | 87,84%
COT 25 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA NOVA BENEFIT DA DOCOL | Material | UND | 6,0000000 |  | 452,63 |  | 2.715,76 |  | 2715.7577 | 0,25% | 945670.5334 | 88,10%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.494,9834510 |  | 1,74 |  | 2.597,33 |  | 2597.3259 | 0,24% | 948267.8593 | 88,34%
COT 30 | Próprio | PERFIL DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO BRANCO COM TAMPA | Material | M | 64,2000000 |  | 38,98 |  | 2.502,80 |  | 2502.7973 | 0,23% | 950770.6566 | 88,57%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 73,6119639 |  | 33,41 |  | 2.459,36 |  | 2459.363 | 0,23% | 953230.0196 | 88,80%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 118,0388870 |  | 20,19 |  | 2.382,72 |  | 2382.7194 | 0,22% | 955612.739 | 89,02%
00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 41,4368570 |  | 55,98 |  | 2.319,76 |  | 2319.7604 | 0,22% | 957932.4994 | 89,24%
00044466 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material | UN | 926,9540000 |  | 2,49 |  | 2.305,61 |  | 2305.6136 | 0,21% | 960238.113 | 89,45%
13145 | EMOP | BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304, TUBO 1.1/4",P/LAVAT.CENTRO MED(60X40)CM,INCL .PARAF.INOX E BUCHA PLAST.,ABNT NBR 9050 | Material | UN | 11,0000000 |  | 193,76 |  | 2.131,35 |  | 2131.3545 | 0,20% | 962369.4675 | 89,65%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 45,9817457 |  | 44,22 |  | 2.033,38 |  | 2033.38 | 0,19% | 964402.8475 | 89,84%
038070 | SBC | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | Material | m² | 210,0000000 |  | 9,51 |  | 1.997,47 |  | 1997.4652 | 0,19% | 966400.3127 | 90,03%
00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 12,0000000 |  | 164,99 |  | 1.979,84 |  | 1979.8416 | 0,18% | 968380.1543 | 90,21%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 5,6250000 |  | 338,11 |  | 1.901,87 |  | 1901.8713 | 0,18% | 970282.0256 | 90,39%
02601 | EMOP | TUBO DE LIGACAO DE AGUA PARA BACIA SANIT ARIA ,EM METAL CROMADO, COM 25CM | Material | UN | 46,0000000 |  | 41,07 |  | 1.889,30 |  | 1889.2988 | 0,18% | 972171.3244 | 90,57%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.241,0640402 |  | 1,41 |  | 1.752,86 |  | 1752.8627 | 0,16% | 973924.1871 | 90,73%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.068,5553336 |  | 1,64 |  | 1.749,62 |  | 1749.6194 | 0,16% | 975673.8065 | 90,89%
00020017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 164,2156000 |  | 10,22 |  | 1.678,97 |  | 1678.9702 | 0,16% | 977352.7767 | 91,05%
MAT080150 | SCO | Ligacao de agua pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas III + IV), de 3/4" | Material | un | 1,0000000 |  | 1.675,98 |  | 1.675,98 |  | 1675.9784 | 0,16% | 979028.7551 | 91,21%
00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 42,0000000 |  | 38,12 |  | 1.601,12 |  | 1601.1219 | 0,15% | 980629.877 | 91,35%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 15,5397000 |  | 102,97 |  | 1.600,07 |  | 1600.0726 | 0,15% | 982229.9496 | 91,50%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 3,1300000 |  | 499,96 |  | 1.564,87 |  | 1564.8748 | 0,15% | 983794.8244 | 91,65%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 5,0000000 |  | 302,46 |  | 1.512,32 |  | 1512.3165 | 0,14% | 985307.1409 | 91,79%
074854 | SBC | ATESTADO - NR-18 PCMAT - ADMISSIONAL ATE 50 COLABORADORES | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.499,88 |  | 1.499,88 |  | 1499.88 | 0,14% | 986807.0209 | 91,93%
00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 45,0000000 |  | 32,53 |  | 1.464,07 |  | 1464.0704 | 0,14% | 988271.0913 | 92,07%
11864 | EMOP | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDU AL (DDR), CLASSE AC, 2 POLOS, INST.,C.NO MINAL 25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA | Material | UN | 13,0000000 |  | 109,30 |  | 1.420,95 |  | 1420.9488 | 0,13% | 989692.0401 | 92,20%
00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 73,9590390 |  | 19,11 |  | 1.413,43 |  | 1413.429 | 0,13% | 991105.4691 | 92,33%
00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 40,7443190 |  | 33,78 |  | 1.376,54 |  | 1376.5385 | 0,13% | 992482.0077 | 92,46%
00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 22,0000000 |  | 62,48 |  | 1.374,62 |  | 1374.615 | 0,13% | 993856.6227 | 92,59%
00000395 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 256,2500000 |  | 5,35 |  | 1.370,83 |  | 1370.8278 | 0,13% | 995227.4505 | 92,71%
00006027 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" | Material | UN | 2,0000000 |  | 664,15 |  | 1.328,29 |  | 1328.2937 | 0,12% | 996555.7443 | 92,84%
00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 42,0000000 |  | 31,58 |  | 1.326,57 |  | 1326.5689 | 0,12% | 997882.3131 | 92,96%
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 64,3011040 |  | 20,54 |  | 1.320,48 |  | 1320.4783 | 0,12% | 999202.7914 | 93,08%
00011717 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material | UN | 14,0000000 |  | 92,73 |  | 1.298,22 |  | 1298.2211 | 0,12% | 1000501.0125 | 93,21%
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 345,0000000 |  | 3,75 |  | 1.293,65 |  | 1293.6465 | 0,12% | 1001794.659 | 93,33%
00039802 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 4,0000000 |  | 317,56 |  | 1.270,25 |  | 1270.2484 | 0,12% | 1003064.9074 | 93,44%
00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 15,0000000 |  | 81,87 |  | 1.228,03 |  | 1228.0267 | 0,11% | 1004292.9342 | 93,56%
COT 12 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 300 MARCA VENTOKIT | Material | UND | 4,0000000 |  | 304,98 |  | 1.219,90 |  | 1219.9024 | 0,11% | 1005512.8366 | 93,67%
00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA | Material | M | 201,3660000 |  | 5,91 |  | 1.190,48 |  | 1190.4812 | 0,11% | 1006703.3178 | 93,78%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 752,8112528 |  | 1,57 |  | 1.185,58 |  | 1185.5829 | 0,11% | 1007888.9006 | 93,89%
008471 | SBC | PERFIL ALUMINIO DE EMBUTIR SLIM BRANCO 2m 16mm PARA FITA LED | Material | M | 30,0000000 |  | 38,98 |  | 1.169,53 |  | 1169.5314 | 0,11% | 1009058.4321 | 94,00%
00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material | UN | 6,0000000 |  | 193,82 |  | 1.162,93 |  | 1162.932 | 0,11% | 1010221.364 | 94,11%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 30,6500000 |  | 37,51 |  | 1.149,67 |  | 1149.6661 | 0,11% | 1011371.0302 | 94,22%
00006028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | Material | UN | 9,0000000 |  | 126,94 |  | 1.142,46 |  | 1142.4586 | 0,11% | 1012513.4888 | 94,32%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.494,9834510 |  | 0,76 |  | 1.139,83 |  | 1139.8337 | 0,11% | 1013653.3225 | 94,43%
00005044 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.138,40 |  | 1.138,40 |  | 1138.3964 | 0,11% | 1014791.7189 | 94,54%
00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 128,0000000 |  | 8,87 |  | 1.135,91 |  | 1135.9091 | 0,11% | 1015927.628 | 94,64%
087756 | SBC | ATESTADO - NR-7 PCMSO ANUAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.124,91 |  | 1.124,91 |  | 1124.91 | 0,10% | 1017052.538 | 94,75%
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 32,2084824 |  | 32,85 |  | 1.057,96 |  | 1057.964 | 0,10% | 1018110.502 | 94,85%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.068,5553336 |  | 0,97 |  | 1.041,76 |  | 1041.7581 | 0,10% | 1019152.2601 | 94,94%
00009870 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 8,4993300 |  | 121,88 |  | 1.035,88 |  | 1035.8792 | 0,10% | 1020188.1393 | 95,04%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0014208 |  | 714.297,55 |  | 1.014,87 |  | 1014.874 | 0,09% | 1021203.0133 | 95,13%
COT 27 | Próprio | SOLEIRA 15C EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM, ACABAMENTO FLAMEADO E DEPOIS ESCOVADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL APLICADO NO TARDOZ E LATERAIS, COM TRATAMENTO HIDRO ÓLEO REPELENTE/FUGANTE (EFEITO NATURAL). | Material | M | 11,8000000 |  | 85,87 |  | 1.013,24 |  | 1013.2439 | 0,09% | 1022216.2572 | 95,23%
00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 279,8132240 |  | 3,55 |  | 993,26 |  | 993.2575 | 0,09% | 1023209.5147 | 95,32%
00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 200,2458840 |  | 4,75 |  | 951,09 |  | 951.0919 | 0,09% | 1024160.6065 | 95,41%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 10,2993000 |  | 90,88 |  | 936,00 |  | 936.0027 | 0,09% | 1025096.6093 | 95,50%
00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 6,0000000 |  | 154,74 |  | 928,43 |  | 928.4257 | 0,09% | 1026025.035 | 95,58%
00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 46,0000000 |  | 19,79 |  | 910,15 |  | 910.1522 | 0,08% | 1026935.1872 | 95,67%
00003511 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 113,57 |  | 908,53 |  | 908.5273 | 0,08% | 1027843.7145 | 95,75%
036680 | SBC | PRESILHA GARRA PARA PERFIL DE LED UNICO | Material | UN | 188,4000000 |  | 4,69 |  | 883,05 |  | 883.0543 | 0,08% | 1028726.7689 | 95,84%
13108 | EMOP | PORTA-TOALHA DE PAPEL,EM PLASTICO ABS | Material | UN | 22,0000000 |  | 38,72 |  | 851,88 |  | 851.8818 | 0,08% | 1029578.6507 | 95,91%
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 89,4960000 |  | 9,24 |  | 826,65 |  | 826.6532 | 0,08% | 1030405.3039 | 95,99%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 28,4443551 |  | 28,77 |  | 818,42 |  | 818.4208 | 0,08% | 1031223.7247 | 96,07%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 49,2702840 |  | 16,51 |  | 813,51 |  | 813.5105 | 0,08% | 1032037.2352 | 96,14%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 752,8112528 |  | 1,07 |  | 809,21 |  | 809.2074 | 0,08% | 1032846.4425 | 96,22%
00045334 | SINAPI | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | Serviços | UN | 24,0000000 |  | 33,31 |  | 799,44 |  | 799.436 | 0,07% | 1033645.8786 | 96,29%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,1964400 |  | 64,01 |  | 780,66 |  | 780.6622 | 0,07% | 1034426.5407 | 96,37%
00000113 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 50,0000000 |  | 14,86 |  | 743,07 |  | 743.0656 | 0,07% | 1035169.6063 | 96,44%
00000075 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 2,0000000 |  | 355,35 |  | 710,69 |  | 710.6931 | 0,07% | 1035880.2994 | 96,50%
COT 31 | Próprio | FONTE PARA FITA DE LED BIVOLT 12V 120W 10A | Material | UND | 18,0000000 |  | 38,33 |  | 690,02 |  | 690.0198 | 0,06% | 1036570.3192 | 96,57%
00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 68,0000000 |  | 9,94 |  | 675,70 |  | 675.6959 | 0,06% | 1037246.0152 | 96,63%
00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 17,0000000 |  | 38,51 |  | 654,66 |  | 654.6601 | 0,06% | 1037900.6753 | 96,69%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 116,3673700 |  | 5,52 |  | 642,88 |  | 642.8783 | 0,06% | 1038543.5536 | 96,75%
002706 | SBC | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | Material | M | 52,0000000 |  | 12,36 |  | 642,80 |  | 642.7986 | 0,06% | 1039186.3521 | 96,81%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 568,0145690 |  | 1,11 |  | 631,87 |  | 631.8657 | 0,06% | 1039818.2178 | 96,87%
036559 | SBC | PLUG MACHO 2P + T 20A | Material | UN | 74,0000000 |  | 8,49 |  | 628,02 |  | 628.0248 | 0,06% | 1040446.2425 | 96,93%
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 12,6504000 |  | 48,68 |  | 615,87 |  | 615.8671 | 0,06% | 1041062.1096 | 96,98%
00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material | KG | 135,7528920 |  | 4,44 |  | 602,36 |  | 602.3553 | 0,06% | 1041664.4649 | 97,04%
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 284,3409180 |  | 2,09 |  | 593,51 |  | 593.5142 | 0,06% | 1042257.9791 | 97,10%
00043653 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | Material | L | 12,2928624 |  | 46,72 |  | 574,34 |  | 574.338 | 0,05% | 1042832.3171 | 97,15%
034531 | SBC | PLUG FEMEA 2P + T 20A | Material | UN | 74,0000000 |  | 7,74 |  | 572,53 |  | 572.5292 | 0,05% | 1043404.8463 | 97,20%
00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 10,5384510 |  | 52,76 |  | 555,99 |  | 555.9905 | 0,05% | 1043960.8368 | 97,25%
00000574 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | Material | M | 12,7800000 |  | 43,42 |  | 554,93 |  | 554.9271 | 0,05% | 1044515.7639 | 97,31%
00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 61,0000000 |  | 9,09 |  | 554,29 |  | 554.2932 | 0,05% | 1045070.0571 | 97,36%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 5.416,6010941 |  | 0,10 |  | 541,62 |  | 541.6168 | 0,05% | 1045611.6739 | 97,41%
02600 | EMOP | TUBO DE PVC LONGO, P/CAIXA DE DESCARGA E XTERNA, DE 1.1/2" | Material | UN | 46,0000000 |  | 11,74 |  | 539,88 |  | 539.8818 | 0,05% | 1046151.5557 | 97,46%
00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | Material | UN | 2,0000000 |  | 263,28 |  | 526,56 |  | 526.5579 | 0,05% | 1046678.1136 | 97,51%
00039241 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 24,0000000 |  | 21,02 |  | 504,56 |  | 504.5596 | 0,05% | 1047182.6732 | 97,55%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.241,0640402 |  | 0,39 |  | 480,87 |  | 480.8738 | 0,04% | 1047663.547 | 97,60%
00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 154,0000000 |  | 3,11 |  | 479,29 |  | 479.2867 | 0,04% | 1048142.8337 | 97,64%
05937 | EMOP | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X30,00CM (3 "X12") | Material | M | 4,0000000 |  | 118,74 |  | 474,96 |  | 474.962 | 0,04% | 1048617.7957 | 97,69%
00020156 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 20,0000000 |  | 22,80 |  | 455,96 |  | 455.9635 | 0,04% | 1049073.7592 | 97,73%
00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 56,66 |  | 453,26 |  | 453.2637 | 0,04% | 1049527.0229 | 97,77%
008395 | SBC | DUCHA HIGIENICA ABS SMALL 1856-C50 FORUSI | Material | UN | 2,0000000 |  | 223,73 |  | 447,46 |  | 447.4642 | 0,04% | 1049974.4871 | 97,81%
00011656 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 16,0000000 |  | 26,45 |  | 423,17 |  | 423.1661 | 0,04% | 1050397.6533 | 97,85%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 38,6960000 |  | 10,92 |  | 422,72 |  | 422.72 | 0,04% | 1050820.3733 | 97,89%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 163,3677665 |  | 2,56 |  | 418,60 |  | 418.5964 | 0,04% | 1051238.9697 | 97,93%
3.70.45 | FDE | COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE | Material | UN | 8,3200000 |  | 47,63 |  | 396,31 |  | 396.3123 | 0,04% | 1051635.282 | 97,97%
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 44,7594070 |  | 8,81 |  | 394,41 |  | 394.4107 | 0,04% | 1052029.6927 | 98,01%
00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0265087 |  | 14.622,58 |  | 387,63 |  | 387.6255 | 0,04% | 1052417.3182 | 98,04%
00004095 | SINAPI | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8,0407200 |  | 47,58 |  | 382,61 |  | 382.6072 | 0,04% | 1052799.9254 | 98,08%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 163,3677665 |  | 2,31 |  | 377,76 |  | 377.7577 | 0,04% | 1053177.6831 | 98,11%
007824 | SBC | BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" | Material | CJ | 218,0000000 |  | 1,72 |  | 376,02 |  | 376.0199 | 0,04% | 1053553.703 | 98,15%
00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 29,0000000 |  | 12,82 |  | 371,90 |  | 371.8952 | 0,03% | 1053925.5983 | 98,18%
00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 30,0000000 |  | 12,39 |  | 371,60 |  | 371.5953 | 0,03% | 1054297.1935 | 98,22%
00001159 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0010304 |  | 355.526,56 |  | 366,33 |  | 366.3346 | 0,03% | 1054663.5281 | 98,25%
00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 14,0000000 |  | 25,84 |  | 361,70 |  | 361.6961 | 0,03% | 1055025.2241 | 98,29%
00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material | UN | 9,4792000 |  | 38,12 |  | 361,37 |  | 361.3656 | 0,03% | 1055386.5897 | 98,32%
021034 | SBC | QUADRO - BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK | Material | UN | 4,0000000 |  | 87,34 |  | 349,37 |  | 349.372 | 0,03% | 1055735.9618 | 98,35%
007474 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | Material | UN | 1,0000000 |  | 339,31 |  | 339,31 |  | 339.3104 | 0,03% | 1056075.2721 | 98,38%
00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 4,0000000 |  | 84,74 |  | 338,97 |  | 338.9729 | 0,03% | 1056414.245 | 98,41%
00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 1.890,8291620 |  | 0,17 |  | 330,87 |  | 330.8686 | 0,03% | 1056745.1136 | 98,45%
00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 8,0000000 |  | 41,17 |  | 329,37 |  | 329.3736 | 0,03% | 1057074.4873 | 98,48%
00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 162,0000000 |  | 1,94 |  | 313,85 |  | 313.8499 | 0,03% | 1057388.3372 | 98,51%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0017304 |  | 179.673,13 |  | 310,91 |  | 310.9064 | 0,03% | 1057699.2436 | 98,53%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 217,9632907 |  | 1,42 |  | 310,57 |  | 310.5728 | 0,03% | 1058009.8164 | 98,56%
00006121 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11,5021000 |  | 26,89 |  | 309,24 |  | 309.238 | 0,03% | 1058319.0544 | 98,59%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 21,0030590 |  | 14,56 |  | 305,83 |  | 305.8326 | 0,03% | 1058624.887 | 98,62%
COT 34 | Próprio | TE DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL 110mm-75mm | Material | UND | 1,0000000 |  | 305,45 |  | 305,45 |  | 305.4506 | 0,03% | 1058930.3375 | 98,65%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 36,0000000 |  | 8,46 |  | 304,63 |  | 304.6256 | 0,03% | 1059234.9631 | 98,68%
00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 30,0000000 |  | 9,75 |  | 292,48 |  | 292.4766 | 0,03% | 1059527.4397 | 98,70%
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 269,0625000 |  | 1,06 |  | 285,86 |  | 285.856 | 0,03% | 1059813.2958 | 98,73%
00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 30,0000000 |  | 9,49 |  | 284,60 |  | 284.6022 | 0,03% | 1060097.898 | 98,76%
00003530 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 275,12 |  | 275,12 |  | 275.1155 | 0,03% | 1060373.0135 | 98,78%
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 8,5744040 |  | 30,49 |  | 261,39 |  | 261.3912 | 0,02% | 1060634.4047 | 98,81%
00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 24,0000000 |  | 10,74 |  | 257,68 |  | 257.6794 | 0,02% | 1060892.0841 | 98,83%
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 115,0000000 |  | 2,11 |  | 242,92 |  | 242.9181 | 0,02% | 1061135.0022 | 98,85%
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 3,4766340 |  | 66,32 |  | 230,57 |  | 230.5693 | 0,02% | 1061365.5715 | 98,88%
00000103 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 4,0000000 |  | 57,53 |  | 230,13 |  | 230.1316 | 0,02% | 1061595.7031 | 98,90%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 127,8046810 |  | 1,79 |  | 228,43 |  | 228.4326 | 0,02% | 1061824.1357 | 98,92%
00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 32,0000000 |  | 7,12 |  | 227,98 |  | 227.9818 | 0,02% | 1062052.1174 | 98,94%
00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 18,0000000 |  | 12,62 |  | 227,23 |  | 227.2318 | 0,02% | 1062279.3492 | 98,96%
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 84,0000000 |  | 2,70 |  | 226,78 |  | 226.7819 | 0,02% | 1062506.1311 | 98,98%
00007146 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 |  | 223,04 |  | 223,04 |  | 223.0447 | 0,02% | 1062729.1758 | 99,00%
00039801 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 1,0000000 |  | 216,65 |  | 216,65 |  | 216.6452 | 0,02% | 1062945.8209 | 99,02%
00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 17,9010580 |  | 11,92 |  | 213,45 |  | 213.453 | 0,02% | 1063159.274 | 99,04%
00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 31,0000000 |  | 6,80 |  | 210,78 |  | 210.7831 | 0,02% | 1063370.0571 | 99,06%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 15,5570000 |  | 13,27 |  | 206,50 |  | 206.5027 | 0,02% | 1063576.5597 | 99,08%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,3886526 |  | 38,23 |  | 206,03 |  | 206.0321 | 0,02% | 1063782.5919 | 99,10%
00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 46,0000000 |  | 4,46 |  | 205,26 |  | 205.2586 | 0,02% | 1063987.8504 | 99,12%
COT 13 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 160 MARCA VENTOKIT | Material | UND | 1,0000000 |  | 202,48 |  | 202,48 |  | 202.4838 | 0,02% | 1064190.3342 | 99,14%
00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 25,30 |  | 202,38 |  | 202.3838 | 0,02% | 1064392.7181 | 99,16%
COT MARQ 10 | Próprio | CADEIRA ESCRITÓRIO | Material | UND | 0,3333400 |  | 604,16 |  | 201,39 |  | 201.3921 | 0,02% | 1064594.1101 | 99,18%
00039424 | SINAPI | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | Material | M | 60,0465920 |  | 3,29 |  | 197,39 |  | 197.3874 | 0,02% | 1064791.4975 | 99,20%
00043194 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0833350 |  | 2.329,36 |  | 194,12 |  | 194.1175 | 0,02% | 1064985.615 | 99,21%
00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,1559408 |  | 37,01 |  | 190,82 |  | 190.819 | 0,02% | 1065176.434 | 99,23%
00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 10,6852000 |  | 17,01 |  | 181,77 |  | 181.7674 | 0,02% | 1065358.2014 | 99,25%
00011658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 22,49 |  | 179,89 |  | 179.8856 | 0,02% | 1065538.0871 | 99,26%
00043652 | SINAPI | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | Material | KG | 9,3123240 |  | 19,14 |  | 178,20 |  | 178.2003 | 0,02% | 1065716.2874 | 99,28%
COT 29 | Próprio | BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN¦TIPO: NEUTRO/TERRA) | Material | UND | 10,0000000 |  | 17,44 |  | 174,36 |  | 174.3611 | 0,02% | 1065890.6484 | 99,30%
00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 52,9890000 |  | 3,25 |  | 172,20 |  | 172.2005 | 0,02% | 1066062.8489 | 99,31%
005669 | SBC | TE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 75 x 60mm | Material | UN | 1,0000000 |  | 170,95 |  | 170,95 |  | 170.9488 | 0,02% | 1066233.7977 | 99,33%
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 44,0000000 |  | 3,85 |  | 169,39 |  | 169.3864 | 0,02% | 1066403.1842 | 99,35%
00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | Material | L | 12,9689000 |  | 12,97 |  | 168,26 |  | 168.258 | 0,02% | 1066571.4422 | 99,36%
00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 28,0000000 |  | 5,94 |  | 166,24 |  | 166.2367 | 0,02% | 1066737.6789 | 99,38%
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 51,0000000 |  | 3,17 |  | 161,91 |  | 161.912 | 0,02% | 1066899.591 | 99,39%
00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 78,94 |  | 157,89 |  | 157.8874 | 0,01% | 1067057.4783 | 99,41%
MAT119150 | SCO | Registro de derivacao em bronze, sem virola, diametro nominal de 3/4" | Material | un | 1,0000000 |  | 155,65 |  | 155,65 |  | 155.65 | 0,01% | 1067213.1284 | 99,42%
00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 18,46 |  | 147,69 |  | 147.6882 | 0,01% | 1067360.8166 | 99,43%
00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 |  | 145,74 |  | 145,74 |  | 145.7383 | 0,01% | 1067506.5549 | 99,45%
00000818 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 16,0000000 |  | 9,07 |  | 145,19 |  | 145.1884 | 0,01% | 1067651.7433 | 99,46%
00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 14,0000000 |  | 10,17 |  | 142,44 |  | 142.4386 | 0,01% | 1067794.1819 | 99,47%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 44,0000000 |  | 3,15 |  | 138,59 |  | 138.5889 | 0,01% | 1067932.7708 | 99,49%
00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 41,0000000 |  | 3,37 |  | 138,36 |  | 138.3639 | 0,01% | 1068071.1347 | 99,50%
00039808 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 |  | 138,21 |  | 138,21 |  | 138.2139 | 0,01% | 1068209.3487 | 99,51%
000316 | SBC | ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO 16 PORTAS PEQUENAS COM CHAVES | Material | UN | 0,0416650 |  | 3.232,55 |  | 134,68 |  | 134.6844 | 0,01% | 1068344.033 | 99,53%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 2,8518620 |  | 45,76 |  | 130,50 |  | 130.4979 | 0,01% | 1068474.5309 | 99,54%
00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 1,6586880 |  | 78,46 |  | 130,13 |  | 130.1344 | 0,01% | 1068604.6653 | 99,55%
05953 | EMOP | BOLSA DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA | Material | UN | 46,0000000 |  | 2,76 |  | 127,06 |  | 127.0648 | 0,01% | 1068731.7301 | 99,56%
COT MARQ 12 | Próprio | MESA P/ REFEITÓRIO COM BANCOS (8 FUNCIONÁRIOS) | Material | UND | 0,1666700 |  | 758,26 |  | 126,38 |  | 126.3799 | 0,01% | 1068858.1101 | 99,57%
00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 13,0000000 |  | 9,42 |  | 122,52 |  | 122.5152 | 0,01% | 1068980.6253 | 99,59%
00002373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 1,0000000 |  | 119,39 |  | 119,39 |  | 119.3904 | 0,01% | 1069100.0157 | 99,60%
00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 0,6250000 |  | 182,49 |  | 114,05 |  | 114.0534 | 0,01% | 1069214.0691 | 99,61%
00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 1,0000000 |  | 112,69 |  | 112,69 |  | 112.691 | 0,01% | 1069326.7601 | 99,62%
005107 | SBC | BEBEDOURO DE PRESSAO IBBL BAG40 EM INOX | Material | UN | 0,0833350 |  | 1.316,73 |  | 109,73 |  | 109.7299 | 0,01% | 1069436.4899 | 99,63%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 5,6250000 |  | 19,32 |  | 108,69 |  | 108.6944 | 0,01% | 1069545.1844 | 99,64%
MAT026300 | SCO | Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padrao Light | Material | un | 1,0000000 |  | 108,24 |  | 108,24 |  | 108.2413 | 0,01% | 1069653.4257 | 99,65%
00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 16,0000000 |  | 6,75 |  | 107,99 |  | 107.9914 | 0,01% | 1069761.4171 | 99,66%
COT MARQ 8 | Próprio | MESA P/ ESCRITÓRIO | Material | UND | 0,1667000 |  | 633,70 |  | 105,64 |  | 105.6377 | 0,01% | 1069867.0547 | 99,67%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 14,0000000 |  | 7,44 |  | 104,12 |  | 104.1167 | 0,01% | 1069971.1714 | 99,68%
00000104 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 4,0000000 |  | 25,86 |  | 103,44 |  | 103.4417 | 0,01% | 1070074.6131 | 99,69%
COT MARQ 11 | Próprio | CADEIRA P/ MESA REUNIÃO | Material | UND | 0,5000100 |  | 206,23 |  | 103,12 |  | 103.1188 | 0,01% | 1070177.7319 | 99,70%
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 19,0000000 |  | 5,12 |  | 97,37 |  | 97.3672 | 0,01% | 1070275.0992 | 99,71%
00020155 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 8,11 |  | 97,34 |  | 97.3422 | 0,01% | 1070372.4414 | 99,72%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 5,0000000 |  | 19,32 |  | 96,62 |  | 96.6173 | 0,01% | 1070469.0586 | 99,72%
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 230,8404060 |  | 0,40 |  | 92,33 |  | 92.3288 | 0,01% | 1070561.3874 | 99,73%
00003478 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 86,76 |  | 86,76 |  | 86.7556 | 0,01% | 1070648.143 | 99,74%
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 30,0000000 |  | 2,86 |  | 85,87 |  | 85.8681 | 0,01% | 1070734.0111 | 99,75%
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 19,0000000 |  | 4,47 |  | 85,02 |  | 85.0182 | 0,01% | 1070819.0293 | 99,76%
003015 | SBC | ESTANTE DE ACO 40cm LINHA PESADA CHAPA 22 COM 06 PRATELEIRAS E COLUNAS L3. (500 KG) | Material | UN | 0,1249950 |  | 649,94 |  | 81,24 |  | 81.2387 | 0,01% | 1070900.268 | 99,76%
00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA | Material | M | 6,0000000 |  | 13,52 |  | 81,14 |  | 81.1435 | 0,01% | 1070981.4115 | 99,77%
14523 | EMOP | BARRA DE APOIO,EM ACO INOX.AISI304,TUBO 1.1/4",40CM,INCL.PARAF.INOX.E BUCHAS PLA ST.,ABNT NBR 9050 | Material | UN | 1,0000000 |  | 80,99 |  | 80,99 |  | 80.9935 | 0,01% | 1071062.405 | 99,78%
00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 6,64 |  | 79,64 |  | 79.6436 | 0,01% | 1071142.0486 | 99,79%
00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 |  | 78,99 |  | 78,99 |  | 78.9937 | 0,01% | 1071221.0423 | 99,79%
00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 1,0000000 |  | 77,21 |  | 77,21 |  | 77.2063 | 0,01% | 1071298.2487 | 99,80%
042823 | SBC | TE REDUCAO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75x50mm | Material | UN | 4,0000000 |  | 18,95 |  | 75,79 |  | 75.7939 | 0,01% | 1071374.0426 | 99,81%
COT MARQ 9 | Próprio | MESA P/ REUNIÃO | Material | UND | 0,0833350 |  | 898,68 |  | 74,89 |  | 74.8913 | 0,01% | 1071448.9339 | 99,82%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 30,2413440 |  | 2,46 |  | 74,46 |  | 74.4634 | 0,01% | 1071523.3973 | 99,82%
00011059 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") | Material | UN | 144,0000000 |  | 0,51 |  | 73,79 |  | 73.7941 | 0,01% | 1071597.1914 | 99,83%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 44,0000000 |  | 1,64 |  | 72,04 |  | 72.0442 | 0,01% | 1071669.2356 | 99,84%
00034558 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | Material | M | 21,4620000 |  | 3,34 |  | 71,62 |  | 71.6237 | 0,01% | 1071740.8593 | 99,84%
006025 | SBC | PARAFUSO ZINCADO AUTO-ATARRACHNTE 6,3 x 38mm | Material | UN | 72,0000000 |  | 0,99 |  | 71,09 |  | 71.0943 | 0,01% | 1071811.9536 | 99,85%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 127,8046810 |  | 0,55 |  | 70,29 |  | 70.287 | 0,01% | 1071882.2406 | 99,86%
062684 | SBC | ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 40mm TIGRE | Material | UN | 30,0000000 |  | 2,32 |  | 69,74 |  | 69.7444 | 0,01% | 1071951.985 | 99,86%
00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 25,0000000 |  | 2,77 |  | 69,37 |  | 69.3695 | 0,01% | 1072021.3544 | 99,87%
00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 2,8000000 |  | 24,39 |  | 68,28 |  | 68.2795 | 0,01% | 1072089.634 | 99,87%
00002388 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | Material | UN | 1,0000000 |  | 67,93 |  | 67,93 |  | 67.9321 | 0,01% | 1072157.566 | 99,88%
00009856 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | Material | M | 6,0000000 |  | 10,56 |  | 63,37 |  | 63.3699 | 0,01% | 1072220.936 | 99,89%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 10,0419790 |  | 5,54 |  | 55,60 |  | 55.603 | 0,01% | 1072276.539 | 99,89%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 34,2967120 |  | 1,60 |  | 54,87 |  | 54.8703 | 0,01% | 1072331.4093 | 99,90%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,4185688 |  | 120,29 |  | 50,35 |  | 50.3498 | 0,00% | 1072381.7591 | 99,90%
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 50,0000000 |  | 0,96 |  | 48,12 |  | 48.1212 | 0,00% | 1072429.8803 | 99,91%
00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 2,3394000 |  | 19,94 |  | 46,64 |  | 46.6381 | 0,00% | 1072476.5183 | 99,91%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0068964 |  | 6.618,22 |  | 45,64 |  | 45.6416 | 0,00% | 1072522.1599 | 99,92%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,5110000 |  | 88,58 |  | 45,26 |  | 45.2646 | 0,00% | 1072567.4245 | 99,92%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 4,3347476 |  | 10,39 |  | 45,02 |  | 45.0236 | 0,00% | 1072612.4481 | 99,92%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 1,5731880 |  | 27,50 |  | 43,26 |  | 43.2592 | 0,00% | 1072655.7073 | 99,93%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 2,6068000 |  | 16,55 |  | 43,14 |  | 43.1391 | 0,00% | 1072698.8464 | 99,93%
00010888 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 0,0416650 |  | 986,46 |  | 41,10 |  | 41.1008 | 0,00% | 1072739.9472 | 99,94%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,2670867 |  | 149,20 |  | 39,85 |  | 39.8495 | 0,00% | 1072779.7967 | 99,94%
00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 2,0776140 |  | 18,72 |  | 38,90 |  | 38.9002 | 0,00% | 1072818.6969 | 99,94%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 4,0396320 |  | 9,57 |  | 38,68 |  | 38.6764 | 0,00% | 1072857.3733 | 99,95%
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 24,0000000 |  | 1,60 |  | 38,40 |  | 38.3969 | 0,00% | 1072895.7702 | 99,95%
00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 8,89 |  | 35,55 |  | 35.5472 | 0,00% | 1072931.3173 | 99,95%
00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 28,0000000 |  | 1,19 |  | 33,25 |  | 33.2473 | 0,00% | 1072964.5647 | 99,96%
00006020 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" | Material | UN | 1,0000000 |  | 31,81 |  | 31,81 |  | 31.81 | 0,00% | 1072996.3746 | 99,96%
00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 277,2000000 |  | 0,11 |  | 31,18 |  | 31.1825 | 0,00% | 1073027.5571 | 99,96%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,1040000 |  | 28,19 |  | 31,12 |  | 31.1165 | 0,00% | 1073058.6736 | 99,97%
007863 | SBC | CONJUNTO DE BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1" | Material | CJ | 8,0000000 |  | 3,89 |  | 31,10 |  | 31.0975 | 0,00% | 1073089.7712 | 99,97%
00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0,9540000 |  | 32,16 |  | 30,68 |  | 30.6806 | 0,00% | 1073120.4517 | 99,97%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,8146658 |  | 36,92 |  | 30,08 |  | 30.0791 | 0,00% | 1073150.5309 | 99,97%
003889 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO | Material | UN | 0,2790000 |  | 93,62 |  | 26,12 |  | 26.1193 | 0,00% | 1073176.6501 | 99,98%
088525 | SBC | QUADRO - BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | Material | UN | 1,0000000 |  | 25,29 |  | 25,29 |  | 25.2855 | 0,00% | 1073201.9356 | 99,98%
00000821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 25,11 |  | 25,11 |  | 25.1105 | 0,00% | 1073227.0461 | 99,98%
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 4,15 |  | 24,90 |  | 24.898 | 0,00% | 1073251.9441 | 99,98%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 14,0000000 |  | 1,72 |  | 24,15 |  | 24.1481 | 0,00% | 1073276.0922 | 99,99%
00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,5097205 |  | 47,32 |  | 24,12 |  | 24.1206 | 0,00% | 1073300.2128 | 99,99%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 18,0000000 |  | 1,32 |  | 23,85 |  | 23.8481 | 0,00% | 1073324.0609 | 99,99%
00020254 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | Material | UN | 1,0000000 |  | 23,36 |  | 23,36 |  | 23.3606 | 0,00% | 1073347.4215 | 99,99%
00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,8472000 |  | 27,45 |  | 23,25 |  | 23.2538 | 0,00% | 1073370.6753 | 99,99%
00001893 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4,0000000 |  | 5,76 |  | 23,05 |  | 23.0482 | 0,00% | 1073393.7234 | 100,00%
00011655 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 23,04 |  | 23,04 |  | 23.0357 | 0,00% | 1073416.7591 | 100,00%
00037418 | SINAPI | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1,0000000 |  | 22,69 |  | 22,69 |  | 22.6857 | 0,00% | 1073439.4448 | 100,00%
003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material | UN | 2,4630000 |  | 9,06 |  | 22,32 |  | 22.3192 | 0,00% | 1073461.7639 | 100,00%
00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 1,0000000 |  | 20,62 |  | 20,62 |  | 20.6233 | 0,00% | 1073482.3873 | 100,00%
00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | Material | UN | 144,0000000 |  | 0,12 |  | 18,00 |  | 17.9986 | 0,00% | 1073500.3858 | 100,01%
00044331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material | L | 0,2593800 |  | 67,73 |  | 17,57 |  | 17.5683 | 0,00% | 1073517.9542 | 100,01%
MAT046300 | SCO | Curva de PVC rigido, 90o, para eletroduto, diametro nominal de 1 1/2" | Material | un | 3,0000000 |  | 5,45 |  | 16,35 |  | 16.3487 | 0,00% | 1073534.3029 | 100,01%
00003874 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | Material | UN | 2,0000000 |  | 7,96 |  | 15,92 |  | 15.9237 | 0,00% | 1073550.2266 | 100,01%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 3,4730000 |  | 4,49 |  | 15,58 |  | 15.5838 | 0,00% | 1073565.8105 | 100,01%
00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 0,0416665 |  | 311,69 |  | 12,99 |  | 12.9869 | 0,00% | 1073578.7974 | 100,01%
05775 | EMOP | BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL LONGA, DE (60X40)MM | Material | UN | 1,0000000 |  | 12,75 |  | 12,75 |  | 12.749 | 0,00% | 1073591.5464 | 100,01%
00020045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 12,62 |  | 12,62 |  | 12.624 | 0,00% | 1073604.1704 | 100,02%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 0,1835680 |  | 57,37 |  | 10,53 |  | 10.5314 | 0,00% | 1073614.7017 | 100,02%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,1911765 |  | 7,57 |  | 9,02 |  | 9.0224 | 0,00% | 1073623.7242 | 100,02%
00009892 | SINAPI | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 8,96 |  | 8,96 |  | 8.9618 | 0,00% | 1073632.6859 | 100,02%
MAT122300 | SCO | Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm | Material | un | 1,0000000 |  | 8,89 |  | 8,89 |  | 8.8868 | 0,00% | 1073641.5727 | 100,02%
00038025 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 8,89 |  | 8,89 |  | 8.8868 | 0,00% | 1073650.4595 | 100,02%
00039178 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 3,0000000 |  | 2,79 |  | 8,36 |  | 8.3618 | 0,00% | 1073658.8214 | 100,02%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,3360000 |  | 24,41 |  | 8,20 |  | 8.2019 | 0,00% | 1073667.0233 | 100,02%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0044886 |  | 1.752,78 |  | 7,87 |  | 7.8675 | 0,00% | 1073674.8908 | 100,02%
00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 7,85 |  | 7,85 |  | 7.8494 | 0,00% | 1073682.7402 | 100,02%
00039212 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 3,0000000 |  | 2,45 |  | 7,35 |  | 7.3494 | 0,00% | 1073690.0896 | 100,02%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 568,0145690 |  | 0,01 |  | 7,10 |  | 7.0996 | 0,00% | 1073697.1892 | 100,02%
00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 6,89 |  | 6,89 |  | 6.8869 | 0,00% | 1073704.0762 | 100,03%
00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 1,0000000 |  | 6,81 |  | 6,81 |  | 6.812 | 0,00% | 1073710.8881 | 100,03%
003487 | SBC | LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 | Material | UN | 0,1830000 |  | 31,12 |  | 5,70 |  | 5.6954 | 0,00% | 1073716.5836 | 100,03%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000077 |  | 583.032,58 |  | 4,51 |  | 4.5115 | 0,00% | 1073721.095 | 100,03%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0300000 |  | 149,99 |  | 4,50 |  | 4.4996 | 0,00% | 1073725.5947 | 100,03%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1327725 |  | 28,30 |  | 3,76 |  | 3.7572 | 0,00% | 1073729.3518 | 100,03%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,9787800 |  | 3,82 |  | 3,74 |  | 3.7435 | 0,00% | 1073733.0954 | 100,03%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0833509 |  | 44,52 |  | 3,71 |  | 3.7109 | 0,00% | 1073736.8063 | 100,03%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000039 |  | 900.241,69 |  | 3,54 |  | 3.5381 | 0,00% | 1073740.3443 | 100,03%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001559 |  | 21.667,55 |  | 3,38 |  | 3.3781 | 0,00% | 1073743.7224 | 100,03%
00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 3,22 |  | 3,22 |  | 3.2247 | 0,00% | 1073746.9472 | 100,03%
00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 3,22 |  | 3,22 |  | 3.2247 | 0,00% | 1073750.1719 | 100,03%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 11,4080835 |  | 0,27 |  | 3,14 |  | 3.137 | 0,00% | 1073753.3089 | 100,03%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1045040 |  | 28,30 |  | 2,96 |  | 2.9572 | 0,00% | 1073756.2661 | 100,03%
COT 32 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40mm-32mm | Material | UND | 1,0000000 |  | 2,91 |  | 2,91 |  | 2.9123 | 0,00% | 1073759.1784 | 100,03%
00000812 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 2,80 |  | 2,80 |  | 2.7998 | 0,00% | 1073761.9781 | 100,03%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,1012792 |  | 26,25 |  | 2,66 |  | 2.6584 | 0,00% | 1073764.6365 | 100,03%
00003856 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 2,44 |  | 2,44 |  | 2.4373 | 0,00% | 1073767.0738 | 100,03%
00039141 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 |  | 2,22 |  | 2,22 |  | 2.2248 | 0,00% | 1073769.2986 | 100,03%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0352787 |  | 58,42 |  | 2,06 |  | 2.061 | 0,00% | 1073771.3596 | 100,03%
00003883 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 2,04 |  | 2,04 |  | 2.0373 | 0,00% | 1073773.397 | 100,03%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0004510 |  | 4.238,40 |  | 1,91 |  | 1.9114 | 0,00% | 1073775.3083 | 100,03%
00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 0,6250000 |  | 2,94 |  | 1,84 |  | 1.8358 | 0,00% | 1073777.1441 | 100,03%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0725160 |  | 24,89 |  | 1,80 |  | 1.8046 | 0,00% | 1073778.9487 | 100,03%
00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0353690 |  | 46,43 |  | 1,64 |  | 1.6423 | 0,00% | 1073780.591 | 100,03%
00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material | UN | 0,1340000 |  | 11,81 |  | 1,58 |  | 1.5827 | 0,00% | 1073782.1738 | 100,03%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000580 |  | 26.921,57 |  | 1,56 |  | 1.5621 | 0,00% | 1073783.7359 | 100,03%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4,0000000 |  | 0,25 |  | 1,00 |  | 0.99992 | 0,00% | 1073784.7358 | 100,03%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0366660 |  | 27,02 |  | 0,99 |  | 0.99082 | 0,00% | 1073785.7267 | 100,03%
MAT091250 | SCO | Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2" | Material | un | 1,0000000 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0.74994 | 0,00% | 1073786.4766 | 100,03%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000048 |  | 107.428,91 |  | 0,52 |  | 0.51776 | 0,00% | 1073786.9944 | 100,03%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0215380 |  | 9,20 |  | 0,20 |  | 0.19813 | 0,00% | 1073787.1925 | 100,03%
Totais por Tipo
[10 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 20.685,16
[10 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 2.342,79
[10 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 256.258,36
[10 empty] | Material |  |  |  | R$ 793.390,88
[10 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 799,44
[10 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Encargos Complementares |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 310,57
[10 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Total sem BDI |  | 858861.09
[10 empty] | Total do BDI |  | 214570.62
[10 empty] | Total Geral |  | 1073431.71
_______________________________________________________________

## Enc. Sociais
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL | PROCESSO: 23069.184009/2024-51
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E | BDI | BDI DIF. | REGIME TRIBUTÁRIO | DATA-BASE | REVISÃO
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) | 24.99% | - | NÃO DESONERADO | 2025-09-01 | R00

## Memoria de Calculo Arquitetura
MEMÓRIA DE CÁCULO ARQUITETURA (ARQUITETA PROJETISTA)
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL |  |  |  | PROCESSO: 23069.184009/2024-51
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ |  |  |  | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E |  |  |  | BDI | BDI DIF. | REGIME TRIBUTÁRIO | DATA-BASE
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) |  |  |  | 24.99% | - | NÃO DESONERADO | 2025-09-01
|  |  | TOTAL | Dimensões | Altura | Espessura | OBSERVAÇÕES
|  |  | Quantidade | Largura | Altura | Total
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES
2.1 | ART | UN | 1
2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.13
2.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0,64x4 + 0,034 = 3,38 | 1,67 (4 pav) + 0,09 (1 pav.) | 2.58 | 0.15
2.4 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 39,48x4 =157,92 | 9X1,20 = 10,80 5,40 +3,54 = 19,74 | 2
2.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3,36x4 + 3,57 =17,01 | ,80X2 =1,60 +,80+,90= 1,70 | 2.1
2.6 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 395,68 + 17,31 + 21,20 = 434,19 |  |  |  | 7,41-1,44(janela)x2= 4,53 19,60 x2 5,73 = 49,46 x 2 = 98,92 x4 = 395,68 (Banheiros TIPO) 4,76 +4,57 + 5,30 + 2,68 = 17,31 (banheiro c/ chuveiro 1 pav) 5,30 + 6,14 + 5,30 + 4,46 = 21,20 (banheiro PCD 1 pav)
2.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 395,68 + 17,31 + 21,20 = 434,19 |  |  |  | 7,41-1,44(janela)x2= 4,53 19,60 x2 5,73 = 49,46 x 2 = 98,92 x4 = 395,68 (Banheiros TIPO) 4,76 +4,57 + 5,30 + 2,68 = 17,31 (banheiro c/ chuveiro 1 pav) 5,30 + 6,14 + 5,30 + 4,46 = 21,20 (banheiro PCD 1 pav)
2.8 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE AS SENTAMENTO(CONTRAPISO) GOS SOCIAIS DESONERADOS | m² | 151.7 | (17,79x2)x 4= 142,32 4,10 5,28 |  |  | AREA TOTAL PISO
2.9 | DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM GOS SOCIAIS DESONERADOS | m² | 151.7
2.10 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18x4+4=76
2.11 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 151.7 |  |  |  | IGUAL ÁREA DO PISO
2.12 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 151.7
2.13 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18x4 +2 =74 | 10 x 2
2.14 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18x4 +4 =76 |  |  |  | CONTABILIZEI DESCARGAS E TORNEIRAS
3 | ALVENARIA/ VEDAÇÕES/ DIVISÓRIAS
2025-01-03 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 51.1 | 7,41 + 2,68 + 1,36 x 4 = 45,80
2025-02-03 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | m | 5,23 x 4 = 23,12 | 3,03 + 1,67 + 0,53 = 5,23 |  |  | METRO LINEAR DE PAREDES NOVAS
2025-03-03 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINÉIS ESTRUTURAIS TS, INCLUSIVE ESTRUTURA, PORTA E FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 34,50x4=138,01 | Fem: 5,45x1,80=9,81 (5x1,26)x 1,80 =11,34 9,81+11,34=21,15 Masc: 3,64x1,80=6,55 (3x1,26)x 1,80 = 6,80 6,55 + 6,80 = 13,35 TOTAL= 34,50 |  |  | METRO QUADRADO DIVISÓRIAS NOVO ALCOPLAC
4 | ESQUADRIAS
2025-01-04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90846)] | UN | 4+2=6
2025-02-04 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90845)] | UN | 8
2025-03-04 | MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTA. [ADAPTADA SINAPI (102188)] | UN | 14
2025-04-04 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, CROMAD, TIPO PADO CLASSIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90830)] | UN | 14
5 | LOUÇAS E METAIS
2025-01-05 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (LINHA QUADRA DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95469)] | UN | 40
2025-02-05 | ASSENTO SANITÁRIO (EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS POLO UNIC BRANCO AP. 416 DA DECA (PARA BACIA QUADRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ADAPTADA SINAPI (100849) | UN | 40
2025-03-05 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (DECA VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95469)] | UN | 4+2= 6
2025-04-05 | ASSENTO SANITÁRIO (EM TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN PARA BACIAS VOGUE PLUS DA DECA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [ADAPTADA SINAPI (100849) | UN | 4+2= 6
2025-05-05 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR EM LOUÇA BRANCA, 48CM, LINHA L DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86901)] | UN | 6x4=24
2025-06-05 | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO CROMADO PRESSMATIC DA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE FURO NA BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86915)] | UN | 6x4=24
2025-07-05 | CUBA RETANGULAR SUSPENSA 50CM COM DECK BRANCO SLIM DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86904)] | UN | 6
2025-08-05 | TORNEIRA P/ PCD COM ALAVANCA NOVA BENEFIT DA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86915)] | UN | 6
2025-09-05 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 | ROGÉRIA, USEI OS TAMANHOS QUE A NORMA REFERENCIA COMO MINIMOS, SÓ JUSTIFICA USAR 90 SE FOR MAIS BARATA
2025-09-05 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12
2025-10-05 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
2025-11-05 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
| BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11
2025-12-05 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
5.13 | TROCADOR INFANTIL RETRÁTIL COM PROTEÇÃO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA E CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 86CM X 58CM., FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100875)] | UN | 5
6 | LUMINÁRIAS
| LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 12x4+4=52
| PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | M | 94.07 | 7,25 + 4,65 + 1,67 +2,84 + 5,79 = 22,2 x4 =88,8 1,50+1,30 +1,15 +1,32=5,27
7 | CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO
2025-01-07 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 300 DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO [ADAPTADA ORSE 11148] | UN | 4
2025-02-07 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 160 DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO [ADAPTADA ORSE 11148] | UN | 1
8 | REVESTIMENTO
2025-01-08 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM. [ADAPTADO SINAPI 87825] | m² | fem+Masc+PCD x 4= 430,36 + 18,27 +20,81= 469,44 | Fem: 4,53+19,60+5,73+19,60= 49,46 Masc: 7,41 + 14,92+5,73+14,92 = 42,98 PCD tipo: 2,79+4,29+5,67+2,40 = 15,15 PCD 1 pav: 4,76+4,57+5,30+2,68 +0,96 = 18,27 Bh Chuveiro: 6,14+5,30 +9,37 = 20,81 |  |  | TODAS AS PAREDES NOVAS
2025-02-08 | REVESTIMENTO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | (14,85+15,75+10,35)x 4=163,80 +13,42+19,36= 196,58 | Fem: (1,52+13,33) = 14,85 Masc: (1,84+3,77+10,14)= 15,75 PCD tipo: (2,25+2,92+3,85+1,16+0,17) = 10,35 PCD 1pav: (3,80+3,33+3,85+0,87+0,87+0,70) = 13,42 BH chuv: (3,85+8,60+3,86+2,89+0,17)= 19,36 |  |  | TODAS AS PAREDES REVESTIDAS DE GRANITO
2025-03-08 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. [ADAPTADA SINAPI 104612 e 104598] | m² | 126.84 | Fem: (1,98+3,42+0,21+13,33) = 18,94 Masc: (3,2+3,2+6,37)= 12,77 Total= 31,71 X4 = |  |  | TODAS AS PAREDES DE PORCELANATO
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 206.46 | Piso = 34,22x4 = 136,88 4,02+5,28 = 9,30 total piso: 146,18 0,30m parede = Masc: 17,32 x ,30 = 5,19 Fem: 20,95 X,30= 6,28 PCD: 7,73 x ,30= 2,31 = 13,78x 4= 55,12 8,2x,30=2,46 9x,30=2,70 total parede=60,28 | A norma NBR 9575 – Seleção e Projeto de Impermeabilização recomenda que a impermeabilização suba 30cm acima do piso ou 10cm acima do nível máximo que a água pode atingir.
10 | PISO
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 |  | 146.18 | 34,22x4 = 136,88 +4,02 +5,28 =146,18
| PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 79.62 | Masc: 6,07 Fem: 7,85 PCD: 3,66 =17,58 x4 =70,32 PCD 1pav: 4,02 BH chuv: 5,28
| SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA | m | 11.8 | 0,80 x2 =1,60 + 0,90 =2,5 x4 = 10 0,90x2= 1,80
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 16,57x4=66,28 | Masc: 6,63 Fem: 9,94
11 | PINTURA
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 149.56 | Fem: 1,03+6,27+2,09+6,27=15,66 Masc: 2,37+4,77+1,50 + 1,03 +4,65 =14,32 PCD: 0,43+1,42+1,81+1,06 = 4,72 =34,7x4= 138,8 PCD 1pav: 0,95+1,24+1,44+0,93+0,26= 4,82 BH chuv: 1,44 +1,44+1,67+1,39= 5,94 Área sem revestimento
| EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 149.56 | Fem: 1,03+6,27+2,09+6,27=15,66 Masc: 2,37+4,77+1,50 + 1,03 +4,65 =14,32 PCD: 0,43+1,42+1,81+1,06 = 4,72 =34,7x4= 138,8 PCD 1pav: 0,95+1,24+1,44+0,93+0,26= 4,82 BH chuv: 1,44 +1,44+1,67+1,39= 5,94 Área sem revestimento
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 149.56 | Fem: 1,03+6,27+2,09+6,27=15,66 Masc: 2,37+4,77+1,50 + 1,03 +4,65 =14,32 PCD: 0,43+1,42+1,81+1,06 = 4,72 =34,7x4= 138,8 PCD 1pav: 0,95+1,24+1,44+0,93+0,26= 4,82 BH chuv: 1,44 +1,44+1,67+1,39= 5,94 Área sem revestimento
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 146.18 | m² teto
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 146.18 | m² teto
| PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 24.78 | 11,34+13,44 =24,78 |  |  | AREA DAS PORTAS
| APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 24.78 | 11,34+13,44 =24,78 |  |  | AREA DAS PORTAS
| PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 24.78 | 11,34+13,44 =24,78 | ferr
12 | VIDRO
| ESPELHO CRISTAL (60X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102144)] | UN | 26
| ESPELHO CRISTAL (50X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102144)] | UN | 4
| ESPELHO CRISTAL (110X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102149)] | UN | 4
13 | FORRO
| FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 146.18
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 14.8
| LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 30
| LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 23.58 | 1,44x 4= 5,76 x 4 = 23,04 + 0,54 =23,58
| LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 196.58
| LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 46
| LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 79.62
| LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 66.28

## Memoria de Calculo Civil
MEMÓRIA DE CÁLCULO CIVIL (SOR)
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL |  |  |  | PROCESSO: 23069.184009/2024-51
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ |  |  |  | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E |  |  |  | BDI | REGIME TRIBUTÁRIO
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) |  |  |  | 24.99% | NÃO DESONERADO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant.
5 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1
5.3 | ESQ 04 | Próprio | MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTA. [ADAPTADA SINAPI (102188)] | UN | 14
Local |  |  | Descrição | Fórmula
6+8
5.4 | ESQ 05 | Próprio | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, CROMAD, TIPO PADO CLASSIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90830)] | UN | 14
Local |  |  | Descrição | Fórmula
6+8
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (OS QUANTITATIVOS FORAM RETIRADOS DAS TABELAS ENCONTRADAS NO PROJETO) |  | 1
6.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1
6.1.1 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 51.984
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONSIDERADO 40% | 129,96*0,4
6.1.2 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 77.976
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONSIDERADO 60% | 129,96*0,6
6.1.3 | 104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 88.74
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONSIDERADO 60% | 147,9*0,6
6.1.4 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 59.16
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | CONSIDERADO 40% | 147,9*0,4
6.1.9 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 1
6.1.10 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 2
|  |  | 2 a 5 pavimento | 44
6.1.11 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 1
6.1.12 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 3
|  |  | Pav tipo | 12
6.1.13 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | pav tipo | 8
6.1.14 | 18.013.0144-A | EMOP | BOLSA DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 2
|  |  | Pav's tipo | 44
6.1.15 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Pav tipo | 28
|  |  | Térreo | 2
6.1.16 | 18.013.0143-A | EMOP | TUBO DE DESCARGA TIPO LONGO,DE 1.1/2",EM PVC,PARA CAIXA DE D ESCARGA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Pav tipo | 44
|  |  | Térreo | 2
6.1.17 | INS-HID-01 | Próprio | TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO - ADAPTADO DE SBC 190234 | UN | 46
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 2
|  |  | PAV TIPO | 44
6.1.18 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 28
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 4
|  |  | PAV TIPO | 24
6.1.19 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 28
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 4
|  |  | PAV TIPO | 24
6.1.20 | 94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 48
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 4
|  |  | PAV TIPO | 44
6.1.21 | 105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 1
6.1.22 | 103959 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | PAV TIPO | 16
6.1.23 | 89430 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 1
6.1.24 | 89515 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 1
6.1.25 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | PAV TIPO | 40
|  |  | TÉRREO | 10
6.1.26 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 4
|  |  | PAV TIPO | 8
6.1.27 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | PAV TIPO | 16
6.1.28 | 103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 1
6.1.29 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 1
6.1.30 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 110.9
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 19,6
|  |  | PAV TIPO | 91,3
6.1.31 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13.8
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | PAV TIPO | 13,8
6.1.32 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 61.28
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 7,96
PAV TIPO
6.1.33 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 37.92
Local |  |  | Descrição | Fórmula
PAV TIPO
6.1.34 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.68
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TÉRREO | 0,4
PAV TIPO
6.1.35 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 4
|  |  | Pav tipo | 20
6.1.36 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 1
|  |  | Pav Tipo | 28
6.1.37 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Pav Tipo | 8
6.1.38 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Pav Tipo | 4
6.1.39 | 94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | pav tipo | 8
6.1.40 | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 1
6.1.41 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 4
|  |  | Pav tipo | 28
6.1.42 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 1
6.1.43 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 2
6.1.44 | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 2
6.1.45 | 94715 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 2
6.1.46 | 94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 2
6.1.47 | 94666 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 4
6.1.48 | 94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 4
6.1.49 | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 1
6.1.50 | 94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 1
6.1.51 | 94676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 1
6.1.52 | 94680 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 1
6.1.53 | 94682 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 7
6.1.54 | 94686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 1
6.1.55 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 3.26
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 3,26
6.1.56 | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 1.98
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 1,98
6.1.57 | 94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 0.91
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 0,91
6.1.58 | 94653 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 12.81
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 12,81
6.1.59 | 94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8.1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 8,1
6.1.60 | 94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Barrilete | 1
6.1.61 | 052209 | SBC | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 75x60mm | UN | 1
6.1.62 | HIDRO 15 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60mm - 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA ORSE 1598] | UND | 1
6.1.63 | HIDRO 16 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40mm - 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ADAPTADA ORSE 1598] | UND | 1
6.1.64 | HIDRO 17 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (94702)] | UN | 1
6.2 |  |  | ESGOTO |  | 1
6.2.9 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 2
6.2.10 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Pav Tipo | 40
6.2.11 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 1
|  |  | Pav Tipo | 28
6.2.12 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Pav Tipo | 4
6.2.13 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 45
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 1
|  |  | Pav Tipo | 44
6.2.14 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | PAV TIPO | 3*4
6.2.15 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 120
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 4
|  |  | Pav Tipo | 29*4
6.2.16 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | pav tipo | 1*4
6.2.17 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 56.42
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 6,66
|  |  | Pav Tipo | 24,94*4
|  |  | prumada | 50
6.2.18 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 50
Local |  |  | Descrição | Fórmula
50
6.2.19 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.99
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 9,99
6.2.20 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.28
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 0,76
|  |  | Pav Tipo | 0,88*4
6.2.21 | 97907 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 2
6.2.22 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  | Térreo | 2
|  |  | Pav Tipo | 3*4
6.2.23 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
6.2.24 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 2
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 7*4
6.2.25 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
6.2.26 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 3
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 7*4
6.2.27 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
6.2.28 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 51
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 3
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 12*4
6.2.29 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 1
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 1*4
6.2.30 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 2
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 7*4
6.2.31 | 053423 | SBC | ANEL BORRACHA SERIE NORMAL ESGOTO 40mm | UN | 30
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 2
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 7*4
6.2.32 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
6.2.33 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4
6.2.34 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.21
6.2.35 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 42.43
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 5,63
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 9,2*4
6.2.36 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.25
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 0,61
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 2,16*4
6.2.37 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 1
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 3*4
6.2.38 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 1*4
6.2.39 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 2
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 2*4
6.2.40 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 6*4
6.2.41 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8
Local |  |  | Descrição | Fórmula
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 2*4
6.2.42 | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 2*4
6.2.43 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 1*4
6.2.44 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 61
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 1
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 15*4
6.2.45 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 3
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 3*4
6.2.46 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 70.11
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 0,27
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 17,46*4
6.2.47 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6.38
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 4,08
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 2,3
6.2.48 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1
6.2.49 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8
Local |  |  | Descrição | Fórmula
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 2*4
6.2.50 | 053863 | SBC | TE REDUCAO SERIE NORMAL PVC 75x50mm | UN | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 1*4
6.2.51 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2
6.2.52 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1
6.2.53 | 104354 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16
Local |  |  | Descrição | Fórmula
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 4*4
6.2.54 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 1
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 3*4
6.2.55 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1
6.2.56 | 89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 12
Local |  |  | Descrição | Fórmula
PAVIMENTO TIPO |  |  |  | 3*4
6.2.57 | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 20
Local |  |  | Descrição | Fórmula
TERREO |  |  |  | 5*4
6.3 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1
6.3.17 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | Térreo | 2
|  |  | Pav Tipo | 28
6.3.18 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | FEM | 2*4
|  |  | MAS | 2*4
|  |  | PCD | 1*4
|  |  | WC TÉRREO | 1
|  |  | WC CHUVEIRO | 1
6.3.19 | HIDRO 18 | Próprio | PORTA PAPEL TOALHA , INCLUSO FIXAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95547)] | UN | 22
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | FEMININO | 2*4
|  |  | MASCULINO | 2*4
|  |  | PCD | 1*4
|  |  | WC TÉRREO | 1
|  |  | WC CHUVEIRO | 1
6.3.20 | HIDRO 19 | Próprio | PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO , INCLUSO FIXAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (95547)] | UN | 46
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | FEMININO | 6*4
|  |  | MASCULINO | 4*4
|  |  | PCD | 1*4
|  |  | WC TÉRREO | 1
|  |  | WC CHUVEIRO | 1
8 |  |  | CLIMATIZAÇÃO/ EXAUSTÃO |  | 1
8.1 | CLIM 01 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 300 DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO [ADAPTADA ORSE 11148] | UND | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
MASC |  |  |  | 4
8.2 | CLIM 02 | Próprio | EXAUSTOR PARA BANHEIRO MODELO AIR BRISE 160 DA VENTOKIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO [ADAPTADA ORSE 11148] | UND | 1
Local |  |  | Descrição | Fórmula
WC CHUVEIRO |  |  |  | 1
9 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1
9.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 91.6
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | DOBRO ÁREA ALVENARIA NOVA | 45,8*2
9.2 | 87545 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 78.87
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | PCD + PCD TÉRREO | 4*15,15+18,27
9.3 | 87549 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 20.81
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | PCD CHUVEIRO | 20,81
9.4 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 369.76
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | MAS + FEM | 49,46*4+42,98*4
13 |  |  | VIDRO / ESPELHO |  | 1
13.1 | VIDRO 01 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (60X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102144)] | UND | 26
Local |  |  | Descrição | Fórmula
MASC |  |  |  | 3*4
FEM |  |  |  | 3*4
WC CHUVEIRO |  |  |  | 1
TERREO |  |  |  | 1
13.2 | VIDRO 02 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (50X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102144)] | UND | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
PCD |  |  |  | 4
13.3 | VIDRO 03 | Próprio | ESPELHO CRISTAL (110X100)CM , ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO, INCLUSIVE MOLDURA PRETA FOSCA E EUCATEX, APARAFUSADA NA PAREDE. [ADAPTADA SINAPI (102149)] | UND | 4
Local |  |  | Descrição | Fórmula
FEM |  |  |  | 1*4
14 |  |  | FORRO |  | 1
14.2 | FORRO 01 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 20 CM). [ADAPTADA SINAPI (96123)] | M | 52.16
Local |  |  | Descrição | Fórmula
FEM |  |  |  | 7,25*4
MASC |  |  |  | 5,79*4
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1
15.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  | 1
15.1.1 | CANT 11 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO COM GUINDAUTO [ADAPTADA SETOP ED-31952] | UND | 2
15.1.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5
15.1.3 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5
15.1.4 | CANT 05 | Próprio | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO A REDE PÚBLICA [ADAPTADA SCO (AD 20.20.0100)] | un | 1
15.1.5 | CANT 06 | Próprio | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE MEDIDOR. [ADAPTADA SCO (AD 20.20.0050)] | un | 1
15.1.6 | CANT 14 | Próprio | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRA - ALUGUEL | MÊS | 5
15.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1
15.2.4 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 434.19
15.2.5 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 234.19
15.2.6 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 200
Local |  |  | Descrição | Fórmula
434,19-234,19
15.2.13 | DEMO 02 | Próprio | REMOÇÃO TUBO FERRO FUNDIDO [ADAPTADA EMBASA 12.06.01] | M | 267.415
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | ESG+AGUA= 534,83M (50%) | 534,83*0,5
15.3 |  |  | SEGURANÇA E SAÚDE |  | 1
15.3.1 | SEG 01 | Próprio | PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO NR-1) | UND | 1
15.3.2 | 016691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1
15.3.3 | SEG 04 | Próprio | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETE [ADAPTADA EMOP 05.005.0007] | m² | 40
15.4 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  | 1
15.4.1 | TRANSP 02 | Próprio | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS [ADAPTADA EMOP/RJ (04.014.0095-A)] | UN | 15
Local |  |  | Descrição | Fórmula
|  |  | TOTAL 73,63M3/5 (VER TABELA NO FINAL) | 15
15.4.2 | TRANSP 03 | Próprio | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO [ADAPTADA ORSE 26] | m³ | 73.63
ENTULHO

## Memoria de Calculo Inst. Eletr
MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ENGº PROJETISTA)
UFF- ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL | PROCESSO: 23069.184009/2024-51
LOCAL: CAMPUS GRAGOATÁ | ARTs: ANEXADAS AO PROCESSO
NOME DA OBRA: REFORMA COMPLETA DE TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES E À CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS ACESSÍVEIS SEM DEFINIÇÃO DE GÊNERO NOS 5 PAVIMENTOS DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - BLOCO E | BDI | REGIME TRIBUTÁRIO
BASE DE DADOS: SINAPI, SICRO 3, SBC, EMOP e SCO (RJ) | 24.99% | NÃO DESONERADO
1) Demolição a) Para tomadas e interruptores altura média: Valor para um rasgo: Largura=5cm; profundidade = 5cm; compr.: 2m=0,005m3 Total de pontos Volume total TÉRREO= 2 UNID.x0,005=0,01 Volume total pav. TIPO= 9x4x0,005=0,18
b) Para tomadas altas Valor para um rasgo: Largura= 5cm; profundidade 5cm ; compr.: 1m= 0,0025m3 Total de pontos:= Volume total TÉRREO = 1 UNID. X 0,0025 Volume total PAV. TIPO= 4x0,0025= 0,01
Materiais Eletroduto PVC rígido roscável ¾”= 1+ 1+1,5+1+ 1,5+1+2,5+1,5+3+16+4x(2+0,5+1+3,5+3,5+1,5+2,5+1+1,5+2,5+0,5+3+1+2+3,5 +1+3,5+4,5+3,5)=198 Curva eletroduto PVC ¾”= 4 +2+ 4*10= 46 Luva eletroduto PVC ¾”= 4*(13+8)=88 Cj de bucha e arruela de alumínio ¾”= 218
Eletroduto PVC rígido roscável 1”=4*(13+9)=88 Curva eletroduto PVC 1”= 8+ 4*2= 16 Luva eletroduto PVC ¾”= 13+17+4*33=162 Cj de bucha e arruela de alumínio 1”= 8
Fixação eletroduto rígido de ¾” e 1” aparente sobre o forro (1 conjunto por metro instalado de eletroduto no forro) - Finca pino longo calibre 22 (fixação à pólvora) = 260 - Pino de aço 30x20mm com rosca ¼”= 260 - Luva de tirante galvanizada rosca ¼”=260 - Tirante ( barra roscada) galvanizado rosca ¼”= 150 metros - Porca zincada ¼!= 520 - Abraçadeira tipo “D” galvanizada para eletroduto ¾”= 172 - Abraçadeira tipo “D” galvanizada para eletroduto 1”=88
Caixa octogonal = 68 Caixa 4x2”= 4 Conjunto interruptor simples com tomada 10A com placa = 2 (sinapi 92022) Tomada 10 A com placa= 2 (sinapi 92000)
Quadro de distribuição em PVC ou chapa, sobrepor com barramento neutro e terra -18 circ. (pav. Tipo) = 4 - 12 circ. (Térreo)= 1