## Plano de Ação, Metas e Indicado
PDI - UFF |  |  | PDU - PROGEPE
EIXO DO PDI | ITEM | OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2023-2027 | ID | OBJETIVO DA UNIDADE (Tático/ações previstas no PDI)* | ID | META | INDICADOR | FÓRMULA DO INDICADOR | VALOR DE REFERÊNCIA (como está hoje) |  |  |  | AÇÕES TÁTICAS/OPERACIONAIS | RESPONSÁVEL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | OBSERVAÇÃO
[10 empty] | 2025 | 2026 | 2027
1. Excelência Acadêmica e Científica | 1 a) Ensino de Graduação | 1.1 Elevar o número de alunos diplomados |  | Desenvolver ações que visem aprimorar as competências dos coordenadores e membros dos NDEs (em parceria com a Prograd) | 1.1 | Oferecer ações de capacitação para coordenadores e membros dos NDEs | Iniciativas de capacitação de coordenadores e membros de NDE | N° de iniciativas de capacitação por ano | 1 | 1 | 1 | 1 | Planejamento das ações de capacitação, juntamente com a Prograd; elaboração e desenvolvimento das ações; avaliação e início de um novo ciclo. | EGGP | Ação ainda não iniciada, no aguardo da DDI da PROGRAD, não havendo memória de cálculo
1. Excelência Acadêmica e Científica | 1 c) Inovação Acadêmica, Interdisciplinaridade e uso de Tecnologias Digitais | 1.4 Promover a formação continuada do corpo docente |  | Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas à docência (em parceria com Proiac, Proaes, Casq) | 1.2 | Oferecer cursos, oficinas e eventos de desenvolvimento docente | Docentes certificados | % de docentes certificados | 6% (total = 224) | 7% | 8% | 9% | Planejamento das ações de capacitação, juntamente com a Proiac, Proaes e Casq; elaboração e desenvolvimento das ações; avaliação e início de um novo ciclo. | EGGP | Foi considerado o quantitativo de docentes (3481), dados do PDI, pag. 118, http://pdi.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/196/2023/12/PDI_2023_2027_aprovado_CUV.pdf, data dos trabalhos da comissão, cerca de agosto/setembro de 2023, bem como a média de certificados emitidos pela EGGP nos últimos 3 anos para esse tipo de objetivo (240 certificados). Desta forma, chegou-se a 224 certificados como referencial, o que representa capacitar cerca de 6% dos docentes em 2023. A partir da referência projetou-se um crescimento percentual anual. Desta forma, para 2024 está previsto capacitar/certificar (3481 x 7%= 243 docentes), isto é, se a EGGP e o Proiac emitirem 243 certificados em 2024 para o objetivo planejado nessa ação, a meta será alcançada e assim por diante. Obs: 1. Não foi considerada a variação no quantitativo de docentes, em cada ano, que pode ser maior ou menor que o referencial (3481). 2. Considerou-se o quantitativo de certificados emitdos e não exatamente o número de docentes, pois em alguns casos pode-se ter 1 docente recebendo mais de 1 certificado
1. Excelência Acadêmica e Científica | 1 c) Inovação Acadêmica, Interdisciplinaridade e uso de Tecnologias Digitais | 1.6 Fomentar a adoção de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) |  | Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas a TDICs e tecnologias assistivas (em parceria com Proiac, Proaes, UFF Acessível) | 1.3 | Capacitar docentes e técnicos com cursos e oficinas para o uso das TDICs | Servidor técnicos e docentes certificados | % de servidores certificados | 5% (total = 302) | 6% | 8% | 9% | Planejamento das ações de capacitação, juntamente com a Proiac, Proaes e UFF Acessível; elaboração e desenvolvimento das ações; avaliação e início de um novo ciclo. | EGGP | Foi considerado o quantitativo de docentes e técnicos (7195) na data dos trabalhos da comissão, cerca de agosto/setembro de 2023, (pag.118 do PDI http://pdi.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/196/2023/12/PDI_2023_2027_aprovado_CUV.pdf), bem como a média de certificados emitidos pela EGGP nos últimos 3 anos para esse tipo de objetivo. Assim, chegou-se ao referencial (302 certificados). Esse número, baseado no percentual de servidores, resulta em um valor aproximado de 5% dos servidores. Então, a partir da referência projetou-se um crescimento percentual anual. Desta forma, para 2024 está previsto capacitar/certificar (7195 x 6%= 431 docentes e técnicos aproximadamente), isto é, se a EGGP emitir cerca de 431 certificados em 2024 para o objetivo planejado nessa ação, a meta será alcançada e assim por diante. Obs: 1. Não foi considerada a variação no quantitativos de docentes e técnico-administrativos, em cada ano, que pode ser maior ou menor que o referencial (7195). 2. Está sendo considerado o quantitativo de certificados emitdos e não exatamente o número de docentes e técnicos capacitados, pois em alguns casos pode-se ter apenas 1 servidor recebendo mais de 1 certificado. 3. Entendeu-se TDIC de forma ampla, cursos do SEI, Oficinas Teleport, etc.
1. Excelência Acadêmica e Científica | 1 c) Inovação Acadêmica, Interdisciplinaridade e uso de Tecnologias Digitais | 1.6 Fomentar a adoção de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) |  | Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas a tecnologias assistivas | 1.4 | Estimular o uso de tecnologias assistivas | Cursos e oficinas sobre tecnologias assistivas | No. de cursos e oficinas | 2 | 2 | 2 | 2 | Planejamento das ações de capacitação, juntamente com a Proaes; elaboração e desenvolvimento das ações; avaliação e início de um novo ciclo. | EGGP | A análise do conceito de tecnologia assistiva foi realizada de forma ampla (incluindo-se, por exemplo, curso de Libras, sobre saúde mental, construção de manuais didáticos, oficinas sobre capacitismo etc.) e foi também analisada a capacidade de oferta da EGGP nos últimos 3 anos. Por ser um tema novo e complexo, foi decidido ter uma posição mais conservadora e implementar pelo menos 2 ações de capacitação por ano.
4. Infraestrutura e Tecnologias de Apoio | 4 a) Infraestrutura Multiusuária | 4.3 Ampliar o apoio técnico especializado aos laboratórios multiusuários (LM) |  | Fortalecer a força de trabalho técnico-especializado nos LM | 4.1 | Criar políticas para ampliar o corpo de pessoal técnico para atendimento aos LM | Incremento do quantitativo de pessoal técnico (servidores e bolsistas) atuando nos LM | servidores técnicoadministrativo s atuando nos LM / N o de LM * 100 | 10% | 10% | 20% | 20% | Criar grupo de trabalho para mapeamento das demandas; promover reuniões com pró-reitores (ou seus representantes) da PROPPI, PROPLAN, PROAD e PROGEPE, assim como de outras instâncias administrativas relevantes, buscando proposição de políticas para o atendimento das demandas. | CPTA | Para que o fortalecimento da força de trabalho técnico-especializado ocorra, é necessária previamente a criação de GT para o mapeamento das demandas envolvendo todas as áreas envolvidas, além da Progepe. Desta forma, ainda não há informações sobre como a situação está hoje
5. Governança e Gestão | 5 b) Gestão de Riscos e Integridade | 5.3 Ampliar as ações da Gestão de Riscos na UFF |  | Desenvolver ações que visem aprimorar a Gestão de Riscos na Progepe | 5.1 | Identificar e mapear os riscos relacionados aos processos de trabalho da Progepe | Percentual de setores (divisões, coordenações e secretarias) da Progepe com mapeamento de riscos críticos concluído | (Nº de setores Progepe com mapeamento concluído / Nº total de setores da Progepe) * 100 | 0% | Planejamento da gestão de riscos | 50% | 100% | 1. Alinhar método de Gestão de Riscos a ser executado pelos setores da Progepe; 2. Mapear riscos dos processos de trabalho desenvolvidos pelos setores da Progepe; 3. Cadastrar no sistema ForRisco os riscos mapeados; 4. Cadastrar no sistema ForRisco as ações de prevenção desenvolvidas para lidar com os riscos identificados; 5. Registrar as ações de monitoramento no sistema ForRisco, cumprindo os a periodicidade cadastrada no sistema; 6. Acompanhar periodicamente o cadastro dos riscos e das ações de prevenção/monitoramente. | Todos os setores da Progepe | Foi realizado levantamento no ForRisco dos processos que estavam mapeados dentro do prazo previsto no sistema
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.4 Aprimorar a gestão de integridade na UFF |  | Aumentar a segurança jurídica nos processos relacionados à gestão de pessoas | 5.2 | Publicar 20 normativas com vistas a manter os processos adequados à base legal sobre a matéria | Número de normativas publicadas | ∑ de normativas publicadas | 15 | 5 | 5 | 5 | 1. Identificação dos processos que carecem de normatização adequada; 2. Criação de GTs nas equipes para estudo da legislação e elaboração de minutas de novas INs, se for o caso, a serem submetidas à PROGEPE para avaliação, aprovação e envio para publicação; 3. Submissão do texto à consulta a PROGER (quando for o caso); 4. Publicação de normativas pertinentes aos processos identificados; 5. Quando for o caso, elaboração de Plano de Ação junto aos órgãos competentes com vistas à publicação de resoluções pertinentes aos processos identificados. | Todos os setores da Progepe | Foram levantados todos os normativos relacionados aos setores da Progepe que estavam defasados ou inexistentes, chegando-se a necessidade de publicação de 23 normativas. | A meta anual prevista poderá ser alterada, se for necessária a atualização das normas vigentes quando houver alteração na legislação geral que trata sobre a matéria da IN, além de orientações de órgãos de controle, tais como TCU ou Auditoria Interna.
[5 empty] | 5.3 | Levantar os prazos para tramitar os serviços previstos na Carta de Serviços | Percentual de serviços com os prazos previstos | (Nº de serviços com prazos mapeados / Nº total de serviços previstos na carta de serviços da Progepe) * 100 | 0 | 0 | 50% | 50% | 1. Levantamento de todos os processos de trabalho que estão cadastrados na carta de serviços da Progepe; 2. Verificação se há prazos previstos nesses processos; 3. Mapeamento do prazo necessário para a conclusão do processo; 4. Inserção da informação de prazo na carta de serviços | Todos os setores da Progepe | O trabalho ainda não foi iniciado, não havendo memória de cálculo.
[5 empty] | 5.4 | Responder 100% das Ouvidorias/SIC no prazo | Percentual de solicitações de Ouvidoria/SIC respondidas no prazo | (Nº de solicitações respondidas dentro do prazo/Nº total de solicitações) * 100 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1. Levantar o quantitativo de reclamações que chegam à ouvidoria/SIC; 2. Levantar o quantitativo respondido dentro do prazo previsto na solicitação. 3. Monitoramento dos gestores das áreas, junto aos respondentes para verificar se o prazo de resposta está sendo cumprido ou se será necessária a solicitação d edilação de prazo | Todos os setores da Progepe | Não há levantamento a respeito de atrasos em respostas de Ouvidoria/SIC
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.4 Aprimorar a gestão de integridade na UFF |  | Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas à integridade, transparência e observância às regras estabelecidas na legislação. | 5.5 | Executar as ações previstas no Plano de Integridade da UFF, no que tange a verificação de nepotismo | Percentual de processos nomeação ou designação de cargo em comissão ou função de confiança com a verificação de nepotismo realizada | % de processos de nomeação ou designação de cargo em comissão ou função de confiança com a verificação de nepotismo realizada / total dos processos de nomeação ou designação de cargo em comissão ou função de confiança * 100 | 20% | 40% | 60% | 80% | 1. Implementar declaração de parentesco quando da nomeação/ designação de cargo de direção ou função de confiança; 2. Implementar declaração de parentesco no ato de provimento (primário e secundário); 3. Monitorar continuamente os processos de contratação e nomeação para garantir a conformidade com as políticas de integridade. | DAP | Foi considerado o formulário específico existente dentro dos processos de nomeação/designação de cargo de direção ou função de confiança em que o interessado declara se possui vínculo de cônjuge, companheiro(a) ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, em linha reta ou colateral, de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na UFF. Será necessário a criação de um fluxo periódico de monitoramento dessa informação, para cumprimento integral da meta.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.4 Aprimorar a gestão de integridade na UFF |  | Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas à integridade, transparência e observância às regras estabelecidas na legislação. | 5.6 | Executar as ações previstas no Plano de Integridade da UFF, no que tange a verificação de conflito de interesses | Percentual de servidores cientificados sobre a necessidade de reposição ao erário | % de servidores que confirmaram ciência sobre a necessidade de reposição ao erário / total de servidores notificados * 100 | 30% | 40% | 50% | 60% | 1. Instituir procedimento para identificação tempestiva da necessidade de reposição ao erário; 2. Definir a periodicidade de atualização/revisão da declaração de conflito de interesses, com o intuito de identificar alterações, tanto nos dados de contato, quanto nos vínculos do servidor que possam influenciar no que diz respeito à necessidade de reposição ao erário; 3. Monitorar continuamente os processos de contratação e nomeação para garantir a conformidade com as políticas de integridade. | DAP | Foram considerados tanto o lapso temporal entre a ocorrência do fato e a identificação da necessidade de reposição ao erário, quanto a dificuldade de contato com a parte devedora, decorrentes da desatualização dos dados cadastrais.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.4 Aprimorar a gestão de integridade na UFF |  | Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas à integridade, transparência e observância às regras estabelecidas na legislação. | 5.7 | Executar as ações previstas no Plano de Integridade da UFF, no que tange a gestão das apurações de indícios de acumulação de cargos e empregos | Percentual de processos analisados para verificação de acumulação ilícita de cargos e empregos | % de processos analisados para verificação de acumulação ilícita de cargos e empregos / total de processos existentes para verificação de acumulação ilícita de cargos e empregos * 100 | 60% | 70% | 80% | 100% | 1. Aprimorar o modelo de declaração de acumulação de cargos e empregos para novos servidores, a partir do formulário já existente, a fim de facilitar a análise pelo setor competente e promover decisões mais assertivas; 2. Divulgar periodicamente os critérios e procedimentos para a verificação da acumulação de cargos utilizados pela Universidade, bem como as consequências pelo descumprimento das normas; 3. Implementar mecanismo de atualização periódica de informações sobre vínculos empregatícios dos servidores, capazes de identificar novos indícios. | DAP | Foi considerada a declaração de acumulação de cargos e empregos atualmente utilizada no ato de admissão, aplicável a todas as novas contratações que pretendem acumular, visando o aprimoramento do processo.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.6 Favorecer a excelência dos atendimentos prestados na Universidade |  | Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas ao atendimento ao usuário | 5.8 | Oferecer ações de capacitação dos servidores voltadas ao atendimento ao usuário | Nº de ações oferecidas | Σ de ações oferecidas | 1 | 2 | 4 | 6 | 1. Identificar quais competências precisam ser desenvolvidas; 2. Identificar a quantidade e quais servidores precisam se desenvolver em cada competência; 3. Atualizar, anualmente, as competências que precisarão ser desenvolvidas; 4. Atualizar, anualmente, a quantidade de servidores que precisarão se desenvolver em cada competência. | EGGP | Neste caso, como a meta é alcançada por meio de ações planejadas e ofertadas, a memória considera 1 curso ofertado e 1 curadoria realizada em 2023. O objetivo é manter as ações ofertadas e desenvolver novas conforme levantamento realizado pelo LND e DDI.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.6 Favorecer a excelência dos atendimentos prestados na Universidade |  | Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas ao atendimento ao usuário | 5.9 | Implantar ferramenta de avaliação de satisfação do usuário nos setores da PROGEPE (d) | Percentual de setores com a ferramenta implantada | Nº de setores com aferramenta implantada / Nº de setores total X 100 | 35% | 88% | 100% | 100% | 1. Análise e validação das ferramentas já utilizadas; 2. Construção de novas ferramentas para utilização em cada setor (que poderão ser similares ou diferentes de acordo com a especificidade de cada setor). 3. Implantação efetiva das novas ferramentas nos setores. | Todos os setores da Progepe | Este indicador refere-se apenas aos setores da PROGEPE que efetuam atendimento ao público. Atualmente há 11 ferramentas sendo utilizadas por 6 setores (DPS, DPVS, DAS, DGL, DGD e EGGP). As ferramentas deverão ser implantadas nos setores que atendem ao público, a saber: DPAP, DPA, DBE, DDV, SCAD, DAC, DGLD, DACQ, SANT, SA.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.6 Favorecer a excelência dos atendimentos prestados na Universidade |  | Ampliar e qualificar a divulgação das informações, serviços e atendimentos, de forma clara, acessível e transparente, assegurando que 100% do público-alvo seja alcançado pelos canais institucionais de comunicação | 5.10 | Divulgar 100% das inovações da Progepe | Percentual de inovações divulgadas | (Nº de inovações divulgadas / Nº de inovações da Progepe) X 100 | 0 | 100% | 100% | 100% | 1. Definição de estratégias de divulgação das ações de inovação da Progepe pela Equipe de Comunicação Progepe (SA-GEPE), em alinhamento com a SCS; 2. Divulgação permanente de todas as ações de inovação dos setores da Progepe junto ao seu Colegiado; 3. Divulgação permanente de todas as ações de inovação dos setores da Progepe pela Equipe de Comunicação Progepe pelos meios institucionais disponíveis. | SA/GEPE | Meta estabelecida: 100% do público-alvo atingido pelas ações de divulgação. População de referência: total de servidores (docentes e técnicos-administrativos) da Universidade. Meios de divulgação considerados: site institucional, redes sociais oficiais, e-mail institucional, Meta estabelecida: 100% do público-alvo atingido pelas ações de divulgação. Meta mínima esperada: ≥ 95% | Importante: nº total de inovações da Progepe deve será considerado a partir das ações de inovação informadas pelas coordenações Progepe à Equipe de Comunicação Progepe. Ações de inovação não informadas à Equipe de Comunicação não entram no cálculo.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.6 Favorecer a excelência dos atendimentos prestados na Universidade |  | Fortalecer a qualidade do atendimento prestado aos servidores da Universidade, assegurando que 100% tenham acesso claro, ágil e transparente às informações e serviços de Gestão de Pessoas | 5.11 | Aprimorar as estratégias de divulgação dos serviços da Progepe | Percentual de servidores alcançados pelas ações de atendimento e divulgação institucional | (Nº de ervidores alcançados (número de docentes e técnicos que efetivamente receberam a informação) pelos canais oficiais/total de servidores efetivos da Universidade) X 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 1) Mapear o público-alvo (docentes, técnicos-administrativos, aposentados e pensionistas) para identificar os canais mais adequados de divulgação; 2) Revisar e padronizar conteúdos de divulgação, utilizando linguagem clara, acessível e inclusiva; 3) Criar calendário anual de campanhas de comunicação sobre serviços, programas e benefícios da Progepe; 4) Produzir materiais multimídia (vídeos curtos, infográficos, cartilhas digitais) para maior engajamento e compreensão do público alvo junto às coordenações; 5) Estabelecer rotina de atualização contínua do site, garantindo informações sempre atualizadas; 6) Monitorar indicadores de alcance (ex.: visualizações, curtidas, participação em eventos, etc) para ajustar estratégias; 7) Realizar enquetes e pesquisas rápidas para avaliar a efetividade da comunicação e preferências do público (servidores); 8) Promover ações de divulgação (eventos institucionais, semanas temáticas, etc); 9) Oferecer orientação às equipes da Progepe sobre comunicação institucional. | SA/GEPE | População de referência: total de servidores (técnicos + docentes) Meta estabelecida: 100% alcançados pelas ações de atendimento e divulgação | Ampliar os canais de comunicação (site institucional, redes sociais e eventos presenciais); Padronizar fluxos com roteiros claros e linguagem acessível; Promover campanhas de divulgação sobre normativas vigentes, benefícios, programas e serviços da área de Gestão de Pessoas; Monitorar e avaliar a satisfação dos servidores com os atendimentos prestados.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.6 Favorecer a excelência dos atendimentos prestados na Universidade |  | Melhorar a qualidade dos serviços prestados. | 5.12 | Reduzir gradualmente o percentual de atendimentos espontâneos para os serviços que já possuem a possibilidade de atendimento agendado. | Percentual de implantação de agendamentos nos serviços de atendimento ao público | (Número de Serviços com Possibilidade de Agendamento / Número de Serviços Totais Disponíveis) * 100 | 0 | 0 | 50% | 90% | 1. Levantar os serviços que podem ter agendamento para atendimento; 2. Divulgar que o serviço é agendado; 3. Orientar os servidores a agendarem o serviço | Todos os setores da Progepe | Não há levantamento a respeito de números de serviços com possibilidade de agendamento
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.7 Otimizar os processos de gestão da força de trabalho da UFF |  | Aperfeiçoar a distribuição da força de trabalho técnico-administrativa da UFF. | 5.13 | Implementar ações para finalizar a elaboração e implementação do Plano de Distribuição de Vagas | Percentual de ações concluídas | Nº de etapas concluídas / Nº de ações no Plano X 100 | 10% | 75% | 100% | 100% | 1. Implementação de plano de modelagem da estrutura organizacional da UFF 2. Identificação de modelo de dimensionamento da força de trabalho mais adequado a ser aplicado na UFF; 3. Aplicação de modelo em unidade piloto; 4. Elaboração de relatório pelo Grupo de Trabalho responsável pelos estudos sobre o tema na UFF; 5. Validação e aprovação do modelo pela Gestão da Universidade; 6. Avaliação de medida de automação para implementação da metodologia de dimensionamento e do plano de distribuição de vagas; 7. Divulgação do modelo; 8. Implementação do Plano de distribuição de vagas. | CPTA | Foi identificado que das 8 ações a serem executadas para finalizar a elaboração e implementação do Plano de Distribuição de Vagas, somente uma havia sido concluída, equivalendo a 10% do total de ações a serem executadas | Foi definida a utlização do Sistema de Dimensionamento da Força de Trabalho do MGI, encontrando-se em fase de aplicação do modelo em unidade piloto
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.7 Otimizar os processos de gestão da força de trabalho da UFF |  | Aperfeiçoar a gestão da força de trabalho técnico-administrativa da UFF, com ênfase em competências técnicas e comportamentais | 5.14 | Implantar a gestão por competências para o corpo técnico administrativo da UFF | Percentual de implantação da gestão por competências | Nº de etapas concluídas / Nº de etapas previstas X 100 | 40% | 55% | 60% | 85% | 1. Ajuste do Sistema de Avaliação de Desempeneho (SISAD para solução dos problemas identificados; 2. Conclusão do desenvolvimento dos módulos do SISAD; 2. Integração do SISAD com o Sistema Integrado de Pessoal Técnico-Administrativos (SIsPTA); 3. Elaboração de tutorias para a utilização dos novos módulos do SISAD; 4. Divulgação do novos módulos do SISAD; 5. Utilização dos novos módulos do SISAD por gestores, servidores e área técnica da PROGEPE. 6. Revisão/elaboração/publicação das normativas que ainda não estão prevendo a gestão por competências, com esta previsão; 5. Planejamento do desenvolvimento de trilhas de capacitação por competências. | CPTA | Para que a implantação da gestão por competências ocorra de forma adequada, é necessário que todas as políticas de desenvolvimento da área de gestão de pessoas estejam alinhadas com esta metodologia e voltadas a um modelo integrado de atuação. Nesta perspectiva, atualmente as atividades relacionadas à gestão da lotação e à capacitação estão direciionadas à política de gestão por competências. Entretanto, é necessário implantar de forma mais robusta a metodologia na gestão de desempenho e na integração destes subsistemas, o que corresponde a 60 das ações ainda a serem realizadas.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.8 Ampliar as competências de gestão na Universidade |  | Desenvolver ações que visem aprimorar as competências de gestão na Universidade | 5.15 | Aumentar o número de capacitações oferecidas a gestores | Nº de capacitações oferecidas | Σ de capacitações oferecidas | 3 | 5 | 5 | 6 | 1. Planejamento das ações de capacitação, juntamente com instrutores internos e externos; 2. Elaboração e desenvolvimento das ações; 3. Avaliação e início de um novo ciclo. | EGGP | Foi identificado que já eram oferecidas 3 ações de capacitação para gestores, considerando-se os últimos 3 anos. Usou-se como referencial cursos, oficinas, guias e/ou cartilhas.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.9 Elevar a qualidade de vida dos servidores da UFF em seu ambiente laboral |  | Desenvolver ações de divulgação visando o aumento da participação dos servidores em ações de saúde | 5.16 | Incentivar a participação dos usuários nas ações voltadas à saúde | % da participação dos usuários nas ações voltadas à saúde | (Nº de usuários participantes / Nº de ações oferecidas) X 100 | 70% | 90% | 100% | 100% | 1- Disponibilização de um canal permanente de comunicação com a comunidade; 2. Divulgação regular das atividades; 3. Planejamento das áreas envolvidas; 4. Sensibilização dos usuários para o cancelamento das consultas com antecedência; 5. Lotar servidores da área de saúde para o desenvolvimento de ações periciais e de assistência à saúde em 100% das Unidades da UFF localizadas fora da sede | CASQ | Foram considerados o % de absenteísmo nas perícias, o % de faltas nas consultas médicas, odontológicas e psicológicas e o % de adesão às atividade de promoção de saúde nos últimos três anos. A partir dessas referências projetou-se o crescimento percentual anual.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.9 Elevar a qualidade de vida dos servidores da UFF em seu ambiente laboral |  | Proporcionar aos servidores melhorias relacionadas à saúde mental | 5.17 | Instituir o Programa Integrado de Saúde Mental na UFF | % de etapas instituídas do programa | Σ de etapas instituídas | 0 | 75% | 100% | 100% | 1. Identificar as iniciativas já existentes na Universidade voltadas ao tema; 2. Buscar mecanismos institucionais para a integração destas iniciativas; 3. Criar ferramenta de comunicação e orientação a gestores e servidores para a melhor condução de situações que envolvam saúde mental; 4. Ampliar a assistência a servidores na área de sáude mental. | CASQ | Como será necessário levantar as iniciativas já existentes, não há um valor de referência
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.9 Elevar a qualidade de vida dos servidores da UFF em seu ambiente laboral |  | Proporcionar aos servidores técnico-administrativos acesso às ações e aos resultados atinentes aos processo de avaliação de desempenho e àqueles vinculados aos programas sociofuncionais | 5.18 | Ampliar em cinco o número de visitas institucionais realizadas com foco na gestão do desempenho e nas ações de prevenção sociofuncional | Número de visitas realizadas | Σ de visitas realizadas no ano vigente | 10 | 15 | 20 | 20 | 1. Realizar o mapeamento das unidades com demanda maior de visitas institucionais 2. Elaborar cronograma de visitas 3. Definir o modelo (presencial ou remota) 4. Estabelecer parceria com a gestão das unidades para sensibilização dos servidores | CPTA | Para o alcance do objetivo, faz-se necessário contabilizar as visitas anuais realizadas
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.9 Elevar a qualidade de vida dos servidores da UFF em seu ambiente laboral |  | Desenvolver ações de divulgação visando o aumento da participação dos servidores em ações voltadas à saúde ocupacional e promoção de saúde | 5.19 | Promover a participação dos usuários em 50% das ações voltadas à saúde ocupacional e promoção de sáude | Percentual de participação dos usuários nas ações voltadas à saúde ocupacional e promoção de saúde | (Nº de usuários participantes / Nº de ações oferecidas) X 100 | 10% | 90% | 100% | 100% | 1- Disponibilização de um canal permanente de comunicação com a comunidade 2- Divulgação regular das atividades 3- Planejamento das áreas envolvidas | CASQ | Ainda se observa uma baixa adesão aos exames períodicos, porém com aumento percentual em relação ao ciclo anterior, de onde foi embasado o cálculo.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.9 Elevar a qualidade de vida dos servidores da UFF em seu ambiente laboral |  | Aumentar o acesso dos servidores ao serviço de assistência à saúde | 5.20 | Promover a participação dos usuários em 90% das vagas oferecidas à assistência à saúde | Percentual de participação dos usuários nas ações voltadas à assistência à saúde | (Nº de usuários participantes / Nº de ações oferecidas) X 100 | 70% | 100% | 100% | 100% | 1- Disponibilização de um canal permanente de comunicação com a comunidade 2- Divulgação regular das atividades 3- Planejamento das áreas envolvidas | CASQ | Acompanhamento mensal de vagas ocupadas x vagas oferecidas, com a verificação de um aumento da ofertas de vagas em relação a 2024, porém em comparação com a ocupação, manteve-se em mesmo percentual a participação dos usuários.
5. Governança e Gestão | 5 d) Gestão de Pessoas | 5.9 Elevar a qualidade de vida dos servidores da UFF em seu ambiente laboral |  | Aumentar a qualidade de vida dos servidores por meio do oferecimento de ações coletivas realizadas pela Progepe. | 5.21 | Ampliar em 5% as ações coletivas realizadas pela Progepe junto às unidades da UFF | Percentual de ampliação de ações coletivas realizadas nas unidades | [(Nº de ações coletivas realizadas nas unidades no ano vigente - Nº de ações coletivas realizadas em 2022) / Nº de ações coletivas realizadas em 2022] X 100 | 5% | 5% | 5% | 5% | 1- Disponibilização de um canal permanente de comunicação com a comunidade 2- Divulgação regular das atividades 3- Planejamento das áreas envolvidas | CASQ | Como será necessário levantar as iniciativas já existentes, não há um valor de referência

## Plano de Execução
ID | META | AÇÕES TÁTICAS/OPERACIONAIS | RESPONSÁVEL | UNIDADE | CUSTO PREVISTO (se houver) | CRONOGRAMA |  | STATUS | OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA
[6 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
1.1 | Oferecer ações de capacitação para coordenadores e membros dos NDEs | 1. Planejamento das ações de capacitação, juntamente com a Prograd; 2. Elaboração e desenvolvimento das ações; 3. Avaliação e início de um novo ciclo. | EGGP | Progepe | R$10.000,00 | Fevereiro | Novembro | não iniciado | Não é possível determinar o Custo Previsto e o Cronograma, haja vista que a Prograd ainda não preencheu a DDI, com as informações necessárias para a elaboração do cronograma e do custo
1.2 | Oferecer cursos, oficinas e eventos de desenvolvimento docente | 1. Planejamento das ações de capacitação, juntamente com a Proiac, Proaes e Casq; 2. Elaboração e desenvolvimento das ações; 3. Avaliação e início de um novo ciclo. | EGGP | Progepe | R$30.000,00 | Fevereiro | Novembro | iniciado | Ciclos anuais, iniciando em Fevereito e terminando em Novembro. Custo anual.
1.3 | Capacitar docentes e técnicos com cursos e oficinas para o uso das TDICs | 1. Planejamento das ações de capacitação, juntamente com a Proiac, Proaes e UFF Acessível; 2. Elaboração e desenvolvimento das ações; 3. Avaliação e início de um novo ciclo. | EGGP | Progepe | R$30.000,00 | Fevereiro | Novembro | iniciado | Ciclos anuais, iniciando em Fevereito e terminando em Novembro. Custo anual.
1.4 | Estimular o uso de tecnologias assistivas | 1. Planejamento das ações de capacitação, juntamente com a Proaes; 2. Elaboração e desenvolvimento das ações; 3. Avaliação e início de um novo ciclo. | EGGP | Progepe | R$10.000,00 | Fevereiro | Novembro | iniciado | Ciclos anuais, iniciando em Fevereito e terminando em Novembro. Custo anual.
4.1 | Criar políticas para ampliar o corpo de pessoal técnico para atendimento aos LM | 1. Criar grupo de trabalho para mapeamento das demandas; 2. Promover reuniões com pró-reitores (ou seus representantes) da PROPPI, PROPLAN, PROAD e PROGEPE, assim como de outras instâncias administrativas relevantes, buscando proposição de políticas para o atendimento das demandas. | CPTA | Progepe | Não há previsão de custo adicional, considerando que o QRSTA é previamento aprovado pelo MEC e pelo MGI | 2025 | 2027 | não iniciado
5.1 | Identificar e mapear os riscos relacionados aos processos de trabalho da Progepe | 1. Alinhar método de Gestão de Riscos a ser executado pelos setores da Progepe; 2. Mapear riscos dos processos de trabalho desenvolvidos pelos setores da Progepe; 3. Cadastrar no sistema ForRisco os riscos mapeados e as respectivas ações de presenção; 4. Registrar as ações de monitoramento no ForRisco, cumprindo os a periodicidade cadastrada no sistema; 5. Acompanhar periodicamente o cadastro dos riscos e das ações de prevenção/monitoramento. | Todos os setores da Progepe | Progepe | - | 2024 | 2027 | iniciado
5.2 | Publicar 20 instruções normativas com vistas a manter os processos adequados à base legal sobre a matéria | 1. Identificação dos processos que carecem de normatização adequada; 2. Criação de GTs nas equipes para estudo da legislação e elaboração de minutas de novas INs, se for o caso, a serem submetidas à PROGEPE para avaliação, aprovação e envio para publicação; 3. Submissão do texto à consulta a PROGER (quando for o caso); 4. Publicação de normativas pertinentes aos processos identificados; 5. Quando for o caso, elaboração de Plano de Ação junto aos órgãos competentes com vistas à publicação de resoluções pertinentes aos processos identificados. | Todos os setores da Progepe | Progepe | Não há | 2023 | 2027 | iniciado
5.3 | Levantar os prazos razoáveis para tramitar os processos | 1. Levantamento de todos os processos de trabalho que estão cadastrados na carta de serviços da Progepe; 2. Verificação se há prazos previstos nesses processos; 3. Mapeamento do prazo necessário para a conclusão do processo; 4. Inserção da informação de prazo na carta de serviços. | Todos os setores da Progepe | Progepe | Não há | 2023 | 2027 | iniciado
5.4 | Responder 100% das Ouvidorias/SIC no prazo | 1. Levantar o quantitativo de reclamações que chegam à ouvidoria/SIC; 2. Levantar o quantitativo respondido dentro do prazo previsto na solicitação. 3. Monitoramento dos gestores das áreas, junto aos respondentes para verificar se o prazo de resposta está sendo cumprido ou se será necessária a solicitação d edilação de prazo. | Todos os setores da Progepe | Progepe | Não há | 2023 | 2027 | iniciado
5.5 | Executar as ações previstas no Plano de Integridade da UFF, no que tange a verificação de nepotismo | 1. Implementar declaração de parentesco quando da nomeação/ designação de cargo de direção ou função de confiança; 2. Implementar declaração de parentesco no ato de provimento (primário e secundário); 3. Monitorar continuamente os processos de contratação e nomeação para garantir a conformidade com as políticas de integridade. | DAP | Progepe | 0 | 2024 | 2027 | iniciado
5.6 | Executar as ações previstas no Plano de Integridade da UFF, no que tange a verificação de conflito de interesses | 1. Instituir procedimento para identificação tempestiva da necessidade de reposição ao erário; 2. Definir a periodicidade de atualização/revisão da declaração de conflito de interesses, com o intuito de identificar alterações, tanto nos dados de contato, quanto nos vínculos do servidor que possam influenciar no que diz respeito à necessidade de reposição ao erário; 3. Monitorar continuamente os processos de contratação e nomeação para garantir a conformidade com as políticas de integridade. | DAP | Progepe | 0 | 2024 | 2027 | iniciado
5.7 | Executar as ações previstas no Plano de Integridade da UFF, no que tange a gestão das apurações de indícios de acumulação de cargos e empregos | 1. Aprimorar o modelo de declaração de acumulação de cargos e empregos para novos servidores, a partir do formulário já existente, a fim de facilitar a análise pelo setor competente e promover decisões mais assertivas; 2. Divulgar periodicamente os critérios e procedimentos para a verificação da acumulação de cargos utilizados pela Universidade, bem como as consequências pelo descumprimento das normas; 3. Implementar mecanismo de atualização periódica de informações sobre vínculos empregatícios dos servidores, capazes de identificar novos indícios. | DAP | Progepe | 0 | 2024 | 2027 | iniciado
2025-08-05 | Oferecer ações de capacitação dos servidores voltadas ao atendimento ao usuário | 1. Identificar quais competências precisam ser desenvolvidas; 2. Identificar a quantidade e quais servidores precisam se desenvolver em cada competência; 3. Atualizar, anualmente, as competências que precisarão ser desenvolvidas; 4. Atualizar, anualmente, a quantidade de servidores que precisarão se desenvolver em cada competência. | EGGP | Progepe | R$10.000,00 | Fevereiro | Novembro | iniciado | Ciclos anuais, iniciando em Fevereito e terminando em Novembro. Custo anual.
2025-09-05 | Implantar ferramenta de avaliação de satisfação do usuário nos setores da PROGEPE (d) | 1. Análise e validação das ferramentas já utilizadas; 2. Construção de novas ferramentas para utilização em cada setor (que poderão ser similares ou diferentes de acordo com a especificidade de cada setor); 3. Implantação efetiva das novas ferramentas nos setores. Observação 1: Atualmente há 11 ferramentas sendo utilizadas por 6 setores (DPS, DPVS, DAS, DGL, DGD e EGGP). Observação 2: As ferramentas deverão ser implantadas nos setores que atendem ao público, a saber: DPAP, DPA, DBE, DDV, SCAD, DAC, DGLD, DACQ, SANT, SA e GPD. | Todos os setores da Progepe | Progepe | Não há | 2023 | 2027 | iniciado
2025-10-05 | Divulgar 100% das inovações da Progepe | 1. Definição de estratégias de divulgação das ações de inovação da Progepe pela Equipe de Comunicação Progepe (SA-GEPE), em alinhamento com a SCS; 2. Divulgação permanente de todas as ações de inovação dos setores da Progepe junto ao seu Colegiado; 3. Divulgação permanente de todas as ações de inovação dos setores da Progepe pela Equipe de Comunicação Progepe pelos meios institucionais disponíveis. | SA/GEPE | Progepe | R$10.000,00 | 2024 | 2027 | Iniciado | Produção de materiais multimídia (softwares de edição, estagiários de comunicação) Expansão nos canais de comunicação (impulsão de mídias) Campanhas de divulgação (impressão de cartazes, banners, folders, etc)
2025-11-05 | Aprimorar as estratégias de divulgação dos serviços da Progepe | 1. Mapear o público-alvo (docentes, técnicos-administrativos, aposentados e pensionistas) para identificar os canais mais adequados de divulgação; 2. Revisar e padronizar conteúdos de divulgação, utilizando linguagem clara, acessível e inclusiva; 3. Criar calendário anual de campanhas de comunicação sobre serviços, programas e benefícios da Progepe; 4. Produzir materiais multimídia (vídeos curtos, infográficos, cartilhas digitais) para maior engajamento e compreensão do público alvo junto às coordenações; 5. Estabelecer rotina de atualização contínua do site, garantindo informações sempre atualizadas; 6. Monitorar indicadores de alcance (ex.: visualizações, curtidas, participação em eventos, etc) para ajustar estratégias; 7. Realizar enquetes e pesquisas rápidas para avaliar a efetividade da comunicação e preferências do público (servidores); 8. Promover ações de divulgação (eventos institucionais, semanas temáticas, etc); 9. Oferecer orientação às equipes da Progepe sobre comunicação institucional. | SA/GEPE | Progepe | R$10.000,00 | 2024 | 2027 | Iniciado | Produção de materiais multimídia (softwares de edição, estagiários de comunicação) Expansão nos canais de comunicação (impulsão de mídias) Campanhas de divulgação (impressão de cartazes, banners, folders, etc)
2025-12-05 | Reduzir gradualmente o percentual de atendimentos espontâneos para os serviços que já possuem a possibilidade de atendimento agendado. | 1. Levantar os serviços que podem ter agendamento para atendimento; 2. Divulgar que o serviço é agendado; 3. Orientar os servidores a agendarem o serviço. | Todos os setores da Progepe | Progepe | Não há | 2024 | 2027 | Iniciado
5.13 | Implementar ações para finalizar a elaboração e implementação do Plano de Distribuição de Vagas | 1. Implementação de plano de modelagem da estrutura organizacional da UFF 2. Identificação de modelo de dimensionamento da força de trabalho mais adequado a ser aplicado na UFF; 3. Aplicação de modelo em unidade piloto; 4. Elaboração de relatório pelo Grupo de Trabalho responsável pelos estudos sobre o tema na UFF; 5. Validação e aprovação do modelo pela Gestão da Universidade; 6. Avaliação de medida de automação para implementação da metodologia de dimensionamento e do plano de distribuição de vagas; 7. Divulgação do modelo; 8. Implementação do Plano de distribuição de vagas. | CPTA | Progepe | Não há | 2023 | 2027 | iniciado
5.14 | Implantar a gestão por competências para o corpo técnico administrativo da UFF | 1. Ajuste do Sistema de Avaliação de Desempeneho (SISAD para solução dos problemas identificados; 2. Conclusão do desenvolvimento dos módulos do SISAD; 3. Integração do SISAD com o Sistema Integrado de Pessoal Técnico-Administrativos (SIsPTA); 4. Elaboração de tutorias para a utilização dos novos módulos do SISAD; 5. Divulgação do novos módulos do SISAD; 6. Utilização dos novos módulos do SISAD por gestores, servidores e área técnica da PROGEPE. 7. Revisão/elaboração/publicação das normativas que ainda não estão prevendo a gestão por competências, com esta previsão; 8. Planejamento do desenvolvimento de trilhas de capacitação por competências. | CPTA | Progepe | Não há | 2023 | 2027 | iniciado
5.15 | Aumentar o número de capacitações oferecidas a gestores | 1. Planejamento das ações de capacitação, juntamente com instrutores internos e externos; 2. Elaboração e desenvolvimento das ações; 3. Avaliação e início de um novo ciclo. | EGGP | Progepe | R$20.000,00 | Fevereiro | Novembro | iniciado | Ciclos anuais, iniciando em Fevereito e terminando em Novembro. Custo anual.
5.16 | Incentivar a participação dos usuários nas ações voltadas à saúde | 1- Disponibilização de um canal permanente de comunicação com a comunidade; 2. Divulgação regular das atividades; 3. Planejamento das áreas envolvidas; 4. Sensibilização dos usuários para o cancelamento das consultas com antecedência; 5. Lotar servidores da área de saúde para o desenvolvimento de ações periciais e de assistência à saúde em 100% das Unidades da UFF localizadas fora da sede | CASQ | Progepe | Não há | 2023 | 2027 | iniciado | A CASQ busca sempre estar o mais próxima possível do servidor, incentivando a participação nas atividades relacionadas a promoção de saúde, assistência à saúde e assistência pericial em todos os Campi em que ela está presente.
5.17 | Instituir o Programa Integrado de Saúde Mental na UFF | 1. Identificar as iniciativas já existentes na Universidade voltadas ao tema; 2. Buscar mecanismos institucionais para a integração destas iniciativas; 3. Criar ferramenta de comunicação e orientação a gestores e servidores para a melhor condução de situações que envolvam saúde mental; 4. Ampliar a assistência a servidores na área de sáude mental. | CASQ | Progepe | Não há | 2023 | 2027 | iniciado | São feitas mensalmente campanhas de promoção e conscientização sobre os mais diversos temas, orientando os servidores e a comunidade acadêmica a utilizar os serviços da CASQ.
5.18 | Ampliar em cinco o número de visitas institucionais realizadas com foco na gestão do desempenho e nas ações de prevenção sociofuncional | 1. Realizar o mapeamento das unidades com demanda maior de visitas institucionais; 2. Elaborar cronograma de visitas; 3. Definir o modelo (presencial ou remota); 4. Estabelecer parceria com a gestão das unidades para sensibilização dos servidores. | CPTA | Progepe | Não há | 2023 | 2027 | iniciado
5.19 | Promover a participação dos usuários em 50% das ações voltadas à saúde ocupacional e promoção de sáude | 1. Disponibilização de um canal permanente de comunicação com a comunidade; 2. Divulgação regular das atividades; 3. Planejamento das áreas envolvidas. | CASQ | Progepe | 310000 | 2023 | 2027 | iniciado | A CASQ, através da DPVS, realiza anualmente a oferta dos exames períodicos aos servidores da UFF, através de convênio celebrado com a GEAP. O custo informado é relativo aos últimos 3 anos, até o último mês de julho.
5.20 | Promover a participação dos usuários em 90% das vagas oferecidas à assistência à saúde | 1. Disponibilização de um canal permanente de comunicação com a comunidade; 2. Divulgação regular das atividades; 3. Planejamento das áreas envolvidas. | CASQ | Progepe | 125000 | 2023 | 2027 | iniciado | * Custo previsto sendo valor aproximado envolvendo a compra de materiais e equipamentos no ano corrente, para utilização na assistência à saúde.
5.21 | Ampliar em 5% as ações coletivas realizadas pela Progepe junto às unidades da UFF | 1. Disponibilização de um canal permanente de comunicação com a comunidade; 2. Divulgação regular das atividades; 3. Planejamento das áreas envolvidas. | CASQ | Progepe | Não há | 2023 | 2027 | iniciado | A equipe da DPVS faz campanhas mensais, em parceria com a Progepe, principalmente sobre ações de conscientização e promoção da saúde.

## Análise de Riscos
OBJETIVO DA UNIDADE (Tático/ações previstas no PDI)* | ID | META | EVENTO DE RISCO | CAUSA | CONSEQUÊNCIA | UNIDADE RESPONSÁVEL | TIPOLOGIA | AVALIAÇÃO DE RISCO | RESPOSTA
Desenvolver ações que visem aprimorar as competências dos coordenadores e membros dos NDEs (em parceria com a Prograd) | 1.1 | Oferecer ações de capacitação para coordenadores e membros dos NDEs | Ação de capacitação insatisfatória ou com baixa adesão | Não observância do calendário institucional para melhor adequação das datas; falta de preparação administrativa/comunicacional prévia; temas sem pertinência com os objetivos institucionais; material didático desatualizado ou em desacordo com a legislação vigente; erro na escolha do profissional/equipe palestrante/instrutora. | Cancelamento do evento; prejuízos financeiros; insatisfação da comunidade acadêmica; descredibilização para futuras ações. | EGGP/PROGEPE | Risco de imagem/reputação; Risco financeiro-orçamentário | 2 - Baixo | Mitigar
Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas à docência (em parceria com Proiac, Proaes, Casq) | 1.2 | Oferecer cursos, oficinas e eventos de desenvolvimento docente | Ação de capacitação insatisfatória ou com baixa adesão | Não observância do calendário institucional para melhor adequação das datas; falta de preparação administrativa/comunicacional prévia; temas sem pertinência com os objetivos institucionais; material didático desatualizado ou em desacordo com a legislação vigente; erro na escolha do profissional/equipe palestrante/instrutora. | Cancelamento do evento; prejuízos financeiros; insatisfação da comunidade acadêmica; descredibilização para futuras ações. | EGGP/PROGEPE | Risco de imagem/reputação; Risco financeiro-orçamentário | 2 - Baixo | Mitigar
Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas a TDICs e tecnologias assistivas (em parceria com Proiac, Proaes, UFF Acessível) | 1.3 | Capacitar docentes e técnicos com cursos e oficinas para o uso das TDICs | Ação de capacitação insatisfatória ou com baixa adesão | Não observância do calendário institucional para melhor adequação das datas; falta de preparação administrativa/comunicacional prévia; temas sem pertinência com os objetivos institucionais; material didático desatualizado ou em desacordo com a legislação vigente; erro na escolha do profissional/equipe palestrante/instrutora. | Cancelamento do evento; prejuízos financeiros; insatisfação da comunidade acadêmica; descredibilização para futuras ações. | EGGP/PROGEPE | Risco de imagem/reputação; Risco financeiro-orçamentário | 2 - Baixo | Mitigar
Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas a tecnologias assistivas | 1.4 | Estimular o uso de tecnologias assistivas | Ação de capacitação insatisfatória ou com baixa adesão | Não observância do calendário institucional para melhor adequação das datas; falta de preparação administrativa/comunicacional prévia; temas sem pertinência com os objetivos institucionais; material didático desatualizado ou em desacordo com a legislação vigente; erro na escolha do profissional/equipe palestrante/instrutora. | Cancelamento do evento; prejuízos financeiros; insatisfação da comunidade acadêmica; descredibilização para futuras ações. | EGGP/PROGEPE | Risco de imagem/reputação; Risco financeiro-orçamentário | 2 - Baixo | Mitigar
Fortalecer a força de trabalho técnico-especializado nos LM | 4.1 | Criar políticas para ampliar o corpo de pessoal técnico para atendimento aos LM | Políticas para ampliar o corpo de pessoal técnico para atendimento aos LM não concluídas | Falha na composição/condução do grupo de trabalho; reuniões de alinhamento com baixa adesão/baixo aproveitamento; falha de alinhamento entre os objetivos das diferentes áreas; mapeamento das demandas não concluído. | Sobrecarga de trabalho nos LM. | CPTA/PROGEPE | Risco de imagem/reputação; Risco financeiro-orçamentário | 2 - Baixo | Mitigar
Desenvolver ações que visem aprimorar a Gestão de Riscos na Progepe | 5.1 | Identificar e mapear os riscos relacionados aos processos de trabalho da Progepe | Identifcação e mapeamento dos riscos relacionados aos processos de trabalho da Progepe não concluído/fora de prazo | Falha na construção do cronograma e na distribuição de tarefas relacionadas à gestão de riscos; falta de comunicação das etapas para os setores envolvidos; não acompanhamento da devolutiva de informações pelos setores; falta de capacitação para uso dos sistemas. | Perda de prazo; não adequação às normas internas e regulamentação vigente; não elaboração de ações de prevenção e contingenciamento para os possíveis riscos ocorridos. | TODOS OS SETORES DA PROGEPE | Risco financeiro/orçamentário; Risco legal | 4 - Médio | Mitigar
Aumentar a segurança jurídica nos processos relacionados à gestão de pessoas | 2025-02-05 | Publicar 20 normativas com vistas a manter os processos adequados à base legal sobre a matéria | Ação de aumento da segurança jurídica nos processos relacionados à gestão de pessoas não concluída ou insatisfatória | Falha no mapeamento dos processos que necessitam de adequação de normativas; não publicação de normativas pertinentes; falha na condução dos GTs; não verificação de prazos a serem cumpridos; falta de monitoramento de prazos e retornos. | Insatisfação da comunidade acadêmica, sensação de falta de transparência. | TODOS OS SETORES DA PROGEPE | Risco financeiro/orçamentário; Risco legal | 4 - Médio | Mitigar
Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas à integridade, transparência e observância às regras estabelecidas na legislação. | 2025-05-05 | Executar as ações previstas no Plano de Integridade da UFF, no que tange a verificação de nepotismo | Ação de verificação de nepotismo insatisfatória | Falha na implementação da declaração de parentesco; falha na criação de um fluxo periódico de monitoramento. | Descumprimento das políticas de integridade. | DAP/PROGEPE | Risco financeiro/orçamentário; Risco legal | 4 - Médio | Mitigar
Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas à integridade, transparência e observância às regras estabelecidas na legislação. | 2025-06-05 | Executar as ações previstas no Plano de Integridade da UFF, no que tange a verificação de conflito de interesses | Ação de verificação de verificação de conflito de interesses (reposição ao erário) insatisfatória | Falha no procedimento de identificação da necessidade de reposição ao erário; não atualização da declaração de conflito de interesses; falha no monitoramento dos processos de contratação e nomeação. | Descumprimento das políticas de integridade; prejuízos financeiros. | DAP/PROGEPE | Risco financeiro/orçamentário; Risco legal | 4 - Médio | Mitigar
Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas à integridade, transparência e observância às regras estabelecidas na legislação. | 2025-07-05 | Executar as ações previstas no Plano de Integridade da UFF, no que tange a gestão das apurações de indícios de acumulação de cargos e empregos | Ação no que tange a gestão das apurações de indícios de acumulação de cargos e empregos insatisfatória | Falha no aprimoramento do formulário; falha no calendário de divulgação periódica dos critérios e procedimentos adotados; não implementação de mecanismos de atualização periódica de informações. | Descumprimento das políticas de integridade. | DAP/PROGEPE | Risco financeiro/orçamentário; Risco legal | 4 - Médio | Mitigar
Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas ao atendimento ao usuário | 2025-08-05 | Oferecer ações de capacitação dos servidores voltadas ao atendimento ao usuário | Ação de capacitação insatisfatória ou com baixa adesão | Não observância do calendário institucional para melhor adequação das datas; falta de preparação administrativa/comunicacional prévia; temas sem pertinência com os objetivos institucionais; material didático desatualizado ou em desacordo com a legislação vigente; erro na escolha do profissional/equipe palestrante/instrutora. | Cancelamento do evento; prejuízos financeiros; insatisfação da comunidade acadêmica; descredibilização para futuras ações. | EGGP/PROGEPE | Risco de imagem/reputação; Risco financeiro-orçamentário | 2 - Baixo | Mitigar
Desenvolver ações que visem aprimorar as competências relacionadas ao atendimento ao usuário | 2025-09-05 | Implantar ferramenta de avaliação de satisfação do usuário nos setores da PROGEPE (d) | Criação de ferramenta de avaliação insatisfatória ou com baixa adesão | Falta de atualização/não validação das ferramentas já existentes; não observância das particularidades de cada setor na construção de novas ferramentas; falha no processo da implantação das ferramentas; falta de planejamento; falha na divulgação e incentivo à participação das equipes nas pesquisas. | Resultados/relatórios que não retratam a realidade dos setores; descredibilização para futuras ações. | TODOS OS SETORES DA PROGEPE | Risco de imagem/reputação | 2 - Baixo | Mitigar
Ampliar e qualificar a divulgação das informações, serviços e atendimentos, de forma clara, acessível e transparente, assegurando que 100% do público-alvo seja alcançado pelos canais institucionais de comunicação | 2025-10-05 | Divulgar 100% das inovações da Progepe | Divulgação das inovações da Progepe feita de forma insatisfatória | Falha na definição das estratégias de divulgação; falha de comunicação com o Colegiado; não observância do calendário institucional para melhor adequação das datas de divulgação pelos meios institucionais. | Insatisfação da comunidade acadêmica, sensação de falta de transparência. | SA/GEPE/ PROGEPE | Risco de imagem/reputação; Risco operacional | 2 - Baixo | Mitigar
Fortalecer a qualidade do atendimento prestado aos servidores da Universidade, assegurando que 100% tenham acesso claro, ágil e transparente às informações e serviços de Gestão de Pessoas | 2025-11-05 | Aprimorar as estratégias de divulgação dos serviços da Progepe | Ação de estratégias de divulgação dos serviços da Progepe insatisfatória | Falha no mapeamento do público alvo; falha na escolha dos canais de divulgação mais adequados para cada público; falta de revisão e padronização dos conteúdos; falha na produção dos materiais multimídias; falha na construção de estratégias de divulgação e monitoramento dos conteúdos. | Insatisfação da comunidade acadêmica; sensação de falta de transparência; ruído na comuncação. | SA/GEPE/ PROGEPE | Risco de imagem/reputação | 2 - Baixo | Mitigar
Melhorar a qualidade dos serviços prestados. | 2025-12-05 | Reduzir gradualmente o percentual de atendimentos espontâneos para os serviços que já possuem a possibilidade de atendimento agendado. | Redução gradual do percentual de atendimentos espontâneos para os serviços que já possuem a possibilidade de atendimento agendado insatisfatória | Falha no mapeamento dos serviços; falta de divulgação e orientação aos servidores. | Insatisfação da comunidade acadêmica; sensação de falta de transparência; ruído na comuncação. | TODOS OS SETORES DA PROGEPE | Risco de imagem/reputação | 2 - Baixo | Mitigar
Aperfeiçoar a distribuição da força de trabalho técnico-administrativa da UFF. | 5.13 | Implementar ações para finalizar a elaboração e implementação do Plano de Distribuição de Vagas | Implementação de ações para finalizar a elaboração e implementação do Plano de Distribuição de Vagas não concluída | Falha na estratégia de implementação, divulgação e implementação do projeto; problemas relacionados ao sistema. | Impacto na devida análise para distribuição das vagas, refletindo na força de trabalho das áreas. | CPTA/PROGEPE | Risco de imagem/reputação | 2 - Baixo | Mitigar
Aperfeiçoar a gestão da força de trabalho técnico-administrativa da UFF, com ênfase em competências técnicas e comportamentais | 5.14 | Implantar a gestão por competências para o corpo técnico administrativo da UFF | Implantação da gestão por competências para o corpo técnico administrativo da UFF não concluída | Falha na verificação dos ajustes do SISAD; falha na revisão/elaboração/publicação de normativas; falha no planejamento de capacitação. | Impacto na otimização do aperfeiçoamento da força de trabalho. | CPTA/PROGEPE | Risco financeiro/orçamentário; Risco operacional | 4 - Médio | Mitigar
Desenvolver ações que visem aprimorar as competências de gestão na Universidade | 5.15 | Aumentar o número de capacitações oferecidas a gestores | Ação de capacitação insatisfatória ou com baixa adesão | Não observância do calendário institucional para melhor adequação das datas; falta de preparação administrativa/comunicacional prévia; temas sem pertinência com os objetivos institucionais; material didático desatualizado ou em desacordo com a legislação vigente; erro na escolha do profissional/equipe palestrante/instrutora. | Cancelamento do evento; prejuízos financeiros; insatisfação da comunidade acadêmica; descredibilização para futuras ações. | EGGP/PROGEPE | Risco de imagem/reputação; Risco financeiro-orçamentário | 2 - Baixo | Mitigar
Desenvolver ações de divulgação visando ao aumento da participação dos servidores em ações de saúde | 5.16 | Incentivar a participação dos usuários nas ações voltadas à saúde | Ação de incentivo à participação dos usuários nas ações voltadas à saúde insatisfatória ou com baixa adesão | Falha na implementação de um canal permanente de comunicação com a comunidade; não divulgação regular das atividades; falha na estratégia de planejamento das áreas envolvidas; conscientização não efetiva sobre prévio cancelamento de consultas; falta de sucesso na lotação de servidores da área de saúde para o desenvolvimento de ações. | Impacto na qualidade de vida no ambiente laboral e na vida pessoal do servidor. | CASQ/PROGEPE | Risco de imagem/reputação | 2 - Baixo | Mitigar
Proporcionar aos servidores melhorias relacionadas à saúde mental | 5.17 | Instituir o Programa Integrado de Saúde Mental na UFF | Criação do Programa Integrado de Saúde Mental na UFF não concluída | Falha na pesquisa/integração de iniciativas já existentes; falha na escolha de ferramentas de comunicação. | Impacto na qualidade de vida no ambiente laboral e na vida pessoal do servidor. | CASQ/PROGEPE | Risco de imagem/reputação | 2 - Baixo | Mitigar
Proporcionar aos servidores técnico-administrativos acesso às ações e aos resultados atinentes aos processo de avaliação de desempenho e àqueles vinculados aos programas sociofuncionais | 5.18 | Ampliar em cinco o número de visitas institucionais realizadas com foco na gestão do desempenho e nas ações de prevenção sociofuncional | Ampliação de visitas institucionais realizadas com foco na gestão do desempenho e nas ações de prevenção sociofuncional não realizada | Falha no mapeamento das unidades com maior demanda; falha na construção do cronograma de visitas; falta de parceria com a gestão das unidades. | Impacto na qualidade de vida no ambiente laboral; falta de engajamento dos servidores. | CPTA/PROGEPE | Risco de operacional | 2 - Baixo | Mitigar
Desenvolver ações de divulgação visando ao aumento da participação dos servidores em ações voltadas à saúde ocupacional e promoção de saúde | 5.19 | Promover a participação dos usuários em 50% das ações voltadas à saúde ocupacional e promoção de sáude | Promoção da participação dos usuários em ações voltadas à saúde ocupacional e promoção de sáude insatisfatórias | Falha na implementação de um canal permanente de comunicação com a comunidade; não divulgação regular das atividades; falha na estratégia de planejamento das áreas envolvidas. | Impacto na qualidade de vida no ambiente laboral; permanência da cultura de baixa adesão aos exames períódicos. | CASQ/PROGEPE | Risco de imagem/reputação | 2 - Baixo | Mitigar
Aumentar o acesso dos servidores ao serviço de assistência à saúde | 5.20 | Promover a participação dos usuários em 90% das vagas oferecidas à assistência à saúde | Promoção da participação dos usuários em vagas oferecidas à assistência à saúde insatisfatória | Falha na implementação de um canal permanente de comunicação com a comunidade; não divulgação regular das atividades; falha na estratégia de planejamento das áreas envolvidas. | Impacto na qualidade de vida no ambiente laboral; não aproveitamento dos programas oferecidos pelos servidores em sua integralidade. | CASQ/PROGEPE | Risco de imagem/reputação | 2 - Baixo | Mitigar
Aumentar a qualidade de vida dos servidores por meio do oferecimento de ações coletivas realizadas pela Progepe. | 5.21 | Ampliar em 5% as ações coletivas realizadas pela Progepe junto às unidades da UFF | Ampliação das ações coletivas realizadas pela Progepe junto às unidades da UFF não realizada | Falha na implementação de um canal permanente de comunicação com a comunidade; não divulgação regular das atividades; falha na estratégia de planejamento das áreas envolvidas. | Impacto na qualidade de vida no ambiente laboral; quebra de expectativa dos servidores que seriam beneficiados e das equipes envolvidas no projeto. | CASQ/PROGEPE | Risco de imagem/reputação | 2 - Baixo | Mitigar

## Matriz de Riscos
Grau do Risco = Probabilidade x Impacto | Matriz de Riscos